## КПР 2023-2025
Приложение к постановлению Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 13.02.2023 № 523-ПА
«I Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Городского округа Пушкинский Московской области, на 2023 год
N п/п | Адрес МКД* | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированногоконструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершенияпоследнегокапитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [43 empty] | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочее | [8 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Преустройство невентилируемой крыши на вентилируемую |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля |  | за счет средств государственной корпорации Фондсодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников вМКД
[17 empty] | руб. | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
| Итого КПР 2023: | [15 empty] | 183 306 254,65 | 11968.9 | 69 052 157,37 |  | 24 | 102 038 242,68 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 8 554 520,04 | 3 661 334,56 | 183 306 254,65 | 0 | 0 | 0 | 183 306 254,65
1 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 10 | [15 empty] | 3 795 338,84 | 605.9 | 3 542 410,71 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 177 120,54 | 75 807,59 | 3 795 338,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 795 338,84
2 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 2 | [15 empty] | 4 407 110,47 | 528 | 4 113 412,80 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 205 670,64 | 88 027,03 | 4 407 110,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407 110,47
3 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 24 | [15 empty] | 4 066 936,71 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 189 795,44 | 81 232,45 | 4 066 936,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 936,71
4 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 2А | [15 empty] | 4 918 360,16 | 747 | 4 590 591,90 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 229 529,60 | 98 238,66 | 4 918 360,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 918 360,16
5 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 4 | [15 empty] | 2 353 008,46 | 498 | 2 196 199,80 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 109 809,99 | 46 998,67 | 2 353 008,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 008,46
6 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Адмирала Жильцова, д. 3 | [15 empty] | 6 448 093,30 | 949 | 6 018 380,90 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 300 919,05 | 128 793,35 | 6 448 093,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 448 093,30
7 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Задорожная, д. 11 | [15 empty] | 5 032 685,14 | 951 | 4 697 298,06 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 234 864,91 | 100 522,17 | 5 032 685,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 032 685,14
8 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Задорожная, д. 3 | [15 empty] | 2 660 341,70 | 488 | 2 483 051,80 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 124 152,60 | 53 137,30 | 2 660 341,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 660 341,70
9 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Оранжерейная, д. 11 | [15 empty] | 7 625 320,94 | 1000 | 7 117 156,00 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 355 857,80 | 152 307,14 | 7 625 320,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 625 320,94
10 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Толмачева, д. 16 | [15 empty] | 4 066 936,71 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 189 795,44 | 81 232,45 | 4 066 936,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 936,71
11 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Школьная, д. 23 | [15 empty] | 4 825 004,70 | 792 | 4 503 457,80 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 225 172,90 | 96 374,00 | 4 825 004,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 004,70
12 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Школьная, д. 24 | [15 empty] | 5 476 252,39 | 816 | 5 111 305,20 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 255 565,26 | 109 381,93 | 5 476 252,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 476 252,39
13 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Красноармейск, пр-кт Испытателей, д. 9 | [15 empty] | 4 066 936,71 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 189 795,44 | 81 232,45 | 4 066 936,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 066 936,71
14 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, проезд 2-й Фабричный, д. 16 | [15 empty] | 27 985 039,01 |  | 0,00 |  | 4 | 26 120 066,28 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 306 003,31 | 558 969,42 | 27 985 039,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 985 039,01
15 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Лесной, ул Титова, д. 1 | [15 empty] | 5 663 466,69 | 920 | 5 286 043,20 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 264 302,16 | 113 121,33 | 5 663 466,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 663 466,69
16 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Лесной, ул Титова, д. 2 | [15 empty] | 5 665 801,16 | 921 | 5 288 222,10 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 264 411,11 | 113 167,95 | 5 665 801,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 665 801,16
17 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Лесной, ул Титова, д. 3 | [15 empty] | 5 670 470,11 | 923 | 5 292 579,90 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 264 629,00 | 113 261,21 | 5 670 470,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670 470,11
18 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Лесной, ул Титова, д. 4 | [15 empty] | 5 668 135,63 | 922 | 5 290 401,00 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 264 520,05 | 113 214,58 | 5 668 135,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 668 135,63
19 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Лесной, ул Школьная, д. 6 | [15 empty] | 3 773 091,75 | 908 | 3 521 646,20 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 176 082,32 | 75 363,23 | 3 773 091,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 773 091,75
20 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Правдинский, ул Герцена, д. 1 | [15 empty] | 8 133 873,42 |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 133 873,42
21 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Горького, д. 12 | [15 empty] | 12 200 810,13 |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 569 386,32 | 243 697,35 | 12 200 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 810,13
22 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Л.Толстого, д. 20а | [15 empty] | 8 133 873,42 |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 133 873,42
23 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское, д. 8А | [15 empty] | 8 133 873,42 |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 133 873,42
24 | г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 26 | [15 empty] | 12 200 810,13 |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 569 386,32 | 243 697,35 | 12 200 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 810,13
25 | г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 28 | [15 empty] | 12 200 810,13 |  | 0,00 |  | 3 | 11 387 726,46 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 569 386,32 | 243 697,35 | 12 200 810,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200 810,13
26 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 7 | [15 empty] | 8 133 873,42 |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2023-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 133 873,42
«II Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Городского округа Пушкинский Московской области, на 2024 год
N п/п | Адрес МКД* | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированногоконструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершенияпоследнегокапитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [43 empty] | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочее | [8 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Преустройство невентилируемой крыши на вентилируемую |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН | Разработка проектной документации и ее экспертиза | Осуществление функций строительного контроля |  | за счет средств государственной корпорации Фондсодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников вМКД
[17 empty] | руб. | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
| Итого КПР 2024: | [15 empty] | 575 663 982,89 + ПСД | 28239.2 | 119 508 257,34 |  | 21 | 93 556 609,06 |  | 14172.1 | 163 334 926,06 |  | 2842.1 | 7 680 728,15 + ПСД |  | 26805.31 | 153 113 530,87 |  | 339.4 | 0,00 + ПСД |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 10 388,74 | 26 963 589,96 + ПСД | 11 495 952,71 + ПСД | 575 663 982,89 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 575 663 982,89 + ПСД
1 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 14 | [15 empty] | 39 977 923,90 | 1046.5 | 6 204 266,90 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 930.4 | 8 654 487,76 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 2635 | 22 454 969,35 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 865 686,20 | 798 513,69 | 39 977 923,90 | 0 | 0 | 0 | 39 977 923,90
2 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 18 | [15 empty] | 30 411 757,49 | 963 | 5 998 269,06 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2627 | 22 386 794,87 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 419 253,19 | 607 440,37 | 30 411 757,49 | 0 | 0 | 0 | 30 411 757,49
3 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Заводская, д. 4 | [15 empty] | 13 663 792,41 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 935 | 12 753 213,00 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 637 660,65 | 272 918,76 | 13 663 792,41 | 0 | 0 | 0 | 13 663 792,41
4 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Первомайская, д. 27 | [15 empty] | 10 086 755,45 |  | 0,00 |  | 2 | 9 414 556,14 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 470 727,81 | 201 471,50 | 10 086 755,45 | 0 | 0 | 0 | 10 086 755,45
5 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Толмачева, д. 19 | [15 empty] | 14 695 477,83 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2988 | 13 716 145,08 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 685 807,25 | 293 525,50 | 14 695 477,83 | 0 | 0 | 0 | 14 695 477,83
6 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Толмачева, д. 21 | [15 empty] | 37 222 410,55 |  | 0,00 |  | 8 | 34 741 842,96 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 737 092,15 | 743 475,44 | 37 222 410,55 | 0 | 0 | 0 | 37 222 410,55
7 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Трубниковская, д. 4 | [15 empty] | 11 029 080,91 |  | 0,00 |  | 3 | 10 294 083,36 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 514 704,17 | 220 293,38 | 11 029 080,91 | 0 | 0 | 0 | 11 029 080,91
8 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Школьная, д. 8а | [15 empty] | 9 766 734,55 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 980 | 9 115 862,00 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 455 793,10 | 195 079,45 | 9 766 734,55 | 0 | 0 | 0 | 9 766 734,55
9 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Красноармейск, ул Краснофлотская, д. 13 | [15 empty] | 6 318 479,29 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 634 | 5 897 404,60 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 294 870,23 | 126 204,46 | 6 318 479,29 | 0 | 0 | 0 | 6 318 479,29
10 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Красноармейск, ул Новая Жизнь, д. 12 | [15 empty] | 19 876 360,79 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1360.12 | 18 551 764,78 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 927 588,24 | 397 007,77 | 19 876 360,79 | 0 | 0 | 0 | 19 876 360,79
11 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Красноармейск, ул Новая Жизнь, д. 14 | [15 empty] | 16 074 757,61 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1099.98 | 15 003 507,20 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 750 175,36 | 321 075,05 | 16 074 757,61 | 0 | 0 | 0 | 16 074 757,61
12 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Красноармейск, ул Свердлова, д. 2 | [15 empty] | 5 679 522,08 + ПСД |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1410.8 | 5 194 368,09 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 339.4 | 0,00 + ПСД | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 10 388,74 | 363 605,77 + ПСД | 111 159,48 + ПСД | 5 679 522,08 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 5 679 522,08 + ПСД
13 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, п Челюскинский, ул Тракторная 1-я, д. 2 | [15 empty] | 8 133 873,42 |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 | 0 | 0 | 0 | 8 133 873,42
14 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пл Советская, д. 1/7 | [15 empty] | 17 508 668,38 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3560 | 16 341 859,60 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 817 092,98 | 349 715,80 | 17 508 668,38 | 0 | 0 | 0 | 17 508 668,38
15 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 10/1 | [15 empty] | 26 468 804,27 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1103.5 | 15 051 519,30 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 2102.94 | 9 653 356,81 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 235 243,81 | 528 684,35 | 26 468 804,27 | 0 | 0 | 0 | 26 468 804,27
16 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 14 | [15 empty] | 17 848 612,92 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 806.4 | 7 501 052,16 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 1995.05 | 9 158 097,47 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 832 957,48 | 356 505,81 | 17 848 612,92 | 0 | 0 | 0 | 17 848 612,92
17 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 28 | [15 empty] | 8 441 668,29 | 1069 | 7 879 100,51 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 393 955,03 | 168 612,75 | 8 441 668,29 | 0 | 0 | 0 | 8 441 668,29
18 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 29 | [15 empty] | 5 365 759,54 | 957 | 5 008 175,79 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 250 408,79 | 107 174,96 | 5 365 759,54 | 0 | 0 | 0 | 5 365 759,54
19 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 31 | [15 empty] | 5 412 874,77 | 956 | 5 052 151,18 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 252 607,56 | 108 116,03 | 5 412 874,77 | 0 | 0 | 0 | 5 412 874,77
20 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 32 | [15 empty] | 4 989 040,66 | 758 | 4 656 562,12 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 232 828,11 | 99 650,43 | 4 989 040,66 | 0 | 0 | 0 | 4 989 040,66
21 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 34 | [15 empty] | 5 706 138,91 | 954 | 5 325 871,68 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 266 293,58 | 113 973,65 | 5 706 138,91 | 0 | 0 | 0 | 5 706 138,91
22 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 35 | [15 empty] | 4 328 503,14 | 734 | 4 040 044,00 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 202 002,20 | 86 456,94 | 4 328 503,14 | 0 | 0 | 0 | 4 328 503,14
23 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 36 | [15 empty] | 4 994 327,03 | 760 | 4 661 496,20 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 233 074,81 | 99 756,02 | 4 994 327,03 | 0 | 0 | 0 | 4 994 327,03
24 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 37 | [15 empty] | 4 339 075,89 | 738 | 4 049 912,16 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 202 495,61 | 86 668,12 | 4 339 075,89 | 0 | 0 | 0 | 4 339 075,89
25 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 38/14 | [15 empty] | 14 416 558,87 | 1828 | 13 455 813,76 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 672 790,69 | 287 954,42 | 14 416 558,87 | 0 | 0 | 0 | 14 416 558,87
26 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 39 | [15 empty] | 6 687 296,70 | 1024 | 6 241 643,36 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 312 082,17 | 133 571,17 | 6 687 296,70 | 0 | 0 | 0 | 6 687 296,70
27 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 41/12 | [15 empty] | 6 729 587,68 | 1040 | 6 281 116,00 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 314 055,80 | 134 415,88 | 6 729 587,68 | 0 | 0 | 0 | 6 729 587,68
28 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 43/7 | [15 empty] | 10 772 771,35 | 1356 | 10 054 854,72 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 502 742,74 | 215 173,89 | 10 772 771,35 | 0 | 0 | 0 | 10 772 771,35
29 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 45 | [15 empty] | 6 597 428,35 | 990 | 6 157 764,00 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 307 888,20 | 131 776,15 | 6 597 428,35 | 0 | 0 | 0 | 6 597 428,35
30 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 53 | [15 empty] | 11 253 224,51 | 1829 | 10 503 289,63 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 525 164,48 | 224 770,40 | 11 253 224,51 | 0 | 0 | 0 | 11 253 224,51
31 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 9/2 | [15 empty] | 27 653 930,70 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 686 | 6 381 103,40 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 4232.72 | 19 429 920,22 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 290 551,18 | 552 355,90 | 27 653 930,70 | 0 | 0 | 0 | 27 653 930,70
32 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, проезд 2-й Фабричный, д. 16 | [15 empty] | 17 496 683,79 |  | 0,00 |  | 2 | 16 330 673,68 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 816 533,69 | 349 476,42 | 17 496 683,79 | 0 | 0 | 0 | 17 496 683,79
33 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Софрино, ул Комсомольская, д. 27 | [15 empty] | 30 346 932,87 | 3834.8 | 7 994 077,21 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2385.7 | 20 330 482,12 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 416 227,97 | 606 145,57 | 30 346 932,87 | 0 | 0 | 0 | 30 346 932,87
34 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Крылова, д. 4 | [15 empty] | 24 187 077,62 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 984.7 | 13 431 111,06 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 1992 | 9 144 096,72 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 128 760,39 | 483 109,45 | 24 187 077,62 | 0 | 0 | 0 | 24 187 077,62
35 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Крылова, д. 6 | [15 empty] | 21 815 357,58 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1060.4 | 9 863 734,76 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  | 2286.9 | 10 497 808,63 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 018 077,17 | 435 737,02 | 21 815 357,58 | 0 | 0 | 0 | 21 815 357,58
36 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Надсоновская, д. 8 | [15 empty] | 4 450 840,46 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 446.6 | 4 154 228,54 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 207 711,43 | 88 900,49 | 4 450 840,46 | 0 | 0 | 0 | 4 450 840,46
37 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Первомайская, д. 12 | [15 empty] | 26 012 353,46 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1780 | 24 278 844,00 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 213 942,20 | 519 567,26 | 26 012 353,46 | 0 | 0 | 0 | 26 012 353,46
38 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 8 | [15 empty] | 8 133 873,42 |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 | 0 | 0 | 0 | 8 133 873,42
39 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул Вокзальная, д. 13 | [15 empty] | 9 032 126,05 + ПСД | 7401.9 | 5 943 849,06 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1431.3 | 2 486 360,06 + ПСД | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 421 510,45 + ПСД | 180 406,48 + ПСД | 9 032 126,05 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 9 032 126,05 + ПСД
40 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 1 | [15 empty] | 13 603 665,98 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1365 | 12 697 093,50 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 634 854,68 | 271 717,80 | 13 603 665,98 | 0 | 0 | 0 | 13 603 665,98
41 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 26 | [15 empty] | 4 066 936,71 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 189 795,44 | 81 232,45 | 4 066 936,71 | 0 | 0 | 0 | 4 066 936,71
42 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 50 | [15 empty] | 4 066 936,71 |  | 0,00 |  | 1 | 3 795 908,82 | 2024-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 189 795,44 | 81 232,45 | 4 066 936,71 | 0 | 0 | 0 | 4 066 936,71
«III Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Городского округа Пушкинский Московской области, на 2025 год
N п/п | Адрес МКД* | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД | Вид отремонтированногоконструктивного элемента при последнем капитальном ремонте | Год завершенияпоследнегокапитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Виды работ, установленные Законом Московской области № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» | [20 empty] | Виды работ, установленные постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 № 158/8 «О дополнении перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт» | [17 empty] | Стоимость работ
[6 empty] | всего: | в том числе |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | [43 empty] | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочее | [8 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | Ремонт фасада |  |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  | Техническое обследование общего имущества в многоквартирном доме |  |  | Утепление фасада |  |  | Преустройство невентилируемой крыши на вентилируемую |  |  | Устройство выходов на кровлю |  |  | Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  | Устройство колясочной зоны |  |  | Авторский надзор за ОКН |  |  |  | за счет средств государственной корпорации Фондсодействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников вМКД
[17 empty] | руб. | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | кв. м | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ | ед. | руб. | плановая дата завершения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |  |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
| Итого КПР 2025: | [15 empty] | 490 594 255,09 + ПСД | 14229 | 92 670 673,59 |  | 2 | 7 591 817,64 |  | 28774.31 | 310 081 793,55 |  | 0 | 0,00 |  | 7603.2 | 47 555 897,31 |  | 240.85 | 0,00 + ПСД |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 22 895 009,12 + ПСД | 9 799 063,88 + ПСД | 490 594 255,09 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 490 594 255,09 + ПСД
1 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 1/28 | [15 empty] | 3 743 446,02 | 668 | 3 493 976,12 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 174 698,81 | 74 771,09 | 3 743 446,02 | 0 | 0 | 0 | 3 743 446,02
2 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 16 | [15 empty] | 42 344 454,16 | 1027 | 6 468 293,65 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 968 | 9 460 777,04 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 2635 | 23 593 473,80 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 976 127,22 | 845 782,45 | 42 344 454,16 | 0 | 0 | 0 | 42 344 454,16
3 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 3 | [15 empty] | 3 998 920,35 | 675 | 3 732 425,19 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 186 621,26 | 79 873,90 | 3 998 920,35 | 0 | 0 | 0 | 3 998 920,35
4 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, пр-кт Советский, д. 5 | [15 empty] | 3 914 687,98 | 673 | 3 653 806,21 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 182 690,32 | 78 191,45 | 3 914 687,98 | 0 | 0 | 0 | 3 914 687,98
5 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, проезд Маяковского, д. 2/9 | [15 empty] | 3 618 714,26 | 550 | 3 377 556,70 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 168 877,84 | 72 279,72 | 3 618 714,26 | 0 | 0 | 0 | 3 618 714,26
6 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, проезд Маяковского, д. 8/10 | [15 empty] | 6 447 032,65 | 966 | 6 017 390,94 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 300 869,55 | 128 772,16 | 6 447 032,65 | 0 | 0 | 0 | 6 447 032,65
7 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, проезд Центральный, д. 14а | [15 empty] | 11 193 883,89 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1069 | 10 447 903,57 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 522 395,18 | 223 585,14 | 11 193 883,89 | 0 | 0 | 0 | 11 193 883,89
8 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Адмирала Жильцова, д. 5 | [15 empty] | 8 484 681,81 | 1242 | 7 919 247,54 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 395 962,38 | 169 471,89 | 8 484 681,81 | 0 | 0 | 0 | 8 484 681,81
9 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Задорожная, д. 4 | [15 empty] | 6 931 935,61 | 990 | 6 469 979,10 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 323 498,96 | 138 457,55 | 6 931 935,61 | 0 | 0 | 0 | 6 931 935,61
10 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Новая, д. 15 | [15 empty] | 0,00 + ПСД |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 240.85 | 0,00 + ПСД | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 + ПСД | 0,00 + ПСД | 0,00 + ПСД | 0 | 0 | 0 | 0,00 + ПСД
11 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Оранжерейная, д. 10 | [15 empty] | 9 052 004,34 | 993 | 8 448 762,69 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 422 438,13 | 180 803,52 | 9 052 004,34 | 0 | 0 | 0 | 9 052 004,34
12 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Оранжерейная, д. 12/13 | [15 empty] | 9 165 869,88 | 1034 | 8 555 040,02 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 427 752,00 | 183 077,86 | 9 165 869,88 | 0 | 0 | 0 | 9 165 869,88
13 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Оранжерейная, д. 14 | [15 empty] | 6 329 281,45 | 773 | 5 907 486,89 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 295 374,34 | 126 420,22 | 6 329 281,45 | 0 | 0 | 0 | 6 329 281,45
14 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, г Ивантеевка, ул Школьная, д. 26 | [15 empty] | 6 611 068,93 | 794 | 6 170 495,54 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 308 524,78 | 132 048,61 | 6 611 068,93 | 0 | 0 | 0 | 6 611 068,93
15 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, дп Зеленоградский, ул Печати, д. 10а | [15 empty] | 9 334 226,50 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 607.91 | 8 712 177,06 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 435 608,85 | 186 440,59 | 9 334 226,50 | 0 | 0 | 0 | 9 334 226,50
16 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 3 | [15 empty] | 16 084 009,02 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1536 | 15 012 142,08 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 750 607,10 | 321 259,84 | 16 084 009,02 | 0 | 0 | 0 | 16 084 009,02
17 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 36 | [15 empty] | 7 570 793,31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 723 | 7 066 262,19 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 353 313,11 | 151 218,01 | 7 570 793,31 | 0 | 0 | 0 | 7 570 793,31
18 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 5 | [15 empty] | 16 450 506,62 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1571 | 15 354 215,63 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 767 710,78 | 328 580,21 | 16 450 506,62 | 0 | 0 | 0 | 16 450 506,62
19 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, пр-кт Московский, д. 6 | [15 empty] | 37 401 263,80 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1120 | 10 946 353,60 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  | 4968.2 | 23 962 423,51 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 745 438,86 | 747 047,83 | 37 401 263,80 | 0 | 0 | 0 | 37 401 263,80
20 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, проезд Чапаева, д. 9/11 | [15 empty] | 15 026 401,66 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1435 | 14 025 015,55 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 701 250,78 | 300 135,33 | 15 026 401,66 | 0 | 0 | 0 | 15 026 401,66
21 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Лесной, ул Титова, д. 10 | [15 empty] | 6 014 896,65 | 961 | 5 614 053,25 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 280 702,66 | 120 140,74 | 6 014 896,65 | 0 | 0 | 0 | 6 014 896,65
22 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Лесной, ул Титова, д. 7 | [15 empty] | 6 014 896,65 | 961 | 5 614 053,25 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 280 702,66 | 120 140,74 | 6 014 896,65 | 0 | 0 | 0 | 6 014 896,65
23 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Лесной, ул Титова, д. 8 | [15 empty] | 6 014 896,65 | 961 | 5 614 053,25 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 280 702,66 | 120 140,74 | 6 014 896,65 | 0 | 0 | 0 | 6 014 896,65
24 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, рп Лесной, ул Титова, д. 9 | [15 empty] | 6 014 896,65 | 961 | 5 614 053,25 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 280 702,66 | 120 140,74 | 6 014 896,65 | 0 | 0 | 0 | 6 014 896,65
25 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Горького, д. 3 | [15 empty] | 10 607 487,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1013 | 9 900 585,89 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 495 029,29 | 211 872,54 | 10 607 487,72 | 0 | 0 | 0 | 10 607 487,72
26 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Крылова, д. 8/5 | [15 empty] | 19 515 720,88 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1271 | 18 215 158,56 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 910 757,93 | 389 804,39 | 19 515 720,88 | 0 | 0 | 0 | 19 515 720,88
27 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Маяковского, д. 5а | [15 empty] | 18 617 031,02 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1777.9 | 17 376 358,99 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 868 817,95 | 371 854,08 | 18 617 031,02 | 0 | 0 | 0 | 18 617 031,02
28 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Маяковского, д. 7 | [15 empty] | 15 001 462,87 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 977 | 14 001 738,72 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 700 086,94 | 299 637,21 | 15 001 462,87 | 0 | 0 | 0 | 15 001 462,87
29 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Некрасова, д. 2 | [15 empty] | 14 628 489,98 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1397 | 13 653 621,41 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 682 681,07 | 292 187,50 | 14 628 489,98 | 0 | 0 | 0 | 14 628 489,98
30 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Разина, д. 4 | [15 empty] | 10 083 919,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 963 | 9 411 909,39 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 470 595,47 | 201 414,86 | 10 083 919,72 | 0 | 0 | 0 | 10 083 919,72
31 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ул Разина, д. 5 | [15 empty] | 10 083 919,72 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 963 | 9 411 909,39 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 470 595,47 | 201 414,86 | 10 083 919,72 | 0 | 0 | 0 | 10 083 919,72
32 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Пушкинское, д. 3 | [15 empty] | 19 351 073,36 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1848 | 18 061 483,44 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 903 074,17 | 386 515,75 | 19 351 073,36 | 0 | 0 | 0 | 19 351 073,36
33 | г.о. Пушкинский, г Пушкино, ш Ярославское, д. 8 | [15 empty] | 8 133 873,42 |  | 0,00 |  | 2 | 7 591 817,64 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 379 590,88 | 162 464,90 | 8 133 873,42 | 0 | 0 | 0 | 8 133 873,42
34 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 13 | [15 empty] | 14 764 617,66 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1410 | 13 780 677,30 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 689 033,87 | 294 906,49 | 14 764 617,66 | 0 | 0 | 0 | 14 764 617,66
35 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 8 | [15 empty] | 14 115 393,33 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1348 | 13 174 718,44 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 658 735,92 | 281 938,97 | 14 115 393,33 | 0 | 0 | 0 | 14 115 393,33
36 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, д. 9 | [15 empty] | 19 005 518,48 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1815 | 17 738 956,95 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 886 947,85 | 379 613,68 | 19 005 518,48 | 0 | 0 | 0 | 19 005 518,48
37 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул Железнодорожная, д. 11 | [15 empty] | 14 187 668,05 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 924 | 13 242 176,64 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 662 108,83 | 283 382,58 | 14 187 668,05 | 0 | 0 | 0 | 14 187 668,05
38 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул Строительная, д. 10 | [15 empty] | 14 356 568,86 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 935 | 13 399 821,60 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 669 991,08 | 286 756,18 | 14 356 568,86 | 0 | 0 | 0 | 14 356 568,86
39 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул Строительная, д. 12 | [15 empty] | 13 527 419,43 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 881 | 12 625 928,16 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 631 296,41 | 270 194,86 | 13 527 419,43 | 0 | 0 | 0 | 13 527 419,43
40 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул Рабочая, д. 7 | [15 empty] | 11 285 645,04 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 735 | 10 533 549,60 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 526 677,48 | 225 417,96 | 11 285 645,04 | 0 | 0 | 0 | 11 285 645,04
41 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Добролюбова, д.56 | [15 empty] | 15 565 676,71 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1486.5 | 14 528 352,35 | 2025-12-31 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 726 417,62 | 310 906,74 | 15 565 676,71 | 0 | 0 | 0 | 15 565 676,71