Приложение   
 к постановлению администрации

Пушкинского городского округа

Московской области

от 22.12.2020 № 1831

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**

**по открытию отделения спортивной подготовки по виду спорта «плавание»**

**в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа»**

**Пушкинского городского округа Московской области**

**с 01 января 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Результат исполнения, документ** |
|  | Подготовка Постановления администрации Пушкинского городского округа Московской области. | 18.12.2020 | Управление развития отраслей социальной сферы  (Голубовская С.В.) | Постановление администрации Пушкинского городского округа Московской области  ( от \_\_\_ №\_\_\_\_) |
|  | Проект плана комплектования контингента занимающихся, в соответствии с этапами спортивной подготовки (НП- 56 человек; ТЭ – 20 человек) | 14.12.2020 | Директор МБУ «Спортивная школа» Пушкинского городского округа Московской области (Зубалий М.А.) | План комплектования утвержден (дата) |
|  | Проект сметы на открытие отделения по виду спорта «плавание» (ФОТ тренера, потребность в инвентаре, участие в обязательных областных соревнованиях) | 14.12.2020 | Управление развития отраслей социальной сферы  (Голубовская С.В.)  Директор МБУ «Спортивная школа» Пушкинского городского округа Московской области (Зубалий М.А.) | Смета (расчеты стоимости отделения) представлены учреждением. |
|  | Предусмотреть в проекте муниципального задания на 2021 год МБУ ПГО МО «Дворец спорта «Пушкино», МБУ МО «ФОК «Новое Пушкино», МБУ «ФСК «Пушкино» время для проведения занятий занимающихся в МБУ «СШ» | 30.12.2020 | Управление развития отраслей социальной сферы  (Голубовская С.В.)  Директор МБУ ПГО МО «ДС «Пушкино» (Трохов А.А.)  Директор МБУ МГО МО «ФОК «Новое Пушкино» (Кокшаров В.Е.)  Директор МБУ «ФСК «Пушкино» (Ларин А.С.) | Постановление администрации Пушкинского городского округа Московской области  ( от \_\_\_ №\_\_\_\_) |
|  | Проект штатной численности работников МБУ «СШ» | 14.12.2020 | Директор МБУ «Спортивная школа» Пушкинского городского округа Московской области (Зубалий М.А.) | Штатное расписание утверждено (дата) |
|  | Проект программы спортивной подготовки | 14.12.2020 | Управление развития отраслей социальной сферы  (Голубовская С.В.)  Директор МБУ «Спортивная школа» Пушкинского городского округа Московской области (Зубалий М.А.) | Программа спортивной подготовки утверждена директором (*дата*) |
|  | Утверждение муниципального задания МБУ «СШ» | 30.12.2020 | Управление развития отраслей социальной сферы  (Голубовская С.В.)  Директор МБУ «Спортивная школа» Пушкинского городского округа Московской области (Зубалий М.А.) | Постановление об утверждении муниципального задания (*дата*) |
|  | Внесение изменений в план ФХД МБУ «СШ» | 30.12.2020 | Директор МБУ «Спортивная школа» Пушкинского городского округа Московской области (Зубалий М.А.) | План ФХД подписан (*дата*). |
|  | Выпуск приказа о зачислении спортсменов в МБУ «СШ» | 30.12.2020 | Директор МБУ «Спортивная школа» Пушкинского городского округа Московской области (Зубалий М.А.) | Приказ о зачислении спортсменов от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ |