Приложение к постановлению Администрации Городского округа Пушкинский от ______________ № __________

«

Муниципальная программа Пушкинского городского округа

«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020–2024 годы

Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа

«Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020–2024 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа Московской области, курирующий работу Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области; заместитель Главы Администрации Городского округа, курирующий работу Финансового управления Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления Пушкинского городского округа на территории Московской области; Повышение эффективности муниципальной службы; Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами; Обеспечение деятельности администрации Пушкинского городского округа с целью решения вопросов местного значения. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» 2. Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области» 3. Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» 4. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 3 705 479,4 | 710 179,2 | 759 667,5 | 746 118,7 | 745 757,0 | 743 757,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 69 366,0 | 14 270,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 3 636 113,4 | 695 909,2 | 745 893,5 | 732 344,7 | 731 983,0 | 729 983,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Пушкинского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 
2020–2024 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Современная ситуация в сфере государственного управления характеризуется продолжением процессов формирования систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями государственного и муниципального управления является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. 
В контексте общих целей и задач на перспективу, определены приоритетные направления совершенствования системы государственного и муниципального управления, сформированы определенные основы для повышения эффективности муниципального управления:

В сфере управления имуществом проводится работа по инвентаризации имущественных объектов, находящихся в распоряжении Пушкинского городского округа Московской области, с целью их эффективного использования для реализации значимых для развития Пушкинского городского округа проектов. Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета объектов муниципального имущества является одним из основных ресурсов влияния на доходную часть бюджета Пушкинского городского округа Московской области (далее – Пушкинский городской округ).

В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень профессионализма муниципальных служащих и, соответственно, кадровая обеспеченность. Качество работы органов местного самоуправления Пушкинского городского округа напрямую зависит от уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих. Развитие и совершенствование системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих направлено на оперативное реагирование актуальных общегосударственных проблем и в полной мере, удовлетворение потребности 
в специалистах новой формации.

В сфере управления муниципальными финансами существует необходимость обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Пушкинского городского округа, формирования «программного» бюджета на трехлетний период для решения задач по реализации проектов социально-экономического развития 
в Пушкинском городском округе.

В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации 
о финансовой деятельности, а также повышения качества управления государственными финансами необходимо сформировать и развивать информационную систему управления муниципальными финансами Пушкинского городского округа. В рамках создания системы предусматривается интеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе информационной системы, используемой Министерством экономики и финансов Московской области.

В рамках реализации Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» достигается повышение эффективности организационного, нормативного правового и финансового обеспечения, развитие и укрепление материально-технической базы администрации Пушкинского городского округа.

В сфере муниципального управления есть комплекс нерешенных проблем.

Данная муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» (далее – Программа) направлена на решение актуальных и требующих в период 
с 2020 по 2024 год включительно решения проблем в сфере муниципального управления. Комплексный подход к их решению в рамках Программы заключается в совершенствовании системы управления в Пушкинском городском округе по приоритетным направлениям:

- совершенствование процедур, определяющих вопросы аренды имущества, находящегося в собственности Пушкинского городского округа; совершенствование приватизационных процедур; совершенствование системы показателей оценки эффективности использования имущества, находящегося в собственности Пушкинского городского округа;

- внедрение современных кадровых, информационных, образовательных 
и управленческих технологий;

- проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование «программного» бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета Пушкинского городского округа и управление муниципальным долгом.

При реализации Программы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать внешние и внутренние риски, выявленные в результате инерционного прогноза развития сферы муниципального управления.

Внешние риски – это возможное снижение темпов роста экономики, уровень инвестиционной активности, инфляция, кризис банковской системы.

Внутренние риски – это кадровые изменения в органах администрации Пушкинского городского округа, принимающих участие в реализации Программы, сокращение штатной численности.

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. 
В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели социально-экономического развития Пушкинского городского округа, направленные на достижение целевых показателей.

В рамках Программы минимизация указанных рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы,
 а также своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход 
от «управления затратами» к «управлению результатами» - это одна из стратегических целей бюджетной политики Пушкинского городского округа.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Пушкинского городского округа являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование «программного» бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, качественное исполнение бюджета Пушкинского городского округа, управление муниципальным долгом и совершенствование межбюджетных отношений в Пушкинском городском округе.

Цель Программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Пушкинском городском округе.

Достижение цели поспособствует реализация комплекса мероприятий, входящих 
в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены 
в соответствующих подпрограммах Программы.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации 
Программы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления Пушкинского  городского округа основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации 
в период с 2020 по 2024 год Программы, которая включает четыре подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем в сфере совершенствования системы муниципального управления.

Реализация программных мероприятий по целям в период с 2020 по 2024 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Пушкинскому городскому округу выйти на целевые параметры развития в сфере муниципального управления.

Программный прогноз развития сферы муниципального управления отличается 
от инерционного, устойчивостью принятых решений на пятилетний период 
по совершенствованию системы муниципального управления и обеспечению сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере муниципального управления к 2024 году по двум прогнозам – инерционному 
и программному является основанием для выбора в качестве основного сценария 
на перспективу до 2024 года программный прогноз. Однако это не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации Программы:

- не достижение целевых значений показателей результативности Программы 
к 2024 году;

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы; снижение объемов финансирования мероприятий Программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Пушкинского городского округа 
или не полное предоставление средств из запланированных источников;

- неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых 
в рамках муниципальной программы информационно-коммуникационных технологий, информационных систем и ресурсов;

- технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости информационных систем;

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций 
по применению нормативных правовых актов в сфере управления;

- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных мероприятий.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик Программы организует мониторинг реализации подпрограммы и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору Программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников Программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика Программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета Пушкинского городского округа, учтенных при формировании финансовых параметров Программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса» (Приложение 1 
к Программе), направлена на развитие земельно – имущественных  отношений 
в Пушкинском городском округе, повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пушкинского городского округа.

Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»  (Приложение 2 к Программе), направлена на повышение эффективности 
и совершенствование муниципальной службы в Пушкинском городском округе.

Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» (Приложение 3 
к Программе), направлена на проведение эффективной и стабильной налоговой политики, достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, формирование и качественное исполнение бюджета Пушкинского городского округа.

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» (Приложение 4 к Программе), разработана для обеспечения функционирования администрации Пушкинского городского округа и муниципальных казенных учреждений Пушкинского городского округа с целью реализации государственной и муниципальной политики Пушкинского городского округа, направленной на дальнейшее социально – экономическое развитие Пушкинского городского округа и последовательного повышения уровня жизни его населения, повышение эффективности организационного, нормативно – правового и финансового обеспечения, развитие и укрепление материально – технической базы администрации Пушкинского городского округа.

4. Показатели реализации Программы

Показатели реализации Программы указаны в разрезе подпрограмм.

5. Методика расчета значений показателей реализации Программы

Методика расчета значений показателей реализации подпрограмм указана в разрезе подпрограмм.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления

Для выполнения заявленных целей в рамках настоящей Программы предусмотрена реализация четырёх подпрограмм.

Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные 
на достижение планируемых результатов реализации Программы.

В рамках Подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса» 
(далее - Подпрограмма 1) планируется реализация основных мероприятий, направленных на:

- проведение комплекса кадастровых землеустроительных работ по образованию 
и формированию земельных участков;

- управление, распоряжение и учет муниципальной собственности.

Для повышения эффективности подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» на 2020-2024 годы реализуются следующие мероприятия: закупка на оказание услуг по независимой оценке определения рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (с целью приватизации, заключение договоров мены); закупка на оказание услуг по независимой оценке определения рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого имущества (с целью заключения договоров аренды нежилых помещений); закупка на оказание услуг по изготовлению технических планов на объекты недвижимого имущества (для дальнейшей постановки на кадастровый учет); закупка на оказание услуг 
по изготовлению Акта обследования объекта недвижимого имущества (с целью последующего снятия с кадастрового учета и прекращения государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество); закупка на оказание услуг по независимой оценке определения рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (с целью их постановки на баланс – включению в состав муниципальной казны); оплата коммунальных услуг за свободные муниципальные помещения; закупка на оказание услуг 
по изготовлению технического заключения по обследованию недвижимого имущества 
(с целью признания жилых домов/помещений аварийными либо подлежащими капитальному ремонту); проведение технической инвентаризации на объекты недвижимости, оплата налога на добавленную стоимость при продаже муниципального имущества физическим лицам, транспортного налога; закупка на осуществление ремонтных работ в муниципальном жилищном фонде; оплата арендной платы за земельные участки под муниципальными объектами; закупка на осуществление ремонтных работ в муниципальном нежилом фонде; оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов; закупка на выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории 
(с целью постановки на кадастровый учет охранных зон тепловых сетей); комплексное обследование и капитальный ремонт жилого дома; приобретение, монтаж, ввод 
в эксплуатацию газоиспользующего оборудования; обеспечение деятельности работников Комитета по управлению имуществом, осуществляющих государственные полномочия 
в области земельных отношений, включает в себя: расходы на оплату труда работников, уплату налогов и других обязательных платежей и страховых взносов; обновление офисного оборудования; приобретение картриджей, канцелярских товаров, бумаги; приобретение программного обеспечения «Касперский» и т.п., приобретение ЭЦП; и др.

В рамках Подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области» (далее - Подпрограмма 2) планируется реализация основных мероприятий, направленных на повышение эффективности формирования кадрового состава муниципальной службы Пушкинского городского округа. В целях реализации Подпрограммы 2 будет проводиться обучение муниципальных служащих по актуальным программам повышения квалификации, переподготовки, обучающих семинаров и т.д., и т.п.

В рамках Подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами» 
(далее - Подпрограмма 3) планируется реализация основных мероприятий, направленных на:

- осуществление комплекса мер, направленных на увеличение доходной части местного бюджета;

- мониторинг кредиторской задолженности муниципальных учреждений;

- осуществление комплекса мер, направленных на оптимизацию бюджетных расходов;

- осуществление комплекса мер, направленных на снижение муниципального долга, 
обеспечение полноты и исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам на оказание услуг по предоставлению возобновляемой (не возобновляемой) кредитной линии в целях погашения долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета Пушкинского городского округа.

В рамках реализации Подпрограммы 4 предусмотрена закупка на оказание финансовых услуг по предоставлению заемных денежных средств в форме возобновляемой кредитной линии на покрытие дефицита бюджета и(или) погашение долговых обязательств Пушкинского городского округа.

В рамках Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 4) планируется реализация основных мероприятий, направленных на:

- обеспечение деятельности администрации Пушкинского городского округа;

- обеспечение деятельности комитетов и отраслевых управлений администрации Пушкинского городского округа;

- обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений Пушкинского городского округа;

По приоритетным направлениям совершенствования системы муниципального управления в Пушкинском городском округе в рамках реализации муниципальных программ в предшествующие годы и в текущем 2021 году созданы определенные предпосылки 
для повышения эффективности муниципального управления, в том числе обеспечения деятельности администрации Пушкинского городского округа и муниципальных учреждений, обеспечивающих деятельность администрации Пушкинского городского округа

В рамках реализации Подпрограммы 5 осуществляется обеспечение работников администрации Пушкинского городского округа Московской области, Администрации Городского округа Пушкинский Московской области условиями, необходимыми 
для реализации полномочий: компенсация стоимости транспортных расходов; оказание услуг подвижной радиотелефонной связи; оказание услуг по периодической оценке эффективности (защищенности) защиты информации от утечки по техническим каналам 
и несанкционированного доступа аттестованных автоматизированных систем «АРМ № 1» 
и «АРМ № 2» требованиям безопасности информации; оказание услуг спец.связи 
по доставке отправлений; оказание услуг почтовой связи; поставка маркированных конвертов оказание услуг по упорядочению и переплету документов; оказание услуг 
по прохождению диспансеризации муниципальными служащими; поставка офисной мебели; поставка канцелярских товаров; поставка бумаги для офисной техники; оказание услуг 
по изготовлению поздравительных открыток; поставка цветочной продукции; оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции (часы настенные стеклянные и подарочные пакеты); поставка фоторамок; оказание образовательных услуг; оказание образовательных услуг 
по вопросам обеспечения работодателем безопасных условий труда; оказание образовательных услуг по вопросам охраны труда; оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда; оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции; оказание услуг Блока почтового бизнеса, заключаемый с региональными клиентами - юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; оказание услуг по изготовлению поздравительных открыток и сувенирных пакетов с официальной символикой; поставка сувенирной продукции ко Дню Победы в Великой Отечественной войне; поставка минеральной негазированной воды «Сенежская»; оказание услуг по созданию художественного оформления торжественных мероприятий, оказание услуг 
по изготовлению бланков (грамота, благодарственное письмо); оплата ежегодного членского взноса в Совет муниципальных образований; расходы на оплату труда работников, уплату налогов и других обязательных платежей и страховых взносов.

На обеспечение деятельности Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансового управления Администрации Городского округа Пушкинский Московской области предусмотрено: расходы на оплату труда работников, уплату налогов и других обязательных платежей и страховых взносов; оплата услуг интернета, услуг по охране имущества, почтовой связи (маркированные конверты), техническое обслуживание кондиционеров, услуги по передаче документов в архив, оказание образовательных услуг; оказание услуг 
по проведению специальной оценки условий труда; услуги по проведению технической экспертизы техники, услуги по сопровождению подсистемы «Доходы», Консультант плюс, обслуживание программы 1С, Контур Экстерн, Контур Фокус, МУНГИС и т.п.; закупка основных средств (мебели, компьютерной техники); приобретение картриджей, канцелярских товаров, бумаги; средства на диспансеризацию муниципальных служащих; приобретение программных продуктов «Госфинансы», Антивирус и т.п.; оплата проездных билетов.

На обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области, Комитета имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области предусмотрено обеспечение работников комитета условиями, необходимыми для реализации полномочий: расходы на оплату труда работников, уплату налогов и других обязательных платежей 
и страховых взносов, обеспечение работников комитета условиями, необходимыми 
для реализации полномочий: компенсация стоимости транспортных расходов; оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет на мобильных устройствах; выполнение работ по текущему ремонту компьютерной техники (заправка картриджей); оказание услуг по абонементному обслуживанию лицензионного программного обеспечения (ПК) «Аренда» и др.; оказание услуг по созданию квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, включая создание ключей электронной подписи и ключей проверки электронной подписи для электронного взаимодействия с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром); оказание услуг 
по сопровождению программного обеспечения «Приватизация» и т.п.; поставка оборудования; поставка узлов и деталей оргтехники, средств копирования и оперативного размножения документов (тонеров и картриджей); оказание услуг почтовой связи, дополнительных и иных услуг Блока почтового бизнеса и социальных услуг; оказание услуг по упорядочению документов Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа; оказание образовательных услуг по программе повышения квалификации «Определение ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения и особенности произрастания борщевика Сосновского»; Оказание образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»; Оказание услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих; поставка мебели; поставка бумаги для офисной техники; поставка канцелярских товаров.

На обеспечение деятельности МКУ «Сервис-Центр» предусмотрено: расходы 
на оплату труда работников, уплату налогов и других обязательных платежей и страховых взносов оказание услуг связи (телекоммуникационных услуг, аренда каналов связи, интернет и др.); оказание коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению; поставка электрической энергии; оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту тахографов; оказание услуг по гарантийному ремонту, поставке 
и обслуживанию запасных частей автомобилей, а так же постгарантийное техническое обслуживание автотранспортных средств; оказание услуг по уборке помещений в зданиях администрации Пушкинского городского округа; оказание услуг по мойке служебных автотранспортных средств; оказание услуг по техническому обслуживанию охранной сигнализации объектов администрации Пушкинского городского округа Московской области; оказание услуг по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации круглосуточного мониторинга объектов администрации Пушкинского городского округа Московской области; оказание услуг по проведению технического осмотра автомобилей; оказание услуг по техническому обслуживанию тревожной сигнализации, круглосуточному мониторингу и реагированию на тревожные сообщения; оказание услуг по очистке кровли здания от снега, наледи и сосулек; оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов; оказание услуг дезинфекции помещений 
от грызунов и насекомых, дератизации и обработке помещений от COVID-19 и др.; выполнение работ по проведению капитального и текущего ремонта зданий, находящихся 
на балансе МКУ «Сервис-Центр» (ремонты кабинетов, ремонт комнаты посетителей 
и помещения КПП, ремонт пластиковых оконных блоков, работы по восстановительному ремонту лестничного марша, работы по замене линолеума, работы по ремонту пола 
в кабинетах, работы по покраске стен, ремонт фасадов зданий администрации,  ремонт трубопровода системы отопления, ХВС и ГВС, канализации, и др.); выполнение работ 
по ремонту и техническому обслуживанию  электронной системы контроля доступом (турникета); выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию шлагбаума; поставка и установка перегородки с электронным замком, установка электронных замков, устройство системы контроля и управления доступом; оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров; оказание услуг по ремонту офисной техники, заправке 
и восстановлению картриджей; оказание услуг по абонентскому и сервисному обслуживанию модулей (терминалов) «ГЛОНАСС/GPS»; оказание услуг по охране объектов администрации Пушкинского городского округа; оказание услуг по предрейсовому 
и послерейсовому медицинскому осмотру водителей; оказание образовательных услуг (повышение квалификации сотрудников, охрана труда, пожарная безопасность 
для руководителей и специалистов, нормы и правила работы в электроустановках потребителей (до 1000 В), охрана окружающей среды, ежегодные занятия с водительским составом, подготовка водителей наставников, квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации, гражданская оборона и др.); оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда оказание услуг по медицинскому освидетельствованию водителей; оказание услуг по проведению экспертизы (списание имущества, экспертизы оказанных услуг по гарантийному ремонту  поставке и обслуживанию запасных частей автомобилей, а так же постгарантийное техническое обслуживание автотранспортных средств и др.); оказание услуг по утилизации люминесцентных и ртутьсодержащих ламп, а также иных объектов 1 и 2 класса опасности, по утилизации АКБ и шин и др.; оказание услуг страхования обязательной автогражданской ответственности (ОСАГО, КАСКО); поставка оборудования (телефонных аппаратов, кондиционеров, тепловой завесы, жалюзи, фекального насоса, насоса отопительной системы, привода для откатных ворот, насосов, сушилок для рук  и др.); поставка мебели (офисная мебель, металлические шкафы для документов, вешалка гардеробная, шкаф для ключей, сейф, уличные скамейки (места для курения) и др.); выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения; поставка расходных материалов (табличек на двери кабинетов, товаров для автомобильной техники, огнетушителей, аптечек для предприятия, автомобильных аптечек, средств индивидуальной защиты при пожаре, картриджей, расходных материалов к оргтехнике, батареек, брелков-передатчиков, строительных материалов, товаров для хозяйственных нужд,   канцелярских товаров, сантехнических товаров, товаров электротехнического назначения, печатной продукции, незамерзающей жидкости, электронных пропусков и др.); поставка и установка автоматического шлагбаума; поставка бензина; выполнение работ по устройству системы контроля и управления доступом (СКУД-дверь); поставка шин и колесных дисков для легковых автомобилей; оказание услуг по регистрации в ГИБДД автотранспортных средств; поставка огнетушителей; поставка товаров электротехнического назначения; оказание услуг по разработке индивидуального проекта интерьера помещения; оказание услуг по оснащению, монтажу и настройке электрического оборудования в помещении; оказание услуг по изготовлению, поставке, сборке и установке мебели для кабинета; поставка защитных медицинских трехслойных масок; поставка (дезинфицирующих средств, средств пожарной безопасности, краски); и др.

На обеспечение деятельности МКУ «УКС» предусмотрено: расходы на оплату труда работников, уплату налогов и других обязательных платежей и страховых взносов; оказание услуг по обновлению сметно-нормативной базы для Московской области в редакции 
к ПК «РИК»; оказание услуг на передачу неисключительных прав (лицензий) 
на использование программных продуктов (Нанокад) и т.п.; оказание услуг по изготовлению электронной подписи; оказание услуг по изготовлению сертификата ключа ТехноКад Экспресс; оказание услуг по предоставлению программ для ЭВМ ТехноКад Экспресс и др.; оказание услуг по предоставлению корректирующей информации для определения координат точек в режиме реального времени, предоставление измерительной информации 
с референцных станций, входящих в систему точного позиционирования; поставка картриджей; оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению (пр. Розанова, д. 7); услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (пр. Розанова, д. 7); оказание услуг по ремонту геодезических приборов; оказание услуг по охране с ТСО и охранной сигнализации; оказание услуг поверка контрольно-измерительных приборов; оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе; оказание услуг по повышению квалификации сотрудников; оказание услуг по проведению специальной оценки рабочих мест; поставка оборудования; поставка дальномера лазерного; поставка спецодежды и обуви; поставка бумаги; поставка канцелярских товаров; оказание услуг по электроэнергии; оказание услуг по отоплению; СРО; уплата членских взносов по страхованию; уплата членских взносов Нострой; и др.

На обеспечение деятельности МКУ «Тендерный Комитет» предусмотрено: расходы на оплату труда работников, уплату налогов и других обязательных платежей и страховых взносов; оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда приобретение информационных услуг; обслуживание и обновление офисного оборудования; повышение квалификации сотрудников; обеспечение канцелярскими товарами; и др.

На обеспечение деятельности МКУ «МИР» предусмотрено: расходы на оплату труда работников, уплату налогов и других обязательных платежей и страховых взносов; оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда приобретение информационных услуг; обслуживание и обновление офисного оборудования; повышение квалификации сотрудников; обеспечение канцелярскими товарами; и др.

На обеспечение деятельности МКУ «ЦБ» предусмотрено: расходы на оплату труда работников, уплату налогов и других обязательных платежей и страховых взносов; поставка серверного оборудования; оказание услуг по ремонту и диагностики действующего серверного оборудования; оказание услуг по ремонту оргтехники (компьютеры, МФУ, принтеры, блоки бесперебойного питания, мониторы, клавиатуры, мышь и т.д); оказание услуг по информационно-технологическому сопровождению программных продуктов системы 1С и т.п.; оказание услуг по продлению неисключительных прав исполнения электронной системы «Госфинансы» и т.п.; оказание услуг по передаче отчетности 
в электронном виде; поставка программного обеспечения; поставка (продление) лицензии ранее установленного антивирусного программного обеспечения Dr. Web Desktop Security Suite и Dr.Web Server Security Suite и др.; оказание услуг по внедрению и сопровождению программных продуктов «1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8», «1С:Зарплата 
и кадры государственного учреждения 8», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и т.п.; поставка картриджей для офисной техники; поставка системного блока; поставка запоминающего устройства; поставка письменных столов и тумб выкатных; оказание образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками»; оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда; оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда; компенсация транспортных расходов; оказание услуг по утилизации списанного имущества; оказание услуг по утилизации документов; поставка канцелярских товаров; поставка бумаги для офисной техники; поставка бланков (карточка - справка); и др.

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к повышению эффективности 
и качества муниципального управления в решении вопросов местного значения, 
и как следствие, созданию благоприятных условий для жизни и деятельности граждан Пушкинского городского округа.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий

с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа 
(далее – Порядок).

Координатором Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа; заместитель Главы Администрации Городского округа, курирующий работу Финансового управления Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении Программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа;

- организацию управления Программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

- реализацию Программы;

- достижение цели и показателей реализации Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

Муниципальный заказчик Программы:

- разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование финансовых ресурсов;

- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм 
и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий 
по реализации подпрограмм;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком. 
По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы 
и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа 
в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность 
ее реализации;

- представляет координатору Программы годовые отчеты, предусмотренные Порядком;

- обеспечивает соответствие содержания Программ, размещенных в подсистеме 
ГАСУ МО, Программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа и иных привлекаемых для реализации Программы источников.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за подготовку 
и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации Программы.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет 
его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией городского округа Пушкинский Московской области.

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик формирует 
в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Программы;

- ежегодно в срок до 1 марта, следующего года за отчетным, годовой отчет 
о реализации мероприятий Программы.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Программы содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей реализации Программы;

анализа выполнения мероприятий Программы, влияющих на достижение показателей реализации Программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий Программы, недостижения показателей реализации Программы;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Программы предоставляет в Управление экономики Администрации Городского округа Пушкинский Московской области согласованный с Финансовым управлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «МЦО ФХД ОМС» и МКУ «ЦОТ» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно Приложению  6 к Порядку.

Приложение 1

к Муниципальной программе

Пушкинского городского округа

«Управление имуществом

и муниципальными финансами»

на 2020–2024 годы

1 Подпрограмма 1 «Развитие имущественного комплекса»

Паспорт 1 Подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Всего: в том числе: | 41 132,8 | 55 851,7 | 19 356,0 | 19 356,0 | 17 356,0 | 153 052,5 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 14 270,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 69 366,0 |
|  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 26 862,8 | 42 077,7 | 5 582,0 | 5 582,0 | 3 582,0 | 83 686,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1

Формирование сбалансированного бюджета Пушкинского городского округа на очередной финансовый год делает значимой проблему повышения доходности бюджета Пушкинского городского округа за счет повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Существенные поступления в муниципальный бюджет приносят доходы от поступлений земельного налога, налога на имущество физических лиц, арендных платежей от использования земельных участков и муниципального имущества, приватизации имущества, перечисления части прибыли муниципальными унитарными предприятиями.

Деятельность в сфере земельно – имущественных отношений направлена на использование земельных ресурсов и объектов муниципальной собственности как базового актива, обеспечивающего поступление средств в бюджет Пушкинского городского округа.

Отсутствие в собственности Пушкинского городского округа достаточного количества земельных участков является проблемой для реализации инвестиционных и социально – значимых проектов, а также для эффективного решения задач в сфере полномочий органов местного самоуправления Пушкинского городского округа и по повышению уровня доходов бюджета Пушкинского городского округа от продажи и сдачи в аренду земельных участков. Отсутствие кадастрового учета земельных участков, установленной категории земель или разрешенного использования в государственном кадастре недвижимости приводит к невозможности начисления налоговой инспекцией земельного налога, и как следствие к недополучению средств в бюджет Пушкинского городского округа.

Перед Комитетом по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа (далее – КУИ) стоит задача в обеспечении государственной регистрации права собственности Пушкинского городского округа на все недвижимое имущество, находящееся в собственности Пушкинского городского округа, включая имущество, полученное при разграничении прав на собственность (в т.ч. бесхозяйное). Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 должно привести к следующим результатам:

1. Увеличению поступлений денежных средств в бюджет Пушкинского городского округа:

- от арендной платы за земельные участки, включая средства от продажи права аренды и поступления от взыскания задолженности по арендной плате;

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков);

- от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена;

- от приватизации муниципального имущества;

- от земельного налога.

2. Вовлечению в хозяйственный и налоговый оборот земельных участков и объектов капитального строительства;

3. Обеспечению всех поставленных на учет многодетных семей земельными участками. Достижение цели и реализация Подпрограммы 1 осуществляется путем выполнения мероприятий.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 1

Формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью являются стратегической целью для Пушкинского городского округа, достижение которой позволит максимизировать пополнение доходной части муниципального бюджета за счет средств от использования имущества и снизить расходы местного бюджета на содержание имущества, создать условия для увеличения социального, инвестиционного и производительного потенциала земли и объектов капитального строительства, превращение их в мощный самостоятельный фактор экономического роста.

3. Показатели реализации Подпрограммы 1

Показатели реализации Подпрограммы 1 приведены в Приложении 1 
к Подпрограмме 1.

4. Методика расчета показателей реализации Подпрограммы 1

Методика расчета значений показателей реализации приведена в Приложении 2
к Подпрограмме 1.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Достижение целей Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 
к Подпрограмме 1.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий

Подпрограммы 1 с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа 
(далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области; Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1:

разрабатывает Подпрограмму 1;

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий 
при реализации Подпрограммы 1;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;

обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 1, размещенной в подсистеме 
ГАСУ МО, Подпрограмме 1, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 1:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

- 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет 
о реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1 содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации 
Подпрограммы 1 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 1 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 1;

анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 1;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 1;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 1 предоставляет в Управление экономики Администрации Городского округа Пушкинский Московской области согласованный с Финансовым управлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «МЦО ФХД ОМС» и МКУ «ЦОТ» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно Приложению  6 к Порядку.

Приложение 1

к Подпрограмме 1 «Развитие имущественного комплекса»

Показатели реализации Подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (значение показателя в 2019 году) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Рейтинг-50 Закон Московской области 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 1 03 00000 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений |
| 2. | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Рейтинг-50 Закон Московской области 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 1 02 00000 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ |
| 3. | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Закон Московской области 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 1 03 00000 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений |
| 4. | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Закон Московской области 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 1 02 00000 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ |
| 5. | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Закон Московской области 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 1 02 00000 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. | Проверка использования земель | Постановление Правительства Московской области 26.05.2016 № 400/17 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 1 07 00000 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |
| 7. | Исключение незаконных решений по земле | Рейтинг-50 Закон Московской области 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ | Шт. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 1 07 00000 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |
| 8. | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | Рейтинг-50 Распоряжение 65-р от 26.12.2017 | % | 30 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 12 1 07 00000 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |
| 9. | Прирост земельного налога | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 1 07 00000 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |
| 10. | Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы» Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | % | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 1 07 00000 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления |

- Приложение 2

- к Подпрограмме 1«Развитие имущественного комплекса»

Методика расчёта значений показателей реализации Подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 1 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 2 | % 3 | Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 100% принятие мер для снижения задолженности. Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по формуле: СЗ = Пир + Д, где СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена». Первое место присваивается муниципальному образованию с наибольшим значением Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле: , где Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию: - направлена досудебная претензия. К1 – понижающий коэффициент 0,1. Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию: - подано исковое заявление о взыскании задолженности; - исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде. К2 – понижающий коэффициент 0,5. 4 | Система ГАС «Управление» 5 | Ежемесячно 6 |
|  |  |  | Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию: - судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу; - исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов; - ведется исполнительное производство; - исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания; - рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве). Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть. Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз. В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований о досрочном внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет. Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле: , где Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года. |  |  |
| 2. 1 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю 2 | % 3 | Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю, а также 100% принятие мер для снижения задолженности. При расчете необходимо указывать консолидированное значение по муниципальному образованию в отношении задолженности, образовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное имущество. Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по формуле: СЗ = Пир + Д, где СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности 4 | Система ГАС «Управление» 5 | Ежемесячно 6 |
| 1 | 2 | 3 | по арендной плате за муниципальное имущество и землю». Первое место присваивается муниципальному образованию с наибольшим значением Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле: , где Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию: - направлена досудебная претензия. К1 – понижающий коэффициент 0,1. Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию: - подано исковое заявление о взыскании задолженности; - исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде. К2 – понижающий коэффициент 0,5. Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию: - судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу; - исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов; - ведется исполнительное производство; - исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания; - рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве). Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть. Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз. В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований о досрочном внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет. 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле: , где Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года. |  |  |
| 3. 1 | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена 2 | % 3 | Показатель отражает работу органов местного самоуправления, в части собираемости средств в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. При расчете учитываются следующие источники доходов: – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков; – доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; – плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности. Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: , где Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (согласно бюджету муниципального образования, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования на отчетный год). Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на последнее число отчетного периода. Статистические источники – данные органов местного самоуправления, внесенные в Подсистему «Ведомственная отчетность ЦИОГВ, ГО Московской области» Государственной автоматизированной информационной системы «Управление», Министерство экономики и финансов Московской области. Плановое значение – 100% 4 | Система ГАС «Управление», утвержденные бюджеты органов местного самоуправления Московской области 5 | Ежемесячно 6 |
| 4. | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | % | Показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» отражает работу органов местного самоуправления, в части собираемости средств в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей. При расчете учитываются следующие источники доходов: – доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество и землю; – доходы от продажи муниципального имущества и земли; – плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: , где Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей». Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей (согласно бюджету муниципального образования, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования на отчетный год). Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей, по состоянию на последнее число отчетного периода. Статистические источники – данные органов местного самоуправления, внесенные в Подсистему «Ведомственная отчетность ЦИОГВ, ГО Московской области» Государственной автоматизированной информационной системы «Управление», Министерство экономики и финансов Московской области. Плановое значение – 100%. | Система ГАС «Управление», утвержденные бюджеты органов местного самоуправления Московской области | Ежемесячно |
| 5. 1 | Предоставление земельных участков многодетным семьям 2 | % 3 | Показатель отражает работу органов местного самоуправления, проводимую в рамках реализации Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» (далее - Закон). Органы местного самоуправления должны проводить системную работу по предоставлению земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками. Основной целью показателя является 100% предоставление земель такой льготной категории граждан как многодетные семьи. Показатель рассчитывается по следующей формуле: 4 | Система ГАС «Управление» 5 | Ежемесячно 6 |
|  |  |  | , где МС – % исполнения показателя «Предоставление земельных участков многодетным семьям». Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным семьям, по состоянию на отчетную дату. Указывается количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям за период с момента реализации Закона по отчетную дату. Под количеством предоставленных земельных участков следует понимать количество земельных участков, на которые в соответствии с действующим законодательством зарегистрировано право долевой собственности членов многодетной семьи. Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении землей. Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками в соответствии с требованиями Закона с момента реализации Закона по отчетную дату. Плановое значение – 100%. |  |  |
| 6. 1 | Проверка использования земель 2 | % 3 | Показатель отражает работу органов местного самоуправления в части контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, а также земель иных категорий с использованием автоматизированных систем. Основной задачей является 100 % выполнение органом местного самоуправления плана по осмотрам и проверкам, сформированного при помощи выборки с применением автоматизированного риск-ориентированного подхода. Цель - максимальное вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана по: - осмотрам земель сельхозназначения и иных категорий; - проверкам земель сельхозназначения и иных категорий; - вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель; - наложенным штрафам. Расчет показателя «проверка использования земель» осуществляется по следующей формуле: , где Пз – показатель «Проверка использования земель» (%). СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель. 4 | Система ГАС «Управление», ЕГИС ОКНД 5 | Ежемесячно/ ежедневно 6 |
|  |  |  | ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий. 0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по осуществлению мероприятий в отношении земель различных категорий. Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) осуществляется по следующей формуле: , где СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель. СХосм – количество осмотров земельных участков сельхозназначения, включая арендованные земли. СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок. В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель. Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены. 0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий). Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных категорий (ИК) осуществляется по следующей формуле: , где ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий. ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, включая арендованные земли. ИКпр – количество участков иных категорий для проверок. Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены. 0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий). Для муниципальных образований, не имеющих земель сельскохозяйственного назначения, итоговый процент исполнения равен проценту исполнения по проверкам земель иных категорий. |  |  |
| 7. 1 | Исключение незаконных решений по земле 2 | Шт. 3 | Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в 2020 году по показателю «Исключение незаконных решений по земле» разработана с 4 | ЕИСОУ 5 | Ежемесячно 6 |
| 1 | 2 | 3 | целью оценки качества работы органов местного самоуправления в рамках закона Московской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений» вступающего в силу с 01.01.2021 года. Основной целью показателя является исключение незаконных решений и решений, подготовленных с нарушением установленной формы или порядка их подготовки (далее – инцидент). Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются следующие веса: 0,2 - в случае допущения нарушения при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Министерство, а именно, на согласование в Министерство направлен проект положительного решения либо отказ в предоставлении услуги при отсутствии оснований для принятия таких решений, предусмотренных земельным законодательством, Административным регламентом предоставления государственной услуги. 0,5 - в случае подготовки и предоставления заявителю некачественно подготовленного решения, а именно: при направлении в Личный кабинет заявителя на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ) документа, имеющего орфографические или фактические ошибки, помарки и.т.п., при отсутствии электронной цифровой подписи должностного лица у электронной формы решения или если электронная подпись принадлежит иному должностному лицу, не указанному на документе; при отсутствии результата предоставления услуги, предусмотренного Административным регламентом в комплекте документов, полученных заявителем на РПГУ; 1 - в случае принятия решения, не согласованного Министерством в рамках сводного заключения, а именно принятия положительного решения в случае отсутствия его согласования по причине несоответствия требованиям земельного законодательства, Административного регламента предоставления государственной услуги или принятие отрицательного решения, не согласованного Министерством по причине отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных земельным законодательством, Административным регламентом предоставления государственной услуги или принятие решения, без направления на согласование в Министерство. Оценка проводится специалистами министерства имущественных отношений Московской области на соответствие решения земельному законодательству, регламентам предоставления услуг, а также на соответствие сводному заключению Минмособлимущества. Расчет производится по количеству инцидентов в муниципальном образовании с учетом веса инцидента, по формуле: , где И – итоговое значение инцидентов; Ин – количество инцидентов с незаконно принятом решении, не соответствующего решению, принятому в Министерстве. 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Ио – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при предоставлении заявителю некачественно подготовленного решения; Ипр – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Министерство; Р – численность работников органа местного самоуправления, обеспечивающих исполнение отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений, рассчитанное по методике утвержденной постановлением Правительства Московской области от 28.01.2019 № 24/1. Базовое (нормативное) значение -0. Плановое значение показателя – 0. Единица измерения – шт. |  |  |
| 8. | Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав | % | Показатель рассчитывается по следующей формуле: , где Д - доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, от выявленных земельных участков на которых расположены не зарегистрированные объекты недвижимости Кп - количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет (далее ГКУ), нарастающим итогом с начала года. Кв - количество выявленных земельных участков, на которых расположены не зарегистрированные объекты недвижимости на начало текущего года. Ку — количество земельных участков удаленных из Реестра земельных участков с неоформленными объектами недвижимого имущества | Минмособлимущество Росреестр Ведомственная Информационная система Минмособлимущества РГИС | Ежеквартально |
| 9. | Прирост земельного налога | % | Основной целью показателя является максимальное поступление начисленного земельного налога в бюджет органа местного самоуправления. Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: , где Пзн – Процент собираемости земельного налога. Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу местного самоуправления по земельному налогу. Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет муниципального образования по земельному налогу за отчетный период (квартал, год). Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на территории которых отсутствуют земли, признанные объектами налогообложения. Плановое значение показателя – 100. Единица измерения – %. Период – квартал. | Система ГАС «Управление», утвержденные бюджеты органов местного самоуправления Московской области | Ежеквартально |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | % | Показатель рассчитывается по формуле: , где Па – процент проведенных аукционов, % Аобщ – общее количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, проведенных в органе местного самоуправления, шт. Амсп – количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства. | Система ГАС «Управление», ОМС, официальный сайт торгов Российской Федерации, официальный сайт торгов Московской области, Комитет по конкурентной политике Московской области. | Ежеквартально |

Приложение 3

к Подпрограмме 1 «Развитие имущественного комплекса»

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие имущественного комплекса»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по подпрограмме 1 |  | 2020-2024 годах | Итого: | 153052,5 |  | 41 132,8 |  | 55 851,7 | 19 356,0 | 19 356,0 | 17 356,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 69 366,0 |  | 14 270,0 |  | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 83 686,5 |  | 26 862,8 |  | 42 077,7 | 5 582,0 | 5 582,0 | 3 582,0 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 02 Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского | 83 686,5 |  | 26 862,8 |  | 42 077,7 | 5 582,0 | 5 582,0 | 3 582,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Результаты выполнения основного мероприятия 02 указаны в разрезе мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 24 753,5 |  | 3 929,8 |  | 10 077,7 | 3 582,0 | 3 582,0 | 3 582,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Результаты выполнения мероприятия 02.01. указаны в разрезе мероприятий |
| 1.1.1 | Мероприятие 02.01.01. Осуществление рыночной оценки в целях приватизации муниципального имущества, заключение договоров мены | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 844,1 |  | 44,1 |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Поступления денежных средств в бюджет Пушкинского городского округа |
| 1.1.2 | Мероприятие 02.01.02. Осуществление рыночной оценки стоимости арендной платы за муниципальное имущество в целях заключения договоров аренды нежилых помещений | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 644,7 |  | 89,7 |  | 165,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Поступления денежных средств в бюджет Пушкинского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.3 | Мероприятие 02.01.03. Обеспечение государственной регистрации права собственности Пушкинского городского округа на земельные участки и объекты недвижимого имущества, в т.ч. на неиспользуемые (бесхозяйные) объекты | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 7 285,5 |  | 1 328,5 |  | 647,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | 1 770,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Регистрация права собственности Пушкинского городского округа |
| 1.1.4 | Мероприятие 02.01.04. Постановка на баланс (включение в состав муниципальной казны) объектов недвижимого имущества | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 131,0 |  | 51,0 |  | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Принятие объекта к бухгалтерскому учету |
| 1.1.5 | Мероприятие 02.01.05. Содержание муниципального имущества | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 2 314,5 |  | 314,5 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Перечисление денежных средств на оплату услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.6 | Мероприятие 02.01.06. Проведение обследования технического состояния зданий (помещений), жилых помещений для признания аварийными или подлежащими капитальному ремонту | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 2 472,4 |  | 363,1 |  | 909,3 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Проведение обследования технического состояния зданий (помещений), жилых помещений для признания аварийными или подлежащими капитальному ремонту |
| 1.1.7 | Мероприятие 02.01.07. Оплата налога на добавленную стоимость при продаже муниципального имущества физическим лицам, транспортного налога | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 314,1 |  | 114,1 |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Перечисление денежных средств при выкупе муниципального нежилого имущества физическими лицами, оплата транспортного налога за автомашины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1.8 | Мероприятие 02.01.08. Осуществление ремонтных работ в муниципальном жилищном фонде | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского Городского округа | 3 470,5 |  | 1 624,8 |  | 1845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Приведение в надлежащее состояние муниципального жилищного фонда |
| 1.1.9 | Мероприятие 02.01.09. Оплата арендной платы за земельные участки под объектами, находящимися в муниципальной собственности | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского Городского округа | 48,0 |  | 0,0 |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Перечисление денежных средств за аренду земельных участков |
| 1.1.10 | Мероприятие 02.01.10. Осуществление ремонтных работ в муниципальном нежилом фонде | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского Городского округа | 5 228,8 |  | 0,0 |  | 5 228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Приведение в надлежащее состояние муниципального нежилого фонда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02. Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 52 933,0 |  | 22 933,0 |  | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Перечисление денежных средств в Фонд капитального ремонта Московской области |
| 1.3 | Мероприятие 02.03. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 6 000,0 |  | 0,0 |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Постановка на кадастровый учет охранных зон тепловых сетей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Основное мероприятие 03 Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | 2020-2024 годах | Итого: | 69 366,0 |  | 14 270,0 |  | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия», Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственный центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления городского округа Пушкинский Московской области» | Повышение положительных результатов при исполнении государственных полномочий в области земельных отношений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 69 366,0 |  | 14 270,0 |  | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01. Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 2020-2024 годах | Итого: | 69 366,0 |  | 14 270,0 |  | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия», Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственный центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления городского округа Пушкинский Московской области» | Повышение положительных результатов при исполнении государственных полномочий Московской области в области земельных отношений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 69 366,0 |  | 14 270,0 |  | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 | 13 774,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 07 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Повышение положительных результатов при исполнении муниципальных полномочий в сфере земельно-имущественных отношений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Мероприятие 07.01. Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Повышение положительных результатов при исполнении муниципальных полномочий в сфере земельно-имущественных отношений |
| 3.1.1 | Мероприятие 07.01.01. Внесение сведений в федеральную информационную адресную систему | 2020-2024 годах | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского городского округа Московской области Управление архитектуры и градостроительства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Увеличение поступления в бюджет налога на имущество |

Приложение 2

к Муниципальной программе

Пушкинского городского округа

«Управление имуществом

и муниципальными финансами»

на 2020–2024 годы

2 Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

Паспорт 2 Подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела администрации Пушкинского городского округа Московской области Управление противодействия коррупции, муниципальной службы и кадров Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: в том числе: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация Пушкинского городского округа Московской области Администрация Городского округа Пушкинский Московской области | Всего: в том числе: | 193,7 | 0,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 1 053,7 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 193,7 | 0,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 1 053,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2

Основными проблемами муниципальной службы являются:

- вопросы повышения профессионального уровня муниципальных служащих;

- повышение мотивации муниципальных служащих для более качественного уровня исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей;

- вопросы повышения эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе.

Основными направлениями реализации новых принципов кадровой политики 
на муниципальной службе являются:

- создание и внедрение механизмов управления по результатам оценки и мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

- повышение эффективности формирования и подготовки кадрового состава;

- совершенствование мер по противодействию коррупции.

Число женщин на муниципальной службе составляет 75 процентов, 
мужчин – 25 процентов. Высшее образование имеют – 100%.

В администрации Пушкинского городского округа  конкурс на замещение должностей муниципальной службы не проводится.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2

Для выбора правильной стратегии и тактики развития кадрового делопроизводства 
в Пушкинском городском округе  наиболее целесообразным является программно – целевой  метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения 
приоритетных проблем кадрового делопроизводства в округе в перспективе на 2020–2024  годы.

- 3. Показатели реализации Подпрограммы 2

Показатели реализации Подпрограммы 2 приведены в Приложении 1 
к Подпрограмме 2.

4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2

Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2 приведена 
в Приложении 2 к Подпрограмме 2.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Достижение целей Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 
к Подпрограмме 2.

- 6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий  Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 2

Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии 
с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Управление муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела администрации Пушкинского городского округа; Управление противодействия коррупции, муниципальной службы 
и кадров Администрации Городского округа Пушкинский Московской области

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2:

разрабатывает Подпрограмму 2;

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит 
финансовое экономическое обоснование;

осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы 
и ответственными за выполнение мероприятий;

осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 2;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;

обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 2, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 2, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2:

-формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет 
его муниципальному заказчику подпрограммы;

-участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

- 7. Состав, форма и сроки представления отчетности  о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 муниципальный 
заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой 
отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2 
содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 2 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения 
или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 2 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 2;

анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 2;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 2;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 2 предоставляет в Управление экономики Администрации Городского округа Пушкинский Московской области согласованный с Финансовым управлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «МЦО ФХД ОМС» и МКУ «ЦОТ» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно Приложению 6 к Порядку.

Приложение 1

к Подпрограмме 3
«Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

Показатели реализации Подпрограммы 3 «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной подпрограммы | Тип Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (значение показателя в 2019 году) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих, направляемых на обучение в соответствии с планом - заказом | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |

Приложение 2

к Подпрограмме 3 
«Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

- Методика расчёта значений показателей реализации Подпрограммы 3

- «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя и единица измерения | Единица измерения | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с планом - заказом, от общего числа муниципальных служащих, направляемых на обучение в соответствии с планом - заказом | Дмс = Кп / Кн x 100%, где: Дмс - доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с планом - заказом, от количества муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общего числа муниципальных служащих; Кп - количество муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с планом - заказом; Кн - общее количество муниципальных служащих, направляемых на обучение в соответствии с планом- заказом | % | ежеквартально |

Приложение 3

к Подпрограмме 3 
«Совершенствование муниципальной службы 
Московской области»

Перечень мероприятий Подпрограммы 3

«Совершенствование муниципальной службы Московской области»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Всего по подпрограмме 3 |  |  | 2020-2024 годах | Итого | 1 053,7 | 193,7 | 0,0 | 215,0 | 215,0 |  | 215,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 053,7 | 193,7 | 0,0 | 215,0 | 215,0 |  | 215,0 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области |  | 2020-2024 годах | Итого | 1 053,7 | 193,7 | 0,0 | 215,0 | 215,0 |  | 215,0 | Управление муниципальной службы, противодействия коррупции и архивного дела администрации Пушкинского городского округа Московской области; Управление противодействия коррупции, муниципальной службы и кадров Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Повышение квалификации муниципальных служащих |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 053,7 | 193,7 | 0,0 | 215,0 | 215,0 |  | 215,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов |  | 2020-2024 годах | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах |  | 2020-2024 годах | Итого | 1 053,7 | 193,7 | 0,0 | 215,0 | 215,0 |  | 215,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 053,7 | 193,7 | 0,0 | 215,0 | 215,0 |  | 215,0 |  |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе 
Пушкинского городского округа

«Управление имуществом 
и муниципальными финансами» 
на 2020–2024 годы

3 Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»

Паспорт 3 Подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Всего: в том числе: | 75 297,4 | 55 481,6 | 94 700,0 | 94 700,0 | 94 700,0 | 414 879,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 75 297,4 | 55 481,6 | 94 700,0 | 94 700,0 | 94 700,0 | 414 879,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 запланировано:

- осуществление краткосрочного прогнозирования поступления доходов в местный бюджет;

- установление ответственности за выполнение плана по мобилизации доходов муниципального бюджета со стороны главных администраторов доходов бюджета Пушкинского городского округа;

- совершенствование методики прогнозирования поступления доходов бюджета Пушкинского городского округа.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в Пушкинском городском округе:

- равномерное финансирование расходов бюджета Пушкинского городского округа 
в течение финансового года;

- разработка критериев по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств;

- утверждение планов повышения эффективности бюджетных расходов;

- проведение мониторинга кредиторской задолженности учреждений (казенных, бюджетных, автономных) Пушкинского городского округа;

- формирование бюджета Пушкинского городского округа на основе муниципальных программ Пушкинского городского округа.

В рамках реализации основного мероприятия «Управления муниципальным долгом»:

- обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Пушкинского городского округа;

проведение оценки действующих долговых обязательств муниципального образования, в том числе с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения;

проведение анализа графика платежей по погашению долговых обязательств Пушкинского городского округа с учетом оценки возможности погашения действующих 
и новых планируемых заимствований;

проведение мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками;

принятие порядка об осуществлении рефинансирования действующих долговых обязательств в целях улучшения существующих условий заимствований и снижения стоимости заимствований;

реализация мер по уменьшению процентных ставок заимствований Пушкинского городского округа и увеличению срочности долговых обязательств Пушкинского городского округа.

Содержание мероприятий подпрограммы и объемы их финансового обеспечения могут корректироваться в процессе реализации программных мероприятий в соответствии 
с бюджетом Пушкинского городского округа на соответствующий финансовый год.

- 2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей подпрограммы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, повышением эффективности бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений и управлением муниципальным долгом.

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами Пушкинского городского округа, являются:

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в Пушкинском городском округе.

Приоритеты налоговой политики Пушкинского городского округа направлены 
на создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета Пушкинского городского округа, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях экономики и социальную поддержку населения Пушкинского городского округа.

Важными факторами, учитываемыми муниципальными органами при выработке основных направлений налоговой политики, являются необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение 
для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.

В рамках проводимой налоговой политики одним из основных источников повышения доходного потенциала взимаемых налогов будет являться оптимизация существующей системы налоговых льгот.

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Пушкинского городского округа.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Пушкинского городского округа приведет к повышению результативности работы государственного сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

3. Совершенствование работы с долговыми обязательствами Пушкинского городского округа.

В 2020–2024 годах муниципальная долговая политика Пушкинского городского округа, как и ранее, будет строиться на принципах безусловного исполнения долговых обязательств Пушкинского городского округа в полном объеме и в установленный срок. При этом будет решаться задача по снижению уровня муниципального долга Пушкинского городского округа к соответствующим доходам бюджета Пушкинского городского округа.

Эффективное решение вопроса по минимизации расходов, направляемых 
на обслуживание муниципального долга Пушкинского городского округа, будет осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам) при одновременном решении задачи по увеличению срочности долговых обязательств.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Пушкинского городского округа обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Пушкинского городского округа по обеспечению потребностей граждан и общества 
в муниципальных услугах на территории Пушкинского городского округа, увеличению 
их доступности и качества.

Выполнение пунктов плана по мобилизации доходов бюджета Пушкинского городского округа Московской области на 2020-2024 годы позволит увеличить доходный потенциал Пушкинского городского округа, и более эффективно распоряжаться муниципальным имуществом, увеличит собираемость налогов. Эти меры увеличат объем собственных доходов бюджета.

- 3. Показатели реализации Подпрограммы 3

Показатели реализации Подпрограммы 3 приведены в Приложении 1 
к Подпрограмме 3.

4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 3

Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 3 приведена 
в Приложении 2 к Подпрограмме 3.

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 3

Достижение целей Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 3. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 
к Подпрограмме 3.

- 6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 3 с муниципальным заказчиком Подпрограммы 3

Разработка и реализация Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа 
(далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 3 является Комитет по финансовой 
и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3:

разрабатывает Подпрограмму 3;

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы 
и ответственными за выполнение мероприятий;

осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 3;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;

обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 3, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 3, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет 
его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

- 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 3 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет 
о реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 3 содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, причин их невыполнения 
или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 3 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 3 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 3;

анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 3;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 3;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 3 предоставляет в Управление экономики Администрации Городского округа Пушкинский Московской области согласованный с Финансовым управлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «МЦО ФХД ОМС» и МКУ «ЦОТ» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно Приложению  6 к Порядку.

Приложение 1

к Подпрограмме 4 
«Управление муниципальными финансами»

Показатели реализации Подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (значение показателя в 2019 году) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 01 |
| 2 | Основное мероприятие 05. Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | % | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 05 |
| 3 | Основное мероприятие 06. Управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель муниципальной программы | % | 82,8 | 85,7 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 06 |
| 3.2 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования к объему расходов бюджета муниципального образования (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций) | Показатель муниципальной программы | % | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 06 |
| 4 | Основное мероприятие 07. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.1 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на отплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Пушкинского городского округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Показатель муниципальной программы | Да/нет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | 07 |

Приложение 2

к Подпрограмме 4 
«Управление муниципальными финансами»

- Методика расчёта значений показателей реализации Подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчёта показателя | Источник данных | Периодичность предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | % | И=Ф/П*100%, где Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за отчетный год; П – первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования. | отчет об исполнении бюджета Пушкинского городского округа за отчетный финансовый год и финансовый год предшествующий отчетному финансовому году | ежеквартально |
| 2 | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | U2= (DF – А)/(D – БП)*100% ,где: DF – дефицит бюджета муниципального образования в отчетном периоде; А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в отчетном периоде; D - общий годовой объем доходов местного бюджета; БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета | отчет об исполнении бюджета Пушкинского городского округа за отчетный финансовый год | ежеквартально |
| 3 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | U3=DL / (D – БП)*100%, где: DL – объем муниципального долга бюджета муниципального образования; D – общий годовой объем доходов местного бюджета; БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | долговая книга Пушкинского городского округа, отчет об исполнении бюджета Пушкинского городского округа за отчетный финансовый год | ежеквартально |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования к объему расходов бюджета муниципального образования (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций) | % | РОМД = ОМД / (РБ - РС) x 100%, где: ОМД - объем расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в отчетном финансовом году; РБ - объем расходов муниципального образования в отчетном финансовом году; РС - объем расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отчетном финансовом году | отчет об исполнении бюджета Пушкинского городского округа за отчетный финансовый год | ежеквартально |
| 5 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на отплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов Пушкинского городского округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | да / нет | Расчет показателя: U5 = «да», если PZT = 0, U5 = «нет», если PZT > 0, где: PZT - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в отчетном периоде. | Источник информации: сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.0503769) | ежеквартально |

Приложение 3

к Подпрограмме 4
«Управление муниципальными финансами»

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Управление муниципальными финансами»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 4 | 2020-2024 годах | Итого | 414 879,0 | 75 297,4 |  |  |  |  |  |  | 55 481,6 |  |  |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 414 879,0 | 75 297,4 |  |  |  |  |  |  | 55 481,6 |  |  |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Проведение мероприятий в сфере формирования доходов местного бюджета | 2020-2024 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежа | 2020-2024 годах | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Увеличение собираемости налогов, сборов. Увеличение доходной части бюджета. |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | 2020-2024 годах | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов | 2020-2024 годах | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Повышение качества прогноза поступления доходов |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие01.04. Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и аналитических материалов по исполнению бюджета | 2020-2024 годах | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Повышение качества прогноза поступления доходов |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 05 Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области | 2020-2024 годах | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 05.01. Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами | 2020-2024 годах | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Повышение качества управления муниципальными финансами |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 06 Управление муниципальным долгом | 2020-2024 годах | Итого | 414 879,0 |  |  |  |  | 75 297,4 |  |  |  |  |  | 55 481,6 |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  | 94 700,0 | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 414 879,0 |  |  |  |  | 75 297,4 |  |  |  |  |  | 55 481,6 |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 06.01. Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам | 2020-2024 годах | Итого | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Пушкинского городского округа к объему расходов бюджета Пушкинского городского округа (кроме расходов, которые осуществляются за счет субвенций) не превысит 2,9 процентов |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 06.02. «Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам | 2020-2024 годах | Итого | 414 879,0 |  |  |  |  | 75 297,4 |  |  |  |  |  | 55 481,6 |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 414 879,0 |  |  |  |  | 75 297,4 |  |  |  |  |  | 55 481,6 |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  | 94 700,0 |  |  | 94 700,0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 07 Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | 2020-2024 годах | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 07.01. Проведение анализа сложившейся просроченной кредиторской задолженности | 2020-2024 годах | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Выявление причин возникновения кредиторской задолженности |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 07.02. Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности | 2020-2024 годах | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Сокращение объемов просроченной кредиторской задолженности |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Муниципальной программе 
Пушкинского городского округа

«Управление имуществом 
и муниципальными финансами» 
на 2020–2024 годы

Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

Паспорт 4. Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия», Муниципальное бюджетное учреждение «Межведомственный центр обеспечения финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления городского округа Пушкинский Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация Пушкинского городского округа Московской области, Администрация Городского округа Пушкинский Московской области | Всего: в том числе: | 593 555,3 | 648 334,2 | 631 847,7 | 631 486,0 | 631 486,0 | 3 136 790,2 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 593 555,3 | 648 334,2 | 631 847,7 | 631 486,0 | 631 486,0 | 3 136 790,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 4

# Администрация Пушкинского городского округа Московской, Администрация Городского округа Пушкинский Московской области является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Пушкинского городского округа и наделена полномочиями по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

# Администрация Пушкинского городского округа Московской области, Администрация Городского округа Пушкинский Московской области 
(далее - Администрация) обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в соответствии с законодательством, гербовую печать, штампы, бланки и иные средства визуальной идентификации.

# Администрация осуществляет свою деятельность как непосредственно, 
так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти 
и их территориальными органами, государственными органами Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, организациями независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Федеральными конституционными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области, правовыми актами Губернатора Московской области и Правительства Московской области, 
Уставом Пушкинского городского округа Московской области, правовыми актами органов местного самоуправления Пушкинского городского округа, Уставом Городского округа Пушкинский Московской области, правовыми актами органов местного самоуправления Городского округа Пушкинский,

# Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа (далее - КУИ), является органом администрации Пушкинского городского округа с правами юридического лица, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции 
в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Пушкинский городской округ Московской области.

# Комитета имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (далее-КИО), является органом администрации Городского округа Пушкинский с правами юридического лица, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Городской округ Пушкинский Московской области.

# КУИ, осуществляет исполнительно-распорядительные функции в пределах своих полномочий, руководствуясь в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Федеральными конституционными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области, правовыми актами Губернатора Московской области 
и Правительства Московской области, Уставом Пушкинского городского округа Московской области, решениями Совета депутатов Пушкинского городского округа, постановлениями 
и распоряжениями Главы Пушкинского городского округа, постановлениями 
и распоряжениями администрации Пушкинского городского округа, а также Положением
о Комитете по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа.

# КИО, осуществляет исполнительно-распорядительные функции в пределах своих полномочий, руководствуясь в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Федеральными конституционными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Уставом Московской области, законами Московской области, правовыми актами Губернатора Московской области 
и Правительства Московской области, Уставом Пушкинского городского округа Московской области, решениями Совета депутатов Городского округа Пушкинский, постановлениями 
и распоряжениями Главы Городского округа Пушкинский, постановлениями 
и распоряжениями администрации Городского округа Пушкинский, а также 
нормативно-правовыми документами о Комитете имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области.

# КУИ осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами Московской области, органами местного самоуправления Пушкинского городского округа 
и организациями независимо от форм собственности и организационно-правовой формы.

# КИО осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами Московской области, органами местного самоуправления Городского округа Пушкинский 
и организациями независимо от форм собственности и организационно-правовой формы.

# Муниципальные учреждения: МКУ «Тендерный комитет», МКУ «ЦОТ», МКУ «ЦБ», МБУ «МЦО ФХД ОМС», МКУ «Сервис центр», МКУ «МИР» созданы в целях выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций органов местного самоуправления.

- 2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа,

- реализуемых в рамках Подпрограммы 4

Для выбора правильной стратегии и тактики обеспечения деятельности администрации Пушкинского городского округа Московской области, Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансового управления Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области, Комитета имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области и муниципальных учреждений, созданных в целях выполнения работ, оказания услуг и исполнения отдельных муниципальных функций органов местного самоуправления Пушкинского городского округа и Городского округа Пушкинский Программы наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем в Пушкинском городском округе в перспективе 
на 2020-2024 годы.

- 3. Показатели реализации Подпрограммы 4

Показатели реализации Подпрограммы 4 приведены в Приложении 1 
к Подпрограмме 4.

4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 4

Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 4 приведена 
в Приложении 2 к Подпрограмме 4.

- 5. Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 4

Достижение целей Подпрограммы 4 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 4. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 
к Подпрограмме 4.

- 6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий c муниципальным заказчиком Подпрограммы 4

Разработка и реализация Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа 
(далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 4 является МКУ «ЦБ» администрации Пушкинского городского округа Московской области, МБУ «МЦО ФХД ОМС» Городского округа Пушкинский Московской области.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 4:

разрабатывает Подпрограмму 4;

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий 
при реализации Подпрограммы 4;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;

обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 4, размещенной в подсистеме 
ГАСУ МО, Подпрограмме 4, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 4:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы 4;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

- 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий ответственных за выполнение мероприятия муниципальному заказчику Подпрограммы 4

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 4 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 4;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 4.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 4 содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 4 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 4 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 4;

анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 4;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 4;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 4 предоставляет в Управление экономики Администрации Городского округа Пушкинский Московской области согласованный с Финансовым управлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «МЦО ФХД ОМС» и МКУ «ЦОТ» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно Приложению  6 к Порядку.

Приложение 1

к Подпрограмме 5 
«Обеспечивающая подпрограмма»

Показатели реализации Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Показатели реализации муниципальной подпрограммы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (значение показателя в 2019 году) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание полномочий местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления | Показатель муниципальной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01 |
| 2 | Основное мероприятие W1. Федеральный проект «Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского голосования | Показатель муниципальной программы | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | W1 |

Приложение 2

к Подпрограмме 5
«Обеспечивающая подпрограмма»

Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчёта показателя | Источник данных | Периодичность предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления | тыс. руб. | Показатель определяется за отчетный период по формуле: Дэф=Пэф/Онф х 100%, где Пэф - Доля эффективных расходов в общем объеме фактических расходов, Онф – неэффективные расходы, Дэф– Объем неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления | - | ежеквартально |
| 2 | Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского голосования | тыс. руб. | Показатель определяется за отчетный период по формуле: Дэф=Пэф/Онф х 100%, где Пэф - Доля эффективных расходов в общем объеме фактических расходов, Онф – неэффективные расходы, Дэф– Доля неэффективных расходов на реализацию мероприятий по оказанию содействия в подготовке проведения общероссийского голосования | - | ежеквартально |

Приложение 3

к Подпрограмме 5
«Обеспечивающая подпрограмма»

- Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 год | Всего: | 3 136 709,2 |  | 593 555,3 |  | 648 334,2 |  |  | 631 847,7 |  |  | 631 486,0 |  |  | 631 486,0 |  | Администрация Пушкинского городского округа, Администрация Городского округа Пушкинский, органы администрации и подведомственные учреждения. | Рациональное использование средств местного бюджета на своевременную выплату заработной платы, материально-техническое обеспечение деятельности; обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий; своевременную уплату налогов, сборов и иных платежей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 3 136 709,2 |  | 593 555,3 |  | 648 334,2 |  |  | 631 847,7 |  |  | 631 486,0 |  |  | 631 486,0 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Функционирование высшего должностного лица | 2020-2024 год | Всего: | 15 044,7 |  | 3 398,7 |  | 2 911,5 |  |  | 2 911,5 |  |  | 2 911,5 |  |  | 2 911,5 |  | Администрация Пушкинского городского округа, администрация Городского округа Пушкинский |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 15 044,7 |  | 3 398,7 |  | 2 911,5 |  |  | 2 911,5 |  |  | 2 911,5 |  |  | 2 911,5 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Расходы на обеспечение деятельности администрации | 2020-2024 год | Всего: | 957 106,1 |  | 183 857,7 |  | 194 837,7 |  |  | 193 024,7 |  |  | 192 693,0 |  |  | 192 693,0 |  | Администрация Пушкинского городского округа, Администрация Городского округа Пушкинский |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 957 106,7 |  | 183 857,7 |  | 194 837,7 |  |  | 193 024,7 |  |  | 192 693,0 |  |  | 192 693,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03. Комитеты и отраслевые управления при администрации | 2020-2024 год | Всего: | 200 167,4 |  | 39 153,8 |  | 41 309,4 |  |  | 39 901,4 |  |  | 39 901,4 |  |  | 39 901,4 |  | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области, Комитет имущественных отношений Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | Рациональное использование средств местного бюджета на своевременную выплату заработной платы, материально-техническое обеспечение деятельности; обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий; своевременную уплату налогов, сборов и иных платежей |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 200 167,4 |  | 39 153,8 |  | 41 309,4 |  |  | 39 901,4 |  |  | 39 901,4 |  |  | 39 901,4 |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.05. Обеспечение деятельности финансового органа | 2020-2024 год | Всего: | 225 551,4 |  | 43 653,8 |  | 47 274,7 |  |  | 44 894,3 |  |  | 44 864,3 |  |  | 44 864,3 |  | Комитет по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа Московской области, Финансовое управление Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 225 551,4 |  | 43 653,8 |  | 47 274,7 |  |  | 44 894,3 |  |  | 44 864,3 |  |  | 44 864,3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.5 | Мероприятие 01.06. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений-централизованная бухгалтерия муниципального образования | 2020-2024 год | Всего: | 545 284,2 |  | 101 129,8 |  | 115 931,6 |  |  | 109 407,6 |  |  | 109 407,6 |  |  | 109 407,6 |  | Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия», | Рациональное использование средств местного бюджета на своевременную выплату заработной платы, материально-техническое обеспечение деятельности; обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий; своевременную уплату налогов, сборов и иных платежей |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 545 284,2 |  | 101 129,8 |  | 115 931,6 |  |  | 109 407,6 |  |  | 109 407,6 |  |  | 109 407,6 |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.07. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2020-2024 год | Всего: | 1 191 443,4 |  | 221 871,5 |  | 246 007,3 |  |  | 241 188,2 |  |  | 241 188,2 |  |  | 241 188,2 |  | Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Сервис центр»; Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет», Муниципальное казенное учреждение Пушкинского |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 191 443,4 |  | 221 871,5 |  | 246 007,3 |  |  | 241 188,2 |  |  | 241 188,2 |  |  | 241 188,2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | городского округа Московской области «Маркетинг, информация, реклама» Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Управление капитального строительства» | Рациональное использование средств местного бюджета на своевременную выплату заработной платы, материально-техническое обеспечение деятельности; обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий; своевременную уплату налогов, сборов и иных платежей |
| 1.6.1 | Мероприятие 01.07.01. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Сервис-Центр» | 2020-2024 год | Всего: | 743 327,8 |  | 134 071,9 |  | 155 963,1 |  |  | 151 097,6 |  |  | 151 097,6 |  |  | 151 097,6 |  | Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Сервис центр» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 743 327,8 |  | 134 071,9 |  | 155 963,1 |  |  | 151 097,6 |  |  | 151 097,6 |  |  | 151 097,6 |  |  |  |
| 1.6.2 | Мероприятие 01.07.02. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «УКС» | 2020-2024 год | Всего: | 211 984,0 |  | 41 639,9 |  | 42 514,1 |  |  | 42 610,0 |  |  | 42 610,0 |  |  | 42 610,0 |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 211 984,0 |  | 41 639,9 |  | 42 514,1 |  |  | 42 610,0 |  |  | 42 610,0 |  |  | 42 610,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.6.3 | Мероприятие 01.07.03. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «МИР» | 2020-2024 год | Всего: | 100 461,8 |  | 19 833,0 |  | 20 157,2 |  |  | 20 157,2 |  |  | 20 157,2 |  |  | 20 157,2 |  | Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Маркетинг, информация, реклама» | Рациональное использование средств местного бюджета на своевременную выплату заработной платы, материально-техническое обеспечение деятельности; обеспечение материальными запасами и основными средствами в объеме необходимом для выполнения полномочий; своевременную уплату налогов, сборов и иных платежей |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 100 461,8 |  | 19 833,0 |  | 20 157,2 |  |  | 20 157,2 |  |  | 20 157,2 |  |  | 20 157,2 |  |  |  |
| 1.6.4 | Мероприятие 01.07.04. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Тендерный комитет» | 2020-2024 год | Всего: | 135 669,8 |  | 26 326,7 |  | 27 372,9 |  |  | 27 323,4 |  |  | 27 323,4 |  |  | 27 323,4 |  | Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет», |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 135 669,8 |  | 26 326,7 |  | 27 372,9 |  |  | 27 323,4 |  |  | 27 323,4 |  |  | 27 323,4 |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.08. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 2020-2024 год | Всего: | 310,0 |  | 62,0 |  | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  | 62,0 |  | Администрация Пушкинского городского округа, Администрация Городского округа Пушкинский |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 310,0 |  | 62,0 |  | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  | 62,0 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1.8 | Мероприятие 01.10. Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 2020-2024 год | Всего: | 1 802,0 |  | 428,0 |  | 0,0 |  |  | 458,0 |  |  | 458,0 |  |  | 458,0 |  | Муниципальное казенное учреждение Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия» |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 802,0 |  | 428,0 |  | 0,0 |  |  | 458,0 |  |  | 458,0 |  |  | 458,0 |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.13. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа | 2020-2024 год | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского городского округа, Администрация Городского округа Пушкинский |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.14. Принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов | 2020-2024 год | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского городского округа, Администрация Городского округа Пушкинский |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |
| 1.11 | Мероприятие 01.15. Организация сбора статистических показателей | 2020-2024 год | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского городского округа, Администрация Городского округа Пушкинский |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие W1. Федеральный проект «Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке» | 2020-2024 год | Итого | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | Администрация Пушкинского городского округа, Администрация Городского округа Пушкинский |  | Осуществление финансирования мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования, а так же в информировании граждан Российской Федерации о подготовке проведения общероссийского голосования» |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие W1.01. Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования | 2020-2024 год | Итого: | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | Администрация Пушкинского городского округа, Администрация Городского округа Пушкинский |  | Осуществление финансирования мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования, а так же в информировании граждан Российской Федерации о подготовке проведения общероссийского голосования» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

».