Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от  05.09.2019   №__1122___

Паспорт муниципальной программы

"Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Пушкино                      на 2017-2021годы"

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение возможностей жителям города Пушкино систематически заниматься физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего, в том числе по годам: | 384235,44 | 50403,75 | 54 374,0 | 66526,69 | 117689,16 | 95 241,84 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 120319,19 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 66165,88 | 45 963,31 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 263916,25 | 50403,75 | 54374,0 | 58336,69 | 51523,28 | 49 278,53 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Пушкино на 2017-2021годы» (далее - Программа), в том числе формулировка основных проблем, инерционный прогноз ее развития.

Развитие физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья населения, увеличения продолжительности жизни. Федеральный закон 2003г. № 131-ФЗ относит к вопросам местного значения обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на соответствующих муниципальных территориях.

Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Физическая культура как часть общей культуры направлена на гармоническое развитие всех природных сущностных сил и морального духа человека в системе всестороннего совершенствования личности, она составляет важную основу полноценной жизнедеятельности. Занятия физическими упражнениями позволяют многогранно влиять на сознание, волю, на моральный облик, черты характера. Они вызывают не только существенные биологические изменения в организме, но  в значительной мере определяют выработку нравственных убеждений, привычек, вкусов и других сторон личности, характеризующих духовный мир человека.

За последние годы в Московской области, в том числе и в городе Пушкино, обострились проблемы с состоянием здоровья населения, значительно увеличилось количество людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем, пристрастившихся к курению. Особую тревогу вызывает ухудшение здоровья детей и подростков, многие из которых имеют хронические заболевания, причем недостаток двигательной активности провоцирует у них болезни сердечно-сосудистой и опорной-двигательной системы. Реальный объем двигательной активности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, учащихся и студентов не обеспечивает полноценного развития и укрепления здоровья подрастающего поколения.

Недостаток движения способствует ухудшению физического состояния человека. Многочисленные данные говорят о том, что активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на успеваемость и социальную активность подрастающего поколения.

Очевидно, что пропаганду здорового образа жизни, популяризацию массового спорта в городе, в первую очередь, необходимо осуществлять через проведение физкультурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения города Пушкино. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом должно способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценностей физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

- 2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Реализация мероприятий Программы  позволит:

- увеличить долю жителей города Пушкино систематически занимающихся физической культурой и спортом;

- эффективно использовать  плоскостные спортивные сооружения;

- увеличить количество медалей, завоеванных спортсменами МБУ «ФСК «Пушкино» на областных соревнованиях по видам спорта;

- повысить эффективность функционирования МБУ «ФСК «Пушкино».

3. Описание целей Программы

Целью Программы является обеспечение возможностей жителей города Пушкино систематически заниматься физической культурой и спортом.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие сфер физической культуры, спорта и работы с молодежью в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории города Пушкино специализированной Программы.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы изложена в Приложении №1 к Программе.

5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Планируемые результаты реализации Программы изложены в Приложении №2                                  к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей. Методика расчета показателей представлена в Приложении № 3 к Программе.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105 (с изменениями), (далее - Порядок).

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор  Программы  организовывает  работу,  направленную  на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

-     организацию управления Программой;

-     создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

-     реализацию Программы;

-     достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

-     утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Программы:

-   разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое, экономическое обоснование финансовых ресурсов;

- обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком Программы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации Программы;

- согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении по форме согласно приложению № 9 к Порядку;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

-  осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий;

- готовит и представляет в Комитет по экономике и Комитет по финансовой                              и налоговой политике отчет о реализации муниципальной программы;

- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы                                    и направляет его муниципальному заказчику Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

-  готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению № 8 к Порядку.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик Программы:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Комитет по экономике согласованны с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно приложению № 12 к Порядку»;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

9. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы, изложены в Приложении № 4 к Программе.

Приложение №1 к Программе

Перечень  мероприятий программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Пушкино  на 2017-2021годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта в соответствии с ежегодно утверждающимся Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Пушкино | 2017-2021гг. | Итого | 1 111,4 | 9 842,48 | 1 353,1 | 3 043,4 | 976,98 | 2 234,5 | 2 234,5 | Управление развития отраслей социальной сферы | Обеспечение участников соревнований наградной атрибутикой; обеспечение спортивных мероприятий дежурством скорой помощи; обеспечение участников соревнований грамотами |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 1 111,4 | 9 842,48 | 1 353,1 | 3 043,4 | 976,98 | 2 234,5 | 2 234,5 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Приобретение наградной продукции для проведения городских физкультурных мероприятий | 2017-2021гг. | Итого | 760,9 | 4761,48 | 975,7 | 962,8 | 826,98 | 998,0 | 998,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Обеспечение участников соревнований наградной атрибутикой |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 760,9 | 4 761,48 | 975,7 | 962,8 | 826,98 | 998,0 | 998,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Медицинское обслуживание мероприятий | 2017-2021гг. | Итого | 350,5 | 2 125,4 | 377,4 | 512,0 | 0 | 618,0 | 618,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Обеспечение участников соревнований медицинским обслуживанием |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 350,5 | 2 125,4 | 377,4 | 512,0 | 0 | 618,0 | 618,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Оказание услуг по проведению и организации Дня физкультурника | 2017-2021гг. | Итого | 0,0 | 589,0 | 0,0 | 139,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение Дня физкультурника |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 589,0 | 0,0 | 139,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4. Оказание услуг по проведению и организации праздника «Пушкинский Олимп» | 2017-2021гг. | Итого | 0,0 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,5 | 168,5 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение мероприятия «Пушкинский Олимп» |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168,5 | 168,5 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5. Соревнование по бегу среди любителей «Пушкинская десятка» | 2017-2021гг. | Итого | 0,0 | 1 916,1 | 0,0 | 1316,1 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение полумарафона |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 1 916,1 | 0,0 | 1316,1 | 0,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6. Приобретение спортивной формы | 2017-2021гг | Итого | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение спортивной формы |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7. Приобретение спортивного оборудования | 2017-2021гг | Итого | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение спортивного оборудования |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Увеличение количества плоскостных сооружений на территории города Пушкино | 2017-2021гг. | Итого | 6180,0 | 145246,56 | 3 305,95 | 3 800,0 | 13552,61 | 73517,66 | 51070,34 | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение плоскостных спортивных сооружений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 120319,19 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 66165,88 | 45963,31 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 17 680,0 | 24927,37 | 3 305,95 | 3 800,0 | 5 362,61 | 7351,78 | 5107,03 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Строительство новых плоскостных спортивных сооружений и реконструкция существующих спортивных сооружений (в т. ч. доукомплектация ранее установленных плоскостных спортивных сооружений) | 2017-2021гг. | Итого | 4 680,0 | 2708,56 | 505,95 | 0,0 | 2202,61 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение и реконструкция плоскостных спортивных сооружений |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 4 680,0 | 2708,56 | 505,95 | 0,0 | 2202,61 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2. Реконструкция стадиона физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» (ПИР и реконструкция), Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д 26 | 2017-2021гг. | Итого | 0,0 | 134 688,00 | 0,0 | 1 000,00 | 9 100,00 | 73 517,66 | 51 070,34 | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение и реконструкция плоскостных спортивных сооружений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 120 319,19 | 0,0 | 0,0 | 8 190,0 | 66 165,88 | 45963,31 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 14 368,81 | 0,0 | 1 000,0 | 910,0 | 7351,78 | 5107,03 |  |  |
| 2.2.1 | Строительство индивидуального теплового пункта и проектирование локально очистных сооружений | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение и реконструкция плоскостных спортивных сооружений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. Реализация предложений (наказов) избирателей г.Пушкино. | 2017-2021гг. | Итого | 1 500,0 | 7 850,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Увеличение плоскостных спортивных сооружений |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 1 500,0 | 7 850,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино» | 2017-2021гг. | Итого | 45 727,4 | 229146,4 | 45 744,7 | 47 530,6 | 51997,1 | 41 937,0 | 41 937,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Эффективное функционирование «МБУ «ФСК «Пушкино». |
|  |  |  | Средства бюджета Городского поселения Пушкино | 45 727,4 | 229146,4 | 45 744,7 | 47 530,6 | 51997,1 | 41 937,0 | 41 937,0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК «Пушкино» | 2017-2021гг. | Итого | 45 727,4 | 220 313,7 | 41 982,0 | 45 360,6 | 49 097,1 | 41 937,0 | 41 937,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Эффективное функционирование «МБУ «ФСК «Пушкино». |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 45 727,4 | 220 313,7 | 41 982,0 | 45 360,6 | 49097,1 | 41 937,0 | 41 937,0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2. Пополнение материально-технической базы МБУ «ФСК «Пушкино» | 2017-2021гг. | Итого | 0,0 | 4 162,7 | 1 262,7 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Эффективное функционирование «МБУ «ФСК «Пушкино». |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 4 162,7 | 1 262,7 | 0,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3. Ремонт помещений | 2017-2021гг. | Итого | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Эффективное функционирование «МБУ «ФСК «Пушкино». |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 4. Субсидии на иные цели. Приобретение навесного оборудования для трактора | 2017-2021гг. | Итого | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Эффективное функционирование «МБУ «ФСК «Пушкино». |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.5 | Мероприятие 5. Приобретение модульного сооружения из 4-х блок контейнеров и производство работ по устройству фундамента на винтовых сваях, Текущий ремонт помещений «Физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» | 2017-2021гг. | Итого | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы | Эффективное функционирование «МБУ «ФСК «Пушкино». |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по программе: |  |  | Итого | 64 518,80 | 384235,44 | 50403,75 | 54 374,0 | 66526,69 | 117689,16 | 95 241,84 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 64 518,80 | 263916,25 | 50403,75 | 54374,0 | 58336,69 | 51523,28 | 49 278,53 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 120319,19 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 66165,88 | 45 963,31 |  |  |

Приложение №2 к Программе

Планируемые результаты  реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Пушкино  на 2017-2021годы»

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Макропоказатель. Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом на территории г. Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта в соответствии с ежегодно утверждающимся Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля жителей города Пушкино, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Пушкино | Приоритетный целевой показатель | % | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 1 |
| 1.2 | Количество жителей города Пушкино, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Показатель муниципальной программы | тыс.чел. | 29,9 | 32,1 | 34,6 | 37,0 | 39,6 | 41,2 | 1 |
| 1.3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Показатель муниципальной программы | ед. | * | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 1 |
| 2. | Основное мероприятие 2. Увеличение количества плоскостных сооружений на территории города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Фактическая обеспеченность населения города Пушкино объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | Приоритетный целевой показатель | чел.на 10 000 | * | 155,7 | 155,8 | 155,9 | 156,0 | 156,1 | 2 |
| 2.2 | Количество установленных спортивных площадок | Показатель муниципальной программы | ед. |  | 3 | 4 | - | - | - | 2 |
| 2.3 | Количество реконструированных объектов физической культуры и спорта (стадионы или футбольные поля) | Показатель муниципальной программы | ед. | ** | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Эффективность функционирования МБУ «ФСК «Пушкино» | Показатель муниципальной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 3.2 | Уровень загруженности МБУ «ФСК «Пушкино» | Показатель муниципальной программы | % | * | 84 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 |

*- показатель рассчитывается с 2017 года     **- показатель рассчитывается с 2018 года

Приложение  3 к Программе

Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Пушкино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчёта показателя и единица измерения | Единица измерения | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Доля жителей города Пушкино, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Пушкино | ДН = (ЧС/ЧН)*100%, где ДН – доля граждан Пушкинского муниципального района систематически занимающихся физической культурой и спортом, ЧС – численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом; ЧН – численность населения | процент | ежеквартально |
| 2 | Количество жителей города Пушкино, систематически занимающихся физической культурой и | Рассчитывается в соответствии с натуральным значением показателя «Доля жителей города Пушкино, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения города Пушкино» | тыс.чел. | ежеквартально |
| 3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Рассчитывается на основании утвержденного Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | ежеквартально |
| 4 | Количество реконструированных объектов физической культуры и спорта (стадионы или футбольные поля) | Значения натуральных показателей в соответствии с объектами, включенными в государственную программу Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы. | процент | ежеквартально |
| 5 | Фактическая обеспеченность населения города Пушкино объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения | Ефр=Еф/(Н/10000), где Ефр – фактическая обеспеченность населения объектами спорта; Еф – единовременная пропускная способность спортивных сооружений (ЕПС),человек ; Н – численность населения города Пушкино | человек на 10 000 | ежеквартально |
| 6 | Количество установленных спортивных площадок | Рассчитывается путем суммирования плоскостных спортивных сооружений, построенных в отчетном периоде, находящихся на балансе организаций городской собственности и финансируемых из средств бюджета города Пушкино | единица | ежеквартально |
| 7 | Эффективность функционирования МБУ «ФСК «Пушкино» | Определяется в конце отчетного года по результатам исполнения муниципального задания | процент | ежегодно |
| 8 | Уровень загруженности МБУ «ФСК «Пушкино» | Уз = Фз/Мс*100%, где Уз - уровень загруженности спортивного сооружения; Фз – фактическая годовая загруженность спортивных сооружений, человек; Мс – годовая мощность спортивных сооружений, человек | единица | ежеквартально |

Приложение №4 к Программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Пушкино на 2017-2021 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Основное мероприятие 1 Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта в соответствии с ежегодно, утверждающимся Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий городе Пушкино | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 9 842,48 | 1 353,1 | 3 043,4 | 976,98 | 2 234,5 | 2 234,5 | 0,0 |
| Мероприятие 1 Приобретение наградной продукции для проведения городских физкультурных мероприятий | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 4 761,48 | 975,7 | 962,8 | 826,98 | 998,0 | 998,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 Медицинское обслуживание мероприятий | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 2 125,4 | 377,4 | 512,0 | 0 | 618,0 | 618,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 Оказание услуг по проведению и организации Дня физкультурника | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 589,0 | 0,0 | 139,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 Оказание услуг по проведению и организации праздника «Пушкинский Олимп» | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 168,5 | 168,5 | 0,0 |
| Мероприятие 5 Соревнование по бегу среди любителей «Пушкинская десятка» | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 1 916,1 | 0,0 | 1316,1 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6. Приобретение спортивной формы | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 68,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7. Приобретение спортивного оборудования | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 45,5 | 0,0 | 45,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Увеличение количества плоскостных сооружений на территории города Пушкино | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 24927,37 | 3 305,95 | 3 800,0 | 5 362,61 | 7351,78 | 5107,03 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | 120319,19 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 66165,88 | 45963,31 | 0,0 |
| Мероприятие 1 Строительство новых плоскостных спортивных сооружений и реконструкция существующих спортивных сооружений (в т.ч. доукомплектация ранее установленных плоскостных спортивных сооружений) | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 4 680,0 | 505,9 | 0,0 | 2202,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 Реконструкция стадиона физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» (ПИР и реконструкция), Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д 26 | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 14 368,81 | 0,0 | 1 000,0 | 910,0 | 7351,78 | 5107,03 | 0,0 |
|  | Средства Московской области |  | 120 319,19 | 0,0 | 0,0 | 8190,0 | 66165,88 | 45963,31 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 Строительство индивидуального теплового пункта и проектирование локально очистных сооружений | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 Реализация предложений (наказов) избирателей г. Пушкино | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 7 850,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино» | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 229 146,4 | 45 744,7 | 47 530,6 | 51 997,1 | 41 937,0 | 41 937,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «ФСК «Пушкино» | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Подсчет финансового обеспечения осуществляется сметным методом согласно методическим рекомендациям по установлению общих требований к порядку расчета объема финансового обеспечении выполнения государственного (муниц.) задания на оказание государственных (муниц.) услуг (выполнение работ) п.2 письмо Минфина РФ от 01.10.2014 №08-01-09/49180 | 220 313,7 | 41 982,0 | 45 360,6 | 49 097,1 | 41 937,0 | 41 937,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 Пополнение материально-технической базы МБУ «ФСК «Пушкино» | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 4 162,7 | 1 262,7 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 Ремонт помещений | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 Субсидии на иные цели. Приобретение навесного оборудования для трактора | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5. Приобретение модульного сооружения из 4-х блок контейнеров и производство работ по устройству фундамента на винтовых сваях, Текущий ремонт помещений «Физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино» | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 2 000,0 | 0,00 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |