Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от 25.08.2021 № 342-ПА

«

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации городского округа Ивантеевка Московской области

от 31.10.2019 № 831

**Муниципальная программа городского округа Ивантеевка Московской области
«Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области
«Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации городского округа  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Ивантеевка Московской области, в лице управления городского хозяйства Администрации городского округа Ивантеевка Московской области (далее – Администрация городского округа Ивантеевка) |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, устойчивое развитие сельских территорий.2. Борьба с сорной растительностью (борьба с борщевиком Сосновского).3. Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Московской области.4. Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I – «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»Подпрограмма II – «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» Подпрограмма IV – «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» Подпрограмма VII – «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тысяч рублей) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 18332,00 | 5007,00 | 4976,00 | 3213,00 | 3213,00 | 1923,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 18332,00 | 5007,00 | 4976,00 | 3213,00 | 3213,00 | 1923,00 |

**2. Описание Муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы**

**2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы**

Муниципальная программа городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» разработана в соответствии с положениями постановления Администрации города Ивантеевки Московской области от 12.10.2017 № 1023 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Ивантеевка Московской области».

 Муниципальная программа определяет цели и направления развития АПК городского округа Ивантеевка Московской области, в части производства и переработки сельскохозяйственной продукции, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Подпрограмма I ориентирована на решение следующей задачи:

- развитие агропромышленного комплекса городского округа Ивантеевка Московской области;

- повышение конкурентоспособности продукции отраслей перерабатывающей промышленности, производимой в городском округе Ивантеевка Московской области на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.

Сельскохозяйственное производство не является основой экономики городского округа Ивантеевка Московской области, а отсутствие земель сельскохозяйственного назначения, не позволяет развивать сельскохозяйственне производство (выращивание овощных, зерновых и кормовых культур, а также ведение животноводства), и как следствие на территории городского округа Ивантеевка Московской области отсутствуют предприятия, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность.

Агропромышленный сектор представлен перерабатывающими предприятиями разных форм собственности - ООО «Искусство печь» (производство хлеба и мучных кондитерских изделий), ООО «Экопродукт» (производство грибных, ягодных, плодово-ягодных и овощных консервов), ООО «ТПК «ЭКОПРОД» (производство колбасных изделий), ООО «Промолюди» (производство пива) и другие.

Прирост продукции перерабатывающих предприятий в большей степени обеспечивается за счет роста объемов производства продукции. Снижение себестоимости, рост производительности труда напрямую связаны с модернизацией и использованием современного технологического оборудования.

Подпрограмма II ориентирована на решение следующей задачи:

- борьба с сорной растительностью (борьба с борщевиком Сосновского).

Выполнение этой задачи базируется на следующих документах:

Законом Московской области № 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области.

Эффективность реализации Подпрограммы II характеризуется показателем, представленным в разделе «Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм)» муниципальной программы:

- площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского.

Подпрограмма IV ориентирована на решение следующей задачи:

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.

За период 2018 года с территории городского округа Ивантеевка Московской области было выявлено и отловлено безнадзорных животных (собак) 110 особей.

За период 2019 года с территории городского округа Ивантеевка Московской области было выявлено и отловлено безнадзорных животных (собак) 100 особей.

Выполнение этой задачи базируется на следующих документах:

В соответствии с [Законом Московской области № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными»](http://docs.cntd.ru/document/456034570)  для расчета объема субвенций из бюджета Московской области, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию органами местного самоуправления Московской области государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Московской области, Правительство Московской области.

Эффективность реализации Подпрограммы IV характеризуется показателем, представленным в разделе «Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм)» муниципальной программы:

- количество отловленных безнадзорных животных.

Подпрограмма VII ориентирована на решение следующей задачи:

- создание условий для достижения объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 270 тыс. долл. США к 2024 году. Основными сдерживающими факторами являются: высокие риски финансовых потерь экспортеров при проведении экспортных операций и невыгодные условия кредитования экспортных операций.

Выполнение этой задачи базируется на следующих документах:

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК», утвержденный протоколом заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 14 декабря 2018 г. №5.

Эффективность реализации Подпрограммы VII характеризуется показателем, представленным в разделе «Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм)» муниципальной программы:

- объем экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 270 тыс. долл. США к 2024 году.

В настоящее время можно выделить ряд основных проблем:

- финансовая неустойчивость отрасли производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- высокие риски финансовых потерь экспортеров при проведении экспортных операций и невыгодные условия кредитования экспортных операций.

Для решения обозначенных проблем необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный
на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

**2.2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы**

Реализация мероприятий Программы позволит к 2024 году:

- создание условий для наращивания объемов производства продукции перерабатывающей промышленности, производимой в городском округе Ивантеевка Московской области;

- предотвратить распространение и сократить существующие площади, занятые борщевиком Сосновского;

- с помощью регулирования численности и вакцинации безнадзорных животных обеспечить эпизоотическое
и ветеринарно-санитарное благополучие территории городского округа Ивантеевка Московской области;

- достичь увеличения экспорта продукции АПК в 2,25 раза к 2024 году относительно уровня 2018 года.

За 2018 год объем экспорта продукции АПК по городскому округу Ивантеевка Московской области составил 120 тыс. долл. США, в том числе:

пива – 61,7 тысяч долл. США (ООО «Промолюди»);

продукции переработки кормов – 58,52 тыс. долл. США (ООО «Рыболов-Сервис»).

**2.3. Перечень подпрограмм и краткое их описание муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы**

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» (далее Подпрограмма I);

Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» (далее Подпрограмма II);

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» (далее Подпрограмма IV);

Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» (далее Подпрограмма VII).

Подпрограмма I:

Реализация подпрограммы направлена на развитие агропромышленного комплекса и повышение конкурентоспособности продукции перерабатывающей промышленности, производимой в городском округе Ивантеевка Московской области на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций.

Для достижения указанных целей в рамках Подпрограммы I планируется:

оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителей и организациям агропромышленного комплекса, возмещение процентной ставки по кредитам, предоставление грантов и другие меры поддержки;

Подпрограмма II:

Реализация подпрограммы направлена на ликвидацию земель, заросших борщевиком Сосновского.

В настоящее время дикорастущие посевы сорняка борщевик Сосновского распространены на заброшенных землях, обочинах дорог. Он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений.

В результате обследования территории городского округа Ивантеевка Московской области выявлено 0,08 га заросших борщевиком земель.

Подпрограмма IV

Реализация подпрограммы направлена на защиту населения от болезней общих для человека животных, предупреждение заноса, возникновения, распространения и ликвидации болезней животных, снижение заболеваемости животных заразными, в том числе особо опасными, болезнями животных.

Подпрограмма VII

Экспорт АПК – вид внешнеэкономической деятельности, направленный на продажу товаров и услуг АПК, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции, за рубеж.

**2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы**

Мероприятия программы направлены на исполнение установленных целевых показателей развития сельского хозяйства, прежде всего, на более эффективную реализацию и исполнение поручений губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва, изложенных в обращении «Новая пятилетка».

В рамках выполнения основного мероприятия «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Подпрограммы I планируется создание условий для наращивания производства продукции перерабатывающей промышленности, производимой на территории городском округе Ивантеевка.

В рамках выполнения основного мероприятия «Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения» Подпрограммы II планируется выполнение работ по борьбе с борщевиком Сосновского на территории городского округа Ивантеевка.

Основное мероприятие «Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней» Подпрограммы IV ориентировано на создание системного решения вопросов в сфере устойчивого эпизоотического благополучия городского округа Ивантеевка по инфекционным заболеваниям животных, защита населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

В рамках выполнения основного мероприятия «Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» Подпрограммы VII планируется выявление, информирование и мониторинг предприятий-экспортеров продукции АПК, зарегистрированных на территории городского округа, в целях достижения значения показателя экспорта продукции АПК.

Основание:

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК», утвержденный протоколом заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 14 декабря 2018 г. № 5.

**3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Ивантеевка
Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)(Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализацииПрограммы(2019 год) | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограмммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Подпрограмма I** «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |
| 1.1 | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | Приоритетный, обращение Губернатора | млн. рублей | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
| 2 | **Подпрограмма II** «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |
| 2.1 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Рейтинг-50 | га | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 01 |
| 3 | **Подпрограмма IV** «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» |
| 3.1 | Количество отловленных животных без владельцев | Отраслевой | ед | 200 | 167 | 267 | 267 | 267 | 267 | 01 |
|  | **Подпрограмма VII** «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» |
|  | Объем экспорта АПК | Указ Президента № 204 | тыс. долл. США | 120 | 142 | 160 | 181 | 204 | 230 | T2 |

**4. Методика расчета значений показателей планируемых результатов реализации муниципальной программы»
городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства на срок 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Определение, единицаизмерения | Значение базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Подпрограмма I** «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |
| 1.1. | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков | I=I1+I2+I3, где:I - Инвестиции в основной капитал, млн. руб.;I1 - инвестиции по видам экономической деятельности Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях млн. руб.;I2 - инвестиции по видам экономической деятельности: Производство пищевых продуктов, млн. руб.;I3 – инвестиции по видам экономической деятельности: Производство напитков» Показатель рассчитывается ежеквартально нарастающим итогом на основании оперативных данных муниципальных образований, а также на основании данных статистической отчетности. | 0 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК  | Ежеквартально |
| 2. **Подпрограмма II** «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» |
| 2.1. | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, обработанных от борщевика Сосновского, Га | 0 | Данные формы Конструктора форм ГАСУ МО.Данные подрядных организаций, заключившие муниципальные контракты, МБУ «Городское хозяйство»Региональная географическая информационная система (РГИС) | Ежеквартально |
| 3. **Подпрограмма IV** «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» |
| 3.1 | Количество отловленных животных без владельцев | Количество отловленных безнадзорных животных, единиц | 200 | Мониторинг | Ежеквартально |
| 4. **Подпрограмма VII** ««Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» |
| 4.1. | Объем экспорта АПК | Значение показателя определяется как сумма объемов экспорта продукции масложировой отрасли, злаков, рыбы и морепродуктов, мяса (мясной продукции) и молока (молочной продукции), готовой пищевой продукции (продукции из рыбы, сахара, какао, муки и др.), прочей продукции АПК (живых животных и растений, отходов продукции животноводства), тысяч долларов США | 120 | Данные мониторинга сельхоз товаров производителей и организации АПК | Ежегодно |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком**

**муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

 Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм
в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа Ивантеевка Московской области об утверждении муниципальной программы и внесение его
в установленном порядке на рассмотрение главы городского округа Ивантеевка Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и показателей реализации муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1. разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными
за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм и мероприятий;

4) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) вводит в подсистему ГАСУ Московской области информацию в соответствии с пунктом 8.2Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ Московской области осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

7) размещает на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Ивантеевка Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы» утвержденную муниципальную программу;

8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

9) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 8.2 Порядка;

10) согласовывает в подсистеме ГАСУ Московской области «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчеты об их исполнении;

11) обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

 Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) формирует проекты адресных перечней и перечней, предусмотренных 3.8 - 3.10 раздела III Порядка, а также предложения по внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ Московской области «Дорожные карты» (при наличии технической возможности), вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия;

8) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 3.9-3.10 раздела III Порядка,
и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

5) формирует проекты перечней, предусмотренных [пунктом 3.10 раздела III](#P244) Порядка, а также предложения
по внесению в них изменений.

Администрация городского округа Ивантеевка Московской области (в лице соответствующих органов Администрации городского округа Ивантеевка Московской области), орган Администрации городского округа Ивантеевка Московской области, наделенный правами юридического лица, определенный ответственным за выполнение мероприятия, заключает с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы, соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде при наличии соответствующего распределения субсидий на текущий и плановый период), за исключением субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области, в отношении которых осуществляется софинансирование из федерального бюджета, субсидий, предоставление которых осуществляется
на конкурсной основе, а дата проведения конкурса, установленная нормативными правовыми актами, позднее указанного срока, а также в случае, если иные сроки не установлены государственной программой.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Ивантеевка Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами» (при наличии технической возможности).

«Дорожные карты» должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

наименование основного мероприятия;

наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения;

ФИО и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

результат выполнения процедуры.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения, разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы
по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с управлением экономики Администрации городского округа Ивантеевка Московской области, Финансовым управлением Администрации городского округа Ивантеевка Московской области, а также муниципальным казённым учреждением городского округа Ивантеевка Московской области «Центр организации торгов» в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

**6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе и реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Ивантеевка Московской области (в лице координатора муниципальных программ).

 С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует
в подсистеме ГАСУ Московской области:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области содержит:

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин
их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальных программ городского округа Ивантеевка Московской области с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Ивантеевка Московской области дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей реализации муниципальной программы;

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной программы;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

Форма оперативного и годового отчета о реализации мероприятий определяется в составе ресурсов ГАСУ Московской области.

 Управление экономики Администрации городского округа Ивантеевка с учетом информации, полученной
от муниципальных заказчиков программ посредством ГАСУ Московской области, подготавливает и размещает
на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Ивантеевка Московской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1
к муниципальной программе городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок
2020-2024 годы

**Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»**

**на срок 2020-2024 годы**

**1. ПАСПОРТ**

**Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»**

**на срок 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Ивантеевка Московской области, в лице управления городского хозяйства Администрации городского округа Ивантеевка Московской области (далее – Администрация городского округа Ивантеевка) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Ивантеевка | Всего:в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка Московской области (далее – средства бюджета городского округа Ивантеевка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы I
«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» на срок 2020-2024 годы**

Подпрограмма I ориентирована на решение следующей задачи:

- развитие агропромышленного комплекса городского округа Ивантеевка Московской области;

- повышение конкурентоспособности продукции отраслей перерабатывающей промышленности, производимой в городском округе Ивантеевка Московской области на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2024 году:

- создание условий для наращивания производства продукции перерабатывающей промышленности, производимой в городском округе Ивантеевка Московской области.

К мероприятиям, направленным на выполнения задачи относятся: создание условий для наращивания производства продукции перерабатывающей промышленности, производимой на территории городском округе Ивантеевка.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Ивантеевка, реализуемых, в рамках Подпрограммы I «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» на срок 2020-2024 годы.**

Основными факторами, которые определяют более полное использование имеющегося в АПК потенциала, являются:

развитие производственной и непроизводственной инфраструктуры;

модернизация и переход к инновационной модели развития, ускоренное освоение современных достижений науки и техники, позволяющих повышать производительность труда, снижать ресурсоемкость производимой продукции и формировать кадровый потенциал, способный осваивать прогрессивные технологии.

Реализация мероприятий Подпрограммы I позволит повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса (АПК) городского округа Ивантеевка Московской области.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы I
«Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» на срок 2020-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий(годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019 году (тысяч рублей) | Всего (тысяч рублей) | Объем финансирования по годам (тысяч рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 10.Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление экономики Администрации городского округа Ивантеевка | Повышение конкурентоспособности продукции перерабатывающей промышленности, производимой в городском округе Ивантеевка Московской области на основе инновационного развития, проведения комплексной модернизации материально-технической базы и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 10.01Развитие приоритетных отраслей АПК | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление экономики Администрации городского округа Ивантеевка | Развитие агропромышленного комплекса городского округа Ивантеевка Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок
2020-2024 годы

**Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на срок 2020-2024 годы**

**1. ПАСПОРТ
Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на срок 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Ивантеевка Московской области, в лице управления городского хозяйства Администрации городского округа Ивантеевка Московской области (далее – Администрация городского округа Ивантеевка) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Ивантеевка | Всего:в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка Московской области (далее – средства бюджета городского округа Ивантеевка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на срок 2020-2024 годы**

Борщевик Сосновского в 60-х годах прошлого века в нашей стране пытались ввести в оборот как перспективную кормовую культуру. Свое название получил в честь исследователя флоры Кавказа Д.И. Сосновского (1885 – 1952 гг.).

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества, которые при попадании на кожу вызывают фотохимический ожог. Также в растениях содержатся биологически активные вещества – фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных. В связи с выявлением негативных качеств растения его прекратили возделывать и скашивать. Спустя годы борщевик вышел из-под контроля и стал интенсивно распространяться на заброшенных землях, на территории садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог, стал заселять лесные опушки и заросли кустарников. Он может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. Естественных врагов у него практически нет. Борщевик устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, не имеет конкурентов, активно подавляет произрастание других видов растений. Эти обстоятельства побудили к отказу от попыток промышленного культивирования.

По предварительным данным ВНИИ фитопатологии на территории Московской области, засорение борщевиком Сосновского, составляет около 200 тыс. гектаров. По оценке ученых, это растение ежегодно может захватывать от 10
до 15% новых территорий. Распространение борщевика на территории снижает ценность земельных ресурсов и наносит вред окружающей среде.

Анализ текущей ситуации и прогноз дальнейшего распространения борщевика Сосновского на территории Московской области, показывает, что если проблему оставить без внимания, то через 5-7 лет до 40% земель в природных ландшафтах, может быть засорено борщевиком Сосновского. Поэтому, в настоящее время проблема борьбы с этим опасным видом сорняка приобретает особую актуальность.

Значение комплекса мероприятий по снижению вредоносности борщевика Сосновского.

В современных условиях для снижения вредоносности борщевика Сосновского особое значение приобретает комплекс защитных мероприятий. Реализация комплекса включает проведение агротехнических, механических
и химических мероприятий, которые прошли проверку в полевых условиях и показали свою эффективность.

Каждый из предложенных методов имеет свои ограничения по применению на территориях различного применения. На каждой категории земель возможно проведение гербицидной обработки, при условии, что применение гербицидов будет проводиться при строгом соблюдении регламентов применения. На территории городского округа Ивантеевка эффективным является регулярное скашивание, выкапывание растений борщевика

На территориях отвода дорог эффективным будет скашивание растений борщевика или обработка гербицидами.

Обязательным этапом планирования защитных мероприятий на значительной по площади территории является мониторинг засоренных участков, с последующим составлением карты-схемы засоренности. Для этого применяется маршрутный метод учета с использованием карт соответствующего масштаба. Картирование позволит подобрать оптимальное сочетание методов, с учетом указанных ранее критериев.

Уничтожение растений борщевика Сосновского любым из рекомендованных методом, требует проведения контроля полученных результатов, и проведения повторных защитных мероприятий. Срок, в течение которого необходим регулярный контроль территории освобождаемой от борщевика Сосновского – пять лет.

В настоящее время дикорастущие посевы сорняка борщевик Сосновского распространены на заброшенных землях, обочинах дорог. Он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений.

В результате обследования территории городского округа Ивантеевка Московской области выявлено 0,08 га заросших борщевиком земель.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Ивантеевка, реализуемых, в рамках Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на срок 2020-2024 годы**

Основные цели Подпрограммы II:

сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского округа Ивантеевка Московской области;

исключение случаев травматизма среди населения.

Основными задачами подпрограммы являются:

проведение полного комплекса организационно - хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, заросших борщевиком Сосновского;

проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдения предосторожности при борьбе с ним;

предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории городского округа Ивантеевка Московской области.

Одним из методов борьбы с распространением борщевика Сосновского является картирование зон его самосева и уничтожение растений до появления семян. На отдельной карте-схеме зарисовывается отдельная популяция, ее форма, с указанием ее размеров. Это необходимо в дальнейшем для отслеживания динамики распространения вида. На карте района или местности наносится точки и номера описания популяций. Картирование и описание популяции проводят 2 раза в год (весной – в конце мая – июне и осенью — сентябрь). При этом выполняется повторное описание и зарисовывается схема. Отмечаются изменения, произошедшие в популяции, а также появились ли вблизи новые популяции или отдельные растения.

Мероприятия по борьбе с сорняком борщевик Сосновского на территории городского округа Ивантеевка Московской области.

Мероприятия по борьбе с борщевиком включают в себя в основном ручные виды работ: выкапывание сорняка, выкашивание побегов, обработка гербицидами.

Ранней весной, как только растения начинают отрастать, нужно срезать, срубить точку роста борщевика ниже корневой шейки. Если срубить выше, то на корне растения останется несколько спящих почек в листовых пазухах – тогда они пойдут в рост и дадут семена. Заложение и развитие генеративных структур у борщевиков происходит в год вегетации.

Выкашивание - это эффективный способ уничтожения борщевиков только при условии, что будет проводиться перед выходом растений «в трубку», т.е. обязательно перед цветением борщевиков. И не позже, чем через 3-4 недели после первого скашивания. Этот приём нужен для уничтожения всех генеративных побегов борщевика, несущих соцветия, и, соответственно, цветки. Важно не давать борщевикам цвести, чтобы не образовались новые семена. А если скашивать борщевики только один раз в середине цветения – это лишь будет способствовать дальнейшему размножению растений.

Обрезка цветков в период бутонизации и начала цветения - самый действенный способ уничтожения борщевиков на небольших площадях. Но он же и один из самых опасных – легко обрызгаться соком растений и получить сильные дерматозы на разных участках тела.

При обрезке у борщевика генеративных органов важно срезать только бутоны, цветки, или мелкие зелёные, не развитые плоды. Так обрезать нужно центральный зонтик и зонтики первого порядка. Зонтики второго и последующих порядков, если они образуются, можно обрезать под основание этого зонтика. Для этого зонтик снизу обхватывают защищённой рукой (в перчатке) и срезают только цветки.

Необходимо строго соблюдать правила индивидуальной защиты, чтобы сок борщевика или роса с растворенным в ней соком с растений не попали не только на незащищённые участки тела, но и не промочили одежду. Если сроки для обрезки бутонов, цветков борщевика вручную всё же были упущены, а все растения просто скошены – нужно внимательно следить, чтобы от корней не появились новые боковые зонтики в прикорневой розетке. Как только растение даст новые зонтики, и цветки в них образуют завязи, - значит, будет новое поколение семян, достаточное для восстановления зарослей этого растения.

Сжигание - эффективный путь уничтожения семян борщевика именно в период их созревания. Тут важно не упустить момент проведения мероприятия. Лучше его проводить до начала полного созревания плодов в центральном, самом крупном зонтике. Этот метод требует максимальной осторожности и аккуратности. Перед поджиганием можно облить растения горючей жидкостью (так, чтобы именно зонтики с плодами были намочены). В период горения зонтиков важно соблюдать все меры предосторожности – ведь из плодов борщевика будут выделяться горючие эфирные масла. Важно соблюдать противопожарную безопасность, стараться не допускать попадания сока растений на открытые участки тела и одежду

Запрещается использование гербицидов на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами, в пределах водоохранных зон рек, ручьев и прудов, зон первого и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения, а также в непосредственной близости от воздухозаборных устройств.

В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50 метров.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» на срок 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования в текущем финансовом году(2019 год) | Всего(тысяч рублей) | Объемы финансирования по годам(тысяч рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятия |
| 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Предотвращение выбытия из оборота земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративных систем и гидротехнических сооружений сельскохозяйственного назначения. | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского округа |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.Борьба с сорной растительностью (борьба с борщевиком Сосновского). | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Городское хозяйство» | Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского округа |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области**

Предоставление субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных на соответствующие цели Законом Московской области № 214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области.

Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление субсидии является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области (далее – Министерство).

Субсидии предоставляются юридическим лицам, (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), на возмещение понесенных ими затрат, связанных с выполнением работ по борьбе с борщевиком Сосновского на землях, расположенных на территории Московской области, за исключением земель, находящихся в государственной, муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена и земель общего пользования, в размере 18 356 рублей на один гектар обработанной площади, занятой борщевиком Сосновского, но не более фактически произведенных затрат (далее – получатели субсидии).

Субсидии предоставляются за работы по борьбе с борщевиком Сосновского, выполненные:

- механическим (скашивание вегетативной массы борщевика, подрезка, выкапывание, уборка сухих растений) и (или) химическим (опрыскивание очагов гербицидами в соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации) методами.

Субсидии предоставляются за работы, выполненные в период с 24 июля по 30 сентября текущего года, в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Московской области субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Московской области.

Приложение 3
к муниципальной программе городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы

**Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»**

**на срок 2020-2024 годы**

**1. ПАСПОРТ**

**Подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия»**

**на срок 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация городского округа Ивантеевка Московской области, в лице Управления благоустройства Администрации городского округа Ивантеевка Московской области (далее – Администрация городского округа Ивантеева) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тысяч рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Ивантеевка | Всего:в том числе | 5007,00 | 4976,00 | 3213,00 | 3213,00 | 1923,00 | 18332,00 |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка Московской области (далее – средства бюджета городского округа Ивантеевка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 5007,00 | 4976,00 | 3213,00 | 3213,00 | 1923,00 | 18332,00 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» на срок 2020-2024 годы**

Для достижения цели Подпрограммы IV городского округа Ивантеевка Московской области на 2020-2024 годы и решения существующих проблем в рамках реализации предусмотрено решение следующей задачи:

- Сохранение обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории городского округа Ивантеевка Московской области.

Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» ориентирована на создание системного решения вопросов в сфере устойчивого эпизоотического благополучия городского округа Ивантеевка по инфекционным заболеваниям животных, защита населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Ивантеевка, реализуемых, в рамках Подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» на срок 2020-2024 годы**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер развития сельского хозяйства городского округа Ивантеевка Московской области, реализуемых в рамках Подпрограммы IV.

Обеспечение населения городского округа Ивантеевка Московской области безопасной в ветеринарном отношении населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-**

**санитарного благополучия» на срок 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финанси-рования | Объем финанси-рования в текущем финансо-вом году(2019 год) | Всего | Объем финансирования по годам (тысяч рублей) | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней | 2020 -2024 | Итого | 2472,00 | 18332,00 | 5007,00 | 4976,00 | 3213,00 | 3213,00 | 1923,00 | Администрация городского округа Ивантеевка (в лице отдела благоустройства управления городского хозяйства) | Отлов и содержание безнадзорных животных |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2472,00 | 18332,00 | 5007,00 | 4976,00 | 3213,00 | 3213,00 | 1923,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2020-2024 | Итого | 2472,00 | 18332,00 | 5007,00 | 4976,00 | 3213,00 | 3213,00 | 1923,00 | Администрация городского округа Ивантеевка (в лице отдела благоустройства управления городского хозяйства) | Отлов и содержание безнадзорных животных |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 2472,00 | 18332,00 | 5007,00 | 4976,00 | 3213,00 | 3213,00 | 1923,00 |

**5. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области**

В соответствии с [Законом Московской области № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными»](http://docs.cntd.ru/document/456034570)  для расчета объема субвенций из бюджета Московской области, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию органами местного самоуправления Московской области государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Московской области, Правительство Московской области.

Установлено на 2020 год нормативы расходов на отлов, содержание и ветеринарные услуги на одного безнадзорного животного в следующих размерах:

- норматив расходов на отлов одного безнадзорного животного - 1000 рублей;

- норматив расходов на содержание одного безнадзорного животного - 2711 рублей;

- норматив расходов на ветеринарные услуги на одного безнадзорного животного - 5359 рублей.

Установлено на 2020 год коэффициент, регулирующий количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию, в размере 0,417.

Приложение 4
к муниципальной программе городского округа Ивантеевка Московской области «Развитие сельского хозяйства» на срок 2020-2024 годы

**Подпрограмма VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»**

**на срок 2020 – 2024 годы**

**1. ПАСПОРТ**

**Подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области»**

**на срок 2020 – 2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Ивантеевка Московской области, в лице управление экономики Администрации городского округа Ивантеевка Московской области (далее – Администрация городского округа Ивантеевка) |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тысяч рублей) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Ивантеевка | Всего:в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка Московской области (далее – средства бюджета городского округа Ивантеевка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы VII**

**«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» на срок 2020 – 2024 годы**

Подпрограмма VII ориентирована на решение следующей задачи:

- создание условий для достижения объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 270 тыс. долл. США к 2024 году. Основными сдерживающими факторами являются: высокие риски финансовых потерь экспортеров при проведении экспортных операций и невыгодные условия кредитования экспортных операций.

Выполнение этой задачи базируется на следующих документах:

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК», утвержденный протоколом заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт» от 14 декабря 2018 г. № 5.

Эффективность реализации Подпрограммы VII характеризуется показателем, представленным в разделе «Методика расчета значений показателей оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм)» муниципальной программы:

- объем экспорта продукции АПК в размере 270 тыс. долл. США к 2024 году.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь увеличения экспорта продукции АПК в 2,25 раза к 2024 году относительно уровня 2018 года.

За 2018 год объем экспорта продукции АПК по городскому округу Ивантеевка Московской области составил 120 тыс. долл. США, в том числе:

пива – 61,7 тыс. долл. США (ООО «Промолюди»);

продукции переработки кормов – 58,52 тыс. долл. США (ООО «Рыболов-Сервис»).

К мероприятиям, направленным на выполнение задачи относятся: выявление потенциальных предприятий-экспортеров продукции АПК; информирование действующих предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере переработки продукции АПК, о мерах государственной поддержки экспортно-ориентированных предприятий;

мониторинг предприятий-экспортеров продукции АПК, зарегистрированных на территории городского округа,
в целях достижения значения показателя экспорта продукции АПК.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Ивантеевка, реализуемых в рамках Подпрограммы VII «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» на срок 2020 – 2024 годы**

Реализация Подпрограммы VII является основным инструментом реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК Московской области».

Реализация мероприятий Подпрограммы VII позволит к 2024 году создать новую экспортно-ориентированную товарную массу через информирование о мерах государственной поддержки экспортно-ориентированных предприятий.

**4. Перечень мероприятий Подпрограммы VII**

**«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области» на срок 2020 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий(годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019 году(тысяч рублей) | Всего (тысяч рублей) | Объем финансирования по годам (тысяч рублей) | Ответственный за выполнение мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие Т2.Федеральный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление экономики Администрации городского округа Ивантеевка | Рост объемов экспорта продукции предприятий АПК городского округа Ивантеевка |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Ивантеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.Экспорт продукции агропромышленного комплекса. | 2020-2024 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление экономики Администрации городского округа Ивантеевка | Рост объемов экспорта продукции предприятий АПК городского округа Ивантеевка |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».