АДМИНИСТРАЦИЯ

- ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПУШКИНСКИЙ

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 24.05.2022 | № | 1633-ПА |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Городского округа Пушкинский Московской области к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

В целях подготовки жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Городского округа Пушкинский Московской области 
к предстоящему отопительному периоду 2022-2023 гг., в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Городского округа Пушкинский Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Городского округа Пушкинский Московской области к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Создать Комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Городского округа Пушкинский Московской области к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. и утвердить ее состав согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

- Создать постоянно действующий оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Городском округе Пушкинский Московской области к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. и утвердить его состав согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Городского округа Пушкинский Московской области 
к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (Носачева Е.В.):

  - Обеспечить предоставление в Министерство энергетики Московской области:

в срок до 01.06.2022 утвержденный Комплексный план мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Городского округа Пушкинский Московской области 
к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг.;

в срок до 10.09.2022 реестр актов гидравлических испытаний тепловых сетей;

в срок до 20.09.2022 реестр паспортов готовности жилищного фонда 
и объектов социальной сферы;

в срок до 01.10.2022 реестр актов проведения пробных топок;

в срок до 10.10.2022 акты и паспорта готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций;

ежемесячно в период с 01.06.2022 по 01.11.2022 обобщенные отчетные данные по Городскому округу Пушкинский Московской области по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в зимних условиях»;

по состоянию на 01.12.2022 сведения по форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

ежемесячно в период с 01.11.2022 по 01.04.2023 сведения по форме 
№ 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на первое число отчетного периода.

5.2. Провести комиссионную проверку теплоснабжающих (теплосетевых) организаций  и потребителей тепловой энергии Городского округа Пушкинский Московской области к  работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 
в соответствии с требованиями действующего законодательства и соблюдая регламентированные сроки.

5.3. В срок до 15.09.2022 представить в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» реестры паспортов готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 
2022-2023 гг. и адресные списки жилых домов, не имеющих актов готовности объекта к отопительному периоду. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных 
в срыве работ и новых сроков выполнения работ.

5.4. В срок до 01.10.2022 выдать управляющим компаниям паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. на основании представленных в Администрацию Городского округа Пушкинский  Московской области паспортов готовности многоквартирных жилых домов 
и Справки о выполнении потребителем тепловой энергии требований 
по готовности к отопительному периоду.

5.5. В срок до 10.10.2022 выдать теплоснабжающим (теплосетевым)  предприятиям паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 гг. на основании представленной в Администрацию Городского округа Пушкинский Московской области Справки о выполнении ресурсоснабжающей организацией требований готовности к отопительному периоду с приложением полного пакета подтверждающей документации.

5.6. В срок до 10.10.2022 в целях оценки Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Городского округа Пушкинский Московской области 
к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 гг., обеспечить готовность 
к предоставлению в рамках проверки информацию о выполнении следующих требований:

- наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

- наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

- выполнение требований Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

5.7. Осуществлять всеобъемлющий контроль за ходом работ 
по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Городского округа Пушкинский Московской области 
к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

6. Комитету по образованию, работе с детьми и молодежью  Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (Пронина Е.А.), отделу по труду и социальным вопросам Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (Кузина Е.В.), 
и управлению культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (Панькив Е.В.):

6.1. В срок до 01.04.2022 утвердить планы подготовки и графики проверок подведомственных объектов, а именно: учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения и культуры Городского округа Пушкинский Московской области к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. и представить в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области;

6.2. В срок до 15.09.2022 обеспечить готовность подведомственных объектов, а именно: учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения и культуры Городского округа Пушкинский Московской области к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 гг.;

6.3. В срок до 15.09.2022 представить в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области сформированные в соответствии с установленными требованиями комплекты документов, подтверждающих готовность подведомственных объектов к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 гг.

7. Управлению по территориальной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (Чуклов С.С.):

7.1. В срок до 15.09.2022 организовать и провести комиссионную проверку готовности диспетчерских служб предприятий Городского округа Пушкинский Московской области к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 гг., учение по отработке взаимодействия между службами в случаях аварийных ситуаций, а также провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Городского округа Пушкинский Московской области;

7.2. В срок до 10.11.2022 в целях оценки Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Городского округа Пушкинский Московской области 
к эксплуатации в отопительный период, быть готовым представить 
в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области для подготовки материалов проверки информацию о наличии плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, имеющим на своем балансе, в аренде, эксплуатации объекты коммунального комплекса:

8.1. В срок до 01.04.2022 издать распорядительные акты о подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2022-2023 гг., утвердить планы мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. и предоставить 
их копии в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области;

8.2. Создать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных 
и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) с участием представителей Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, Министерства энергетики Московской области и ГКУ МО «МОС АВС»;

8.3. Провести, начиная с даты завершения отопительного периода 
2021-2022 гг. и до 01.09.2022, диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей;

8.4. В срок до 10.10.2022 представить в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

8.5. В срок до 10.10.2022 обеспечить полную готовность объектов коммунального, энергетического хозяйства на территории Городского округа Пушкинский Московской области, а также сформировать нормативный запас жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива на нужды котельных 
для обеспечения их бесперебойной работы в ходе осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. и представить информацию о выполнении данных мероприятий 
в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области;

8.6. Провести, начиная с 15.09.2022 и до начала пуска тепла, пробные топки (при наличии технической возможности), в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда 
и объектов социальной сферы. В срок до 01.10.2022 представить в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области акты проведения пробных топок;

8.7. В срок до 30.08.2022 сформировать аварийные запасы материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-                                    -восстановительных работ в осенне-зимний период 2022-2023 гг., проинформировав о выполнении данных мероприятий управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области;

8.8. В срок до 15.09.2022 провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства в Городском округе Пушкинский Московской области;

8.9. Организовать работу по предоставлению в управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Пушкинский Московской области оперативной информации о ходе работ по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 
(по запросу).

9. Рекомендовать организациям, осуществляющим техническое обслуживание и управление многоквартирными жилыми домами на территории Городского округа Пушкинский Московской области:

9.1. В срок до 01.06.2022 завершить проведение весеннего осмотра общего имущества многоквартирных домов (далее – МКД) с составлением актов сезонного (весеннего) осмотра.

9.2. Направить в Администрацию Городского округа Пушкинский Московской области на утверждение План-график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2022-2023 гг.

9.3. Организовать подготовку потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.  поэтапно в соответствии со следующим графиком:

- в срок до 01.06.2022 – 10% готовности объектов;

- в срок до 01.07.2022 – 30% готовности объектов;

- в срок до 01.08.2022 – 60% готовности объектов;

- в срок до 01.09.2022 – 90% готовности объектов;

- в срок до 15.09.2022 – 100% готовности объектов.

9.4. Предоставить на согласование в Администрацию Городского округа Пушкинский Московской области планы мероприятий по подготовке МКД 
к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг., составленные на основании актов осмотра технического состояния МКД.

9.5. В срок до 01.09.2022:

- обеспечить формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ 
в осенне-зимний период 2022-2023 гг.;

- укомплектовать аварийные бригады для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2022-2023 гг., обеспечить их запасом материалов и оборудования.

9.6. В срок до 15.09.2022 предоставить реестры актов и паспортов, 
а также паспорта готовности жилищного фонда (с приложением соответствующего требуемого комплекта подтверждающей документации согласно приложению 5) к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. в двух экземплярах в Администрацию Городского округа Пушкинский Московской области.

10. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере электроснабжения, обеспечить готовность резервных источников энергоснабжения на случай аварийных ситуаций в системе электроснабжения на социально-значимых объектах Городского округа Пушкинский Московской области.

11. Руководителю постоянно действующего оперативного штаба 
по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Городского округа Пушкинский Московской области 
к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. ежемесячно в ходе заседаний заслушивать доклады предприятий и организаций Городского округа Пушкинский Московской области о ходе выполнения работ 
по подготовке подведомственных объектов на территории Городского округа Пушкинский Московской области к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 гг.

12. Председателю Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Городского округа Пушкинский Московской области к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. обеспечить проведение проверок готовности теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии Городского округа Пушкинский Московской области к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. в соответствии с Программой проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Городского округа Пушкинский Московской области к отопительному периоду 2022-2023 гг.

- Управлению делами Администрации Городского округа Пушкинский Московской области (Мещанкина С.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «ПУШКИНСКОЕ ВРЕМЯ», на сайтах www.adm-pushkino.ru, www.new-ivanteevka.org, www.krasnoarm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Городского округа	                                                   М.В. Красноцветов