Приложение 3

к постановлению администрации

Пушкинского городского округа

от_11.03.2021  № 245

План мероприятий

по подготовке и проведению праздничного мероприятия «Широкая масленица»

в городе Пушкино

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение закупки «Оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия «Широкая масленица» и подписание контракта | до 01.03.2021 | Зуева Е.А. |
| 2 | Подготовка сценария проведения праздничного мероприятия «Широкая масленица», проверка готовности творческих коллективов | до 15.02.2021 | Зуева Е.А. Сушич И.И. Широбоких Н.В. |
| 3 | Проведение праздничного мероприятия «Широкая масленица» | 14.03.2021 | Зуева Е.А. Сушич И.И. Широбоких Н.В. |
| 4 | Организация приоритетного вызова Скорой помощи на время проведения мероприятия | 14.03.2021 с 11.00 до 16.00 | Романова А.В. |
| 5 | Организация и проведение спортивных мероприятий и конкурсов | 14.03.2021 | Романова А.В. |
| 6 | Организация комплексной безопасности мероприятия, в том числе взаимодействие с МУ МВД России «Пушкинское» по обеспечению охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, организации пожарной безопасности при сжигании чучела и готовности сил и средств к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защищенности | 14.03.2021 | Гордеев Ю.Е. Митин А.Ю. Голубь О.П. Поляков А.А. |
| 7 | Обеспечение ограждения места сжигания чучела фан барьерами | 14.03.2021 | Романова А.В. |
| 8 | Организация торгового обслуживания продуктами питания и сувенирной продукцией | 14.03.2021 | Благосклонная Е.В. |
| 9 | Подключение к электричеству объектов торговли, аттракционов, звукового оборудования к центральной сцене | 14.03.2021 | Перевалова Е.В. Михайлин Н.А. |
| 10 | Подготовка территории Центрального парка культуры и отдыха к проведению мероприятия: уборка асфальтового покрытия, изготовление и ограждение насыпной горки для установки чучела Масленицы, установка и обслуживание биотуалетов, установка контейнеров для мусора, погрузка, разгрузка, сборка и разбор подиума, уборка и вывоз мусора после завершения мероприятия | до 14.03.2021 14.03.2021 | Перевалова Е.В. Михайлин Н.А.. |
| 11 | Предоставление автотранспорта в МБУ ДК «Строитель» для погрузки и доставки декораций к месту проведения мероприятия и обратно | 14.03.2021 | Перевалова Е.В. Михайлин Н.А. |
| 12 | Размещение информации о мероприятии на интернет – площадках: сайты, социальные сети, а также в печатных средствах массовой информации, а также освещение мероприятия | до 09.03.2021 14.03.2021 | Ушакова Н.Б. Левдиков М.Н. |
| 13 | Участие учреждений в сфере культуры Пушкинского городского округа в выставке масленичных кукол | 14.03.2021 | Зуева Е.А. Бакке Д.В. Шамоняева Е.В. Савватеева К.А. Селезнева А.А. Ссас Е.А. Павлова Н.В. Долинина Т.В Жевракова Н.В Анисимов А.В. Явтушенко М.Д. Алексиенко Ю.Д. Малютина И.В. Немцов С.В. Трифонова Н.Б. |
| 14 | Участие учреждений в сфере образования Пушкинского городского округа в выставке масленичных кукол | 14.03.2021 | Пронина Е.А. |
| 15 | Проверка готовности к проведению мероприятия | 11.03.2021 | Халилова Н.Р. Голубовская С.В. |