Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области

от 15.08.2022 № 2607-ПА

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению Дня города Пушкино Московской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Сроки проведения** | **Ответственные лица** |
| 1 | Подготовка тайминга по подготовке и проведению Дня города Пушкино Московской области | Советская площадь;  Центральный парк культуры и отдыха;  Набережная реки Серебрянка;  Парк Березовая роща | до 08.08.2022 | Панькив Е.В. |
| 2 | Афиши, размещение информации о мероприятии на интернет – площадках:  на официальном сайте Администрации Городского округа Пушкинский;  в социальных сетях;  в печатных средствах массовой информации. |  | с 15.08.2022  до 27.08.2022 | Головченко И.В. |
| 4 | Оформление города:  - украшение праздничной символикой (флажки, перетяжки, баннеры),  - обеспечение электроэнергией мест для проведения мероприятий | Советская площадь;  Центральный парк культуры и отдыха;  Набережная реки Серебрянка;  Парк Березовая роща | август | Студеникин И.Е.  Панькив Е.В. |
| 5 | Подключение к электричеству объектов звукового и светового оборудования к центральной сцене и на основных площадках проведения праздничных мероприятий | Советская площадь;  Центральный парк культуры и отдыха;  Набережная реки Серебрянка;  Парк Березовая роща | 27.08.2022 | Студеникин И.Е.  Михайлин Н.А. |
| 6 | Подготовка территорий к проведению мероприятия: уборка асфальтового покрытия, уборка и вывоз мусора после завершения мероприятия | Советская площадь;  Центральный парк культуры и отдыха;  Набережная реки Серебрянка;  Парк Березовая роща | 26.08.2022  27.08.2022 | Студеникин И.Е.  Михайлин Н.А. |
| 7 | Расстановка не стационарных торговых объектов | Советская площадь;  Центральный парк культуры и отдыха;  Набережная реки Серебрянка;  Парк Березовая роща | 27.08.2022 | Благосклонная Е.В.  Фирсова Н.А. |
| 8 | Организация комплексной безопасности мероприятия, в том числе взаимодействие с МУ МВД России «Пушкинское» по обеспечению охраны общественного порядка, временное перекрытие движения автомобильного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения, организации пожарной безопасности в местах проведения концертных программ и запуска фейерверков в городах и готовности сил и средств к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защищенности | - по Московскому проспекту от ул. Чехова до ул. Вокзальная;  - по ул. Крылова от ул. Горького до ул. Тургенева.  - по ул. Чехова от Ярославского шоссе до Московского проспекта;  - по мкр. Серебрянка (Набережная р. Серебрянка) от мкр. Дзержинец до пешеходного моста р. Серебрянка | 27.08.2022 | Гордеев Ю.Е. |
| 9 | Проверка готовности к проведению мероприятий | Советская площадь;  Центральный парк культуры и отдыха;  Набережная реки Серебрянка;  Парк Березовая роща | 26.08.2022 | Панькив Е.В.  Гордеев Ю.Е.  Студеникин И.Е |