Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области

от 15.08.2022 № 2608-ПА

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных**

**к 75-ой годовщине Дня города Красноармейска**

**Московской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Сроки проведения** | **Ответственные лица** |
| 1 | Подготовка тайминга по подготовке и проведению Дня города Красноармейска Московской области | Центральная площадь «Зенит» | до 15.08.2022 | Панькив Е.В. |
| 2 | Размещение информации о мероприятии на интернет – площадках: на официальном сайте Администрации Городского округа Пушкинский Московской области;  в социальных сетях;  в печатных средствах массовой информации |  | с 22.08.2022  до 10.09.2022 | Головченко И.В. |
| 4 | Оформление города:  - украшение праздничной символикой (флажки, перетяжки, баннеры),  - обеспечение электроэнергией мест для проведения мероприятий | Центральная площадь «Зенит» | Август - сентябрь | Студеникин И.Е.  Панькив Е.В. |
| 5 | Подключение к электричеству объектов звукового и светового оборудования к центральной сцене и на основных площадках проведения праздничных мероприятий | Центральная площадь «Зенит» | 03.09.2022 | Студеникин И.Е.  Мунасипов Р.Т. |
| 6 | Подготовка территорий к проведению мероприятия: уборка асфальтового покрытия, уборка и вывоз мусора после завершения мероприятия | Центральная площадь «Зенит» | 02.09.2022  03.09.2022 | Студеникин И.Е.  Мунасипов Р.Т. |
| 7 | Расстановка не стационарных торговых объектов | Центральная площадь «Зенит» | 03.09.2022 | Благосклонная Е.В.  Фирсова Н.А. |
| 8 | Организация комплексной безопасности мероприятия, в том числе взаимодействие с МУ МВД России «Пушкинское» по обеспечению охраны общественного порядка, временное перекрытие движения автомобильного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения, организации пожарной безопасности в местах проведения концертных программ и запуска фейерверков в городах и готовности сил и средств к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защищенности | - по ул. Комсомольская  от ул. Спортивная до внутридворового проезда (мкр. Северный, д. 21А и д.16).  - пр-кт Испытателей в районе Центральной площади | 03.09.2022 | Гордеев Ю.Е. |
| 9 | Проверка готовности к проведению мероприятий | Центральная площадь «Зенит» | 03.09.2022 | Панькив Е.В.  Гордеев Ю.Е.  Студеникин И.Е |