Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области

от 15.08.2022 № \_2609-ПА

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению мероприятий, посвященных**

**Дню города Ивантеевки Московской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Сроки проведения** | **Ответственные лица** |
| 1 | Подготовка тайминга по подготовке и проведению Дня города Ивантеевки Московской области | Первомайская площадь;  Городской парк культуры и отдыха;  Центральный сквер;  Сквер по улице Рощинская;  Пешеходная улица (участок ул. Дзержинского) | до 22.08.2022 | Панькив Е.В. |
| 2 | Размещение информации о мероприятии на интернет – площадках: на официальном сайте Администрации Городского округа Пушкинский Московской области;  в социальных сетях;  в печатных средствах массовой информации |  | с 29.08.2022  до 10.09.2022 | Головченко И.В. |
| 4 | Оформление города:  - украшение праздничной символикой (флажки, перетяжки, баннеры),  - обеспечение электроэнергией мест для проведения мероприятий | Первомайская площадь;  Городской парк культуры и отдыха;  Центральный сквер;  Сквер по улице Рощинская;  Пешеходная улица (участок ул. Дзержинского) | Август - сентябрь | Студеникин И.Е.  Панькив Е.В. |
| 5 | Подключение к электричеству объектов звукового и светового оборудования к центральной сцене и на основных площадках проведения праздничных мероприятий | Первомайская площадь;  Городской парк культуры и отдыха;  Центральный сквер;  Сквер по улице Рощинская;  Пешеходная улица (участок ул. Дзержинского) | 10.09.2022 | Студеникин И.Е.  Гужва Ю.В. |
| 6 | Подготовка территорий к проведению мероприятия: уборка асфальтового покрытия, уборка и вывоз мусора после завершения мероприятия | Первомайская площадь;  Городской парк культуры и отдыха;  Центральный сквер;  Сквер по улице Рощинская;  Пешеходная улица (участок ул. Дзержинского) | 09.09.2022  10.09.2022 | Студеникин И.Е.  Гужва Ю.В. |
| 7 | Расстановка не стационарных торговых объектов | Первомайская площадь;  Городской парк культуры и отдыха;  Центральный сквер;  Сквер по улице Рощинская;  Пешеходная улица (участок ул. Дзержинского) | 10.09.2022 | Благосклонная Е.В.  Фирсова Н.А. |
| 8 | Организация комплексной безопасности мероприятия, в том числе взаимодействие с МУ МВД России «Пушкинское» по обеспечению охраны общественного порядка, временное перекрытие движения автомобильного транспорта и обеспечение безопасности дорожного движения, организации пожарной безопасности в местах проведения концертных программ и запуска фейерверков в городах и готовности сил и средств к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, антитеррористической защищенности | - по ул. Первомайская от ул. Адмирала Жильцова до ул. Дзержинского;  - по Советскому проспекту от Маяковского проезда до ул. Первомайская;  - по Студенческому проезду от ул. Первомайская до д. 7. | 10.09.2022 | Гордеев Ю.Е. |
| 9 | Проверка готовности к проведению мероприятий | Первомайская площадь;  Городской парк культуры и отдыха;  Центральный сквер;  Сквер по улице Рощинская;  Пешеходная улица (участок ул. Дзержинского) | 09.09.2022 | Панькив Е.В.  Гордеев Ю.Е.  Студеникин И.Е |