## Приложение № 1 к долгосрочной

## муниципальной целевой программе «Доступная среда

## Пушкинского муниципального района на 2012-2015г.»

## Система программных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансирования в тыс. руб. |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемое привлечение средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет на финансирование программы тыс. руб. |  | Бюджет муниципального района тыс. руб. |  | Средства поселений тыс. руб. |  |  | Прочие тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |
| Всего по программе |  |  | 2012-2015 г. |  |  |  |  |  | 91 489,50 |  | 50 900,0 |  | 31 364,5 |  | 8 425,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012г. |  |  |  |  |  | 14 849,50 |  | 7 000,0 |  | 6 474,5 |  | 1 375,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013г. |  |  |  |  |  | 24 480,0 |  | 11 650,0 |  | 9 570,0 |  | 2 960,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014г. |  |  |  |  |  | 22 830,0 |  | 10 650,0 |  | 8 070,0 |  | 3 810,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | 33 570,0 |  | 21 600,0 |  | 7 250,0 |  | 4 720,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Отрасль ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по отрасли |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  | 4 450,0 |  | 4 000,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  |  | 2 250,0 |  | 2 000,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  |  | 2 100,0 |  | 2 000,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пушкино» - переоборудование туалетов под инвалидов в здании образовательного учреждения - пристройка наружного лифта для подъема инвалидов в образовательное учреждение -установка пандусов с двойными поручнями |  | 2012 2013 2012 |  |  |  |  | 150,0 2000,0 100,0 |  | 2000,0 |  |  | 150,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСАиГ, Управление образование |
| 1.1.2 | МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка» - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж для подъема инвалидов в образовательное учреждение |  | 2012 |  |  |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Пушкино» - переоборудование крыльца с установкой пандуса к входу в здание образовательного учреждения |  | 2013 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Пушкино» - переоборудование крыльца с установкой пандуса к входу в здание образовательного учреждения |  | 2014 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрасль ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по отрасли |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  | 34 489,5 |  | 12 000,0 |  |  | 22 489,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  | 4 999,5 |  | 0,0 |  |  | 4 999,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  | 7 070,0 |  | 0,0 |  |  | 7070,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  | 5 570,0 |  | 0,0 |  |  | 5 570,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  | 16 850,0 |  | 12 000,0 |  |  | 4 850,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | МЛПУ «Пушкинская районная больница им. В.Н. Розанова»: - переоборудование туалетов под инвалидов в зданиях взрослой поликлиники, детской поликлиники, женской консультации, дерматовенерологического диспансера, стационарных отделениях - пристройка наружных лифтов для подъема инвалидов в детской поликлинике, женской консультации -установка пандусов с двойными поручнями - душевые кабины в стационаре -установка пандусов с двойными поручнями на ФАПе Левково |  | 2013 2013 2014 2015 2012 2012 2013 |  |  |  |  | 240,0 4800,0 4850,0 4850,0 700,0 528,0 100,0 |  |  |  |  | 240,0 4800,0 4850,0 4850,0 700,0 528,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСАиГ, Управление здравоохранения УСАиГ, Управление здравоохранения УСАиГ, Управление здравоохранения УСАиГ, Управление здравоохранения |
| 1.1.2 | МЛПУ «Правдинская поликлиника» -установка пандусов с двойными поручнями -переоборудование туалета для инвалидов - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж для подъема инвалидов - установка пандусов на 3-х ФАПах и отделении Ельдигино |  | 2012 2014 2015 2013 |  |  |  |  | 100,0 80,0 2000,0 400,0 |  | 2000,0 |  |  | 100,0 80,0 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | МЛПУ «Поликлиника м-на Мамонтовка» - переоборудование туалетов под инвалидов - переоборудование крыльца с установкой пандуса к входу в здание поликлиники - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж для подъема инвалидов |  | 2012 2012 2015 |  |  |  |  | 80,0 826,5 2000,0 |  | 2000,0 |  |  | 80,0 826,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | МЛПУ «Ашукинская городская больница» поликлиника -установка пандусов с двойными поручнями -переоборудование туалета для инвалидов -установка пандусов с двойными поручнями на ФАПе Калистово и Мураново |  | 2012 2014 2013 |  |  |  |  | 100,0 80,0 200,0 |  |  |  |  | 100,0 80,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стационар - оборудование душевой кабины -установка пандусов с двойными поручнями -переоборудование туалета для инвалидов |  | 2013 2013 2014 |  |  |  |  | 110,0 100,0 80,0 |  |  |  |  | 110,0 100,0 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | МЛПУ «Амбулатория пос. Зверосовхоз» - переоборудование туалетов под инвалидов -установка пандусов на ФАПе Барково и Царево |  | 2014 2012 |  |  |  |  | 160,0 200,0 |  |  |  |  | 160,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | МЛПУ «Пушкинская городская стоматологическая поликлиника» - переоборудование туалетов под инвалидов - установка пандусов с двойными поручнями - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж для подъема инвалидов |  | 2014 2013 2015 |  |  |  |  | 80,0 200,0 2000,0 |  | 2000,0 |  |  | 80,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | МЛПУ «Амбулатория с. Тарасовка» - переоборудование туалетов под инвалидов -установка пандусов на ФАПе Челюскинском |  | 2014 2012 |  |  |  |  | 160,0 100,0 |  |  |  |  | 160,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | МЛПУ «Поликлиника м-на Клязьма» -переоборудование туалета для инвалидов -установка пандусов с двойными поручнями к входу в здание поликлиники с учетом перереконструкции крыльца - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж поликлиники для подъема инвалидов Структурное подразделение в мкрн.Звягино -переоборудование туалета для инвалидов -установка пандусов с двойными поручнями |  | 2012 2012 2015 2013 2013 |  |  |  |  | 80,0 1585,0 2000,0 80,0 100,0 |  | 2000,0 |  |  | 80,0 1585,0 80,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | МЛПУ «Поликлиника пос. Лесной» - переоборудование туалетов под инвалидов -переоборудование крыльца с оборудованием пандуса к входу в здание поликлиники - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж поликлиники для подъема инвалидов -установка новых дверей |  | 2013 2012 2015 2012 |  |  |  |  | 80,0 400,0 2000,0 200,0 |  | 2000,0 |  |  | 80,0 400,0 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСАиГ, Управление здравоохранения |
| 1.1.10 | МЛПУ «Амбулатория пос. Зеленоградский» -оборудование пандуса к входу в здание поликлиники |  | 2012 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСАиГ, Управление здравоохранения УСАиГ, Управление здравоохранения |
| 1.1.11 | МЛПУ «Городская больница им.Семашко Н.А. пос.Софрино» -оборудование пандуса к входу в здание стационара -оборудование пандуса к входу в здание структурного отделения и Митропольского ФАПа - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж поликлиники для подъема инвалидов -установка туалета для инвалидов |  | 2013 2013 2015 2013 |  |  |  |  | 100,0 200,0 2000,0 80,0 |  | 2000,0 |  |  | 100,0 200,0 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | МЛПУ «Амбулатория мкрн. Заветы Ильича г.Пушкино» -оборудование пандуса к входу в здание поликлиники -установка туалета для инвалидов |  | 2013 2013 |  |  |  |  | 100,0 80,0 |  |  |  |  | 100,0 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | МЛПУ «Амбулатория пос.Черкизово» -установка пандусов с двойными поручнями -установка туалета для инвалидов |  | 2013 2014 |  |  |  |  | 100,0 80,0 |  |  |  |  | 100,0 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отрасль КУЛЬТУРА, СПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по отрасли |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  | 780,0 |  | 250,0 |  |  | 25,0 | 505,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 200,0 |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012-2013г. |  |  |  |  |  | 160,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  | 120,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 120,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  | 120,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 120,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  | 30,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 30,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация транспортной инфраструктуры МУ «ФО клуб инвалидов «Старт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСАиГ Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму |  |
| Организация подъезда к входу МУ «ФО клуб инвалидов «Старт» |  |  | 2012 |  |  |  |  | 200,0 |  | 170,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оснащение клуба автомобильной стоянкой |  |  | 2012 |  |  |  |  | 50,0 |  | 30,0 |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Организация по обеспечению библиотечной сферы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Содействие в обеспечение библиотек специальными устройствами для инвалидов (электронные носители информации, аудио и видеоплееры, книги напечатанные шрифтом Брайля; компьютеры оснащенные специальной клавиатурой, программами озвучивания, теле и радиоаппаратурой); |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |
| г.п. Ашукино |  |  | 2012-2013г. |  |  |  |  | 160,0 |  | 50,0 |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |
| 2.2.Осуществление контроля за обеспечением физической доступности для людей с ограниченными физическими возможностями, клубов, библиотек, театров, музеев, кинотеатров, доступность к памятникам. |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |
| 2.3.Оборудование зданий учреждений культуры пандусами |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п. Ашукино (учреждения культуры) |  |  | 2013г |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |
| г.п. Ельдигинское (оборудование пандуса в ДК Ельдигино) |  |  | 2013г. |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ельдигинское |  |
| г.п. Ельдигинское оборудование пандуса в ДК Степаньково |  |  | 2014г. |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г.п. Ельдигинское (оборудование пандуса в библиотеки с. Тишково) |  |  | 2015г. |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Оснащение зданий учреждений культуры речевыми автоинформаторами, и тактильными (пространственно рельефными) информационными блоками |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |
| г.п. Ашукино |  |  | 2014г |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |
| 2.5.Организация культурных мероприятий (праздники, выставки, ярмарки) |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |
| г.п. Ашукино |  |  | 2012-2015 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |
| 2.6.Организация работы со СМИ (размещение информации, статьи, организация теле передач, объявления) |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации городских и сельских поселений |  |
| г.п. Ашукино |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Транспортная и дорожная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по отрасли |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  | 50 870,0 |  | 33 600,0 |  |  | 8 400,0 | 8 670,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 г. |  |  |  |  |  | 7 200,0 |  | 4 800,0 |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 г. |  |  |  |  |  | 14 400,0 |  | 9 600,0 |  |  | 2 400,0 | 2 400,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. |  |  |  |  |  | 14 400,0 |  | 9 600,0 |  |  | 2 400,0 | 2 400,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 г. |  |  |  |  |  | 14 400,0 |  | 9 600,0 |  |  | 2 400,0 | 2 400,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение автобусов марки МАЗ-206 с приспособлением для обслуживания инвалидов, в количестве 14 штук. |  |  | 2012 2013 2014 2015 |  |  |  | 7 200,0 14 400,0 14 400,0 14 400,0 |  | 4 800,0 9 600,0 9 600,0 9 600,0 |  |  | 1 200,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 | 1 200,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 |  |  | - - - - |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |  |
| 2. | Организация оборудования пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТов |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.п. Правдинский |  |  | 2012-2015г. |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  | Администрация г.п. Правдинский |  |
|  | г.п. Ашукино ( рельефное мощение тротуаров и пешеходных дорожек на территории поселения, установка барьеров и ограждений) |  |  | 2012-2015г. |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |
| 3. | Оборудование остановочных пунктов автобусных маршрутов речевыми автоинформаторами, тактильными (пространственно-рельефными) информационными блоками. |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |  |
| 4. | Оборудование остановочных пунктов автобусных маршрутов пандусами |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |  |
| 5. | Проведение ремонта пешеходной дорожки и установки поручней – ограничителей в г. Пушкино по ул. Маяковского в районе отделения ВОС |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Пушкино |  |
|  | Принять меры к увеличению количества низкопольных автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников и увеличению количества маршрутов с учетом пассажиропотоков, проходящих через объекты, связанные с обслуживанием маломобильных групп (учреждения социального, медицинского, бытового обслуживания, рынки, дачные товарищества) |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |  |
| 7. | Провести анализ состояния и наличия пандусов и поручней на автобусных остановках и провести оборудование остановок пандусами в соответствии с требования Правил безопасности и требований нормативной документации по устройству приспособлений для маломобильных групп населения |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |  |
| Управление территориальной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по отрасли |  |  | 2012-2015г. |  |  |  | 690,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 340,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  | 50,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  | 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 50,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  | 440,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 240,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оснащение возводимых зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами и информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление территориальной безопасности |  |  |
| 2. | Дооборудование дорожных светофоров на пешеходных переходах звуковыми сигналами |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление территориальной безопасности |  |  |
| 3. | Создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов с нанесением дорожной разметки при организации парковок для автотранспорта |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.п. Правдинский |  |  | 2013г. |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 150,0 |  |  |  | Администрация г.п. Правдинский |  |  |
|  | с.п. Ельдигинское оборудование 2-х стоянок для инвалидов |  |  | 2014г. |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ельдигинское |  |  |
|  | г.п. Ашукино |  |  | 2012г. |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |  |
| 4. | Отвести место для автотранспорта инвалидов на площадке парковки автотранспорта у здания ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» и ООО «ЕРКЦ» с обозначением соответствующим предупреждающим знаком и разметкой. |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Провести поэтапное оборудование подходов и лестничных маршей пандусами и двухуровневыми поручнями с учетом нужд инвалидов-колясочников и иных маломобильных групп населения на объектах учреждений культуры и воспитательной и досуговой работы с молодежью. |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |  |  |
| 6. | Организация установки на дорогах специальных знаков дорожного движения, как для инвалидов, так и информирующих о передвижениях инвалидов по данным участкам дорог |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.п. Ельдигинское |  |  | 2014г. |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация с.п. Ельдигинское |  |  |
|  | г.п. Правдинский |  |  | 2014г. |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | Администрация г.п. Правдинский |  |  |
| 7. | Дорожная разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.п. Ельдигинское |  |  | 2014г. |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация с.п. Ельдигинское |  |  |
| 8. | Произвести разметку яркой желтой полосой первых и последних ступеней лестничных маршей для удобства слабовидящих граждан во всех административных зданиях. |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по отрасли |  |  | 2012-2015г. |  |  |  | 2 770,0 |  | 1 110,0 |  | 0,0 |  | 1 460,0,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 г. |  |  |  | 100,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 г. |  |  |  | 380,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 230,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013-2014г. |  |  |  | 2 150,0 |  | 1 050,0 |  | 0,0 |  | 1 050,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 г. |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 г. |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выдача разрешений на ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию осуществлять только в отношении объектов, в которых предусмотрены наличии лифтов, пандусов для людей с ограниченными физическими возможностями |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, администрации городских и сельских поселений |  |  |  |
| 2. | Проведение анализа приспособленности входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри существующих зданий для людей с ограниченными физическими возможностями |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.п. Ельдигинское (установка пандусов (д. 16, д.26; ул. Курортная д.25, д. 26, д. 27; д. Алешино; Аптека)) |  |  | 2013-2014г. |  |  |  | 2 150,0 |  | 1 050,0 |  |  |  | 1 050,0 |  |  | 100,0 |  |  | Администрация с.п. Ельдигинское |  |  |  |
|  | г.п. Лесной (установка пандусов в (4-х) девятиэтажных дом) |  |  | 2012г. |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Лесной |  |  |  |
|  | г.п. Черкизово (установка пандусов в многоквартирных домах) |  |  | 2012-2015г. |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Черкизово |  |  |  |
|  | г.п. Ашукино (оборудование подъездов муниципального жилого фонда пандусами) |  |  | 2012-2015г. |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |  |  |
|  | г.п. Правдинский |  |  | 2013г. |  |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  | 230,0 |  | 150,0 |  |  |  | Администрация г.п. Правдинский |  |  |  |
| Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по отрасли |  |  |  | 2012-2015г. |  | 2 120,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 2 120,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 г. |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 50,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014г. |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 г. |  | 2 050,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 2 050,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление проектно – сметной документации на оснащение объектов городской и районной инфраструктуры оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты А.М. Носов, общественные организации инвалидов |  |  |  |  |
|  | Оборудовать пологим пандусом с поручнями вход в здания администраций и других административных зданий с обеспечением возможности самостоятельного перемещения по пандусу инвалида-колясочника. |  |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  |
|  | с.п. Ельдигинское |  |  |  | 2013г. |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | Администрация г.п.Ельдигинское |  |  |  |  |
|  | Установка информационных табличек «Управление социальной защиты» на пересечении улиц Тургенева и Гоголя, на привокзальной площади. |  |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |
|  | Установка информационных табличек «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на Московском проспекте |  |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудовать территорию социальных учреждений пешеходными дорогами, оснастить здания, пандусами и поручнями и иными оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством |  |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения, Администрации городских и сельских поселений |  |  |  |  |
|  | г.п. Зеленоградское (Почтовое отделение, железнодорожная платформа с.т. Зеленоградское ст. 45 КМ; ТЦ «Райпо» ул. Шоссейная, ул. МВТ; магазин ООО «Петрогром-1»)) |  |  |  | 2015г. |  | 2 050,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050,0 |  |  | Администрация г.п. Зеленоградское |  |  |  |  |
|  | Оснастить здания, входящие в комплекс МУЗ ЦРБ пандусами и поручнями и иными оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |
|  | Обеспечить оборудование учреждений торговли, аптек приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством, в том числе пандусами с поручнями на входах, входами без порогов, разметкой стеклянных дверей желтыми кругами и первых и последних ступеней лестничных маршей желтой краской. |  |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |
| 8. | Создание и актуализация банка данных об инвалидах |  |  |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.п. Ашукино |  |  |  |  | 2012-2015г. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |  |  |  |
| 9. | Выявление существующих ограждений барьеров для инвалидов |  |  |  |  | 2012-2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.п. Ашукино |  |  |  |  | 2012-2015г. | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | Администрация г.п. Ашукино |  |  |  |  |