## ОБЩАЯ
Приложение№1
к Постановлению администрации
Пушкинского муниципального района
от "__20_"____05___2011г. №_1331_
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2011/2012 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий, работ |  | Ед. измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Исполнители |  | Сроки исполнения | [5 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
I. Организационные мероприятия
1 | Утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2011/2012гг. |  |  |  |  | Руководитель администрации Пушкинского муниципального района |  | +
2 | Создание комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2011/2012гг. |  |  |  |  | Руководитель администрации Пушкинского муниципального района |  | +
3 | Проведение заседания по проверке выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2011/2012гг. (еженедельно) |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района |  | + | + | + | + | + | +
4 | Проведение проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2011/2012гг. На территориях городских и сельских поселений: |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, Главы поселений
| - г/п Ашукино | [8 empty] | 05.07.
| - г/п Зеленоградский | [8 empty] | 14.07.
| - г/п Лесной | [8 empty] | 28.07.
| - г/п Правдинский | [7 empty] | 28.06.
| - г/п Пушкино | [8 empty] | 21.07.
| - г/п Софрино | [8 empty] | 12.07.
| - г/п Черкизово | [9 empty] | 25.08.
| - с/п Ельдигинское | [9 empty] | 04.08.
| - с/п Тарасовское | [9 empty] | 10.08.
| - с/п Царевское | [9 empty] | 18.08.
II. Технические мероприятия
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
| а). Подготовка и ремнот жилищного фонда и объекты социальной сферы, в т.ч.: |  | домов | 1415 | 29920.526
1 | МУП "Объединенная дирекция ЖКХ" |  | домов | 686 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
2 | ООО "Софринское ЖКХ" |  | домов | 164 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ООО "ДОМ" |  | домов | 224 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
4 | ООО "УК-Профжилкомплекс" |  | домов | 13 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
5 | ООО «Тарасовская УК» |  | домов | 80 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ООО «Крыша» |  | домов | 18 |  | Рук. орг-ции |  |  | + | + | +
7 | МУП «Лесной» |  | домов | 115 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
8 | ООО «МИРТ» |  | домов | 22 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
9 | ООО "СпецЖилЭксплуатация" |  | домов | 2 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | + | +
10 | ООО "УК "Мастер-Класс" |  | домов | 2 |  | Рук. орг-ции |  |  | + | + | +
11 | ЖСК "Родина" |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
12 | ЖСК "Серебрянка" |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
13 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  | домов | 5 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | + | +
14 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
15 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | домов | 6 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
16 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | домов | 6 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
17 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
18 | ООО «Кедр-А» |  | домов | 30 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
19 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | + | +
20 | ЗАО "Мособлстрой-20" |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
21 | ШУРС-филиал МИИТ |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции
22 | ООО "Град" |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции |  | + |  | +
23 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | домов | 2 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
24 | ООО "ЮИТ-Сервис" |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  | + | +
25 | ООО "Краеугольный камень" |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции |  | + | + |  | + | +
26 | ООО "Фиор-С" |  | домов | 8 |  | Рук. орг-ции |  |  | + | + | +
27 | ООО "Профсервис-С" |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
28 | ГУЗ МО "Санаторий Пушкино" |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции | [6 empty] | +
29 | ТСЖ "Ромашки" |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
30 | ТСЖ "Московский 27" |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | +
31 | ТСЖ "Серебрянный берег" |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
| 1. Ремонт кровли, в т.ч. |  | тыс.кв.м | 729.048 | 9344.4
1 | МУП "Объединенная дирекция ЖКХ" |  | тыс.кв.м | 458.6 | 880.5 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
2 | ООО "Софринское ЖКХ" |  | тыс.кв.м | 75.7 | 253.7 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ООО "ДОМ" |  | тыс.кв.м | 58.7 | 3767 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
4 | ООО «Тарасовская УК» |  | тыс.кв.м | 46.353 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | ЖСК "Серебрянка" |  | тыс.кв.м | 0.2 | 120 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ООО «Крыша» |  | тыс.кв.м | 0.2 | 200 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
7 | МУП «Лесной» |  | тыс.кв.м | 74.8 | 190 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
8 | ООО «МИРТ» |  | тыс.кв.м | 0.15 | 21.3 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
9 | ООО "УК "Мастер-Класс" |  | тыс.кв.м | 0.01 | 50 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
10 | ЗАО "Мособлстрой-20" |  | тыс.кв.м | 0.08 | 10 | Рук. орг-ции |  | + | + | +
11 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  | тыс.кв.м | 7 | 200 | Рук. орг-ции |  |  |  |  | + | +
12 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | тыс.кв.м | 0.5 | 50 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
13 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | тыс.кв.м | 0.2 | 74.9 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
14 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  | тыс.кв.м | 0.2 | 200 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
15 | ООО «Кедр-А» |  | тыс.кв.м | 0.855 | 1020 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
16 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | тыс.кв.м | 0.8 | 1800 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
17 | ООО "Град" |  | тыс.кв.м | 4.2 | 7 | Рук. орг-ции |  | +
18 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | тыс.кв.м | 0.5 | 500 | Рук. орг-ции |  | +
19 | ООО "ЮИТ-Сервис" |  | тыс.кв.м | 0.25 | 60 | Рук. орг-ции |  | + | +
20 | ООО "Краеугольный камень" |  | тыс.кв.м | 810 | 600 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
21 | ООО "Фиор-С" |  | тыс.кв.м | 0.15 | 60 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
22 | ООО "Профсервис-С" |  | тыс.кв.м | 0.03 | 26 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
23 | ГУЗ МО "Санаторий Пушкино" |  | тыс.кв.м | 0.7 | 80 | Рук. орг-ции | [6 empty] | +
24 | ТСЖ "Ромашки" |  | тыс.кв.м | 0.15 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
25 | ТСЖ "Московский 27" |  | тыс.кв.м | 120 | 140 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
26 | ТСЖ "Серебрянный берег" |  | тыс.кв.м | 3.06 | 170 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
| 2. Ремонт систем центрального отопления, в т.ч. |  |  | 954.1 | 5774.426
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  | сист. | 482 | 1930 | Рук-ль орг-ции
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  | сист. | 113 | 332.7 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  | сист. | 21 | 390 | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
4 | ООО «Тарасовская УК» |  | сист. | 54 | 907.726 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | ООО «Крыша» |  | сист. | 12 | 300 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
6 | МУП «Лесной» |  | сист. | 55 | 200 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
7 | ООО «МИРТ» |  | сист. | 4 | 8.1 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
8 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  | сист. | 2 | 65 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | + | +
9 | ООО "УК "Мастер-Класс" |  | сист. | 2 | 75 | Рук-ль орг-ции |  |  | + | + | +
10 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  | сист. | 5 | 31.8 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | + | +
11 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | сист. | 3 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
12 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | сист. | 6 | 520.6 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
13 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  | сист. | 48 | 288 | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
14 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | сист. | 0.1 | 100 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
15 | ООО «Кедр-А» |  | сист. | 20 | 451.5 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
16 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | сист. | 4 | 100 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
17 | ШУРС-филиал МИИТ |  | сист. | 1 |  | Рук-ль орг-ции
18 | ООО "Град" |  | сист. | 1 | 2 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
19 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | сист. | 120 | 60 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
20 | ООО "Профсервис-С" |  | сист. | 1 | 12 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
21 | ТСЖ "Московский 27" |  | сист. | 8 | 73 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
22 | ТСЖ "Серебрянный берег" |  | сист. | 3 | 290 | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
| 3. Ремонт АОГВ, в т.ч. |  | ед. | 1025 | 714.4
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  | ед. | 627 | 137.8 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  | ед. | 59 | 14 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  | ед. | 116 |  | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
4 | ООО «Тарасовская УК» |  | ед. | 37 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | ООО «Крыша» |  | ед. | 3 | 500 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
6 | МУП «Лесной» |  | ед. | 127 | 50 | Рук-ль орг-ции
7 | ООО «МИРТ» |  | ед. | 56 | 12.6 | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
| 4. Ремонт печей, в т.ч. |  | шт. | 252 | 103.8
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  | шт. | 134 | 86.2 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  | шт. | 50 | 15.6 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  | шт. | 45 |  | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
4 | ООО «Тарасовская УК» |  | шт. | 20 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | ООО «Крыша» |  | шт. | 3 | 2 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
| 5. Прочие (общестроительные, сварочные и т.п. работы), в т.ч. |  |  |  | 13983.5
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  |  |  | 458.5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  |  |  | 51.9 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  |  |  | 5588 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
4 | ООО «Тарасовская УК» |  |  |  |  | Руков.орг-ции
5 | ООО «УК-Профжилкомплекс» |  |  |  | 1500 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
6 | ООО «Крыша» |  |  |  | 300 | Руков.орг-ции |  |  | +
7 | МУП «Лесной» |  |  |  | 120 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
8 | ООО «МИРТ» |  |  |  | 39.6 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
9 | ООО "Фиор-С" |  |  |  | 824 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
10 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  |  |  | 158 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | +
11 | ЖСК «Родина» |  |  |  | 575 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
12 | ЖСК «Серебрянка» |  |  |  | 638 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
13 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  |  |  | 70.4 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | + | +
14 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  |  |  | 480 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
15 | ООО «Кедр-А» |  |  |  | 1246.1 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
16 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  |  |  | 90 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | + | +
17 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  |  |  | 150 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
18 | ООО "ЮИТ-Сервис" |  |  |  | 150 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
19 | ООО "Краеугольный камень" |  |  |  | 93 | Руков.орг-ции |  | + | + |  | + | +
20 | ООО "Профсервис-С" |  |  |  | 124 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
21 | ГУЗ МО "Санаторий Пушкино" |  |  |  | 150 | Руков.орг-ции | [6 empty] | +
22 | ТСЖ "Ромашки" |  |  |  |  | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
23 | ТСЖ "Московский 27" |  |  |  | 227 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | + | +
24 | ТСЖ "Серебрянный берег" |  |  |  | 950 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
КОТЕЛЬНЫЕ
| б). Подготовка и ремонт котельных, в т.ч.: |  |  | 110 | 23300.273
1 | МУП «Теплосеть» |  | Ед. | 70 | 7125 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | Ед. | 14 | 1980 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | Ед. | 2 | 435 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | Ед. | 1 | 350 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | Ед. | 2 | 326.8 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | Управление здравоохранения |  | Ед. | 2 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | Ед. | 2 | 1450 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | ОАО «ПЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 2100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | Ед. | 1 | 150 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | +
11 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  | Ед. | 1 | 1025.4 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
12 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | Ед. | 1 | 680 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
13 | ООО «Сторосс тепло» |  | Ед. | 1 | 460 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
14 | ОАО «Энергия» |  | Ед. | 1 | 1200 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
15 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | Ед. | 1 | 1680 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
16 | ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино» |  | Ед. | 1 | 455.25 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
17 | ОАО «СЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 1200 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | + | +
18 | ШУРС - ф-л ГОУВПО Московский государственный университет путей сообщения |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
19 | ОАО «Пушкинский завод» |  | Ед. | 1 | 70 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
20 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | Ед. | 1 | 860 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
21 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
22 | ОАО «ПОЗИТ» |  | Ед. | 1 | 230 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
23 | ООО «ИСКОЖ» |  | Ед. | 1 | 1478 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
24 | ООО «Профсервис-С» |  | Ед. | 1 | 44.823 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
| в). Подготовка и ремонт наружных тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 236.083 | 16791.7
1 | МУП «Теплосеть» |  | км | 142.4 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | км | 28.6 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП "Лесной" |  | км | 34.6 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 0.2 |  | Руков.орг-ции
5 | ЗАО "Мособлстрой-20" |  | км | 0.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | км | 5.8 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
7 | ОАО «Энергия» |  | км | 9.6 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 7.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | ШУРС - ф-л ГОУВПО Московский государственный университет путей сообщения |  | км | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | км | 0.96 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
11 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | км | 1.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
12 | ООО «ИСКОЖ» |  | км | 3.423 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| 1. Замена (ремонт) ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 3361 | 14152
1 | МУП «Теплосеть» |  | п.м | 1500 | 9210.4 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | п.м | 460 | 3091 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | п.м | 200 | 280 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
4 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | п.м | 70 | 95 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
5 | ОАО "СЭМЗ" |  | п.м | 200 | 600 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
6 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | п.м | 200 | 15 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | +
7 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | п.м | 530 | 380.6 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
8 | ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино» |  | п.м | 36 | 124 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | ОАО «Энергия» |  | п.м | 55 | 140 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | п.м | 110 | 216 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| 2. Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры, в т.ч.: |  | шт. | 600 | 2059.7
1 | МУП «Теплосеть» |  | шт. | 80 | 450 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | шт. | 55 | 61 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | шт. | 130 | 270 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | шт. | 5 | 75 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
5 | ООО "ЖКО №1 СТК" |  | шт. | 60 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | ШУРС - ф-л ГОУВПО Московский государственный университет путей сообщения |  | шт. | 4 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
7 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | шт. | 80 | 60 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
8 | ОАО «ПЭМЗ» |  | шт. | 15 | 180 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | шт. | 10 | 20 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
10 | ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино» |  | шт. | 24 | 243 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
11 | ОАО «Энергия» |  | шт. | 12 | 40 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
12 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | шт. | 12 | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
13 | Детский санаторий №68 Департамента здравоохранения г.Москвы |  | шт. | 3 | 60 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
14 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | шт. | 10 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
15 | ООО «ИСКОЖ» |  | шт. | 26 | 204 | Руков.орг-ции |  | + | +
16 | ООО «Краеугольный камень» |  | шт. | 2 | 5 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
17 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  | шт. | 4 | 12.5 | Руков.орг-ции |  |  | +
18 | ООО «ЮИТ-Сервис» |  | шт. | 12 | 5 | Руков.орг-ции |  |  | + | +
19 | ООО «ЭССЖ» |  | шт. | 46 | 165.2 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
20 | ТСЖ «Московский 27» |  | шт. | 10 | 109 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 3. Прочие работы, в т.ч.: |  |  |  | 580
1 | ОАО «СЭМЗ» |  |  |  | 580 | Руков.орг-ции |  |  | +
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
| г). Подготовка и ремонт наружных сетей водоснабжения, в т.ч.: |  | км | 415.85 | 11248.65
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | км | 384 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | км | 2.9 |  | Руков.орг-ции |  |  | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | км | 13.8 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 0.15 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | км | 5.8 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 5.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
7 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | км | 1.2 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
8 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | км | 2.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| 1. Замена ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 2173 | 5442.45
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | п.м | 930 | 2247.8 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | п.м | 150 | 355 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино» |  | п.м | 540 | 2350 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
4 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | п.м | 303 | 85.65 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | п.м | 50 | 90 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
6 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | п.м | 200 | 314 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
| 2. Ремонт колонок (гидрантов), в т.ч.: |  | шт. | 341 | 1622.3
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | шт. | 330 | 1418.3 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  | шт. | 4 | 24 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ШУРС - ф-л ГОУВПО Московский государственный университет путей сообщения |  | шт. | 2 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | +
4 | ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино» |  | шт. | 3 | 180 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | шт. | 2 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| 3. Ремонт колодцев, в т.ч.: |  |  | 691 | 2463.4
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | шт. | 630 | 1967.4 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | шт. | 2 | 110 | Руков.орг-ции |  | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | шт. | 5 | 30 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | шт. | 2 | 56 | Руков.орг-ции |  | + | +
5 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | шт. | 1 | 5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | ШУРС - ф-л ГОУВПО Московский государственный университет путей сообщения |  | шт. | 2 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | +
7 | ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино» |  | шт. | 3 | 180 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | шт. | 4 | 60 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | шт. | 4 | 15 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
10 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | шт. | 30 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
11 | ООО «ИСКОЖ» |  | шт. | 4 | 30 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
12 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  | шт. | 1 | 8 | Руков.орг-ции |  | +
13 | ООО «ЮИТ-Сервис» |  | шт. | 3 | 2 | Руков.орг-ции |  | +
| 4. Прочие (непредвиденные работы), в т.ч.: |  |  |  | 1720.5
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  |  |  | 990 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  |  |  | 50 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  |  |  | 35 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
4 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | ОАО «СЭМЗ» |  |  |  | 90 | Руков.орг-ции |  | +
6 | ООО «ИСКОЖ» |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
7 | ООО «Жилэкс-сервис» |  |  |  | 289.5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ООО «Краеугольный камень» |  |  |  | 11 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  |  |  | 25 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | ТСЖ «Московский 27» |  |  |  | 30 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| д) Подготовка и ремонт ВЗУ, в т.ч.: |  | ед. | 54 | 8658.5
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | Ед. | 38 | 7538.5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | Ед. | 2 | 120 | Руков.орг-ции |  | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | Ед. | 5 | 200 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ОАО «ПЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 250 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | Управление здравоохранения |  | Ед. | 2 |  | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
6 | ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино» |  | Ед. | 3 | 180 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | Ед. | 1 | 90 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | Ед. | 1 | 280 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| е) Подготовка и ремонт канализационных сетей, в т.ч.: |  | км | 353.98 | 13582
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | км | 325 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | км | 1.98 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | км | 18.4 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 0.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | +
5 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | км | 0.18 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино» |  | км | 1.9 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 5.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ШУРС - ф-л ГОУВПО Московский государственный университет путей сообщения |  | км | 0.2 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | ООО «ЮИТ-Сервис» |  | км | 0.2 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | +
10 | ООО «Полимер-МГ» |  | км | 0.12 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | +
| 1. Очистные сооружения, в т.ч.: |  | ед. | 10 | 3287.5
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | ед. | 6 | 2942.5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 15 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | ед. | 1 | 70 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | ООО «Полимер-МГ» |  | ед. | 1 | 260 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 2.КНС, в т.ч.: |  | ед. | 40 | 5299.8
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | ед. | 30 | 4260.8 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 10 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | ед. | 3 | 250 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | ед. | 2 | 140 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | ед. | 1 | 250 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | ед. | 1 | 80 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | ед. | 1 | 120 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ООО «Полимер-МГ» |  | ед. | 1 | 189 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 3.Коллекторов, в т.ч.: |  | км | 2.98 | 78
1 | ООО «Крыша» |  | км | 1.98 | 26 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
2 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 1 | 52 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| 4.Замена ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 780 | 3236.7
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | п.м | 580 | 2884.7 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | п.м | 150 | 300 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | ТСЖ «Московский 27» |  | п.м | 50 | 52 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| 5. Прочие (непредвиденные расходы), в т.ч.: |  |  |  | 1680
1 | МУП "Пушкинский "Водоканал" |  |  |  | 940 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  |  |  | 50 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  |  |  | 40 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
4 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  |  |  | 5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | ГУЗ МО «Санаторий «Пушкино» |  |  |  | 450 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | Детский санаторий №68 Департамента здравоохранения г.Москвы |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
7 | ООО «ИСКОЖ» |  |  |  | 50 | Руков.орг-ции |  | + | +
8 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  |  |  | 35 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | ООО «ЮИТ-Сервис» |  |  |  | 10 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
| ж) Подготовка и ремонт низковольтных линий (ВЛ-0,4 кВ), в т.ч.: |  | оп/км |  | 4937.25
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | км | 6.367 | 4417.25 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ф-л Северные эл.сети ОАО МОЭСК |  | км | 1.8 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | оп/км | 2/- | 200 | Руков.орг-ции |  | + | +
4 | МУП «Лесной» |  | км | 6.9 | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 0.1 | 70 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | ООО "ИСКОЖ" |  | км | 2.05 | 150 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
7 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | км | 0.4 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| з) Подготовка и ремонт высоковольтных линий (ВЛ-6 кВ), в т.ч.: |  | оп/км |  | 3170.49
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | км | 2.96 | 1920.49 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
2 | ф-л Северные эл.сети ОАО МОЭСК |  | км | 29.26 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ЗАО "Королевская электросеть" |  | км | 1.475 | 1130 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ООО "ИСКОЖ" |  | км | 4 | 120 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
| и) Подготовка и ремонт трансформаторных подстанций, в т.ч.: |  | шт. | 39 | 9470.06
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | шт. | 6 | 8851.06 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ф-л Северные эл.сети ОАО МОЭСК |  | шт. | 16 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | шт. | 4 | 300 | Руков.орг-ции |  | +
4 | ООО "ЖКО №1 СТК" |  | шт. | 1 | 33 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | шт. | 4 | 30 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | ООО "ИСКОЖ" |  | шт. | 7 | 240 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
7 | ООО «Полимер-МГ» |  | шт. | 1 | 16 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
8 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | шт. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
| к). Подготовка резервных топливных хозяйств |  | ед. | 7
1 | МУП "Теплосеть", в т.ч. |  | ед. | 4 |  | Руков.орг-ции
| «Серебрянка», М.о., г.Пушкино, мкр.Серебрянка, 34 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| «4-й микрорайон», М.о., г.Пушкино, ул.И.Арманд, 4а |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| «Лесные поляны», М.о., Пушкинский р-н, п. Лесные поляны, ул.Ленина, 1а |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Не исправно. Заключается договор на технич. диагностир-е мазут. емкости
| «Пушкинская мануфактура», М.о., г.Пушкино, Московский пр-т, 55 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Запрещено к эксплуатации эколог. службой
2 | МУП "Лесной", в т.ч. |  | ед. | 2 |  | Руков.орг-ции
| Котельная №1, М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Пушкина, д.4В |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Находится в нерабочем состоянии
| Котельная №2, М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Центральная, д.1 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Находится в нерабочем состоянии
3 | ООО "Дом", в т.ч. |  | ед. | 1 |  | Глава поселения
| Котельная №3, М.о., Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Лесная, 60 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Находится в нерабочем состоянии
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№ п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [8 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. | Жидкое топливо основное (дизельное)
1.1 | МУП "Теплосеть"
| По плану | тн | 25 | 18.5 | 462.5
| Фактически | тн
2. | Жидкое топливо резервное (мазут)
2.1 | МУП "Теплосеть"
| По плану | тн | 527 | 13.5 | 7114.5
| Фактически | тн
3. | Уголь | тн | 161
3.1. | МУП "Теплосеть"
| По плану | тн | 101 | 6.8 | 686.8
| Фактически | тн
3.2. | ООО "Дом"
| По плану | тн | 60 | 6.2 | 372
| Фактически | тн
IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
Показатели |  | Наименование техники, оборудования |  |  | Количество | Сроки исполнения | [8 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. Автономные источники энергоснабжения
1.1. МУП "Пушкинская электросеть" |  | FG Wilson PН35Е2 0,035 МВт |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P40P3 0,040 МВт | FG Wilson P40P3 0,040 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P80P1 0,080 МВт | FG Wilson P80P1 0,080 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P350P1 0,350 МВт | FG Wilson P350P1 0,350 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
1.2. МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | FG Wilson P500P1 0,500 МВт | FG Wilson P500P1 0,500 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P80P1 0,080 МВт | FG Wilson P80P1 0,080 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
2. Автономные источники теплоснабжения
2.1. МУП "Теплосеть" |  | Автономная блочная модульная котельная АБМК-2000 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
3. Средства подвоза топлива
3.1. МУП "Теплосеть" |  | Грузовая цистерна топл. ЗИЛ-131-АТЗ-4-131 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузовая цистерна ГАЗ-3307-КО-503 В |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
4. Коммунальная и инженерная техника
4.1. МУП "Теплосеть" |  | А/машина ГАЗ-3307 грузовая |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | А/машина ЗИЛ-130 АМВ-1-М аварийная |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | А/машина ЗИЛ-431412 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автобус ЗИЛ 325000 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автобус КАВЗ-3271 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автокран ЗИЛ-КС-2561-ДА-01 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомашина ВАЗ-21061 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомашина ЗИЛ ММЗ-4502 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомашина ЗИЛ-45065 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ВАЗ-21061 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ГАЗ 33023 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ГАЗ-33023 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль МТО-АТ на шасси ЗИЛ-131 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГАЗ 2705 (Газель) фургон |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузовой бортовой тягач ЗИЛ-431410 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Прицеп -роспуск 88-36 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО 2629 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО2621 В-3 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО3323 А |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор-бульдозер-погрузчик ЭБП-5 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузов. самосвал ЗИЛ -ММЗ-4505 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузов. самосвал ЗИЛ-ММЗ-4505 45022 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузов. фургон тягач ЗИЛ 431410 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузовой фургон авар.ГАЗ-3307 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО 2626 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Молоток отбойный |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Передвижной компрессПКСД-525Д |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Компрессор ЕД-2500 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа бензиновая грязевая Honda Koshin КТН-50Х |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа бензиновая грязевая Honda Koshin КТН-50Х |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Выпрямитель сварочный "Дуга-318" М/220 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Сварочный аппарат АБД-3122 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Компрессор СО7Б |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Трассоискатель "Поиск" |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Эл. шлифовальная машина угловая МАKIТА 9069 SF |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Электроагрегат "Вепрь" АСП В220/6,5/3,5-Т400/230 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Электроагрегат сварочный |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
4.2. МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | Спец.аварийная ЗИЛ 130 МТК | Спец.аварийная ЗИЛ 130 МТК |  | 5 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-502 | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-502 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец. Илососная КО-502 ЗИЛ 130 | Спец. Илососная КО-502 ЗИЛ 130 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Самосвал ЗИЛ ММЗ 555 | Самосвал ЗИЛ ММЗ 555 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО-3323 | Экскаватор ЭО-3323 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО-2621 | Экскаватор ЭО-2621 |  | 4 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Кран КС-3575 | Кран КС-3575 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Бульдозер ДЭ-162-3 | Бульдозер ДЭ-162-3 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец.паровик ГАЗ 66 | Спец.паровик ГАЗ 66 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец аварийная ЗИЛ 131 | Спец аварийная ЗИЛ 131 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец.аварийная ГАЗ 54 | Спец.аварийная ГАЗ 54 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа | Мотопомпа |  | 4 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Насос НДМ-4 | Насос НДМ-4 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Дизель генератор | Дизель генератор |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Сварочный агрегат | Сварочный агрегат |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
№ п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [8 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. | МУП "Теплосеть"
1 | задвижки чугунные Ду80 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
2 | задвижки чугунные Ду100 мм | шт. | 1 | [6 empty] | +
3 | задвижки чугунные Ду125мм | шт. | 6 | [6 empty] | +
4 | задвижки чугунные Ду150 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
5 | задвижки чугунные Ду200мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
6 | задвижки чугунные Ду300 мм | шт. | 7 | [6 empty] | +
7 | задвижки стальные д.50 мм | шт. | 2 | [6 empty] | +
8 | задвижки стальные д.100 мм | шт. | 9 | [6 empty] | +
9 | задвижки стальные д.150 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
10 | задвижки стальные д.300 мм | шт. | 2 | [6 empty] | +
11 | кран 3-х ходовой ду-15 | шт. | 4 | [6 empty] | +
12 | кран латун. ду-15 | шт. | 6 | [6 empty] | +
13 | кран шаровой 1 1/4 ф-32 | шт. | 7 | [6 empty] | +
14 | краны шаровые 11Б27 ду15 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
15 | краны шаровые стальные д.50 мм | шт. | 2 | [6 empty] | +
16 | краны шаровые стальные ду150 мм | шт. | 1 | [6 empty] | +
17 | краны шаровые стальные д.80 мм | шт. | 13 | [6 empty] | +
18 | краны шаровые стальные д.100 мм | шт. | 6 | [6 empty] | +
19 | клапаны 2-х рычажные ду 125 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
20 | клапан запорный ду50 мм | шт. | 1 | [6 empty] | +
21 | клапан запорный ду15 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
22 | клапан запорный бронзовый ду50 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
23 | клапан рычаж. | шт. | 24 | [6 empty] | +
24 | заглушки стальные д.80 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
25 | техпластина ТМКЩ С-3мм | кг. | 88.3 | [6 empty] | +
26 | техпластина ТМКЩ С-4мм | кг. | 13 | [6 empty] | +
27 | техпластина ТМКЩ С-5мм | кг. | 27 | [6 empty] | +
28 | фланец 32/10 | шт. | 17 | [6 empty] | +
29 | фланец 40/10 | шт. | 6 | [6 empty] | +
30 | фланец 50/10 | шт. | 29 | [6 empty] | +
31 | фланец Ду 25/16 | шт. | 6 | [6 empty] | +
32 | фланец Ду 40 | шт. | 8 | [6 empty] | +
33 | фланец Ду 50 | шт. | 16 | [6 empty] | +
34 | фланец Ду 80 | шт. | 10 | [6 empty] | +
35 | фланец Ду 100 | шт. | 3 | [6 empty] | +
36 | фланец Ду 133 | шт. | 28 | [6 empty] | +
37 | фланец Ду 159 | шт. | 2 | [6 empty] | +
38 | фланец ст.200 | шт. | 16 | [6 empty] | +
39 | фланец Ду 600/10 | шт. | 8 | [6 empty] | +
40 | фланец 1-125-16 | шт. | 3 | [6 empty] | +
41 | фланец 1-200-16 | шт. | 11 | [6 empty] | +
42 | фланец 1-125-10 | шт. | 6 | [6 empty] | +
43 | фланец 219мм | шт. | 15 | [6 empty] | +
44 | фланец 250мм | шт. | 29 | [6 empty] | +
45 | отводы Ду32 мм | шт. | 33 | [6 empty] | +
46 | отводы Ду40 мм | шт. | 4 | [6 empty] | +
47 | отводы Ду57мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
48 | отводы Ду76мм | шт. | 13 | [6 empty] | +
49 | отводы Ду89мм | шт. | 27 | [6 empty] | +
50 | отводы Ду100 мм | шт. | 15 | [6 empty] | +
51 | отводы стальные 133х4 | шт. | 10 | [6 empty] | +
52 | отводы д.159 мм | шт. | 45 | [6 empty] | +
53 | отводы д.250 мм | шт. | 30 | [6 empty] | +
54 | отводы д.325 мм | шт. | 12 | [6 empty] | +
55 | отводы 159/250 ППУ изоляцмм | шт. | 17 | [6 empty] | +
56 | труба 273 мм | пог.м. | 32 | [6 empty] | +
57 | труба 273 мм а ППУ изол. | пог.м. | 6 | [6 empty] | +
58 | труба 400 мм | пог.м. | 65 | [6 empty] | +
59 | труба 530*8 | тн. | 3.99 | [6 empty] | +
60 | труба б/ш 325*8 ст.20 | тн. | 2.7 | [6 empty] | +
61 | труба г/деформ. 159*6 ст.20 | тн. | 6 | [6 empty] | +
62 | труба ПВХ гофр. б/протяж. D20 | пог.м. | 10 | [6 empty] | +
63 | труба ст.20 10705-57*4,5-140-ОЦ | пог.м. | 44 | [6 empty] | +
64 | труба ст.20 8732-38*3,2-110-ПЭ | пог.м. | 5 | [6 empty] | +
65 | трубы стальные с ППУ изоляцией д.219 мм | пог.м. | 40 | [6 empty] | +
66 | трубы стальные с ППУ изоляцией д.57 мм | пог.м. | 1.5 | [6 empty] | +
67 | трубы стальные с ППУ изоляцией д.89*4мм | пог.м. | 28.7 | [6 empty] | +
68 | трубы стальные электросварочные 325*8 | тн. | 7.349 | [6 empty] | +
69 | трубы стальные электросварочные с ППУ изоляцией д.273*6 мм | пог.м. | 69.6 | [6 empty] | +
2. | МУП "Пушкинский "Водоканал"
1 | задвижки чугунные д.50 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
2 | задвижки чугунные д.80 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
3 | задвижки чугунные д.100 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
4 | задвижки чугунные д.150 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
5 | задвижки чугунные д.200 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
6 | задвижки чугунные д.250 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
7 | задвижки чугунные д.300 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
8 | задвижки чугунные д.600 мм | шт. | 2 | [6 empty] | +
9 | краны шаровые стальные д.20 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
10 | краны шаровые стальные д.25 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
11 | краны шаровые стальные д.32 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
12 | краны шаровые стальные д.40 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
13 | краны шаровые стальные д.50 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
14 | клапаны обратные стальные д.100 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
15 | клапаны обратные стальные д.150 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
16 | клапаны обратные чугунные д.100 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
17 | клапаны обратные чугунные д.150 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
18 | клапаны обратные чугунные д.200 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
19 | клапаны обратные чугунные д.250 мм | шт. | 2 | [6 empty] | +
20 | фланцы плоские стальные приварные д.50 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
21 | фланцы плоские стальные приварные д.100 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
22 | фланцы плоские стальные приварные д.150 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
23 | фланцы плоские стальные приварные д.200 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
24 | фланцы плоские стальные приварные д.250 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
25 | фланцы плоские стальные приварные д.300 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
26 | прокладки резиновые межфланцевые д.50 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
27 | прокладки резиновые межфланцевые д.100 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
28 | прокладки резиновые межфланцевые д.150 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
29 | прокладки резиновые межфланцевые д.200 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
30 | прокладки резиновые межфланцевые д.250 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
31 | прокладки резиновые межфланцевые д.300 мм | шт. | 15 | [6 empty] | +
32 | трубы водогазопроводные д.20 мм | пог.м. | 20 | [6 empty] | +
33 | трубы водогазопроводные д.25 мм | пог.м. | 20 | [6 empty] | +
34 | трубы водогазопроводные д.32 мм | пог.м. | 20 | [6 empty] | +
35 | трубы водогазопроводные д.40 мм | пог.м. | 20 | [6 empty] | +
36 | трубы водогазопроводные д.50 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
37 | трубы водогазопроводные д.65 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
38 | трубы водогазопроводные д.80 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
39 | трубы водогазопроводные д.100 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
40 | трубы водогазопроводные д.150 мм | пог.м. | 20 | [6 empty] | +
41 | трубы напорные из полиэтилена д.20 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
42 | трубы напорные из полиэтилена д.25 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
43 | трубы напорные из полиэтилена д.32 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
44 | трубы напорные из полиэтилена д.40 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
45 | трубы напорные из полиэтилена д.50 мм | пог.м. | 150 | [6 empty] | +
46 | трубы напорные из полиэтилена д.65 мм | пог.м. | 150 | [6 empty] | +
47 | трубы напорные из полиэтилена д.100 мм | пог.м. | 200 | [6 empty] | +
48 | трубы напорные из полиэтилена д.150 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
49 | трубы напорные из полиэтилена д.200 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
50 | трубы напорные из полиэтилена д.250 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
51 | трубы напорные из полиэтилена д.300 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
52 | канализационные трубы д.150 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
53 | канализационные трубы д.200 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
54 | канализационные трубы д.250 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
55 | канализационные трубы д.300 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
56 | гидрант пожарного крана Н- 1,5 м | шт. | 5 | [6 empty] | +
57 | гидрант пожарного крана Н- 1,75 м | шт. | 40 | [6 empty] | +
58 | гидрант пожарного крана Н- 2,0 м | шт. | 20 | [6 empty] | +
59 | колонки водоразборные | шт. | 40 | [6 empty] | +
60 | люки смотровых колодцев 15 т/с | шт. | 20 | [6 empty] | +
61 | люки смотровых колодцев 25 т/с | шт. | 20 | [6 empty] | +
62 | подставка под пожарный гидрант | шт. | 10 | [6 empty] | +
3. | МУП "Лесной"
1 | Глубинный насос ЭЦВ-8-25-100 | шт. | 1 | [6 empty] | +
2 | Глубинный насос ЭЦВ-10-63-100 | шт. | 1 | [6 empty] | +
3 | Глубинный насос ЭЦВ-12-160-100 | шт. | 1 | [6 empty] | +
4 | Труба ВГП 15х2,8х8500 | м | 10 | [6 empty] | +
5 | Труба ВГП 20х2,8х9000 | м | 5 | [6 empty] | +
6 | Труба ВГП 25х3,2х10400 | м | 12 | [6 empty] | +
7 | Труба ВГП 32х2,8х10400 | м | 10 | [6 empty] | +
8 | Труба ВГП 40х3,0х10000 | м | 5 | [6 empty] | +
9 | Труба ВГП 50х3,5х10500 | м | 5 | [6 empty] | +
10 | ТрубаЭсвПШ 57х3,5х10400 | т | 0.08 | [6 empty] | +
11 | Труба ЭсвПШ 108х4х10400 | м | 6 | [6 empty] | +
12 | Труба ЭсвПШ 133х4,5х11700 | т | 0.07 | [6 empty] | +
13 | Труба ЭсвПШ 159х4,5х11400 | т | 0.08 | [6 empty] | +
14 | Труба ЭсвПШ 219х5 Ст20 | т | 0.07 | [6 empty] | +
15 | Задвижка чугун. Ф50 | шт. | 4 | [6 empty] | +
16 | Муфта двухсоставная ф100 | шт. | 4 | [6 empty] | +
17 | Муфта двухсоставная ф150 | шт. | 2 | [6 empty] | +
18 | Муфта комб. Внутр.рез.32*1/2 | шт. | 5 | [6 empty] | +
19 | Муфта комб. Внутр.и нар.рез. 40*1/2 | шт. | 2+2 | [6 empty] | +
20 | Муфта комб. Внутр. и нар.рез.32*1 | шт. | 10+10 | [6 empty] | +
21 | Муфта соед. Чуг. Фланц. 108-128 | шт. | 4 | [6 empty] | +
22 | Кран ВВ1 | шт. | 15 | [6 empty] | +
23 | Кран ВВ1/2 | шт. | 20 | [6 empty] | +
24 | Кран ВВ3/4 | шт. | 20 | [6 empty] | +
25 | Горелка газ. | шт. | 3 | [6 empty] | +
26 | Мотопомпа | шт. | 2 | [6 empty] | +
27 | Тросс сантехнич. 20м, 25м | шт. | 2 | [6 empty] | +
28 | Газ. балон - кислород | шт. | 1 | [6 empty] | +
29 | Газ.балон – ацетилен | шт. | 1 | [6 empty] | +
30 | Газ.балон – пропан | шт. | 1 | [6 empty] | +
4. | ООО "Дом"
1 | Трубы d=159 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
2 | Трубы d=100 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
3 | Трубы d=76 мм | шт. | 8 | [6 empty] | +
4 | Трубы разные d=15-50 мм | шт. | 30 | [6 empty] | +
5 | Вентиль d=50 - d=20 мм | шт. | 40 | [6 empty] | +
6 | Сгоны d=32 - d=15 мм | шт. | 25 | [6 empty] | +
7 | Электроды | шт. | 10 | [6 empty] | +
8 | Задвижки d=150 мм | шт. | 1 | [6 empty] | +
9 | Задвижки d=125 мм | шт. | 1 | [6 empty] | +
10 | Задвижки d=100 мм | шт. | 2 | [6 empty] | +
11 | Задвижки d=50 мм | шт. | 2 | [6 empty] | +
12 | Цемент | т | 0.5 | [6 empty] | +
13 | Бикрост | шт. | 10 | [6 empty] | +
14 | Гвозди разные | шт. | 10 | [6 empty] | +
15 | Шифер | лист | 20 | [6 empty] | +