- Приложение № 3 к постановлению администрации

- Пушкинского муниципального района

- от __12.10.2012___ № ___3003___

Долгосрочная целевая программа

«Развитие торговли в Пушкинском муниципальном районе

на 2013-2015 годы»

- Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Развитие торговли в Пушкинском муниципальном районе  на 2013-2015 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа Московской области «Развитие торговли в Пушкинском муниципальном районе на 2013-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» Закон Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области» Постановление администрации Пушкинского муниципального района от 31.05.2011г № 1410 « Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пушкинского муниципального района Московской области» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Пушкинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
| Цели Программы | 1. Оптимизация развития инфраструктуры потребительского рынка и услуг. 2. Улучшение условий жизни населения. |
| Задачи Программы | 1. Содействие формированию инфраструктуры розничной торговли, обеспечивающей достижение нормативов минимальной обеспеченности торговыми площадями во всех поселениях Пушкинского муниципального района. 2.Размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами. 3. Создание условий для обеспечения бесперебойного и качественного насыщения покупательского спроса граждан, проживающих в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района. 4. Стимулирование притока частных инвестиций в развитие торговли на территории Пушкинского муниципального района. 5. Развитие конкуренции на рынке потребительских товаров. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в розничной торговле. 6.Содействие развитию социально ориентированных торговых предприятий в Пушкинском муниципальном районе. 7. Повышение качества и безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке Пушкинского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Исполнители Программы | Отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства; субъекты малого и среднего предпринимательства в торговле |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию 198830 тыс.руб мероприятий в том числе по годам: 2013 год - 99830,0 тыс.руб; 2014 год – 63000,0 тыс.руб; 2015 год - 36000,0 тыс.руб собственные средства предпринимателей |
| Планируемые результаты Программы | Реализация Программы создаст объективные условия для: - повышения уровня ценовой доступности товаров для населения, включая граждан с низкими доходами; - повышения доли субъектов малого и среднего предпринимательства в розничной торговле района . В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели. - годовой оборот розничной торговли вырастет с 31905,8 млн.руб с 2012 до 46417,1млн.руб в 2015г - доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли сократится - средняя обеспеченность населения площадью торговых объектов вырастет на 11% и составит 900 кв. м. на 1000 жителей. - количество социально ориентированных предприятий розничной торговли вырастет на 10%. - доля субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли составит 35% - количество ярмарок на территории Пушкинского муниципального района вырастет на 6%. |
| Контроль за реализацией Программы | Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижений значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу функционального органа администрации, являющегося разработчиком Программы. Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет разработчик Программы – Отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства. |

- 1. Характеристика проблемы и прогноз развития ситуации

с учетом реализации Программы

Торговля, функционируя как составная часть экономики района, отражает динамику товарно-денежных отношений на рынке товаров и услуг. В настоящее  время торговля  остается одной из динамично развивающихся отраслей экономики, перспективной для развития малого предпринимательства, которое способно наиболее гибко и своевременно реагировать на изменение конъюнктуры, предлагая новые пути удовлетворения потребностей общества.

Его главные задачи - создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам и услугам для всех социальных групп жителей города.

В Пушкинском муниципальном районе сформирована инфраструктура торгового  обслуживания населения это более 789 стационарных предприятий торговли, около 400 объектов нестационарной  торговли.

| Показатели | Единицы измерения | Отчет |  | Оценка | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  |  |  | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 14. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ И ОПТОВЫЙ РЫНОК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет |  | 25003,7 | 28473,4 | 31905,8 | 36257,9 | 36373,4 | 41084,1 | 41318,8 | 46417,1 | 47027,3 |

Оборот розничной торговли Пушкинского района  в 2011г. составил 28473,4  млн. руб., что выше аналогичного показателя  2010 г. на 13,8% (в сопоставимых ценах). В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 40,5%, непродовольственных – 54,5%.

В январе – сентябре  2012 г. стоимость минимального набора продуктов питания на территории Пушкинского района в разрезе поселений  приведена в таблице.

| п/п | наименование поселения | Стои-мость потреби-тельской корзины январь 2012г | стоимость потреби-тельской корзины февраль 2012 | стоимость потреби-тельской корзины март 2012 | стоимостьпотреби-тельской корзины апрель 2012 | стоимостьпотреби-тельской корзины май 2012 | стоимостьпотреби-тельской корзины июнь 2012 | стоимостьпотреби-тельской корзины июль 2012 | стоимостьпотреби-тельской корзины август 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Ашукино | 2704,94 | 2356,65 | 2700,40 | 2691,64 | 2683,65 | 2776,77 | 2787,49 | 2764,87 |
| 2 | г.п.Зеленоградский | 2701,42 | 2635,93 | 2701,42 | 2699,59 | 2603,96 | 2680,72 | 2814,08 | 2683,33 |
| 3 | г.п. Софрино | 2684,25 | 2620,41 | 2589,44 | 2600,51 | 2540,73 | 2663,12 | 2635,65 | 2587,54 |
| 4 | с.п. Тарасовское | 2616,27 | 2666,98 | 2677,76 | 2628,02 | 2730,03 | 2836,56 | 3931,79 | 2681,50 |
| 5 | г.п. Черкизово | 2599,51 | 2578,83 | 2635,14 | 2656,84 | 2605,34 | 2502,65 | 2860,50 | 2752,83 |
| 6 | с.п. Царевское | 2535,96 | 2653,55 | 2644,07 | 2651,33 | 2687,03 | 2825,97 | 2934,71 | 2875,70 |
| 7 | г.п. Пушкино | 2511,55 | 2545,46 | 2518,57 | 2552,79 | 2574,39 | 2749,64 | 2834,84 | 2705,92 |
| 8 | г.п. Лесной | 2375,32 | 2452,33 | 2493,36 | 2447,68 | 2413,93 | 2785,21 | 2597,78 | 2576,62 |
| 9 | с.п. Ельдигинское | 2835,06 | 2775,94 | 2550,67 | 2601,61 | 2587,98 | 2577,94 | 2761,50 | 2587,98 |
| 10 | г.п Правдинский | 2280,66 | 2361,40 | 2318,57 | 2473,88 | 2905,80 | 2902,76 | 2879,01 | 2777,29 |
|  | Пушкинский район | 2569,37 | 2584,75 | 2569,37 | 2588,13 | 2613,22 | 2735,89 | 2801,82 | 2735,89 |

Потребительский спрос на товары, реализуемые в розничной торговле Пушкинского муниципального района, определяется уровнем и динамикой доходов населения, распределением населения по доходным группам.

Период 2005-2011 гг. характеризуется значительным ростом уровня и качества жизни в Московской области, а так же в Пушкинском муниципальном районе, которое привело к увеличению покупательной способности населения, возрастанию потребления основных продуктов питания и увеличению покупок непродовольственных товаров.

- В настоящее время  в Пушкинском районе  действует около 22  социально ориентированных предприятий розничной торговли.

Открытие крупными торговыми сетями магазинов эконом-класса («Пятерочка», «Дикси», «Копейка» и др.) – одна из возможностей обеспечить низкодоходное население  относительно дешевой продукцией.

Снижению цен и увеличению ценовой и территориальной доступности товаров в магазинах области способствует также  открытие магазинов фирмами – производителями товаров.

Малый бизнес играет существенную роль в развитии торговли в Пушкинском муниципальном районе. Более 29% малых и средних предприятий (без микропредприятий)  работают в розничной торговле. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 36% в совокупном обороте розничной торговли..

С деятельностью представителей малого предпринимательства связано развитие и функционирование небольших социально значимых магазинов шаговой доступности, которым крайне трудно конкурировать с крупной, в том числе, сетевой торговлей. Необходимые им маленькие партии товара существенно увеличивают закупочные цены и транспортные расходы. Практически отсутствуют рыночные рычаги, которые сделали бы конкурентоспособными небольшие магазины.

Выходом из сложившейся ситуации может быть объединение субъектов малого бизнеса в части оптовых поставок товаров в магазины, создание закупочных кооперативов, а также интеграция субъектов малого бизнеса с крупными оптовыми организациями, распределительными центрами, в том числе сетевыми.

Проблемой развития малого и среднего предпринимательства потребительского рынка  Пушкинского муниципального района так же  как и Московской области по-прежнему остается недостаток финансовых средств. Процесс кредитования малого и среднего бизнеса в торговле развит недостаточно и характеризуется высокими процентными ставками по кредитам, большим количеством документов, необходимых для доступа к кредитным ресурсам, короткими сроками возврата кредита и т.п.

Важную роль в обеспечении товарами населения района (особенно сельского, составляющего 20% жителей) играют магазины потребительской кооперации. В 2012 г. в системе потребительской кооперации Пушкинского РАЙПО  функционировало 38  магазина, 24 из которые размещались в сельских населенных пунктах. Оборот розничной кооперативной торговли составил в 2011 г. 751,5 тыс.руб.  По системе самообслуживания работают 87 % магазинов потребкооперации, на их долю приходится 75% кооперативного оборота. .

Стационарные магазины потребкооперации функционируют только в 24 сельских населенных пунктах, остальные, а также  садоводческие товарищества (в летнее время) обслуживаются посредством выездной торговли.

В розничной торговле Пушкинского муниципального  функционирует более 789. стационарных торговых объектов с площадью торговых залов 129,2 тыс.кв.м.

Уровень обеспеченности  розничной торговой сетью существенно различается по  городским и сельским поселениям, входящим в состав Пушкинского муниципального района.

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов не достигнут в 2011г (г/п Ашукино, г/п Правдинский, г/п Софрино, г/п Черкизово, с/п Ельдигинское, с/пЦаревское, с/пТарасовское)или незначительно превышен в  следующих  поселениях (г/п Зеленоградском), существенно  превышен в ( г. Пушкино, г/п Лесном)

| Показатели | Единицы измерения | Отчет |  | Оценка | Прогноз |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
|  |  |  |  |  | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант |
| Площадь торговых залов предприятий розничной торговли (на конец года) | тыс.кв.м | 98,6 | 129,2 | 133,3 | 146,1 | 154,1 | 156,0 | 156,0 | 160,6 | 160,6 |
| в том числе в разрезе поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское поселение Ашукино | тыс.кв.м | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Городское поселение Зеленоградский | тыс.кв.м | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Городское поселение Лесной | тыс.кв.м | 5,8 | 7,2 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Городское поселение Правдинский | тыс.кв.м | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Городское поселение Пушкино | тыс.кв.м | 75,5 | 97,6 | 100,8 | 100,8 | 108,8 | 110,5 | 110,5 | 115,0 | 115,0 |
| Городское поселение Софрино | тыс.кв.м | 4,8 | 7,3 | 7,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Городское поселение Черкизово | тыс.кв.м | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Сельское поселение Ельдигинское | тыс.кв.м | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Сельское поселение Тарасовское | тыс.кв.м | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Сельское поселение Царевское | тыс.кв.м | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Обеспеченность населения торговыми площадями | кв. м на 1000 человек | 555,9 | 727,5 | 749,8 | 820,7 | 865,4 | 875,2 | 874,7 | 899,8 | 899,0 |
| в том числе в разрезе поселений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городское поселение Ашукино | кв. м на 1000 человек | 148,2 | 194,5 | 204,6 | 204,3 | 204,3 | 213,3 | 213,2 | 222,2 | 222,1 |
| Городское поселение Зеленоградский | кв. м на 1000 человек | 316,5 | 561,8 | 584,6 | 583,7 | 583,4 | 582,8 | 582,3 | 581,8 | 581,2 |
| Городское поселение Лесной | кв. м на 1000 человек | 674,1 | 839,8 | 948,4 | 946,8 | 946,5 | 945,4 | 944,5 | 943,9 | 942,6 |
| Городское поселение Правдинский | кв. м на 1000 человек | 310,8 | 489,1 | 491,2 | 521,4 | 521,3 | 528,4 | 528,0 | 527,6 | 526,9 |
| Городское поселение Пушкино | кв. м на 1000 человек | 734,7 | 946,9 | 974,9 | 973,7 | 1050,8 | 1066,4 | 1066,0 | 1108,6 | 1107,9 |
| Городское поселение Софрино | кв. м на 1000 человек | 272,5 | 415,8 | 411,7 | 547,9 | 547,9 | 547,0 | 546,7 | 546,2 | 545,5 |
| Городское поселение Черкизово | кв. м на 1000 человек | 340,3 | 385,6 | 379,0 | 378,4 | 378,3 | 377,8 | 377,5 | 377,1 | 376,5 |
| Сельское поселение Ельдигинское | кв. м на 1000 человек | 398,3 | 473,2 | 475,3 | 474,5 | 474,3 | 473,6 | 473,2 | 472,7 | 472,2 |
| Сельское поселение Тарасовское | кв. м на 1000 человек | 195,0 | 236,4 | 235,7 | 1304,8 | 1304,5 | 1302,4 | 1301,5 | 1300,4 | 1298,6 |
| Сельское поселение Царевское | кв. м на 1000 человек | 302,7 | 362,1 | 357,1 | 356,5 | 356,4 | 355,8 | 355,5 | 355,2 | 354,7 |

Сеть розничной торговли неравномерно распределена по Пушкинскому муниципальному району и сохраняется значительная дифференциация по уровню развития торговли и обеспечению торговыми площадями сельского и городского населения. Более 21 сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района   с подъездными грунтовыми дорогами и с численностью проживающих менее 100 человек не имеют стационарной торговой сети. Доставка товаров в данные населенные пункты производится автолавками.

Организация торговли в сельской местности является непривлекательной для бизнеса сферой деятельности. Создание объектов торговой инфраструктуры в отдаленных, малонаселенных сельских районах связано с серьезными рисками инвестирования и отсутствием гарантий получения прибыли. Это обусловлено целым рядом факторов: низкий уровень покупательной способности сельского населения, сезонность спроса, недостаток трудовых ресурсов, плохие дороги, большие расходы на горюче-смазочные материалы при доставке товаров. Обеспечение жителей таких территорий потребительскими товарами в необходимом ассортименте – одна из основных задач  политики в сфере торговли.

Для снабжения товарами граждан, проживающих в малонаселенных, удаленных от автомобильных дорог федерального значения сельских населенных пунктах Московской области, организована их регулярная доставка в течение года по графику.

Одним из важнейших показателей уровня развития инфраструктуры розничной торговли является доля  современных форматов торговли в общем розничном товарообороте. В мировой практике к современным форматам относят: супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры. Высокий уровень развития современных каналов торговли обеспечивает высокое качество обслуживания населения, широкий ассортимент, прозрачность отрасли и высокую собираемость налогов. Производительность традиционных форматов розницы в 3-4 раза ниже производительности современных форматов.

В  Пушкинском муниципальном районе Московской области функционирует 15 объектов стационарной розничной торговли площадью свыше 1000 кв.м.

В качестве одной из характеристик уровня развития современных форм торговли в  Московской области рассматривается доля сетевой торговли в обороте розничной торговли региона. В Пушкинском муниципальном районе работают  14  региональных сетевых магазинов.

Новые технологии в торговле связаны также с внемагазинными формами торговли  – интернет-торговля, торговля по заказам.

На территории Пушкинского муниципального района Московской области функционировало 5 рынков,  в том числе, 4 универсальных и 1 специализированный, из которых 3 - смешанных, 1- сельскохозяйственный и 1 - строительный.

На 01.09.2012г  количество рынков в Пушкинском муниципальном районе  сократилось почти 2 раза .

Процесс реорганизации рыночной торговли осуществляется в рамках исполнения Федерального закона от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». С 1 января 2013 года для организации деятельности по продаже товаров на рынках, за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков независимо от мест их нахождения, управляющие рынками компании вправе использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения. Использование в этих целях временных сооружений запрещается. В отношении сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков данные требования применяются с 1 января 2015 года.

Рынки реконструируются в современные торговые центры, что соответствует требованиям цивилизованной торговли европейского уровня и современным технологиям розничной торговли. Преобразование рынков  способствует повышению уровня контролируемости качества и безопасности реализуемых товаров, а также наведению порядка в трудоустройстве мигрантов.

Помимо розничной торговли в стационарных объектах торговое обслуживание жителей Пушкинского муниципального района осуществляется посредством нестационарной и ярмарочной торговли.

В Пушкинском районе  функционирует порядка 300  объектов нестационарной торговли, 80% из которых - в городских поселениях. Павильоны, палатки и киоски составляют подавляющую часть этих объектов (89%); на автолавки и автомагазины приходится примерно 3,5%.

Оборот нестационарной торговли составляет порядка 2,5% оборота розничной торговли Московской области, однако ее социальная значимость гораздо выше. В некоторых сельских населенных пунктах, дачных поселках, садовых товариществах, а также в местах массовой застройки городских поселений эти виды торговли не имеют альтернативы.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в  Российской Федерации»,  Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 21.09.2011 № 17-р, размещение нестационарных объектов розничной торговли в муниципальных образованиях должно быть регламентировано схемой размещения нестационарных торговых объектов.  На 10.10.2012г  такие схемы были утверждены  со всех поселениях Пушкинского муниципального района .

В 2011 г. общее количество ярмарок в Пушкинском муниципальном районе составило 34   (рост на 5% по сравнению с 2010 г.), число участников ярмарок – около 320 человек. Ярмарочная торговля обеспечивает потребителя свежей продукцией местных производителей и производителей из других регионов Российской Федерации, а последним, в свою очередь, дает возможность реализовать свой товар. Развитие данного вида торговли в некоторых поселениях сдерживается отсутствием площадок, соответствующих требованиям законодательства и приспособленных для ярмарочной торговли, а также нерентабельностью организации ярмарок ввиду малочисленности жителей населенных пунктов.

В качестве основных инструментов и мер поддержки развития инфраструктуры розничной   торговли  могут  рассматриваться:

- градостроительное планирование, предусматривающее выделение необходимых земель и нежилых площадей для торговых, логистических и других аналогичных организаций;

- предоставление земель и нежилых площадей для строительства  или реконструкции торговых объектов и объектов инфраструктуры на основе открытых тендеров/аукционов, обеспечивающих прозрачность процедуры выделения земель и площадей;

Несмотря на динамичное развитие торговой деятельности на территории Пушкинского  муниципального района   сохраняется ряд проблем, которые необходимо решать программными методами,  к которым относятся:

- наличие городских и сельских поселений, в которых обеспеченность торговыми площадями ниже или на уровне утвержденного минимального норматива; высокая степень дифференциации поселений по уровню обеспеченности объектами розничной торговли.

- недостаточное развитие современных форм торговли, особенно на территориях; диспропорции в обеспеченности торговыми площадями современных форматов между городскими и сельскими поселениями.

- наличие в районе сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных объектов торговли;

- недостаточное количество социально-ориентированных торговых объектов.

- недостаточный профессиональный уровень работников торговли;

- недостаток инвестиций в инфраструктуру оптовой и розничной торговли Московской области.

- отсутствие разработанных схем размещения нестационарной торговых объектов, как фактор препятствующий обеспечению товарами первой необходимости жителей муниципальных образований, в которых отсутствуют стационарные торговые объекты.

- наличие зон несанкционированной торговли.

Таким образом, проблемы развития сферы торговли носят многоаспектный, межотраслевой и межведомственный характер. Их системное решение возможно на базе реализации целевой программы развития торговли. .

В результате реализации Программы по всем городским и сельским поселениям должны быть достигнуты установленные нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

Повышение территориальной доступности товаров для потребителей Пушкинского муниципального района  будет достигнуто также за счет:

- роста объемов выездной торговли организаций, обслуживающих сельские населенные пункты, дачные поселки, садовые товарищества;

- прироста оборота розничной торговли организаций потребительской кооперации , увеличения количества сельских населенных пунктов, дачных поселков, садовых товариществ,  обслуживаемых организациями потребительской кооперации посредством стационарных магазинов или выездной торговли;

- увеличения количества ярмарок, увеличения торговых мест на ярмарках, организуемых на территории Пушкинского муниципального района;

- сохранения  и упорядочения размещения нестационарных торговых объектов в  поселениях.

Повышение степени удовлетворенности населения Пушкинского муниципального района торговым сервисом будет достигнуто за счет:

-  роста обеспеченности населения торговыми площадями современных форматов (к 2015 г. – не менее чем на 7%);

- увеличения объемов и удельного веса сетевой торговли в общем обороте розничной торговли;

- реконструкция рынков и преобразование их в современные торговые центры.

Повышение  уровня ценовой доступности товаров для населения  Пушкинского муниципального района будет достигнуто за счет увеличения количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, оптимизации системы товароснабжения розничной торговли.

Повышение ценовой доступности товаров для социально незащищённых категорий граждан будет достигнуто, в том числе, за счет роста количества социально ориентированных предприятий торговли, сохранения рыночной торговли, в том числе,  расширения ярмарочной торговли,  увеличения количества сетевых магазинов эконом-класса.

- 2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Пушкинского муниципального района.

Разработчиком Программы является отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства  администрации   Пушкинского    муниципального   района.

Исполнителями Программы выступают: Отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего  предпринимательства; субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере торговли.

- 3. Основные цели и задачи Программы

В качестве целей Программы  рассматриваются следующие.

1. Оптимизация развития инфраструктуры потребительского рынка и услуг.

2. Улучшение условий жизни населения.

В качестве основных задач  Программы  рассматриваются следующие.

1. Содействие формированию инфраструктуры розничной торговли, обеспечивающей достижение нормативов минимальной обеспеченности торговыми площадями во всех поселениях Пушкинского муниципального района.

2.Размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с    утвержденными схемами.

3. Создание условий для обеспечения бесперебойного и качественного насыщения покупательского спроса граждан, проживающих в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района.

4. Стимулирование притока частных инвестиций в развитие торговли на территории  Пушкинского муниципального района.

5. Развитие конкуренции на рынке потребительских товаров. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в розничной торговле.

6.Содействие развитию социально ориентированных торговых предприятий в Пушкинском муниципальном районе.

7. Повышение качества и безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке Пушкинского муниципального района

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содействие формированию в Пушкинском муниципальном районе инфраструктуры розничной торговли, обеспечивающей достижение нормативов минимальной обеспеченности торговыми площадями во всех поселениях. | 1.1. Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года) | тыс.кв.м | 133,3 | 146,1 | 156,0 | 160,6 |
|  |  | 1.2. Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв.м. на 1000 жителей | 749,8 | 820,7 | 875,2 | 899,8 |
|  |  | 1.3. Доля поселений, в которых не достигнут норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями | проценты | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
|  |  | 1.4. Доля поселений, в которых норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями превышен | проценты | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 1.5. Оборот розничной торговли | млн.руб. | 31905,8 | 36257,9 | 41084,1 | 46417,1 |
|  |  | 1.6. Индекс физического объема оборота розничной торговли | проценты | 107,0 | 107,5 | 108,1 | 108,2 |
|  |  | 1.7. Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 180,3 | 203,7 | 230,6 | 262,0 |
|  |  | 1.8. Темп роста оборота розничной торговли на душу населения | проценты | 112,7 | 113 | 113,1 | 113,6 |
| 2. | Преобразование рынков в современные многопрофильные торговые комплексы. Увеличение количества проводимых ярмарок. | 2.1. Количество рынков | единицы. | 5 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 2.2. Количество проводимых ярмарок | единиц ы | 34 | 36 | 38 | 40 |
|  |  | 2.3.Доля поселений в которых утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Создание условий для обеспечения бесперебойного и качественного насыщения покупательского спроса граждан, проживающих в сельских населенных пунктах | 3.1. Оборот розничной торговли в сельских поселениях Московской области | тыс.руб. | 800,0 | 910,0 | 980,0 | 1000,0 |
|  |  | 3.2. Количество сельских населенных пунктов, обслуживаемых организациями потребкооперации | единицы | 22 | 27 | 30 | 36 |
| 4. | Стимулирование притока частных инвестиций в развитие торговли на территории Пушкинского муниципального района | 4.1. Объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников для развития инфраструктуры розничной торговли в Пушкинском муниципальном районе | тыс. руб. | 54000,0 | 99830,0 | 63000,0 | 36000,0 |
| 5. | Содействие развитию социально ориентированных торговых предприятий в муниципальных образованиях. | 5.1. Количество социально ориентированных предприятий розничной торговли | единицы | 22 | 30 | 32 | 40 |
| 6. | Содействие развитию и совершенствованию системы подготовки и переподготовки кадров для оптовой и розничной торговли; определение комплекса мер по кадровому обеспечению отрасли. | 6.1. Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников торговли | проценты | 115 | 114 | 112 | 111 |
|  |  | 6.2. Создание новых рабочих мест в торговле | мест | 251 | 260 | 270 | 280 |
| 7. | Повышение качества и безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке | 7.1. Количество рассмотренных обращений граждан по вопросам качества и безопасности товаров, реализуемых в торговле ( кроме алкогольной продукции) | единиц | 120 | 110 | 100 | 90 |
| 8. | Обеспечение безопасности граждан, пользующихся услугами предприятий торговли на территории Московской области. | 8.1. Количество торговых объектов, расположенных на территории Пушкинского муниципального района, имеющих паспорта антитеррористической защищенности | единицы | 13 | 15 | 16 | 18 |

5. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей Программы:

Показатель 1: Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (на конец года).

Значение показателя рассчитывается как сумма площадей торговых объектов предприятий розничной торговли по всем  городским и сельским поселениям   Пушкинского муниципального района .

Единица измерения: тыс.кв.м.

Источник получения информации для расчетов –  данные о торговых площадях, предоставляемые собственниками торговых объектов.

Показатель 2: Обеспеченность населения площадью торговых объектов.

Значение показателя рассчитывается как отношение площади торговых объектов предприятий розничной торговли в Пушкинском муниципальном районе  к численности постоянного населения региона.

Единица измерения: кв.м  на 1000 человек.

Источник получения информации –  данные Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат) о численности населения  в  городских и  сельских поселениях Пушкинского муниципального района и  данные о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли, предоставляемые собственниками торговых объектов .

Показатель 3: Доля городских и сельских поселений, в которых не достигнут норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями.

Значение показателя рассчитывается как отношение численности городских и сельских поселений, в которых не достигнут норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями к общей численности городских и сельских поселений.

Единица измерения: проценты.

Источник получения информации для расчетов – данные о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли, предоставляемые  собственниками торговых объектах , данные о нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для муниципальных районов и городских округов, содержащиеся в Постановлении Правительства МО от 08.07.2011 N 672/25, данные Росстата о численности населения городских и сельских поселений Пушкинского   муниципального района  Московской области

Показатель 4: Доля муниципальных районов и городских округов, в которых норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями превышен..

Значение показателя рассчитывается как отношение численности городских и сельских поселений, в которых норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями превышен , к общей численности городских и сельских поселений.

Единица измерения: проценты.

Источник получения информации для расчетов – данные о площадях торговых объектов предприятий розничной торговли, предоставляемые  собственниками торговых объектов, данные о нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для муниципальных районов и городских округов, содержащиеся в Постановлении Правительства МО от 08.07.2011 N 672/25, данные Росстата о численности населения в городских и сельских поселениях  Пушкинского муниципального района

Показатель 5: Оборот розничной торговли.

Единица измерения: млрд.руб.

Источник получения информации – расчетные данные прогноза  социально- экономического  развития Пушкинского муниципального района на 2013-2015 годы

Показатель 6: Индекс физического объема оборота розничной торговли.

Единица измерения: проценты.

Источник получения информации –  1-торг «Сведения о продажах в организациях оптовой и розничной торговли» предоставленные Министерством потребительского рынка и услуг Московской области

Показатель 7:Оборот розничной торговли на душу населения.

Единица измерения: тыс.руб. на человека.

Значение показателя рассчитывается как отношение оборота розничной торговли в текущем году к численности населения по данным Росстата.

Показатель 8:  Темп роста оборота розничной торговли на душу населения.

Значение показателя рассчитывается как отношение оборота розничной торговли на душу населения в текущем году к обороту розничной торговли на душу населения в предшествующем году.

Единица измерения: проценты.

Показатель 9: количество розничных рынков..

Единица измерения:единицы.

Источник получения информации –  фактическое количество рынков внесенных в реестр Министерством потребительского рынка и услуг Московской области.

Показатель 10: Количество проводимых ярмарок

Единица измерения: единицы.

Источник получения информации – данные о торговой деятельности, предоставляемые администрациями городских и сельских поселений по запросу отдела потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Показатель 11: Доля городских и сельских поселений, в которых утверждены схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Значение показателя рассчитывается как отношение числа городских и сельских поселений , в которых разработаны и утверждены схемы размещения нестационарных объектов торговли, к общему числу поселений Пушкинского  муниципального района.

Единица измерения: проценты.

Источник получения информации для расчетов – данные, администрациями  поселений по запросу  отдела потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства  Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Показатель 12: Оборот розничной торговли  в сельских и городских поселениях Пушкинского муниципального района обслуживаемых магазинами Пушкинского Райпо

Единица измерения: тыс.руб.

Источник получения информации – данные  Пушкинского Райпо

Показатель 13: Количество сельских населенных пунктов, обслуживаемых организациями потребкооперации.

Единица измерения: шт.

Источник получения информации – данные  Пушкинского райпо

Показатель 14: Объем средств, привлекаемых из внебюджетных источников для развития инфраструктуры оптовой и розничной торговли Московской области.

Показатель рассчитывается как сумма средств, предусмотренных по всем инвестиционных проектам в сфере  розничной торговли Пушкинского муниципального района и данные, предоставляемые предпринимателями работающими в сфере потребительского рынка.

Единица измерения: тыс.руб.

Источник  получения информации  –  выданные разрешения  в сфере розничной торговли, реализуемые на территории .

Показатель 15: Количество социально ориентированных предприятий розничной торговли.

Единица измерения: единицы.

Источник получения информации – данные о торговой деятельности, предоставляемые  предпринимателями Пушкинского района  по запросу отдела потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Показатель 16: Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников торговли.

Единица измерения: проценты.

Источник получения информации –  сведения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Показатель 17: Создание новых рабочих мест в торговле.

Показатель рассчитывается как сумма рабочих мест, предусмотренных по всем инвестиционных проектам в сфере  торговли в Пушкинском муниципальном районе

Единица измерения: количество  человек.

Источник  получения информации –  инвестиционные проекты в сфере  торговли, реализуемые на территории Пушкинского муниципального района.

Показатель 18. Количество рассмотренных обращений граждан по вопросам качества и безопасности товаров, реализуемых в торговле  Московской области.

Источник получения информации – данные обращений письменных и устных.

Показатель 19: Количество торговых объектов, расположенных на территории Пушкинского муниципального района,  имеющие паспорта антитеррористической защищенности.

Единица измерения: единицы.

Источник получения информации для расчетов – перечни торговых объектов, расположенных на территории муниципального района (городского округа) Московской области,  разработавшие паспорта антитеррористической защищенности торговых объектов (согласно Постановлению от 27 августа 2010 г. №703/37).

6.Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования

Общий объем средств,  направляемых на реализацию  Программы составляет – 198830 тыс.руб , в том числе по годам:                                    
2013 год -  99830,0 тыс.руб;                   
2014 год – 63000,0 тыс.руб;
2015 год -  36000,0 тыс.руб                 
собственные средства предпринимателей

Реализация    Программы    развития   торговли предполагается за счет собственных средств

предпринимателей района, работающих  в сфере торговли  без привлечения бюджетных средств.

7. Мероприятия Программы

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с поставленными задачами Программы и представлены в приложении к настоящей Программе.

- 8. Управление Программой и контроль за её реализацией.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет  заместитель руководителя администрации, курирующий работу отдела потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства  администрации Пушкинского муниципального района, являющегося разработчиком программы.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением перечня мероприятий Программы осуществляется отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства Пушкинского муниципального района.

Приложение к долгосрочной целевой программе

«Развитие торговли в Пушкинском муниципальном районе 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2013-2015 ГОДЫ»

| N п/п | Мероприятия по реализации Программы | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Содействие формированию инфраструктуры розничной торговли, обеспечивающей достижение нормативов минимальной обеспеченности торговыми площадями во всех поселениях Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мониторинг обеспеченности населения городских и сельс-ких поселений торговыми объектами различных форматов | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потреби-тельского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
| 1.2. | Взаимодействие с поселе-ниями в которых не достиг-нут норматив минимальной обеспеченности торговыми площадями, по вводу в эксплуатацию торговых объектов. | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потреби-тельского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
| 2.Размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с утвержденными схемами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Взаимодействие с городскими и сельскими поселениями по вопросам ликвидации нестационарных торговых объектов, размещение которых не соответствует схеме размещения нестационарных торговых объектов | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потреби-тельского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства Городские и сельские поселения |
| 3.Создание условий для обеспечения бесперебойного и качественного насыщения покупательского спроса граждан, проживающих в сельских населенных Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Взаимодействие с Пушкинским РАЙПО целью повышения уровня и качества торгового обслуживания сельского населения, более полного обеспечения его товарами и услугами. | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потребитель-ского рынка и содей-ствия развитию малого и среднего предпринимательства |
| 4. Стимулирование притока частных инвестиций в развитие торговли на территории Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | Ввод новых современных мощностей инфраструктуры розничной торговли: магазинов ,предприятий бытового обслуживания, общественного питания | 2013-2015 | 182830 | 94830 | 58000 | 30000 | Инвесторы и предприниматели |
|  | Итого по разделу: | 2013-2015 | 182830 | 94830 | 58000 | 30000 |  |
| 5.Развитие конкуренции на рынке потребительских товаров. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в розничной торговле. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация выставок-продаж и ярмарок с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства | 2013-2015 |  |  |  |  | Отдел потребитель-ского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства Городские и сельские поселения |
| 5.2. | Организация семинаров, конференций и круглых столов по актуальным отраслевым вопросам для субъектов малого и среднего редпринимательства | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потребитель-ского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательства |
| 6.Содействие развитию социально ориентированных торговых предприятий в Пушкинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Содействие реализации прое-ктов создания предприятий розничной торговли, ориен-тированных на обслуживание социально незащищенных категорий населения: магази-нов эконом-класса, магазинов-дискаунтеров и т.п. | 2013-2015 |  |  |  |  | Отдел потребитель-ского рынка и содей-ствия развитию малого и среднего предпринимательства |
| 6.2 | Мониторинг цен на продоволь-ственные товары первой необходимости | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потребитель-ского рынка и содей-ствия развитию малого и среднего предпринимательства |
| 6.3 | Содействие проведению ярмарок и оказание инфор-мационной поддержки, в том числе размещение информации на официальном сайте Пушкинского муниципального района | 2013-2015 |  |  |  |  | Отдел потребитель-ского рынка и содей-ствия развитию малого и среднего предпринимательств |
| 7.Повышение качества и безопасности товаров, реализуемых на потребительском рынке Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Взаимодействие с террито- риальными органами федера-льных органов исполнительной власти Российской Федерации по предоставлению информа-ции о фактах нарушения законнодательства в области обеспечения качества и безо-пасности пищевых продуктов, защите прав потребителей. | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потребитель-ского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательств |
| 7.2 | Информирование потребителей и хозяйствующих субъектов о качестве и безопасности това ров, поступающих в розничную торговлю, в том числе разме щение информации на официальном сайте адми-нистрации Пушкинского муни-ципального района | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательств |
| 7.3. | Рассмотрение обращений граждан по вопросам работы потребительского рынка, консультирование граждан по вопросам потребительского рынка с использованием сайта администрации Пушкинского муниципального района | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательств |
| 7.4. | Разработка нормативных правовых актов в соответствии с поручениями и в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области | 2013-2015 | - | - | - | - | Отдел потребительского рынка и содействия развитию малого и среднего предпринимательств |