|  | - Приложение №1 - к долгосрочной целевой программе «Повышение качества управления муниципальными финансами Пушкинского муниципального района на период 2013-2015 годы» |
| --- | --- |

План мероприятий к долгосрочной целевой Программе  «Повышение качества управления муниципальными финансами Пушкинского муниципального района на период 2013-2015 годы»

| № п/п | Наименование подпрограмм, мероприятий | Срок реализации |  | Общий объем финансирования | в том числе |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | планируемое привлечение средств (тыс. руб.) : |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федерального бюджета* | бюджета Московской области* |  | бюджет муниципального района* | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по программе (подпрограмме) |  | 2013 - 2015гг. | 5 593 |  | 0 | 3 356 |  | 2 237 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2014 | 5 593 |  | 0 | 3 356 |  | 2 237 | 0 |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Пушкинского муниципального района | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Разработка и корректировка плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2013-15 годы | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по финансовой и налоговой политике | Сокращение дефицита местного бюджета, исполнение местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам |
| 1.2 | Ведение реестра расходных обязательств | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по финансовой и налоговой политике | Оперативное решение вопросов финансирования новых проектов |
| 1.3 | Соблюдение предельного размера муниципального долга и предельных объемов расходов на обслуживание муниципального долга | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по финансовой и налоговой политике | Соблюдение требований, установленных статьей 107 и статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| 1.4 | Осуществление контроля за своевременным погашением долговых обязательств Пушкинского муниципального района | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по финансовой и налоговой политике | Эффективное планирование и расходование средств местного бюджета |
| 1.5 | Внесение изменений в нормативные правовые акты Пушкинского муниципального района в части уточнения формы и порядка ведения реестра расходных обязательств с увязкой с реестром муниципальных контрактов и с введением правил корректировки (пересчета) объемов действующих расходных обязательств | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по финансовой и налоговой политике, Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре спорту и туризму, УСАиГ, КУИ | Своевременная корректировка объемов ассигнований, выделяемых главным распорядителям средств бюджета Пушкинского муниципального района для осуществления закупок, оперативное решение вопросов финансирования новых проектов (при наличии экономии после проведенных торгов) |
| 2. | Переход к программной структуре расходов бюджета Пушкинского муниципального района | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов и ведомственных актов, вытекающих из изменений, внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти Московской области | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по финансовой и налоговой политике, Комитет по экономике | Переход к программной структуре расходов местного бюджета |
| 2.2 | Корректировка и реализация действующих муниципальных целевых программ | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по экономике, Комитет по финансовой и налоговой политике, Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре спорту и туризму, УСАиГ, КУИ, Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, Функциональные и отраслевые органы администрации района- разработчики программы | Достижение целей, предусмотренных программами |
| 2.3 | Организация разработки проектов муниципальных целевых программ | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по экономике, Комитет по финансовой и налоговой политике, Управление образования, Управление Здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре спорту и туризму, Управление строительства архитектуры и градостроительного регулирования, КУИ, Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, Функциональные и отраслевые органы администрации района по направлению деятельности | Повышение результативности расходов местного бюджета |
| 2.4 | Проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных целевых программ, представление отчета о ходе их реализации | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по экономике, Комитет по финансовой и налоговой политике Управление образования, Управление Здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре спорту и туризму, Управление строительства архитектуры и градостроительного регулирования, КУИ, Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, Функциональные и отраслевые органы администрации- разработчики программ | Повышение эффективности реализации муниципальных целевых программ, целевое использование средств бюджета |
| 2.5 | Организация проведения торгов на муниципальные заказы, финансируемых в рамках муниципальных целевых программ | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Отдел муниципального заказа | Экономия бюджетных средств |
| 3. | Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их исполнения | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 3.1 | Осуществление контроля эффективности использования бюджетных средств бюджетополучателями | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре спорту и туризму, Управление строительства архитектуры и градостроительного регулирования, КУИ, Счетная палата | Оценка достигнутого результата в соответствии с планируемыми показателями выполнения количественных и качественных заданий |
| 3.2 | Мониторинг проведения учреждениями бюджетной сферы мероприятий по экономии энергоресурсов | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности | Снижение неэффективного использования финансовых средств, экономия ресурсов |
| 3.3 | Проведение технической инвентаризации объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав на них | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по управлению имуществом | Приведение учетных данных в соответствие с фактическими |
| 3.4 | Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий Пушкинского муниципального района | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по управлению имуществом | Снижение расходов на управление муниципальным имуществом, повышение конкурентоспособности |
| 3.5 | Мониторинг и анализ исполнения плановых показателей деятельности муниципальных унитарных предприятий | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по управлению имуществом, Комитет по экономике, Комитет по финансовой и налоговой политике | Исключение необоснованных выплат социального характера, экономия расходов на премировании руководителей муниципальных унитарных предприятий |
| 3.6 | Мониторинг наличия просроченной кредиторской задолженности | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Комитет по финансовой и налоговой политике | Повышение эффективности использования бюджетных средств |
| 3.7 | Анализ текущих расходов, связанных со служебным командированием работников органов местного самоуправления администрации Пушкинского муниципального района и осуществление мер по их оптимизации | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре спорту и туризму, УСАиГ | Снижение неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления Администрации Пушкинского муниципального района |
| 3.8 | Проведение работы по совершенствованию структуры, оптимизации численности работников органов местного самоуправления администрации Пушкинского муниципального района | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Управление образования, Управление Здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре спорту и туризму, УСАиГ, КУИ, Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, Комитет по финансовой и налоговой политике | Сокращение объема неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления Администрации Пушкинского муниципального района |
| 4. | Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 4.1 | Проведение мониторинга качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре спорту и туризму, УСАиГ, КУИ, Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности | Повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг |
| 5. | Развитие системы муниципального финансового контроля | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - |  |  |
| 5.1 | Разработка проектов нормативных правовых актов и ведомственных актов, регулирующих осуществление финансового контроля | 2013 – 2015 гг. | - |  | - |  | - | - | - | Счетная палата, Комитет по финансовой и налоговой политике | Повышение качества осуществления финансового контроля |
| 6 | Развитие информационных систем управления финансами | 2013 – 2015 гг. | 5 593. |  | 0 |  | 3 356 | 2 237 | 0 |  |  |
| 6.1 | Модернизация имеющихся информационных баз и внедрение новых программных продуктов для объединения информационных потоков | 2013 – 2015 гг. | 5 593 |  | 0 |  | 3 356 | 2 237 | 0 | Комитет по финансовой и налоговой политике | Повышение эффективности информационного межведомственного взаимодействия по вопросам финансовой деятельности |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2014 | 5 593 |  | 0 |  | 3 356 | 2 237 | 0 |  |  |
|  |  | 2015 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |