Приложение

к Постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от   04.10.2012    №   2906

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2013-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Пушкинского муниципального района на 2013-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Бюджетный Кодекс РФ, Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 г., N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановление Правительства Московской области от 15.03.2012 №297/9 «О разработке долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013-2020 годы», Постановление администрации Пушкинского муниципального района №2277 от 24.08.2010 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» (далее - Порядок) |
| Заказчик Программы | Администрация Пушкинского муниципального района |
| Разработчик Программы | Комитет по экономике Администрации Пушкинского муниципального района |
| Цели Программы | Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Пушкинском муниципальном районе, на основе инновационного развития агропромышленного комплекса, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Пушкинского муниципального района. Повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, закрепление молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, снижение миграции сельской молодежи. |
| Задачи Программы | Оптимизация машинотракторного парка за счет технической и технологической модернизации производственной базы сельхоз товаропроизводителей. Обеспечение стабилизации поголовья животных, увеличение их продуктивности, создание сбалансированной кормовой базы и переход к новым технологиям их содержания и кормления. Наращивание объема производства молока и мяса. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, развития племенного дела. Поддержка малых форм хозяйствования. Обеспечение функций управления и совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Пушкинского муниципального района. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития. Сохранение и улучшение племенного генофонда 5 видов пушных зверей. Стимулирование роста производства продукции растениеводства за счет обеспечения сохранности и восстановления плодородия почв, на основе рационального использования земель сельскохозяйственных угодий, стимулирования эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2020 годы |
| Исполнители Программы | Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципального района; Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Пушкинского муниципального района; Сельскохозяйственные предприятия, организации перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), личные подсобные хозяйства (ЛПХ), осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства и зарегистрированные в Пушкинском муниципальном районе Пушкинская районная станция по борьбе с болезнями животных |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Развитие основных направлений сельского хозяйства» (Приложение №1) Подпрограмма 2 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов Пушкинского муниципального района на 2013-2020 годы» (Приложение №2). |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 4 213 823,27 тыс. руб. В том числе по годам: 2013 год – 1 096 514,45 тыс. рублей; 2014 год – 455 278,63 тыс. рублей; 2015 год – 316 245,66 тыс. рублей; 2016 год – 401 018,98 тыс. рублей; 2017 год – 466 664,33 тыс. рублей; 2018 год – 476 003,52 тыс. рублей; 2019 год – 492 801,28 тыс. рублей; 2020 год – 509 296,42 тыс. рублей; Из них по источникам: средства федерального бюджета: всего – 398 047,37 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 37 135,5 тыс. рублей; 2014 год – 40 683,30 тыс. рублей; 2015 год – 42 952,78 тыс. рублей; 2016 год – 50 403,69 тыс. рублей; 2017 год – 55 746,56 тыс. рублей; 2018 год – 56 388,59 тыс. рублей; 2019 год – 57 011,99 тыс. рублей; 2020 год – 57 724,96 тыс. рублей; средства бюджета Московской области: всего – 425 432,01 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 44 739,64 тыс. рублей; 2014 год – 45 472,09 тыс. рублей; 2015 год – 47 687,66 тыс. рублей; 2016 год – 51 244,52 тыс. рублей; 2017 год – 53 744,21 тыс. рублей; 2018 год – 57 550,84 тыс. рублей; 2019 год – 60 756,56 тыс. рублей; 2020 год – 64 236,49 тыс. рублей; средства бюджетов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района всего – 39 428,91 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 4 691,20 тыс. рублей; 2014 год – 4 469,23 тыс. рублей; 2015 год – 4 621,02 тыс. рублей; 2016 год – 4 782,77 тыс. рублей; 2017 год – 4 950,16 тыс. рублей; 2018 год – 5 123,43 тыс. рублей; 2019 год – 5 302,75 тыс. рублей; 2020 год – 5 488,35 тыс. рублей; прочие источники: - средства сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности всего – 3 304 889,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 1 004 472,00 тыс. рублей; 2014 год – 359 437,00 тыс. рублей; 2015 год – 215 590,00 тыс. рублей; 2016 год – 289 005,00 тыс. рублей; 2017 год – 346 445,00 тыс. рублей; 2018 год – 350 960,00 тыс. рублей; 2019 год – 363 540,00тыс. рублей; 2020 год – 375 440,00 тыс. рублей; - собственные средства граждан: всего – 46 025,98 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год – 5 476,11 тыс. рублей; 2014 год – 5 217,01 тыс. рублей; 2015 год – 5 394,20 тыс. рублей; 2016 год – 5 583,00 тыс. рублей; 2017 год – 5 778,40 тыс. рублей; 2018 год – 5 980,66 тыс. рублей; 2019 год – 6 189,98 тыс. рублей; 2020 год – 6 406,62 тыс. рублей |
| Планируемые результаты Программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2020 году на 25% по отношению к 2012 году. Увеличение объема производства молока в сельскохозяйственных предприятиях к 2020 году на 20% по отношению к 2012 году. Увеличение объема производства мяса в сельскохозяйственных предприятиях к 2020 году на 16,7% по отношению к 2012 г. Достижение среднего уровня рентабельности по отрасли не менее 10%. Рост доли обрабатываемой пашни к 2020 г. до 90%. Рост производительности труда на 25% к 2020 году по отношению к 2012 году. Достижение уровня заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 году до 40,0 тыс. руб. Увеличение маточного поголовья соболя к 2020 году до 10 000 голов. Увеличение маточного поголовья норки к 2020 году до 18 000 голов. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 3072 кв. м. |
| Контроль за реализацией Программы | Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу функционального органа администрации, являющегося разработчиком Программы. Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет разработчик Программы – Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципального района |

1. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства

Пушкинского муниципального района Московской области и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Пушкинский муниципальный район расположен на северо-востоке от г. Москвы в междуречье Клязьмы и Вори. Свыше 40% площади района занимают леса.

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура составляет 5 градусов. Вегетационный период температур свыше 10 градусов продолжительностью 150 дней. Годовое количество осадков превышает 550 мм. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября. В течение года преобладают западные, южные и юго-западные ветра.  Почвы дерново-подзолистые, суглинистые.

Природно-климатические условия, а также близость г. Москвы определили специализацию  сельскохозяйственного производства района.  Основными отраслями являются молочно-племенное животноводство с производством картофеля, а также звероводство.

Специфика сельхозпроизводства такова, что основным средством производства являются земли сельхоз назначения, а из них наиболее ценная – пашня. В Пушкинском муниципальном районе при общей его площади около 60 000 га земель сельскохозяйственного назначения    12 400  га, в т.ч. пашни 9 400 га.

Сельское население района составляет около 23 700 чел, из общей численности в 177 600 чел. На  сельскохозяйственных предприятиях занято около 500 человек, на предприятиях перерабатывающей промышленности – более 1800 человек.

Валовая продукция сельского хозяйства в ценах 2012 г. составит 1,3 млрд. руб. Значительная доля продукции производится  в мелких формах хозяйствования. В районе для организации крестьянских (фермерских) хозяйств выделено около 170 наделов, общей площадью 564 га, свыше 29 тыс. хозяйств ведут личное подсобное хозяйство, как индивидуально, так и объединенные в садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества.

К крупным сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся:

- ЗАО «Зеленоградское», специализация молочно-племенное животноводство с производством картофеля;

- СПК «Золотая нива», специализация молочно-племенное животноводство;

- ФГУП «Русский соболь», специализация племенное звероводство.

В агропромышленный комплекс (АПК) входит ряд предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, производящие:

- ООО «Фирма «Мортадель»  колбасные изделия,

- ООО «РостАгроКомплекс»  молочную продукцию (сырки, творог, сметана), ОАО «Болшево-Хлебопродукт»  комбикорма,

- ООО «Агро-бим», ООО «Полигранд», ООО «Пушкинский мясной двор»  охлажденное мясо, субпродукты и полуфабрикаты;

- ООО «СКС-торг»  муку из зерновых и растительных культур, готовых мучных смесей и теста для выпечки,

- ООО «Каравай-СВ»  хлебобулочные изделия около 200 наименований.

Все это основные составляющие агропромышленного комплекса Пушкинского муниципального района, дополняющие друг друга. И только их взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество  позволят сохранить и расширить сельскохозяйственное  производство поднять уровень доходности предприятий, развиваться сельским территориям.

В настоящий момент практически все земли сельхозназначения перешли в частную собственность, при этом идет процесс перевода земель с разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства» под «дачное строительство». Развитие «дачного строительства» приводит в свою очередь к развитию инженерной инфраструктуры села.

За период реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» в отрасли сельского хозяйства произошли положительные изменения.

На реализацию нацпроекта «Развитие агропромышленного комплекса» направлено  с 2008 года более 150,0 млн. рублей. Из них на государственную поддержку сельхозпредприятий более 104,0 млн. рублей, в том числе на поддержку молочного животноводства, поддержку племенного дела, на поддержку плодородия, развитие растениеводства, на погашение  процентов по кредитам.

В Пушкинском муниципальном районе успешно реализуется подпрограмма, направленная на улучшение жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.  С 2008 года  улучшили жилищные условия 19 молодых семей и специалистов, работающих на предприятиях АПК.

Реализация программных мероприятий позволила сохранить производственный потенциал, создать условия для привлечения инвестиций в АПК Пушкинского муниципального района.

Вместе с тем, программой не в полной мере было охвачено решение таких задач, как стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поддержка малых форм хозяйствования, стимулирование инвестиционной деятельности.

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства в Пушкинском муниципальном районе остаются:

низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, эффективного использования земельных ресурсов.

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Долгосрочная целевая программа Пушкинского муниципального района «Развитие сельского хозяйства Пушкинского муниципального района на 2013-2020 годы» (далее – Программа) базируется на положениях Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на 2013-2020 годы».

Учитывая сложившуюся  специализацию сельского хозяйства Пушкинского муниципального района, специфику рынка сбыта сельхозпродукции основным направлением развития на период до 2020 года является молочно-племенное животноводство и звероводство. Производство картофеля стабилизируется, что обусловлено устойчивостью спроса, снижением уровня рентабельности картофеля в связи с усилением конкуренции.

Развитие отраслей животноводства невозможно без создания прочной кормовой базы, с учетом сбалансированности рационов, в первую очередь, по энергии, белку.  С учетом этого необходимо увеличить посевы кукурузы с уборкой на силос в фазе молочно-восковой, восковой спелости зерна. В составе многолетних трав увеличить долю бобовых. Целесообразно также расширить посевы рапса как высокобелковой культуры, со скармливанием  в ранне-весенний  и поздне-осенние периоды, вводя в рацион кормления до 20% по питательности от объемистых кормов. Важным направлением  должно стать производство зерносенажа, с уборкой зерновых в фазе молочно-восковой спелости зерна. Реализация мероприятий  по получению высокоэнергетических кормов в свою очередь приводит к снижению себестоимости молока и мяса, повышая тем самым рентабельность сельскохозяйственного производства.

Перспективной задачей является повышение продуктивность пашни до 50-60 ц. кормовых единиц с каждого гектара за счет подбора культур, увеличения внесения минеральных и органических удобрений, соблюдения агротехнических мероприятий, повторных посевов. Увеличение урожайности необходимое условие развития сельхозпроизводства (в условиях дефицита земель сельскохозяйственного назначения и сельхозугодий), так как площадь сельхозугодий к 2020 г. уменьшится как за счет строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, а так и за счет изъятия под иные нужды. При этом поголовье крупного рогатого скота должно возрасти в хозяйствах района до 3650 голов, в т.ч. коров до 1520.

Реализация мероприятий Программы позволит к 2020 году:

обеспечить население Пушкинского муниципального района основными видами продуктов питания;

увеличить производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимой оценке) на  25% по отношению к 2012 году;

достигнуть среднего уровня рентабельности по отрасли не менее 10 %;

повысить инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в Пушкинском муниципальном районе;

повысить доходы работников сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК, ведущих свою деятельность в Пушкинском муниципальном районе;

улучшить жилищные условия граждан, проживающих и работающих в сельской местности.

- 2. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Пушкинского муниципального района.

Разработчиком Программы является Комитет по экономике администрации   Пушкинского муниципального района.

Исполнителями Программы являются: Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципального района; администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Пушкинского муниципального района; сельскохозяйственные предприятия, организации перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ),  личные подсобные хозяйства (ЛПХ), осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства и зарегистрированные в Пушкинском муниципальном районе; Пушкинская районная станция по борьбе с болезнями животных

- 3. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Пушкинском муниципальном районе, на основе инновационного развития агропромышленного комплекса, создания благоприятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизация производства; обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса Пушкинского муниципального района; повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения, замедление миграции сельской молодежи.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- оптимизация машинотракторного парка за счет технической и технологической модернизации производственной базы сельхоз товаропроизводителей;

- обеспечение стабилизации поголовья животных, увеличение их продуктивности, создание сбалансированной кормовой базы и переход к новым технологиям их содержания и кормления;

- наращивание объема производства молока и мяса;

- стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия, развития племенного дела;

- поддержка малых форм хозяйствования;

- обеспечение функций управления и совершенствование системы информационного обеспечения в сфере агропромышленного комплекса Пушкинского муниципального района;

- повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

- сохранение и улучшение племенного генофонда 5 видов пушных зверей;

- стимулирование роста производства продукции растениеводства за счет обеспечения сохранности и восстановления плодородия почв,  на основе рационального использования земель сельскохозяйственных угодий, стимулирования эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- улучшение жилищных  условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

Планируемые показатели эффективности реализации Программы представлены в приложениях к соответствующим Подпрограммам.

5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

- Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей:

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств к 2020 году на 25% по отношению к 2012 году;

- увеличение объема производства молока к 2020 году на 20% по отношению к 2012 году;

- увеличение объема производства мяса в сельскохозяйственных  предприятиях к 2020 году на 16,7% по отношению к 2012 г.;

- рост доли обрабатываемой пашни к 2020 г. до 90%.

- достижение среднего уровня рентабельности по отрасли не менее 10%;

- рост производительности труда на 25% к 2020 году  по отношению к 2012 году.

- достижение уровня заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 году до 40 тыс. руб.;

- увеличение маточного поголовья соболя к 2020 году до10 000 голов;

- увеличение маточного поголовья норки к 2020 году до18 000 голов.

- Показатели оценки эффективности реализации Подпрограммы рассчитываются следующим образом:

- Показатели оценки эффективности реализации Программы рассчитываются следующим образом:

- в случае выражения показателей в относительных величинах:

- Э = ОЦИ : ПЗП*100%,

- где: Э – эффективность реализации Программы;

- ОЦИ – фактическое значение целевого индикатора (мероприятия) в отчетном году в натуральном выражении;

- ПЗП – значение целевого индикатора (мероприятия) в году, предшествующем отчетному, в натуральном выражении.

- в случае выражения показателей в натуральных величинах:

- Э = ФЦИ - ПЗП,

- где: Э – эффективность реализации Программы;

- ФЦИ – фактическое значение целевого индикатора (мероприятия) в отчетном году в натуральном выражении;

- ПЗП – значение показателя в году, предшествующем отчетному, в натуральном выражении.

Показатель «Прирост налоговых платежей  в консолидированный  бюджет Пушкинского муниципального района»  рассчитывается по формуле:

Э = Но - Нп,,

где: Но – налоговые поступления в консолидированный бюджет Пушкинского муниципального района, уплаченные  получателями субсидий в отчетном году;

- Нп,– налоговые поступления в консолидированный бюджет Пушкинского муниципального района, уплаченные получателями субсидий в году, предшествующем отчетному.

6. Условия предоставления и методика расчета субсидий на софинансирование мероприятий Программы

- Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, предоставляются сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, и организациям, осуществляющим первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, и определяются по формуле:

- Сi  = Сфi + Соi,

где Сi – общий расчетный размер субсидий по кредитам (займам) i-го направления;

Сфi –  расчетный размер субсидий за счет средств федерального бюджета по кредитам (займам) i-го направления;

Соi –  расчетный размер субсидий за счет средств бюджета Московской области по кредитам (займам) i-го направления.

Сфi = Аi х R/100 x Кфi,

где Аi – прогнозный объем привлеченных кредитов (займов) по i-му направлению поддержки;

R – ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;

Кфi – коэффициент субсидирования за счет федеральных средств по i-му направлению, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Соi = Аi х R/100 x Коi,

где Коi – коэффициент субсидирования за счет средств бюджета Московской области по i-му направлению.

Коi = 1- Кфi

Субсидии на реализацию других мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, предоставляются сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, потребительским кооперативам в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и порядками, утвержденными Правительством Московской области, и определяются по формуле:

- Мi = Мфi + Моi,

где Мi   – общий расчетный размер субсидий по i-му направлению поддержки;

Мфi – расчетный размер субсидий за счет средств федерального бюджета по i-му направлению поддержки;

Моi – расчетный размер субсидий за счет средств бюджета Московской области по i-му направлению поддержки.

- Мфi = Оi х Сфi,

где Оi – прогнозный объем оценки в стоимостном и (или) натуральном выражении i-го мероприятия;

Сфi – ставка поддержки по i-му направлению поддержки, установленная нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Моi = Оi х Соi,  ,

- где Соi – ставка поддержки по каждому i-му направлению поддержки, рассчитанная исходя из уровня софинансирования за счет средств бюджета Московской области, определенного в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Оi – прогнозный объем оценки в стоимостном и (или) натуральном выражении i-го мероприятия.

- Субсидии на реализацию других мероприятий, финансирование которых осуществляется без привлечения средств федерального бюджета, предоставляются сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, потребительским кооперативам в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Московской области, и определяются по формуле:

- Pоi = Оi х Соi,

- где: Pоi –  общий расчетный размер субсидий по i-му направлению поддержки, финансирование которого осуществляется без привлечения средств федерального бюджета;

- Оi – прогнозный объем оценки в стоимостном и (или) натуральном выражении i-го мероприятия;

- Соi – ставка поддержки по каждому i-му направлению поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Московской области.

- Субсидии бюджету Пушкинскому муниципальному району на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, и по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, определяются по формуле:

,

где:– субсидии бюджету Пушкинского муниципального района   Московской     области на проведение мероприятий по улучшению жилищных   условий   граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности (по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности);

– расчетная площадь жилого помещения для j-го гражданина  (молодого специалиста, молодой семьи) Российской Федерации;

– количество граждан (молодых специалистов, молодых семей) в i-м сельском поселении Пушкинского муниципального района, жилищные условия которых планируется улучшить с  привлечением   средств бюджета Московской области;

– установленная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья  в  текущем финансовом году;

– коэффициент изменения стоимости 1 кв. метра жилья в планируемом году;

– доля средств бюджета Московской области в расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим в сельской местности либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, и порядок предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения приведены в Приложении № 3  к Подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан,  проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов   Пушкинского муниципального района на 2013-2020 годы».

- 7. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 4 213 823,27 тыс. руб.

В том числе по годам:

2013 год – 1 096 514,45 тыс. рублей;

2014 год – 455 278,63 тыс. рублей;

2015 год – 316 245,66 тыс. рублей;

2016 год – 401 018,98 тыс. рублей;

2017 год – 466 664,33 тыс. рублей;

2018 год – 476 003,52 тыс. рублей;

2019 год – 492 801,28 тыс. рублей;

2020 год – 509 296,42 тыс. рублей;

Из них по источникам:

средства федерального бюджета:

всего – 398 047,37 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2013 год – 37 135,5 тыс. рублей;

2014 год – 40 683,30 тыс. рублей;

2015 год – 42 952,78 тыс. рублей;

2016 год – 50 403,69 тыс. рублей;

2017 год – 55 746,56 тыс. рублей;

2018 год – 56 388,59 тыс. рублей;

2019 год – 57 011,99 тыс. рублей;

2020 год – 57 724,96 тыс. рублей;

средства бюджета Московской области:

всего – 425 432,01 тыс. рублей,  в том числе по годам:

2013 год – 44 739,64 тыс. рублей;

2014 год – 45 472,09 тыс. рублей;

2015 год – 47 687,66 тыс. рублей;

2016 год – 51 244,52 тыс. рублей;

2017 год – 53 744,21 тыс. рублей;

2018 год – 57 550,84 тыс. рублей;

2019 год – 60 756,56 тыс. рублей;

2020 год – 64 236,49 тыс. рублей;

средства бюджетов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района

всего – 39 428,91 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 4 691,20  тыс. рублей;

2014 год – 4 469,23  тыс. рублей;

2015 год – 4 621,02  тыс. рублей;

2016 год – 4 782,77  тыс. рублей;

2017 год – 4 950,16  тыс. рублей;

2018 год – 5 123,43  тыс. рублей;

2019 год – 5 302,75  тыс. рублей;

2020 год – 5 488,35  тыс. рублей;

прочие источники:

- средства сельхозтоваропроизводителей и предприятий перерабатывающей промышленности

всего – 3 304 889,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 004 472,00 тыс. рублей;

2014 год – 359 437,00 тыс. рублей;

2015 год – 215 590,00 тыс. рублей;

2016 год – 289 005,00 тыс. рублей;

2017 год – 346 445,00 тыс. рублей;

2018 год – 350 960,00 тыс. рублей;

2019 год –  363 540,00тыс. рублей;

2020 год – 375 440,00 тыс. рублей;

- собственные средства граждан:

всего – 46 025,98 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 5 476,11  тыс. рублей;

2014 год – 5 217,01  тыс. рублей;

2015 год – 5 394,20  тыс. рублей;

2016 год – 5 583,00  тыс. рублей;

2017 год – 5 778,40  тыс. рублей;

2018 год – 5 980,66  тыс. рублей;

2019 год – 6 189,98  тыс. рублей;

2020 год – 6 406,62  тыс. рублей

8. Мероприятия Программы

Программные мероприятия сгруппированы в соответствии с поставленными задачами и представлены в приложениях к соответствующим Подпрограммам.

- 9. Управление Программой и контроль за её реализацией.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации Программы несет заместитель руководителя администрации, курирующий работу Комитета по экономике администрации Пушкинского муниципального района, являющегося разработчиком программы.

- Оперативное управление и текущий контроль за выполнением перечня мероприятий Программы осуществляется Комитетом по экономике администрации Пушкинского муниципального района.

- Оперативный и годовой отчеты о реализации мероприятий Программы представляется по форме, согласно Порядка.

Комитет по экономике ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его на рассмотрение руководителю администрации Пушкинского муниципального района с заключением об оценке эффективности реализации Программы.