## Лист1
Приложение к Постановлению администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2012 №2969
Система программных мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Общий объем финансирования тыс. руб. | В том числе: |  |  |  |  | Ответственный исполнитель
Планируемое привлечение средств:
|  |  |  | Федеральный бюджет тыс. руб. | Областной бюджет тыс. руб. | Бюджет муниципального района тыс. руб. | Средства поселений тыс. руб. | Прочие тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по программе: |  |  | 95528 | 348.5 | 50511.5 | 28878 | 12940 | 2850
|  | 2012г. | 910 | 348.5 | 61.5 | 350 | 150 | 0
|  | 2013г. | 13570 | 0 | 4000 | 7220 | 2200 | 150
|  | 2013-2014г. | 2388 | 0 | 0 | 2388 | 0 | 0
|  | 2013-2015г. | 290 | 0 | 0 | 0 | 90 | 200
|  | 2014г. | 28860 | 0 | 14800 | 9270 | 4490 | 300
|  | 2014-2015г. | 710 | 0 | 50 | 0 | 510 | 150
|  | 2015г. | 48800 | 0 | 31600 | 9650 | 5500 | 2050
Отрасль ОБРАЗОВАНИЕ
Всего по отрасли: |  |  | 4450 | 0 | 4000 | 450 | 0 | 0
|  | 2012 г. | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
|  | 2013 г. | 4100 | 0 | 4000 | 100 | 0 | 0
|  | 2014 г. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
Задача 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт учреждений образования
1.1.1. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пушкино» | [7 empty] | Управление образования, УСАиГ
| - переоборудование туалетов под инвалидов в здании образовательного учреждения | 2012г. | 150 |  |  | 150
| - пристройка наружного лифта для подъема инвалидов в образовательное учреждение | 2013г. | 2000 |  | 2000
| -установка пандусов с двойными поручнями | 2012г. | 100 |  |  | 100 |  |  | Управление образования, УСАиГ
1.1.2. | МОУ «Начальная школа – детский сад № 3 «Снежинка»
| - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж для подъема инвалидов в образовательное учреждение | 2013г. | 2000 |  | 2000
1.1.3. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Пушкино»
| - переоборудование крыльца с установкой пандуса к входу в здание образовательного учреждения | 2013г. | 100 |  |  | 100
1.1.4. | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Пушкино»
| - переоборудование крыльца с установкой пандуса к входу в здание образовательного учреждения | 2014г. | 100 |  |  | 100
Отрасль ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Всего по отрасли: |  |  | 31978 | 0 | 12000 | 19978 | 0 | 0
|  | 2012 г. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
|  | 2013 г. | 7070 | 0 | 0 | 7070 | 0 | 0
|  | 2013-2014г. | 2388 | 0 | 0 | 2388 | 0 | 0
|  | 2014 г. | 5570 | 0 | 0 | 5570 | 0 | 0
|  | 2015 г. | 16850 | 0 | 12000 | 4850 | 0 | 0
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт учреждений здравоохранения
1.1.1. | МЛПУ «Пушкинская районная больница им. В.Н. Розанова»: | [7 empty] | Управление здравоохранения, УСАиГ
| - переоборудование туалетов под инвалидов в зданиях взрослой поликлиники, детской поликлиники, женской консультации, дерматовенерологического диспансера, стационарных отделениях | 2013г. | 240 |  |  | 240
| - пристройка наружных лифтов для подъема инвалидов в детской поликлинике, женской консультации | 2013г. | 4800 |  |  | 4800
|  | 2014г. | 4850 |  |  | 4850
| установка пандусов с двойными поручнями | 2015г. | 4850 |  |  | 4850
|  | 2013-2014г. | 700 |  |  | 700
| - душевые кабины в стационаре | 2013-2014г. | 528 |  |  | 528
| -установка пандусов с двойными поручнями на ФАПе Левково | 2013 | 100 |  |  | 100
1.1.2. | МЛПУ «Правдинская поликлиника»
| -переоборудование туалета для инвалидов | 2014г. | 80 |  |  | 80
| - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж для подъема инвалидов | 2015г. | 2000 |  | 2000
| установка пандусов с двойными поручнями | 2012г. | 100 |  |  | 100
| установка пандусов на 3-х ФАПах и отделении Ельдигино | 2013г. | 400 |  |  | 400
1.1.3. | МЛПУ «Поликлиника м-на Мамонтовка»
| - переоборудование туалетов под инвалидов | 2013-2014г. | 80 |  |  | 80
| - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж для подъема инвалидов | 2015г. | 2000 |  | 2000
1.1.4. | МЛПУ «Ашукинская городская больница» поликлиника
| -переоборудование туалета для инвалидов | 2014г. | 80 |  |  | 80
| -установка пандусов с двойными поручнями на ФАПе Калистово и Мураново | 2013г. | 200 |  |  | 200 |  |  | Управление здравоохранения, УСАиГ
Стационар
| - оборудование душевой кабины | 2013г. | 110 |  |  | 110
| -установка пандусов с двойными поручнями | 2013г. | 100 |  |  | 100
| -переоборудование туалета для инвалидов | 2014г. | 80 |  |  | 80
1.1.5. | МЛПУ «Амбулатория пос. Зверосовхоз»
| - переоборудование туалетов под инвалидов | 2014г. | 160 |  |  | 160
| -установка пандусов на ФАПе Барково и Царево | 2013-2014г. | 200 |  |  | 200
1.1.6. | МЛПУ «Пушкинская городская стоматологическая поликлиника»
| - переоборудование туалетов под инвалидов | 2014г. | 80 |  |  | 80
| - установка пандусов с двойными поручнями | 2013г. | 200 |  |  | 200
| - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж для подъема инвалидов | 2015г. | 2000 |  | 2000
1.1.7. | МЛПУ «Амбулатория с. Тарасовка»
| - переоборудование туалетов под инвалидов | 2014г. | 160 |  |  | 160
| -установка пандусов на ФАПе Челюскинском | 2013-2014г. | 100 |  |  | 100
1.1.8. | МЛПУ «Поликлиника м-на Клязьма»
| -переоборудование туалета для инвалидов | 2013-2014г. | 80 |  |  | 80
| - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж поликлиники для подъема инвалидов | 2015г. | 2000 |  | 2000 |  |  |  | Управление здравоохранения, УСАиГ
Структурное подразделение в мкрн.Звягино
| переоборудование туалета для инвалидов | 2013г. | 80 |  |  | 80
| установка пандусов с двойными поручнями | 2013г. | 100 |  |  | 100
1.1.9. | МЛПУ «Поликлиника пос. Лесной»
| - переоборудование туалетов под инвалидов | 2013г. | 80 |  |  | 80
| -переоборудование крыльца с оборудованием пандуса к входу в здание поликлиники | 2013-2014г. | 400 |  |  | 400
| - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж поликлиники для подъема инвалидов | 2015г. | 2000 |  | 2000
| -установка новых дверей | 2013-2014г. | 200 |  |  | 200
1.1.10. | МЛПУ «Амбулатория пос. Зеленоградский»
| -оборудование пандуса к входу в здание поликлиники | 2013-2014г. | 100 |  |  | 100
1.1.11. | МЛПУ «Городская больница им.Семашко Н.А. пос.Софрино»
| -оборудование пандуса к входу в здание стационара | 2013г. | 100 |  |  | 100
| -оборудование пандуса к входу в здание структурного отделения и Митропольского ФАПа | 2013г. | 200 |  |  | 200
| - пристройка наружного лифта на 2-ой этаж поликлиники для подъема инвалидов | 2015г. | 2000 |  | 2000
| -установка туалета для инвалидов | 2013г. | 80 |  |  | 80
1.1.12. | МЛПУ «Амбулатория мкрн. Заветы Ильича г.Пушкино» | [7 empty] | Управление здравоохранения, УСАиГ,
| -оборудование пандуса к входу в здание поликлиники | 2013г. | 100 |  |  | 100
| -установка туалета для инвалидов | 2013г. | 80 |  |  | 80
1.1.13. | МЛПУ «Амбулатория пос.Черкизово»
| -установка пандусов с двойными поручнями | 2013г. | 100 |  |  | 100
| -установка туалета для инвалидов | 2014г. | 80 |  |  | 80
Отрасль КУЛЬТУРА, СПОРТ
Всего по отрасли |  |  | 1450 | 0 | 50 | 50 | 1350 | 0
|  | 2012 г. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
|  | 2013 г. | 1080 | 0 | 0 | 50 | 1030 | 0
|  | 2013-2015г. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | 2014 г. | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
|  | 2014-2015г. | 160 | 0 | 50 | 0 | 110 | 0
|  | 2015 г. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Задача 1. Организация транспортной инфраструктуры МУ «ФО клуб инвалидов «Старт»
1.1. | Организация подъезда к входу МУ «ФО клуб инвалидов «Старт» | 2013г. | 30 |  |  | 30 |  |  | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, УСАиГ
1.2. | Оснащение клуба автомобильной стоянкой | 2013г. | 20 |  |  | 20
Задача 2. Организация по обеспечению библиотечной сферы.
2.1. | Содействие в обеспечение библиотек специальными устройствами для инвалидов (электронные носители информации, аудио и видеоплееры, книги напечатанные шрифтом Брайля; компьютеры оснащенные специальной клавиатурой, программами озвучивания, теле и радиоаппаратурой) | 2012-2015г. | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
| г.п. Ашукино | 2014-2015г. | 160 |  | 50 |  | 110 |  | Администрация г.п. Ашукино
| г.п. Софрино (приобритение книг напечатанные шрифтом Брайля) | 2012г. | 50 |  |  |  | 50 |  | Администрация г.п. Софрино
|  | 2013г. | 50 |  |  |  | 50
| г.п. Пушкино | 2013г. | 400 |  |  |  | 400 |  | Администрация г.п. Пушкино
2.2. | Осуществление контроля за обеспечением физической доступности для людей с ограниченными физическими возможностями, клубов, библиотек, театров, музеев, кинотеатров, доступность к памятникам. | 2012-2015г. | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений, УСАиГ
2.3. | Оборудование зданий учреждений культуры пандусами | 2012-2015г.
| г.п. Ашукино (учреждения культуры) | 2013г | 30 |  |  |  | 30 |  | Администрация г.п. Ашукино
| с.п. Ельдигинское (оборудование пандуса в ДК Ельдигино) | 2013г. | 50 |  |  |  | 50 |  | Администрация с.п. Ельдигинское
| с.п. Ельдигинское (оборудование пандуса в ДК Степаньково) | 2014г. | 50 |  |  |  | 50
| с.п. Ельдигинское (оборудование пандуса в библиотеки с. Тишково) | 2015г. | 30 |  |  |  | 30
| с.п. Тарасовское (оборудование пандусами МБУ "ДК Современник", МБУ "ДК Импульс" | 2013г. | 200 |  |  |  | 200 |  | Администрация с.п. Тарасовское
2.4. | Оснащение зданий учреждений культуры речевыми автоинформаторами, и тактильными (пространственно рельефными) информационными блоками | 2012-2015г. | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму
| г.п. Ашукино | 2015г | 70 |  |  |  | 70 |  | Администрация г.п. Ашукино
2.5. | Организация культурных мероприятий (праздники, выставки, ярмарки) | 2013-2015г. | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
| г.п. Пушкино | 2013г. | 300 |  |  |  | 300 |  | Администрация г.п. Пушкино
2.6. | Организация работы со СМИ (размещение информации, статьи, организация теле передач, объявления) | 2013-2015г. | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
| г.п. Ашукино |  | 10 |  |  |  | 10 |  | Администрация г.п. Ашукино
Транспортная и дорожная деятельность
Всего по отрасли: |  |  | 51880 | 0 | 33600 | 8400 | 9330 | 550
|  | 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 г. | 620 | 0 | 0 | 0 | 470 | 150
|  | 2013-2015г. | 270 | 0 | 0 | 0 | 70 | 200
|  | 2014 г. | 22040 | 0 | 14400 | 3600 | 3840 | 200
|  | 2014-2015г. | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
|  | 2015 г. | 28800 | 0 | 19200 | 4800 | 4800 | 0
1. | Приобретение автобусов марки МАЗ-206 с приспособлением для обслуживания инвалидов, в количестве 14 штук. | 2012г. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрации городских и сельских поселений
|  | 2013г. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014г. | 21600 |  | 14400 | 3600 | 3600 | 0
|  | 2015г. | 28800 |  | 19200 | 4800 | 4800 | 0
2. | Организация оборудования пешеходных переходов в соответствии с требованиями ГОСТов | 2012-2015г. | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
| г.п. Правдинский | 2012г. | 0 |  |  |  | 0 |  | Администрация г.п. Правдинский
|  | 2013-2015г. | 270 |  |  |  | 70 | 200
| г.п. Зеленоградский | 2013г. | 50 |  |  |  | 50 |  | Администрация г.п. Зеленоградский
| г.п. Ашукино ( рельефное мощение тротуаров и пешеходных дорожек на территории поселения, установка барьеров и ограждений) | 2014-2015г. | 150 |  |  |  | 150 |  | Администрация г.п. Ашукино
| г.п. Пушкино | 2013г. | 300 |  |  |  | 300 |  | Администрация г.п. Пушкино
3. | Оборудование остановочных пунктов автобусных маршрутов речевыми автоинформаторами, тактильными (пространственно-рельефными) информационными блоками. | 2012-2015г. | [6 empty] | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрации городских и сельских поселений
4. | Оборудование остановочных пунктов автобусных маршрутов пандусами | 2012-2015г. | [6 empty] | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрации городских и сельских поселений
5. | Проведение ремонта пешеходной дорожки и установки поручней – ограничителей, заасфальтирование автомобильной стоянке, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, оборудования входа в помещение (пандусы, поручни) установка широких дверей в г. Пушкино по ул. Маяковского д. 15/2 в районе отделения ВОС | 2012-2015г. | [6 empty] | Администрация г.п. Пушкино
| с.п. Ельдигинское: оборудование 2 стоянок для инвалидов, установка дорожных знаков, наненсение дорожной разметки | 2014г. | 190 |  |  |  | 190 |  | Администрация г.п. Ельдигинское
6. | Принять меры к увеличению количества низкопольных автобусов, приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников и увеличению количества маршрутов с учетом пассажиропотоков, проходящих через объекты, связанные с обслуживанием маломобильных групп (учреждения социального, медицинского, бытового обслуживания, рынки, дачные товарищества) | 2012-2015г. | [6 empty] | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, администрации городских и сельских поселений
7. | Провести анализ состояния и наличия пандусов и поручней на автобусных остановках и провести оборудование остановок пандусами в соответствии с требования Правил безопасности и требований нормативной документации по устройству приспособлений для маломобильных групп населения | 2012-2015г. | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений
8. | Дооборудование дорожных светофоров на пешеходных переходах звуковыми сигналами | 2012-2015г.
9. | Создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов с нанесением дорожной разметки при организации парковок для автотранспорта | 2012-2015г.
| г.п. Правдинский | 2013г. | 200 |  |  |  | 50 | 150 | Администрация г.п. Правдинский
| г.п. Ашукино | 2013г. | 20 |  |  |  | 20 |  | Администрация г.п. Ашукино
| г.п. Зеленоградский | 2013г. | 50 |  |  |  | 50 |  | Администрация г.п. Зеленоградский
10. | Отвести место для автотранспорта инвалидов на площадке парковки автотранспорта у здания ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» и ООО «ЕРКЦ» с обозначением соответствующим предупреждающим знаком и разметкой. | 2012-2015г.
11. | Организация установки на дорогах специальных знаков дорожного движения, как для инвалидов, так и информирующих о передвижениях инвалидов по данным участкам дорог | 2012-2015г.
| г.п. Правдинский | 2014г. | 250 |  |  |  | 50 | 200 | Администрация г.п. Правдинский
12. | Произвести разметку яркой желтой полосой первых и последних ступеней лестничных маршей для удобства слабовидящих граждан во всех административных зданиях. | 2012-2015г. | [6 empty] | Управление территориальной безопасности, администрации городских и сельских поселений
Управление территориальной безопасности
Всего по отрасли: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2012 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Оснащение возводимых зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами и информационными табло с тактильной (пространственно-рельефной) информацией. | 2012-2015г. | [6 empty] | Управление территориальной безопасности, администрации городских и сельских поселений
2. | Разработка и проведение мероприятий по обучению персонала бюджетных учреждений культуры, органов местного самоуправления особенностям взаимодействия с лицами с организациями возможностями при возникновении нестандартной ситуации. | 2012-2015г.
3. | Разработка и проведение мероприятий в рамках муниципального контракта за деятельностью организаций сферы обслуживания лиц с целью обеспечения безопасности лиц с ограниченными возможностями при возникновении нестандартных ситуаций. | 2012-2015г.
4. | Провести поэтапное оборудование подходов и лестничных маршей пандусами и двухуровневыми поручнями с учетом нужд инвалидов-колясочников и иных маломобильных групп населения на объектах учреждений культуры и воспитательной и досуговой работы с молодежью. | 2012-2015г.
Жилой фонд
Всего по отрасли: |  |  | 2700 | 0 | 800 | 0 | 1650 | 250
|  | 2012 г. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 2013 г. | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
|  | 2014г. | 1100 | 0 | 400 | 0 | 600 | 100
|  | 2014-2015 г. | 400 | 0 | 0 | 0 | 250 | 150
|  | 2015 г. | 1000 | 0 | 400 | 0 | 600 | 0
1. | Выдача разрешений на ввод объектов жилищного строительства в эксплуатацию осуществлять только в отношении объектов, в которых предусмотрены наличии лифтов, пандусов для людей с ограниченными физическими возможностями. | 2012-2015г. | [6 empty] | УСАиГ, администрации городских и сельских поселений
2. | Проведение анализа приспособленности входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри существующих зданий для людей с ограниченными физическими возможностями | 2012-2015г. | [6 empty] | Администрации городских и сельских поселений, УСАиГ
| с.п. Ельдигинское установка пандусов (д. 16, д.26) | 2013г. | 50 |  | 0 |  | 50 |  | Администрация с.п. Ельдигинское
| с.п. Ельдигинское установка пандусов (ул. Курортная д.25, д. 26, д. 27) | 2014г. | 1000 |  | 400 |  | 600
| с.п. Ельдигинское установка пандусов в Аптеке | 2014г. | 100 |  |  |  |  | 100
| с.п. Ельдигинское установка пандусов д. Алешино | 2015г. | 1000 |  | 400 |  | 600
| г.п. Лесной (установка пандусов в (4-х) девятиэтажных домах) | 2012г. | 100 |  |  |  | 100 |  | Администрация г.п. Лесной
| г.п. Ашукино (оборудование подъездов муниципального жилого фонда пандусами) | 2014-2015г. | 20 |  |  |  | 20 |  | Администрация г.п. Ашукино
| г.п. Правдинский | 2014-2015г. | 380 |  |  |  | 230 | 150 | Администрация г.п. Правдинский
| г.п. Зеленоградский (установка пандусов в многоквартирных домах) | 2013г. | 50 |  |  |  | 50 |  | Администрация г.п. Зеленоградский
Отрасль социальная защита населения
Всего по отрасли: |  |  | 3070 | 348.5 | 61.5 | 0 | 610 | 2050
|  | 2012 г. | 410 | 348.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0
|  | 2013 г. | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
|  | 2013-2015г. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
|  | 2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2015 г. | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050
1. | Оборудовать пологим пандусом с поручнями вход в здания администраций и других административных зданий с обеспечением возможности самостоятельного перемещения по пандусу инвалида-колясочника. | 2012-2015г. | [6 empty] | Управление социальной защиты населения, администрации городских и сельских поселений, УСАиГ
| с.п. Ельдигинское (установка пандуса в здании администрации) | 2013г. | 50 |  |  |  | 50 |  | Администрация г.п.Ельдигинское
| г.п. Черкизово (установка пандуса в здании администрации) | 2013г. | 50 |  |  |  | 50 |  | Администрация г.п. Черкизово
2. | Установка информационных табличек «Управление социальной защиты» на пересечении улиц Тургенева и Гоголя, на привокзальной площади. | 2012-2015г. | [6 empty] | Управление социальной защиты населения
3. | Установка информационных табличек «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на Московском проспекте | 2012-2015г.
4. | Оборудовать территорию социальных учреждений пешеходными дорогами, оснастить здания, пандусами и поручнями и иными оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством | 2012-2015г. | [6 empty] | Управление социальной защиты населения, администрации городских и сельских поселений
| г.п. Зеленоградский (железнодорожная платформа с.т. Зеленоградская и пл. 43 км; ТЦ Пушкинского «Райпо» по ул. Шоссейная, ул. МВТ; магазин ООО «Петрогром»; филиал ФГУП "Почта России" ) | 2015г. | 2050 |  |  |  |  | 2050 | Администрация г.п. Зеленоградский
5. | Оснастить здания, входящие в комплекс МУЗ ЦРБ пандусами и поручнями и иными оборудованием и приспособлениями для организации безбарьерного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством. | 2012-2015г. | [6 empty] | Управление социальной защиты населения
6. | Обеспечить оборудование учреждений торговли, аптек приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с действующим законодательством, в том числе пандусами с поручнями на входах, входами без порогов, разметкой стеклянных дверей желтыми кругами и первых и последних ступеней лестничных маршей желтой краской. | 2012-2015г. | [6 empty] | Управление социальной защиты населения
7. | Создание и актуализация банка данных об инвалидах | 2012-2015г.
| г.п. Пушкино | [7 empty] | Администрация г.п. Пушкино
8. | Выявление существующих ограждений барьеров для инвалидов | 2012-2015г.
| г.п. Ашукино | 2013-2015г. | 10 |  |  |  | 10 |  | Администрация г.п. Ашукино
9. | Оборудование водно-спортивной базы "Серебрянка" в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 | 2012-2015г. | [6 empty] | МБУ ФСК "Пушкино, Администрация г.п. Пушкино
10. | Адресная поддержка инвалидов | 2013-2015г. | [6 empty] | Управление социальной защиты населения
| г.п. Пушкино | 2013г. | 500 |  |  |  | 500 |  | Администрация г.п. Пушкино
11. | Содействие трудоустройству не занятых инвалидов, родителей воспитывающих детей-инвалидов | 2012г. | 410 | 348.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | ГКУ МО Пушкинский центр занятости населения (в рамках реализации областной программы "Дополнительных мероприятий по содержанию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в МО на 2012 г.")
"