## ОБЩАЯ
Приложение№1
к Постановлению администрации
Пушкинского муниципального района
от " 30 "апреля 2013г. №1217
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2013/2014 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятий, работ |  | Ед. измерения | Количество |  | Исполнители |  | Сроки исполнения | [5 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
I. Организационные мероприятия
1 | Утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2013/2014гг. |  |  |  |  | Руководитель администрации Пушкинского муниципального района |  | +
2 | Создание комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2013/2014гг. |  |  |  |  | Руководитель администрации Пушкинского муниципального района |  | +
3 | Проведение заседания по проверке выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2013/2014гг. (еженедельно) |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района |  |  | + | + | + | + | +
4 | Проведение проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013/2014гг. На территориях городских и сельских поселений: |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, Главы поселений
| - г/п Ашукино | [8 empty] | 05.07.
| - г/п Зеленоградский | [8 empty] | 12.07.
| - г/п Лесной | [8 empty] | 26.07.
| - г/п Правдинский | [7 empty] | 28.06.
| - г/п Пушкино | [8 empty] | 23.07.
| - г/п Софрино | [8 empty] | 10.07.
| - г/п Черкизово | [9 empty] | 20.08.
| - с/п Ельдигинское | [9 empty] | 02.08.
| - с/п Тарасовское | [9 empty] | 09.08.
| - с/п Царевское | [9 empty] | 27.08.
II. Технические мероприятия
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
| Подготовка и ремнот жилищного фонда и объекты социальной сферы, в т.ч.: |  | домов | 1568
1 | - г/п Ашукино |  | домов | 24 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | домов | 37 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | домов | 110 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | домов | 136 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | домов | 830 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | домов | 166 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | домов | 39 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | домов | 26 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | домов | 114 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | домов | 86 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
| Мероприятия в рамках реализации ФЗ №261 "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" , (установка общедомовых приборов учета коммунальных услуг )в т.ч.: |  | Кол-во ПУ | 228
1 | - г/п Ашукино |  | Кол-во ПУ | 21 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | Кол-во ПУ |  |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | Кол-во ПУ | 30 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | Кол-во ПУ |  |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | Кол-во ПУ |  |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | Кол-во ПУ | 159 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | Кол-во ПУ | 1 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | Кол-во ПУ | 11 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | Кол-во ПУ | 6 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | Кол-во ПУ |  |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
КОТЕЛЬНЫЕ
№ п/п | Наименование мероприятий, работ |  | Ед. измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Исполнители |  | Сроки исполнения | [5 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | ОАО «Пушкинская Теплосеть» |  | Ед. | 84 | 7125 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  | Ед. | 2 | 435 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | Управление здравоохранения |  | Ед. | 2 | 150 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
4 | ОАО «ЭвроТэк» |  | Ед. | 1 | 500 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | ФБОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | Ед. | 1 | 950 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  | Ед. | 1 | 500 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
7 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | Ед. | 1 | 400 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
8 | ООО «Сторосс тепло» |  | Ед. | 1 | 1506 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | ОАО «Энергия» |  | Ед. | 1 | 1200 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | Ед. | 1 | 2600 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
11 | ОАО «СЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 1150 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
12 | ЛПЧУ СКО «Тишково» |  | Ед. | 1 | 150 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
13 | ОАО «Пушкинский завод» |  | Ед. | 1 | 70 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
14 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | Ед. | 1 | 1120 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
15 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | Ед. | 1 | 500 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
16 | ОАО «ПОЗИТ» |  | Ед. | 1 | 195 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
17 | ООО «ИСКОЖ» |  | Ед. | 1 | 1380 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
| Подготовка и ремонт наружных тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 259.6 | 31790
1 | - г/п Ашукино |  | км | 5.4 | 285 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | км | 2.7 | 110 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | км | 22.3 | 135 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | км | 27.8 | 2500 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | км | 123.7 | 27760 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | км | 27.7 | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | км | 3.4 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | км | 9.2 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | км | 18.3 | 340 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | км | 19.1 | 560 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| Замена (ремонт) ветхих: |  | п.м | 800 | 2600
| Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры, в т.ч.: |  | шт. | 65 | 16967
1 | - г/п Ашукино |  | шт. | 0 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | шт. | 0 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | шт. | 0 |  | Руков.орг-ции |  |  | +
4 | - г/п Правдинский |  | шт. | 2 | 650 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | шт. | 50 | 13060 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | шт. | 2 | 2530 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | шт. | 1 | 25 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | шт. | 2 | 675 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | шт. | 0 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | шт. | 8 | 27 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
| Подготовка и ремонт наружных сетей водоснабжения, в т.ч.: |  | км | 451.9 | 4753.23
1 | - г/п Ашукино |  | км | 52.4 | 560 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | км | 9.3 | 25 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | км | 13.8 | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | км | 29.3 | 107.2 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | км | 262.5 | 3219.29 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | км | 18.7 | 208.77 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | км | 12.3 | 97.9 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | км | 18.9 | 67.4 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | км | 26.2 | 209.6 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | км | 8.5 | 158.07 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| Замена ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 650 | 1600
| Подготовка и ремонт ВЗУ, в т.ч.: |  | ед. | 57 | 9431.5
1 | - г/п Ашукино |  | Ед. | 3 | 150 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | Ед. | 2 | 15 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | Ед. | 5 | 30 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | Ед. | 7 | 624.6 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | Ед. | 9 | 6574.2 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | Ед. | 9 | 403 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | Ед. | 3 | 136.7 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | Ед. | 5 | 347 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | Ед. | 6 | 432.2 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | Ед. | 8 | 718.8 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| Подготовка и ремонт канализационных сетей, в т.ч.: |  | км | 420.8 | 5262.85
1 | - г/п Ашукино |  | км | 19.9 | 90 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | км | 50.1 | 45 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | км | 18.4 | 50 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | км | 42.2 | 204.5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | км | 185.1 | 2593.8 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | км | 54.1 | 1791.65 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | км | 14.1 | 85.1 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | км | 21.5 | 86 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | км | 5.7 | 152 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | км | 9.7 | 164.8 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| 1. Очистные сооружения, в т.ч.: |  | ед. | 10 | 2282.2
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» |  | ед. | 7 | 2162.2 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  | ед. | 1 | 70 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 40 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
4 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | ед. | 1 | 10 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| 2.КНС, в т.ч.: |  | ед. | 43 | 3623.75
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» |  | ед. | 34 | 3253.75 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  | ед. | 3 | 160 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 60 | Руков.орг-ции |  | +
4 | ООО «Новое Тишково» |  | ед. | 3 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
5 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | ед. | 1 | 60 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
6 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | ед. | 1 | 90 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| 3.Замена ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 500 | 1750
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
| Подготовка и ремонт низковольтных линий (ВЛ-0,4 кВ), в т.ч.: |  | оп/км |  | 19866
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | оп/км | 162/17,4 | 12047 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | Пушк.РЭС "Северные эл.сети" ф.ОАО"МОЭСК" |  | оп/км | 123/8,42 | 7819 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
| Подготовка и ремонт высоковольтных линий (ВЛ-6 кВ), в т.ч.: |  | оп/км |  | 22029.86
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | оп/км | 23/7,34 | 13926 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
2 | Пушк.РЭС "Северные эл.сети" ф.ОАО"МОЭСК" |  | оп/км | 58/10,3 | 6127.86 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ОАО "Королевская электросеть" |  | км | 0.7 | 1976 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
| Подготовка и ремонт трансформаторных подстанций, в т.ч.: |  | шт. | 50 | 44186.1
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | шт. | 24 | 22556 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | Пушк.РЭС "Северные эл.сети" ф.ОАО"МОЭСК" |  | шт. | 24 | 21630 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | ОАО "Королевская электросеть" |  | шт. | 2 | 0.1 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
| Замена мачтовых подстанций на КТП, в т.ч.: |  | шт. | 3 | 124
1 | Пушк.РЭС "Северные эл.сети" ф.ОАО"МОЭСК" |  | шт. | 3 | 124 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
| Подготовка резервных топливных хозяйств |  | ед. | 7
1 | ОАО "Пушкинская Теплосеть", в т.ч. |  | ед. | 5 |  | Руков.орг-ции
| газ.кот.«Серебрянка», г.Пушкино, мкр.Серебрянка, 34 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| газ.кот.«4-й микрорайон», г.Пушкино, ул.И.Арманд, 4 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | На диагностировании
| «Лесные поляны», М.о., Пушкинский р-н, п. Лесные поляны, ул.Ленина, 1а |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Не исправно
| газ.кот.«Пушкинская мануфактура», г.Пушкино, Московский пр-т, 55 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Запрещено к эксплуатации эколог. службой
| газ.кот., Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Лесная, 60 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Не исправно
2 | МУП "Лесной", в т.ч. |  | ед. | 2 |  | Руков.орг-ции
| Котельная №1, М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Пушкина, д.4в |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Разраб.проект реконструкции РТХ
| Котельная №2, М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Центральная, д.1 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Разраб.проект реконструкции РТХ
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№ п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма | Сроки исполнения | [8 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. | Жидкое топливо основное (дизельное)
1.1 | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
| По плану | тн | 25 | 16.8 | 420 | [6 empty] | +
| Фактически | тн
2. | Жидкое топливо резервное (мазут)
2.1 | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
| По плану | тн | 527 | 13.5 | 7114.5 | [6 empty] | +
| Фактически | тн
3. | Уголь
3.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
| По плану | тн | 160 | 7.5 | 1200 | [6 empty] | +
| Фактически | тн
IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
Показатели |  | Наименование техники, оборудования |  |  | Количество | Сроки исполнения | [8 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. Автономные источники энергоснабжения
1.1. | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" | FG Wilson PН35Е2 35 кВт, передвижной |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P40P3 40 кВт, передвижной | FG Wilson P40P3 0,040 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P80P1 80 кВт, передвижной | FG Wilson P80P1 0,080 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P350P1 350 кВт, передвижной | FG Wilson P350P1 0,350 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
1.2. | МУП "Пушкинский "Водоканал" | FG Wilson P500P1 500 кВт, стационарный | FG Wilson P500P1 0,500 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P80P1 80 кВт, передвижной | FG Wilson P80P1 0,080 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
1.3. | ПРЭС ф."Северные электрические сети" ОАО "МОЭСК" | Cummins C175D5Е 160 кВт, передвижной |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Cummins C175D5Е 140 кВт, передвижной |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Электроагрегат бытовой "ВЕПРЬ" 6 кВт, передвижной |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | HONDA ЕСМТ 7000 7кВт, передвижной |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | EUROPOWER GENERATORS EP13500TE 9,6 кВт, передвижной |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
2. Автономные источники теплоснабжения
2.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть" | Автономная блочная модульная котельная АБМК-2000 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
3. Средства подвоза топлива
3.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть" | Грузовая цистерна топл. ЗИЛ-131-АТЗ-4-131 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузовая цистерна ГАЗ-3307-КО-503 В |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
4. Коммунальная и инженерная техника
4.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть" | Автокран КС-35715 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор-бульдозер-погрузчик ЭБП-5 |  |  | 3 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Самосвал МАЗ-5551023 |  |  | 3 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автофургон грузовой цельнометаллический ГАЗ-2705 |  |  | 4 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа SEM-50 |  |  | 4 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Электросварочный агрегат комбинированный САК-4007 |  |  | 3 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Газосварка ПОСТ |  |  | 3 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автобус |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | МАЗ-5551023 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
4.2. | МУП "Пушкинский "Водоканал" | Каналопромывочная машина ЗИЛ-431412 | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-502 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Илососная бочка ЗИЛ КО-512 | Спец. Илососная КО-502 ЗИЛ 130 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО-2621 | Экскаватор ЭО-2621 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Самосвал ЗИЛ-495710 | Самосвал ЗИЛ ММЗ 555 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автокран КС-4517 | Кран КС-3575 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец.аварийная ЗИЛ | Спец.аварийная ЗИЛ 130 МТК |  | 5 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа | Мотопомпа |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Дизельгенератор | Дизель генератор |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Сварочный агрегат | Сварочный агрегат |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
№ п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [8 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
1 | Трубы ППУ d-108 | п.м. | 806
2 | Трубы ППУ d-159 | п.м. | 215
3 | Трубы ППУ d-57х4 | п.м. | 340
4 | Трубы ППУ d-89х4 | п.м. | 89.6
5 | Трубы ППУ d-76х4 | п.м. | 150
6 | Трубы метал. d-219х8 | тн | 4.4
7 | Трубы метал. d-89 | тн | 2.5
8 | Трубы ППУ d-273 | п.м. | 6
9 | Трубы метал. d-53 | тн | 3.9
10 | Задвижка стальная d-150 | шт. | 3
11 | Задвижка стальная d-100 | шт. | 3
12 | Задвижка стальная d-125 | шт. | 2
13 | Задвижка стальная d-200 | шт. | 5
14 | Задвижка стальная d-300 | шт. | 4
15 | Отводы d-159 | шт. | 6
16 | Техпластина №3 | кг | 30
17 | Болты от М12 до М20 | кг | 46
18 | Гайки от М12 до М20 | кг | 20
2. | МУП "Пушкинский "Водоканал"
1 | Арматура в прутах Д 10 L 1,75 | п.м. | 100
2 | Гидрант пожарный | шт. | 30
3 | Эл.двигатели | шт. | 10
4 | Доуплотнители | шт. | 10
5 | задвижка | шт. | 20
6 | Кабель | м | 300
7 | Лист металлический | тн | 3
8 | Муфта | шт. | 50
9 | насос глубинный | шт. | 10
10 | Отводы | шт. | 10
11 | Подшипники | шт. | 50
12 | Рукав | м | 100
13 | Техническая пластина | кг | 100
14 | Труба | м | 300
15 | Фланец | шт. | 100
16 | Хомут ремонтный | шт. | 50
17 | Цемент | кг | 300
3. | МУП "Лесной"
1 | Глубинный насос ЭЦВ-8-25-100 | шт. | 1
2 | Глубинный насос ЭЦВ-10-63-100 | шт. | 1
3 | Глубинный насос ЭЦВ-12-160-100 | шт. | 1
4 | Труба ВГП 15х2,8х8500 | м | 10
5 | Труба ВГП 20х2,8х9000 | м | 5
6 | Труба ВГП 25х3,2х10400 | м | 5
7 | Труба ВГП 32х2,8х10400 | м | 10
8 | Труба ВГП 40х3,0х10000 | м | 5
9 | Труба ВГП 50х3,5х10500 | м | 5
10 | ТрубаЭсвПШ 57х3,5х10400 | т | 0.08
11 | Труба ЭсвПШ 108х4х10400 | м | 6
12 | Труба ЭсвПШ 133х4,5х11700 | т | 0.07
13 | Труба ЭсвПШ 159х4,5х11400 | т | 0.08
14 | Труба ЭсвПШ 219х5 Ст20 | т | 0.07
15 | Задвижка чугун. Ф50 | шт. | 4
16 | Муфта двухсоставная ф100 | шт. | 4
17 | Муфта двухсоставная ф150 | шт. | 2
18 | Муфта комб. Внутр.рез.32*1/2 | шт. | 5
19 | Муфта комб. Внутр.и нар.рез. 40*1/2 | шт. | 2+2
20 | Муфта комб. Внутр. и нар.рез.32*1 | шт. | 10+10
21 | Муфта соед. Чуг. Фланц. 108-128 | шт. | 4
22 | Кран ВВ1 | шт. | 15
23 | Кран ВВ1/2 | шт. | 20
24 | Кран ВВ3/4 | шт. | 20
25 | Горелка газ. | шт. | 3
26 | Мотопомпа | шт. | 1
27 | Тросс сантехнич. 20м, 25м | шт. | 2
28 | Газ.балон - кислород | шт. | 1(всего-7)
29 | Газ.балон – ацетилен | шт. | 1(всего-4)
30 | Газ.балон – пропан | шт. | 1(всего-3)

## Лист2
| б). Подготовка и ремонт котельных, в т.ч.: |  | 102 | 73 газ + 21 уголь + 7 диз.топл. + 1 мазут
1 | ОАО «Пушкинская Теплосеть» | Ед. | 84 | 58 газ + 20 уголь + 6 диз.топл.
2 | МУП «Лесной» | Ед. | 2 | газ
3 | Управление здравоохранения | Ед. | 2 | уголь + диз.т.
4 | ОАО «ПЭМЗ» | Ед. | 1 | мазут
5 | ФБОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» | Ед. | 1 | газ
6 | ЗАО «Мособлстрой-20» | Ед. | 1 | газ
7 | ОАО «НПО Росдормаш» | Ед. | 1 | газ
8 | ООО «Сторосс тепло» | Ед. | 1 | газ
9 | ОАО «Энергия» | Ед. | 1 | газ
10 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» | Ед. | 1 | газ
11 | ОАО «СЭМЗ» | Ед. | 1 | газ
12 | ЛПЧУ СКО «Тишково» | Ед. | 1 | газ
13 | ОАО «Пушкинский завод» | Ед. | 1 | газ
14 | ЛПУ «Санаторий «Правда» | Ед. | 1 | газ
15 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" | Ед. | 1 | газ
16 | ОАО «ПОЗИТ» | Ед. | 1 | газ
17 | ООО «ИСКОЖ» | Ед. | 1 | газ
| ОАО "Софрино" |  |  | 1 | газ
| д) Подготовка и ремонт ВЗУ, в т.ч.: | ед. | 48
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» | Ед. | 38
2 | МУП «Лесной» | Ед. | 5
3 | ООО «Крыша» | Ед. | 2
4 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» | Ед. | 1
5 | ЛПУ «Санаторий «Правда» | Ед. | 1
6 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" | Ед. | 1
7 | ЛПЧУ СКО «Тишково» | Ед. |  | 1
ОАО "Софрино"
| 1. Очистные сооружения, в т.ч.: | ед. | 9 | 10
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» | ед. | 6 | + поля фильтр.в Ашукино
2 | МУП «Лесной» | ед. | 1
3 | ООО «Крыша» | ед. | 1
4 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" | ед. | 1
| ОАО "Софрино" |  | поля фильтрации | 1
| 2.КНС, в т.ч.: | ед. | 40
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» | ед. | 31
2 | МУП «Лесной» | ед. | 3
3 | ООО «Крыша» | ед. | 1
4 | ЛПЧУ СКО «Тишково» | ед. | 3
5 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» | ед. | 1
6 | ЛПУ «Санаторий «Правда» | ед. | 1
| ОАО "Софрино" |  |  | 1
| ОАО "ПЭМЗ" |  |  | 1