Приложение №1

к муниципальной программе

«Улучшение использования муниципального имущества

города Пушкино на 2014-2018 годы»

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы
«Улучшение использования муниципального  имущества города Пушкино на 2014-2018 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование мероприятия, способствующие решению задачи | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации Подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности | Формирование и ведение учета муниципального имущества поселения с помощью компьютерной базы данных, составляющей Реестр муниципальной собственности поселения | количество объектов и земельных участков, включенных в Реестр (с нарастающим итогом) | ед. | 1 900 | 2166 | 2180 | 2185 | 2190 | 2200 |
| 2. | Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них и осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот | Проведение инвентаризации муниципального недвижимого имущества и оформление права собственности города Пушкино на объекты недвижимости | процент от общего количества объектов (с нарастающим итогом) | % | 86 | 88 | 92 | 96 | 98 | 100 |
|  |  | Проведение работы по выявлению неиспользуемых (бесхозяйных) объектов, находящихся на территории поселения, инвентаризации, постановке их на учет в установленном порядке и регистрации права собственности города Пушкино | количество выявленных неиспользуемых (бесхозяйных) объектов на текущий год | ед. | 50 | 103 | 52 | 30 | 25 | 10 |
|  |  | Проведение работ по содержанию и пополнению муниципального имущества | количество объектов подлежащих реконструкции в текущем году | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков и оформление права собственности (пользования) на них | Проведение работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю: -проведение землеустроительных работ по формированию земельных участков и оформлению кадастровых планов земельных участков; - регистрация прав собственности (пользования) города Пушкино на вышеуказанные земельные участки; - ведение реестра земельных участков муниципальной собственности. - Формирование земельных участков под муниципальными объектами (автодороги, внутриквартальные проезды) для муниципальных нужд (аварийные дома, набережные зоны отдыха, кладбища) будут передавать в МБУ) | площадь земельных участков (с нарастающим итогом) | тыс.кв.м | 1250 | 1370 | 1490 | 1520 | 1610 | 1700 |
| 4 | Пополнение бюджета городского поселения Пушкино от использования муниципального имущества и земельных участков, обеспечение эффективности, а также рационального использования, управления и распоряжения имуществом, включая земельные участки, находящимся в собственности городского поселения Пушкино, в соответствии с действующим законодательством и в порядке, установленном решениями органа местного самоуправления. Реализация на основе действующего законодательства единой государственной политики по приватизации государственного и муниципального имущества, включая земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости. | Осуществление мероприятий по: - сдаче в аренду муниципального имущества - сдаче в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности - приватизации муниципального имущества - продажа земельных участков находящихся в муниципальной собственности городского поселения Пушкино | Доходы от использования муниципального имущества, всего в том числе: | тыс.руб. | 148650 27729 940 91400 28581 | 179519 20418 1657 150219 7225 | 91200 14000 1500 65700 10000 | 45600 12000 1600 27000 5000 | 32700 14000 1700 7000 10000 | 21100 14000 1800 5300 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Улучшение использования муниципального имущества

города Пушкино на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Улучшение использования муниципального имущества города Пушкино на 2014-2018 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование мероприятия, способствующие решению задачи | Срок реализации | Источники финансиро-вания | Объем финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности | Формирование и ведение учета муниципального имущества поселения с помощью компьютерной базы данных, составляющей Реестр муниципальной собственности поселения | 2014-2018 | Средства местного бюджета | 370,0 | 100 | 70,0 | 0 | 100 | 100 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района |
| 2 | Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них и осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот | Проведение инвентаризации муниципального недвижимого имущества, инвентаризации бесхозяйных объектов, постановка бесхозяйных объектов на учет в установленном порядке и регистрации права собственности города Пушкино на объекты недвижимости | 2014 -2018 | Средства местного бюджета | 3903 | 742,0 | 1000 | 361,0 | 900 | 900 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района |
|  |  | Проведение работ по содержанию и пополнению муниципального имущества | 2014 -2018 | Средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Постановка на кадастровый учет земельных участков и оформление права собственности (пользования) на них | Проведение работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю: -проведение землеустроительных работ по формированию земельных участков и оформлению кадастровых планов земельных участков под муниципальными объектами (автодороги, внутриквартальные проезды) для муниципальных нужд (аварийные дома, набережные зоны отдыха, кладбища) будут передавать в МБУ) - регистрация прав собственности (пользования) города Пушкино на вышеуказанные земельные участки; - ведение реестра земельных участков муниципальной собственности. | 2014 -2018 | Средства местного бюджета | 7772,1 | 2072,1 | 1700 | 1000 | 1500 | 1500 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района |
| 4 | Пополнение бюджета городского поселения Пушкино от использования муниципального имущества и земельных участков, обеспечение эффективности, а также рационального использования, управления и распоряжения имуществом, включая земельные участки, находящимся в собственности городского поселения Пушкино, в соответствии с действующим законодательством и в порядке, установленном решениями органа местного самоуправления. Реализация на основе действующего законодательства единой государственной политики по приватизации государственного и муниципального имущества, включая земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости. | Осуществление рыночной оценки в целях приватизации муниципального имущества, права на заключение договоров аренды нежилых помещений, заключение договоров мены и постановки на баланс | 2014 -2018 | Средства местного бюджета | 2540 | 290 | 250 | 1500 | 250 | 250 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района |
|  |  | Проведение обследования технического состояния муниципальных зданий (помещений); жилых помещений для признания аварийными или подлежащими реконструкции | 2014 -2018 | Средства местного бюджета | 1552 | 502 | 300 | 250 | 250 | 250 |  |
|  |  | Оплата налога на добавленную стоимость при продаже муниципального имущества физическим лицам, транспортный налог | 2014 -2018 | Средства местного бюджета | 18357,7 | 16811,3 | 430 | 516,4 | 300 | 300 | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района |
|  |  | Формирование муниципальной казны поселения путем приемки в установленном порядке в ее состав различного имущества (неприватизированные квартиры и жилые помещения в ведомственных жилых домах и домах-новостройках; объекты инженерной инфраструктуры; нежилые здания (помещения) социально-культурного назначения и др.) | 2014 - 2018 2014 - 2018 | В пределах бюджетных ассигнова-ний, предусмот-ренных на основную деятель-ность В пределах бюджетных ассигнова-ний, предусмот-ренных на основную деятель-ность |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание и ведение автоматизированной системы учета арендованных объектов недвижимости и электронного документооборота с УФК МО |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по управлению м/собственностью гп Пушкино |
|  |  | Проведение работы по закреп-лению, передаче и списанию муниципального имущества, находящегося на балансе муни-ципальных бюджетных учреждений (создаваемых или существующих), в том числе определение перечня особо ценного движимого имущества, а также осуществление контроля за его эффективным использованием (участие в проведении инвентаризаций, переоценок и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по управлению м/собственностью гп Пушкино |
|  |  | Разработка мероприятий по более рациональному использованию малоэффективных, неиспользуемых объектов недвижимого имущества и бесхозяйных объектов, принятых в муниципальную собственность. |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района |
|  |  | Осуществление оперативного контроля за исполнением условий действующих договоров аренды муниципального имущества и земельных участков: -анализ нежилых помещений, переданных в аренду -выявление незаконной сдачи помещений в субаренду -анализ использования арендованных помещений с предоставлением льготы по арендной плате с целью недопущения случаев использования помещений не по целевому назначению |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района |
|  |  | Разработка мероприятий по защите в соответствии с действующим законодательством имущественных интересов города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Плата в фонд капитального ремонта |  |  | 18000,00 | 0 | 0 | 18000,00 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по программе |  | - | - | 52494,8 | 20517,4 | 3750 | 21627,40 | 3300 | 3300 |  |