Приложение №2

к муниципальной программе

«Улучшение использования муниципального имущества

Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Увеличение площади земельных участков, находящихся в собственности Пушкинского муниципального района, в т.ч. в государственной собственности Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Постановка на кадастровый учет земельных участков и оформление права собственности | 1. приобретение земельных участков в собственность Пушкинского муниципального района 2. проведение работ по формированию земельных участков и оформлению межевых планов земельных участков; - установление категорий, вида разрешенного использования земельных участков в границах Пушкинского муниципального района; - регистрация прав собственности. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | 18750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | Комитет по управлению имуществом |  |
| 2. | Приватизация (продажа) земельных участков и имущества, находящегося в собственности Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение торгов | Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности и земельных участков с целью приватизации (продажи) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Комитет по управлению имуществом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | Обеспечение государственной регистрации права собственности Пушкинского муниципального района на земельные участки и объекты недвижимого имущества, в т.ч. на неиспользуемые (бесхозяйные) объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Регистрация права собственности Пушкинского муниципального района, в т.ч. на неиспользуемые (бесхозяйных) объекты, находящиеся на территории Пушкинского муниципального района | 1. проведение инвентаризации муниципального недвижимого имущества, - оформление права собственности Пушкинского муниципального района на объекты недвижимости, 2. проведение инвентаризации бесхозяйного имущества, -постановка на учет в установленном порядке, -регистрации права собственности Пушкинского муниципального района | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | 20850 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 | Комитет по управлению имуществом |  |
| 3.2 | Содержание муниципального имущества | Организация заключение договора энергоснабжения, теплоснабжения нежилых и жилых помещений многоквартирного дома | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Комитет по управлению имуществом |  |
| 4 | Получение доходов от земельных ресурсов и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сдача в аренду земельных участков | - организация проведения оценки рыночной стоимости земельных участков, - подготовка документации к судебному разбирательству по взысканию задолженности по арендной плате | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | 400 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Комитет по управлению имуществом |  |
| 4.2 | Передача в аренду муниципального имущества | - организация проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества, - подготовка документации к судебному разбирательству по взысканию задолженности по арендной плате | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | 8500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | Комитет по управлению имуществом |  |
| 5 | Вовлечение в оборот, в том числе земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мониторинг земель, в том числе сельскохозяйственного назначения | - проведение муниципального земельного контроля, - проведение работы по выявлению земельных участков с отсутствием категории земель и ВРИ | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по управлению имуществом |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Выполнение социально-экономических программ Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение многодетных семей земельными участками | - проведение работ по формированию земельных участков и оформлению межевых планов земельных участков; - постановка на кадастровый учет земельных участков, - приобретение земельных участков в собственность Пушкинского муниципального района | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Комитет по управлению имуществом |  |
|  | Итого по программе |  | - | - | 65000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |