## Пушкино_отопление 2014_2015
Приложение 1.1 к Приложению 1
к Постановлению администрации Пушкинского муниципального района от 30.04.2015 № 915
План мероприятий по подготовке жилищного фонда городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района к отопительному периоду 2015/2016 года
№п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Стоимость (тыс.руб) | Исполнители | Сроки исполнения
[6 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
Технические мероприятия
| Подготовка и ремонт жилищного фонда г.п. Пушкино | домов | 756 | 30275.49
1 | ОАО "Объединенная дирекция ЖКХ" | домов | 571 | 11005.5 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | ООО "ДОМ" | домов | 57 | 1993 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | ООО "ЭССЖ" | домов | 11 | 3513.99 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
4 | ООО "УК-ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС" | домов | 11 | 619.9 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
5 | ООО "РСУ-7" | домов | 15 | 250 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | ООО "Жилэкс-сервис" | домов | 4 | 4498.5 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
7 | ООО "УК "Мастер-Класс" | домов | 2 | 621 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
8 | ООО "Новый Век" | домов | 1 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
9 | ТСЖ "Новый Век" | домов | 5 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
10 | ТСЖ "Серебряный берег" | домов | 3 | 2315 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август; Сроки исполнения октябрь
11 | ТСЖ "Союз" | домов | 1 | 690 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
12 | ООО "ЭксплСтройСервис" | домов | 3 | 162 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения август
13 | ООО "Стройперспектива" | домов | 4 | 20 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
14 | ООО "Профсервис-С" | домов | 2 | 700 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
15 | ООО "ГРАД" | домов | 7 | 1049 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
16 | ООО "ЖКО-1 СТК" | домов | 3 | 355.6 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
17 | ООО "Виттория" | домов | 4 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
18 | ТСЖ "Экспресс" | домов | 1 | 300 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
19 | ТСЖ "Весна" | домов | 2 | 400 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
20 | ЖСК "Пушкино" | домов | 10 | 440 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения сентябрь
21 | ООО "Техкомсервис" | домов | 3 | 730 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
22 | ЖСК "Серебрянка" | домов | 3 | 240 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь
23 | ЖСК "Родина" | домов | 5 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
24 | ЖСК "Звезда" | домов | 2 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
25 | ЖСК "Дзержинец" | домов | 3 | 245 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения август
26 | ЖСК "Дзержинец 14" | домов | 1 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
27 | ТСЖ "Радуга" | домов | 1 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения сентябрь
28 | ЖСК "Арманд" | домов | 1 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май; Сроки исполнения август to Сроки исполнения сентябрь
29 | ЖЭУ ЗАО "Мособлстрой 20" | домов | 1 | 127 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
30 | ГРУ "Жилищник" (бывший ГУП ДЕЗ Восточный) | домов | 6 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения сентябрь
31 | ГУЗ г.Москва Детский бронхолегочный санаторий №68 | домов | 5 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
32 | ФГУ "Центральный пограничный архив ФСБ России | домов | 2 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения сентябрь
33 | Филиал ФГУПП "Почта России" | домов | 2 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
34 | ГУЗ "Санаторий Пушкино" | домов | 3 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
35 | ФГУ "ЦТУИО" Минобороны | домов | 1 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
| 1. Ремот кровли, в т.ч. | тыс.кв.м | 426.22 | 9282.17
1 | ОАО "Объединенная дирекция ЖКХ" | тыс.кв.м | 404.4 | 6163.1 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | ООО "ДОМ" | тыс.кв.м | 7.84 | 408 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
3 | ООО "ЭССЖ" | тыс.кв.м | 6 | 431.77 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
4 | ООО "УК-ПРОФЖИЛКОМПЛЕКС" | тыс.кв.м | 0.04 | 13 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май
5 | ООО "РСУ-7" | тыс.кв.м | 0.678 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | ООО "Жилэкс-сервис" | тыс.кв.м | 4.7 | 1459.7 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май; Сроки исполнения август to Сроки исполнения сентябрь
7 | ООО "УК "Мастер-Класс" | тыс.кв.м | 0.2 | 200 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения август
8 | ТСЖ "Новый Век" | тыс.кв.м | 0.3 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения сентябрь
9 | ТСЖ "Серебряный берег" | тыс.кв.м | 0.06 | 60 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
11 | ЖСК "Дзержинец" | тыс.кв.м | 0.2 | 100 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь
12 | ООО "ЖКО №1 СТК" | тыс.кв.м | 0.39 | 95.6 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июнь
13 | ООО "Профсервис-С" | тыс.кв.м | 0.062 | 137 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения август
14 | ООО "ГРАД" | тыс.кв.м | 0.495 | 93 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июнь
15 | ООО "Виттория" | тыс.кв.м/п.м. | 0,07/85 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения сентябрь
16 | ТСЖ "Экспресс" | тыс.кв.м | 0.04 | 100 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
17 | ЖСК "Дзержинец 14" | тыс.кв.м | 0.01 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
18 | ЖСК "Арманд" | тыс.кв.м | 0.05 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения сентябрь
19 | ЖСК "Родина" | тыс.кв.м | 0.7 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
20 | ООО "ЭксплСтройСервис" | тыс.кв.м | 0.03 | 21 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
21 | ЖСК "Звезда" | тыс.кв.м | 0.025 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май
| 2. Ремонт систем центрального отопления, в т.ч | шт. | 846 | 10078.9
1 | ОАО "Объединенная дирекция ЖКХ" | шт. | 483 | 3197 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | ООО "ДОМ" | шт. | 49 | 682 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | ООО "ЭССЖ" | шт. | 8 | 1522.5 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
4 | ООО "УК-Профжилкомплекс" | шт. | 11 | 124 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
5 | ООО "РСУ-7" | шт. | 15 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
6 | ООО "Жилэкс-сервис" |  |  | 1703.4 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июнь; Сроки исполнения август
7 | ООО "УК "Мастер-Класс" | шт. | 128 | 345 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
8 | ООО "Новый Век" | шт. | 5 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения сентябрь
9 | ТСЖ "Новый Век" | шт./п.м. | 150/50 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения сентябрь
10 | ТСЖ "Серебряный берег" |  |  | 360 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
11 | ТСЖ "СОЮЗ" | шт. | 2 | 260 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль
12 | ЖСК "Дзержинец" | шт. | 4 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
13 | ООО "Эксплстройсервис" | шт. | 10 | 5 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
14 | ООО "Техкомсервис" | шт. | 3 | 450 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
15 | ООО "ЖКО №1 СТК" | шт. | 63 | 160 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
16 | ООО "ГРАД" | шт. | 3 | 680 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь
17 | ООО "Виттория" | шт. | 32 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
18 | ЖСК "Пушкино" | шт. | 1 | 200 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь; Сроки исполнения август
19 | ЖСК "Дзержинец 14" | шт. | 6 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль
20 | ЖСК "Арманд" | шт. | 1 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
21 | ЖСК "Звезда" | шт. | 6 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль
22 | ТСЖ "Весна" |  |  | 150 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
23 | ЖСК "Родина" | шт. | 5 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения октябрь
24 | ЖСК "Серебрянка" | шт. | 2 | 240 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь
25 | Филиал ФГУПП "Почта России" | шт. | 2 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
26 | ГУЗ г.Москва Детский бронхолегочный санаторий №68 | шт. | 7 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
| 3. Ремонт АОГВ, в т.ч. | ед. | 638 | 2202.5
1 | ОАО "Объединенная дирекция ЖКХ" | шт. | 455 | 452.5 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | ООО "ДОМ" | шт. | 20 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
3 | ООО "РСУ-7" | шт. | 161 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4 | ТСЖ "Серебряный берег" | шт. | 2 | 1750 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения октябрь
| 4. Ремонт печей, в т.ч. | шт. | 22 | 202.4
1 | ОАО "Объединенная дирекция ЖКХ" | шт. | 22 | 202.4 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
| 5. Мероприятия по оснащению МКД приборами учета коммунальных ресурсов, в т.ч. | шт. | 383 | 460
1 | ОАО "Объединенная дирекция ЖКХ" | шт. | 372 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | ООО "УК-Профжилкомплекс" | шт. | 2 | 300 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
4 | ООО "Виттория" | шт. | 3 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май
5 | ТСЖ "Экспресс" |  | 2 | 60 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения сентябрь
6 | ЖСК "Пушкино" | шт. | 2 | 100 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль
7 | ЖСК "Звезда" | шт. | 2 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май
| 6. Прочие (общестроительные, сварочные и т.п. работы), в т.ч. | тыс.руб. |  | 8049.56
1 | ОАО "Объединенная дирекция ЖКХ" | тыс.руб. |  | 990.5 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | ООО "ДОМ" | тыс.руб. |  | 903 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | ООО "ЭССЖ" | тыс.руб. |  | 1559.76 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
4 | ООО "УК-Профжилкомплекс" | тыс.руб. |  | 182.9 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
5 | ООО "РСУ-7" | тыс.руб. |  | 250 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | ООО "Жилэкс-сервис" | тыс.руб. |  | 1335.4 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
7 | ООО "УК "Мастер-Класс" | тыс.руб. |  | 76 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август to Сроки исполнения октябрь
8 | ООО "Новый Век" | тыс.кв.м/шт. | 0,06/95 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
9 | ТСЖ "Новый Век" | тыс.кв.м/шт. | 1,9/34 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения сентябрь
10 | ТСЖ "Серебряный берег" | тыс.руб. |  | 145 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
11 | ТСЖ "СОЮЗ" | тыс.руб. |  | 430 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июнь
12 | ЖСК "Дзержинец" | тыс.руб. |  | 145 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения сентябрь
13 | ООО "Эксплстройсервис" | п.м./шт. | 150/20 | 136 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
14 | ЖЭУ ЗАО "Мособлстрой №20" | п.м./шт. | 150/6 | 127 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
15 | ООО "ЖКО №1 СТК" | кв.м. | 120 | 100 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май
16 | ООО "Профсервис-С" | тыс.руб. |  | 563 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения сентябрь
17 | ООО "ГРАД" | тыс.руб. |  | 276 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль
18 | ООО "Виттория" | тыс.кв.м/шт. | 4,0/10 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения август
19 | ЖСК "Пушкино" | тыс.руб. |  | 140 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения июль; Сроки исполнения сентябрь
21 | ЖСК "Арманд" | тыс.кв.м/шт. | 0,3/1 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май; Сроки исполнения сентябрь
22 | ЖСК "Звезда" | тыс.кв.м/шт. | 0,522/50 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
23 | ЖСК "Родина" | тыс.кв.м. | 285 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
24 | ЖСК "Дзержинец 14" | тыс.кв.м/шт. | 10,0/12 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
25 | ТСЖ "Экспресс" | тыс.руб. |  | 140 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения сентябрь
27 | ООО "Стройперспектива" | тыс.руб. |  | 20 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
28 | ООО "Техкомсервис" | тыс.руб. |  | 280 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения июль to Сроки исполнения август
29 | Филиал ФГУПП "Почта России" | тыс.кв.м | 0.06 |  | руководитель организации | bar: Сроки исполнения август
30 | ТСЖ "Весна" | тыс.руб. |  | 250 | руководитель организации | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август