## ОБЩАЯ
Приложение№1
к Постановлению администрации
Пушкинского муниципального района
от 30.04.2015 № 915
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года
№ п/п | Наименование мероприятий, работ |  | Ед. измерения | Количество |  | Исполнители |  | Сроки исполнения | [5 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
I. Организационные мероприятия
1 | Утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014/2015гг. |  |  |  |  | Руководитель администрации Пушкинского муниципального района | bar: Сроки исполнения май
2 | Создание комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2014/2015гг. |  |  |  |  | Руководитель администрации Пушкинского муниципального района | bar: Сроки исполнения май
3 | Проведение заседания по проверке выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014/2015гг. (еженедельно) |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района | bar: Сроки исполнения июнь to Сроки исполнения октябрь
4 | Проведение проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2014/2015гг. На территориях городских и сельских поселений: |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, Главы поселений
| - г/п Ашукино | [6 empty] | Сроки исполнения май: 19.05.
| - г/п Зеленоградский | [6 empty] | Сроки исполнения август: 18.08.
| - г/п Лесной | [6 empty] | Сроки исполнения июль: 23.07.
| - г/п Правдинский | [6 empty] | Сроки исполнения июль: 16.07.
| - г/п Пушкино | [6 empty] | Сроки исполнения август: 20.08.
| - г/п Софрино | [6 empty] | Сроки исполнения июнь: 18.06.
| - г/п Черкизово | [6 empty] | Сроки исполнения июнь: 25.06.
| - с/п Ельдигинское | [6 empty] | Сроки исполнения август: 18.08.
| - с/п Тарасовское | [6 empty] | Сроки исполнения август: 06.08.
| - с/п Царевское | [6 empty] | Сроки исполнения август: 13.08.
II. Технические мероприятия
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
| Подготовка и ремнот жилищного фонда и объекты социальной сферы, в т.ч.: |  | домов | 1415
1 | - г/п Ашукино |  | домов | 31 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | - г/п Зеленоградский |  | домов | 27 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
3 | - г/п Лесной |  | домов | 110 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
4 | - г/п Правдинский |  | домов | 127 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
5 | - г/п Пушкино |  | домов | 756 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
6 | - г/п Софрино |  | домов | 151 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
7 | - г/п Черкизово |  | домов | 16 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
8 | - с/п Ельдигинское |  | домов | 27 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
9 | - с/п Тарасовское |  | домов | 84 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
10 | - с/п Царевское |  | домов | 86 |  | Рук. орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
КОТЕЛЬНЫЕ
№ п/п | Наименование мероприятий, работ |  | Ед. измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Исполнители |  | Сроки исполнения май: Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | ОАО «Пушкинская Теплосеть» |  | Ед. | 85 | 27314.38 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
2 | МУП «Лесной» |  | Ед. | 2 | 699 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
3 | ГБУЗ МО "Ашукинская гор.больница" |  | Ед. | 1 | 3260 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
| ГБУЗ МО "Софринская горбольница им.Семашко Н.А." |  | Ед. | 1 | 100 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
4 | ООО "ЕвроТэк-Пушкино" кот.ОАО «ПЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
5 | ФБОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | Ед. | 1 | 721.7 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
6 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  | Ед. | 1 | 1847 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
7 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | Ед. | 1 | 6300 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
9 | ОАО «Энергия» |  | Ед. | 1 | 705 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
10 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | Ед. | 1 | 940.3 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
11 | ОАО «СЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
12 | ЛПЧУ СКО «Тишково» |  | Ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
13 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | Ед. | 1 | 980 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
14 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | Ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
15 | ООО «ЭС-СЖ» кот.1-ая Проект.88 |  | Ед. | 1 | 400 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
16 | ФГБОУ ВПО "РГУТиС" |  | Ед. | 1 | 790 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
17 | ООО «ИСКОЖ» |  | Ед. | 1 | 11362 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
| Подготовка и ремонт наружных тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 271.9 | 21297.5
1 | - г/п Ашукино |  | км | 5.4 | 150 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
2 | - г/п Зеленоградский |  | км | 2.7 | 95 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
3 | - г/п Лесной |  | км | 34.6 | 55 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
4 | - г/п Правдинский |  | км | 27.8 | 6737 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
5 | - г/п Пушкино |  | км | 123.7 | 11782.5 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
6 | - г/п Софрино |  | км | 27.7 | 789 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
7 | - г/п Черкизово |  | км | 3.4 | 456 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
8 | - с/п Ельдигинское |  | км | 9.2 | 767 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
9 | - с/п Тарасовское |  | км | 18.3 | 231 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
10 | - с/п Царевское |  | км | 19.1 | 235 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
| Подготовка и ремонт наружных сетей водоснабжения, в т.ч.: |  | км | 451.9 | 15691.75
1 | - г/п Ашукино |  | км | 52.4 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | - г/п Зеленоградский |  | км | 9.3 | 4053.5 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
3 | - г/п Лесной |  | км | 13.8 | 100 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
4 | - г/п Правдинский |  | км | 29.3 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
5 | - г/п Пушкино |  | км | 262.5 | 4463.45 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
6 | - г/п Софрино |  | км | 18.7 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
7 | - г/п Черкизово |  | км | 12.3 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
8 | - с/п Ельдигинское |  | км | 18.9 | 2270.8 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
9 | - с/п Тарасовское |  | км | 26.2 | 575.6 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
10 | - с/п Царевское |  | км | 8.5 | 4228.4 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
| Подготовка и ремонт ВЗУ, в т.ч.: |  | ед. | 57 | 6374.84
1 | - г/п Ашукино |  | Ед. | 3 | 444.46 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | - г/п Зеленоградский |  | Ед. | 2 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
3 | - г/п Лесной |  | Ед. | 5 | 75 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
4 | - г/п Правдинский |  | Ед. | 7 | 40.68 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
5 | - г/п Пушкино |  | Ед. | 9 | 4185.79 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
6 | - г/п Софрино |  | Ед. | 9 | 365.72 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
7 | - г/п Черкизово |  | Ед. | 3 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
8 | - с/п Ельдигинское |  | Ед. | 5 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
9 | - с/п Тарасовское |  | Ед. | 6 | 1040.02 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
10 | - с/п Царевское |  | Ед. | 8 | 223.17 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
| Подготовка и ремонт канализационных сетей, в т.ч.: |  | км | 420.8 | 4390.3
1 | - г/п Ашукино |  | км | 19.9 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | - г/п Зеленоградский |  | км | 50.1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
3 | - г/п Лесной |  | км | 18.4 | 60 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
4 | - г/п Правдинский |  | км | 42.2 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
5 | - г/п Пушкино |  | км | 185.1 | 921.4 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
6 | - г/п Софрино |  | км | 54.1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
7 | - г/п Черкизово |  | км | 14.1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
8 | - с/п Ельдигинское |  | км | 21.5 | 1578.9 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
9 | - с/п Тарасовское |  | км | 5.7 | 1830 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
10 | - с/п Царевское |  | км | 9.7 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
| 1. Очистные сооружения, в т.ч.: |  | ед. | 10 | 5800.65
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» |  | ед. | 7 | 5670.65 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | МУП «Лесной» |  | ед. | 1 | 130 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
3 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
4 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции
| 2.КНС, в т.ч.: |  | ед. | 43 | 4855.19
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» |  | ед. | 34 | 4745.19 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | МУП «Лесной» |  | ед. | 3 | 20 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
3 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май
4 | ООО «Новое Тишково» |  | ед. | 3 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
5 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
6 | ЛПУ «Санаторий «Правда» |  | ед. | 1 | 90 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения август
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
| Подготовка и ремонт низковольтных линий (ВЛ,КЛ-0,4 кВ), в т.ч.: |  | км |  | 12104.873
1 | ОАО "Мособлэнерго" |  | км | 10.542 | 12104.873 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
| Подготовка и ремонт высоковольтных линий (ВЛ,КЛ-6-10 кВ), в т.ч.: |  | км |  | 52503.48
1 | ОАО "Мособлэнерго" |  | км | 58.064 | 52503.48 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения июль
| Подготовка и ремонт трансформаторных подстанций, в т.ч.: |  | шт. | 4 | 7650
1 | ОАО "Мособлэнерго" |  | шт. | 4 | 3150 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
2 | Капитальный ремонт электрооборудования |  | шт. | 5 | 4500 | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
| Подготовка резервных топливных хозяйств |  | ед. | 7
1 | ОАО "Пушкинская Теплосеть", в т.ч. |  | ед. | 5 |  | Руков.орг-ции
| газ.кот.«Серебрянка», г.Пушкино, мкр.Серебрянка, 34 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
| газ.кот.«4-й микрорайон», г.Пушкино, ул.И.Арманд, 4а |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения сентябрь
| «Лесные поляны», М.о., Пушкинский р-н, п. Лесные поляны, ул.Ленина, 1а |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Не исправно
| газ.кот.«Пушкинская мануфактура», г.Пушкино, Московский пр-т, 55 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Запрещено к эксплуатации ГУ по водному хозяйству по МО "Мособлводхоз"
| газ.кот., Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Лесная, 60 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Не исправно
2 | МУП "Лесной", в т.ч. |  | ед. | 2 |  | Руков.орг-ции
| Котельная №1, М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Пушкина, д.4в |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Разраб.проект реконструкции РТХ
| Котельная №2, М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Центральная, д.1 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Разраб.проект реконструкции РТХ
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№ п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма | Сроки исполнения | [9 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | Сроки исполнения май: июль; Сроки исполнения июль: август; Сроки исполнения сентябрь: сентябрь | октябрь
1. | Жидкое топливо основное (дизельное)
1.1 | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
| По плану | тн | 11 | 20.34 | 223.74 | bar: Сроки исполнения сентябрь
| Фактически | тн
2. | Жидкое топливо резервное (мазут)
2.1 | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
| По плану | тн | 534 |  | 5980.8 | bar: Сроки исполнения сентябрь
| Фактически | тн
3. | Уголь
3.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
| По плану | тн | 171 | 8.415 | 1438.965 | bar: Сроки исполнения сентябрь
| Фактически | тн
IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
Показатели |  | Наименование техники, оборудования |  |  | Количество | Сроки исполнения | [9 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | Сроки исполнения май: июль; Сроки исполнения июль: август; Сроки исполнения сентябрь: сентябрь | октябрь
1. Автономные источники энергоснабжения
1.1. | Филиал Пушкинские электрические сети АО "Мособлэнерго" | Дизельная электростанция (130 кВА) J130r-NEXYS, передвижная | FG Wilson P350P1 0,350 МВт |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Бензогенератор (4 кВА) Эг-8745Э, передвижной | FG Wilson P350P1 0,350 МВт |  | 2 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
1.2. | МУП "Пушкинский "Водоканал" | FG Wilson P500 500 кВт, стационарный | FG Wilson P500P1 0,500 МВт |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | FG Wilson P350 350 кВт, стационарный | FG Wilson P500P1 0,500 МВт |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | FG Wilson P80 80 кВт, передвижной | FG Wilson P80P1 0,080 МВт |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
1.3. | ПРЭС ф."Северные электрические сети" ОАО "МОЭСК" | Cummins C175D5Е 160 кВт, передвижной |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Cummins C175D5Е 180 кВт, передвижной |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2. Автономные источники теплоснабжения
2.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть" | Автономная блочная модульная котельная АБМК-2000 |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3. Средства подвоза топлива
3.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть" | Самосвал МАЗ 555102 |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4. Коммунальная и инженерная техника
4.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть" | Передвижная мастерская ЗИЛ 130АВМ-1М |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Передвижная мастерская ГАЗ 33081 ДI |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Передвижная мастерская ГАЗ 33081 ДII |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Передвижная мастерская ЗИЛ 131 Н |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Кран МАЗ КС-35715-2 |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Кран ЗИЛ КС-2561 ДА |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Автобочка ГАЗ 3307 КО 503 |  |  | 2 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Экскаватор ЭБП-5 |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Экскаватор ЭБП-9 |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Трактор ЭО 3323А |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4.2. | МУП "Пушкинский "Водоканал" | Самосвал ЗИЛ-495710 | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-502 |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Самосвал ЗИЛ-555 | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-503 |  | 1
|  | Автобус ПАЗ-3504-05 |  |  | 1
|  | Передвижной мост ГАЗ-3307 |  |  | 1
|  | Передвижной мост ЗИЛ-130 |  |  | 1
|  | Передвижной мост ЗИЛ-131 |  |  | 3
|  | Передвижной мост ЗИЛ-431412 |  |  | 2
|  | Передвижной мост ЗИЛ-433362 |  |  | 1
|  | Передвижной мост ЗИЛ-433102 |  |  | 1
|  | Передвижной мост ЗИЛ-431410 |  |  | 1
|  | Передвижной мост ЗИЛ-130 Б |  |  | 1
|  | Передвижной мост ГАЗ-66 |  |  | 1
|  | Бортовая ГАЗ-53 |  |  | 1
|  | Компрессорная установка ЗИЛ-431412 |  |  | 1
|  | ГАЗ-66 |  |  | 1
|  | Илососная ЗИЛ-КО-510 | Спец. Илососная КО-502 ЗИЛ 130 |  | 1
|  | Илососная КАМАЗ-651115 | Спец. Илососная КО-502 ЗИЛ 131
|  | Каналопромывочная ЗИЛ-431412 | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-502 |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Каналопромывочная КАМАЗ-651115 КО-512 | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-503 |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Автокран КАМАЗ-53605 | Экскаватор ЭО-2621 |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Автокран КАМАЗ-53215-15 | Экскаватор ЭО-2622 |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Экскаватор-погрузчик JCB-4CX | Кран КС-3575 |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Экскаватор ЭО-2621 | Экскаватор ЭО-2621 |  | 2 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Экскаватор ЕК-1420 | Мотопомпа |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Экскаватор-погрузчик JCB-5CК | Кран КС-3575 |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Экскаватор-погрузчик Амкодор-702 | Кран КС-3576 |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Экскаватор ЭО-3323 | Экскаватор ЭО-2621 |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Бульдозер ДЭ-162-3 |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Компрессорная установка ПК СД-25 |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Дизельный генератор МЗСА-Р 500 |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
|  | Дизельный генератор МЗСА-Р 80 |  |  | 1 | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
№ п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [9 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | Сроки исполнения май: июль; Сроки исполнения июль: август; Сроки исполнения сентябрь: сентябрь | октябрь
1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
Трубы стальные б/ш голые
1 | Труба 57х5 б/ш | тн | 0.352 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | Труба 76х5 б/ш | тн | 1.368 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | Труба 108х6 б/ш | тн | 3.253 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4 | Труба 133х6 б/ш | тн | 3.597 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
5 | Труба 159х8 б/ш | тн | 0.29 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | Труба 219х8 б/ш | тн | 1.368 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
7 | Труба 273х5 б/ш | тн | 0.352 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
8 | Труба 530х8 б/ш | тн | 0.3 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
| Трубы стальные ППУ-ПЭ |  |  |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
1 | Труба ППУ-ПЭ 57х4/125 | м | 429 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | Труба ППУ-ПЭ 89х4/160 | м | 394 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | Труба ППУ-ПЭ 108х4/180 | м | 573 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4 | Труба ППУ-ПЭ 133х4/225 | м | 161 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
5 | Труба ППУ-ПЭ 159х4/250 | м | 514 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | Труба ППУ-ПЭ 273 | м | 107 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
7 | Труба ППУ 273 (оцинков.) | м | 82 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
Задвижки
1 | Задвижка 30ч6бр Ду-50 | шт. | 3 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | Задвижка 30ч6бр Ду-89 | шт. | 4 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | Задвижка 30ч6бр Ду-100 | шт. | 13 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4 | Задвижка 30ч6бр Ду-125 | шт. | 5 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
5 | Задвижка 30ч6бр Ду-150 | шт. | 8 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | Задвижка 30ч6бр Ду-200 | шт. | 9 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
7 | Задвижка 30ч6бр Ду-250 | шт. | 1 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
8 | Задвижка 30ч6бр Ду-300 | шт. | 3 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
| Переходы |  |  |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
1 | Переход 76х57 | шт. | 7 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | Переход 89х76 | шт. | 3 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | Переход 133х108 | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4 | Переход 159х108 | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
5 | Переход 273х159 | шт. | 9 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | Переход 325х159 | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
Оводы стальные
1 | Отвод к/з 57х5 90 гр | шт. | 18 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | Отвод к/з 76х3,5 90 гр | шт. | 31 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | Отвод к/з 89х6 90 гр | шт. | 7 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4 | Отвод к/з 108х5 90 гр | шт. | 23 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
5 | Отвод к/з 133х4 90 гр | шт. | 12 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | Отвод к/з 159х6 90 гр | шт. | 19 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
7 | Отвод к/з 219х6 90 гр | шт. | 8 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
8 | Отвод к/з 273х8 90 гр | шт. | 9 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
Фланцы
1 | Фланец 1-125-10 | шт. | 23 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | Фланец 1-150-16 | шт. | 29 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | Фланец 1-200-10 | шт. | 31 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4 | Фланец ст Ду-80/16 | шт. | 12 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
5 | Фланец ст Ду-65/10 | шт. | 11 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | Фланец Ду-800/10 | шт. | 8 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
7 | Фланец Ду-250/16 | кг | 13 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
8 | Фланец Ду-273/16 | кг | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
9 | Фланец Ду-50 | кг | 34 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2. | МУП "Пушкинский "Водоканал"
1 | Запорная арматура d-100-500 |  |  |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
| Задвижки | шт. | 98 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
| Клапан | шт. | 20 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
| Краны шаровые | шт. | 99 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | Соединительная арматура |  |  |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
| Муфты | шт. | 110 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
| Фланцы | шт. | 120 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | Метизы | шт. | 1600 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4 | Кольца ж/б | шт. | 10 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
5 | Люки чугунные | шт. | 10 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | Трубы разных диаметров 100-400 мм | п.м. | 1000 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3. | МУП "Лесной"
1 | Труба ВГП 15х2,8 L-6м | м | 30 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
2 | Труба ВГП 20х2,8 L-6м | м | 24 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
3 | Труба ВГП ф25 | м | 12 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
4 | Труба PP-RДн 32х5,4 Ру20 L-4м | шт. | 3 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
5 | Труба ф32 | м | 6 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
6 | Труба ПП 50 PN 20 | м | 38 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
7 | ТрубаЭсв 57х3,5 L-12,0м | м | 36 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
8 | ТрубаЭсв 108х4 L-11,7м | м | 35 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
9 | ТрубаЭсв 133х4 L-12,0м | м | 24 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
10 | ТрубаЭсв 89х3,5 L-12,0м | м | 36 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
11 | Доуплотнитель раструбов | шт. | 5 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
12 | Муфта двухсоставная ф100 | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
13 | Муфта двухсоставная ф150 | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
14 | Муфта двухсоставная ф125 | шт. | 1 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
15 | Муфта рем.двухсоставная (115-126) | шт. | 3 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
16 | Муфта соедин.ДРК унгиверс.(59-72) | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
17 | Муфта соед. Фланц. ПФРК Универс. DN100(108-128) | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
18 | Муфта соед. Фланц. ПФРК Универс. DN125(129-159) | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
19 | Муфта соед. Фланц. ПФРК Универс. DN125(132-146) | шт. | 1 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
20 | Муфта трехсоставн.рем. DN100(108-126) L170 | шт. | 1 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
21 | Муфта трехсоставн.рем. DN150(159-184) L220 | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
22 | Хомуты ремонтные разные от DN50 до DN300 | шт. | 6 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
23 | Муфта комб.внутр.рез.35*1/2 | шт. | 5 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
24 | Муфта комб.внутр.и нар.рез. 40*1/3 | шт. | 4 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
25 | Муфта комб.внутр.и нар.рез. 32*1 | шт. | 12 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
26 | Кран шаровой фланц. Ф100 Ру16 | шт. | 4 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
27 | Кран ВВ1 | шт. | 15 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
28 | Кран ВВ1/2 | шт. | 20 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
29 | Кран ВВ3/4 | шт. | 20 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
30 | Мотопомпа | шт. | 1 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
31 | Тросс сантехнич. 20м, 25м | шт. | 2 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
32 | Газ.баллон - кислород | шт. | 1 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
33 | Газ.баллон - ацетилен | шт. | 1 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь
34 | Газ.баллон - пропан | шт. | 1 |  |  | + | + | [6 empty] | + | + | bar: Сроки исполнения май to Сроки исполнения октябрь

## Лист2
| б). Подготовка и ремонт котельных, в т.ч.: |  | 102 | 73 газ + 21 уголь + 7 диз.топл. + 1 мазут
1 | ОАО «Пушкинская Теплосеть» | Ед. | 84 | 58 газ + 20 уголь + 6 диз.топл.
2 | МУП «Лесной» | Ед. | 2 | газ
3 | Управление здравоохранения | Ед. | 2 | уголь + диз.т.
4 | ОАО «ПЭМЗ» | Ед. | 1 | мазут
5 | ФБОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» | Ед. | 1 | газ
6 | ЗАО «Мособлстрой-20» | Ед. | 1 | газ
7 | ОАО «НПО Росдормаш» | Ед. | 1 | газ
8 | ООО «Сторосс тепло» | Ед. | 1 | газ
9 | ОАО «Энергия» | Ед. | 1 | газ
10 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» | Ед. | 1 | газ
11 | ОАО «СЭМЗ» | Ед. | 1 | газ
12 | ЛПЧУ СКО «Тишково» | Ед. | 1 | газ
13 | ОАО «Пушкинский завод» | Ед. | 1 | газ
14 | ЛПУ «Санаторий «Правда» | Ед. | 1 | газ
15 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" | Ед. | 1 | газ
16 | ОАО «ПОЗИТ» | Ед. | 1 | газ
17 | ООО «ИСКОЖ» | Ед. | 1 | газ
| ОАО "Софрино" |  |  | 1 | газ
| д) Подготовка и ремонт ВЗУ, в т.ч.: | ед. | 48
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» | Ед. | 38
2 | МУП «Лесной» | Ед. | 5
3 | ООО «Крыша» | Ед. | 2
4 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» | Ед. | 1
5 | ЛПУ «Санаторий «Правда» | Ед. | 1
6 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" | Ед. | 1
7 | ЛПЧУ СКО «Тишково» | Ед. |  | 1
ОАО "Софрино"
| 1. Очистные сооружения, в т.ч.: | ед. | 9 | 10
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» | ед. | 6 | + поля фильтр.в Ашукино
2 | МУП «Лесной» | ед. | 1
3 | ООО «Крыша» | ед. | 1
4 | Академия ГПС МЧС России, ЗУБ "Нагорное" | ед. | 1
| ОАО "Софрино" |  | поля фильтрации | 1
| 2.КНС, в т.ч.: | ед. | 40
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» | ед. | 31
2 | МУП «Лесной» | ед. | 3
3 | ООО «Крыша» | ед. | 1
4 | ЛПЧУ СКО «Тишково» | ед. | 3
5 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» | ед. | 1
6 | ЛПУ «Санаторий «Правда» | ед. | 1
| ОАО "Софрино" |  |  | 1
| ОАО "ПЭМЗ" |  |  | 1