АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.10.2015г. |  | № | 2327 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2014г. № 2587 (с изменениями от 24.11.2014 № 2915, от 29.12.2014 № 3457, от 06.04.2015 № 634, от 23.06.2015  № 1378)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О здравоохранении в Московской области», в целях реализации муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы», постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу «Создание условий для оказания                            медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2014 г. № 2587 «Об утверждении муниципальной программы  «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы» (с изменениями от 24.11.2014 №2915, от 29.12.2014 №3457, от 06.04.2015 №634, от 23.06.2015 № 1378) следующие изменения:

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы» рубрику «Планируемые результаты реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

| Планируемые результаты реализации муниципальной Программы | - смертность от дорожно-транспортных происшествий в 2015 году 6,6 на 100 тыс. населения; в 2016 году – 6,1; в 2017 - 2020 годах – 5,6. - открытие офисов врачей общей практики: 2015 год – 2 офиса; - ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП): 2015 – 1 ФАП; 2017 год – 1 ФАП; - дефицит медицинских кадров от 40,7 % 2015 году до 40,0 %, в 2016-2020 годах. - достижение показателя обеспеченности врачами от 24,0 единиц на 10 тыс. населения в 2015 году до 32,0 единиц на 10 тыс. населения в 2020 году; - достижение соотношения врачей и среднего медицинского персонала от 1:2,0 в 2015 году до 1:2,6 к 2020 году; - 100% обеспеченность полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет; - 100% обеспечение диализных больных на территории района автотранспортом для их доставки на проведение процедуры гемодиализа. |
| --- | --- |

2) в разделе «Паспорт   муниципальной   программы    «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы» рубрику «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

| Источники финансирования программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего: в том числе | 199 708,5 | 30 374,5 | 33 866,8 | 33 866,8 | 33 866,8 | 33 866,8 | 33 866,8 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 37 107,5 | 4 768,5 | 6 467,8 | 6 467,8 | 6 467,8 | 6 467,8 | 6 467,8 |
| Средства бюджета Московской области | 162 601,0 | 25 606,0 | 27 399,0 | 27 399,0 | 27 399,0 | 27 399,0 | 27 399,0 |

3)	Приложение № 1 «Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Программы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

4)	Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы» изложить в  редакции согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

2. Отделу информационных технологий и телекоммуникаций Управления территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Л. В. Булыгину.

И.о. руководителя администрации     					 С.М. Грибинюченко

Приложение №1 к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 14.10.2015 №2327

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «Создание условий для оказания медицинской помощи  населению Пушкинского муниципального района

- на 2015-2020 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы 2014 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пушкинского района | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Развитие первичной медицинской помощи | 0,0 | 0,0 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс. населения | 10,6 | 6,6 | 6,1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | Открытие офисов врачей общей практики | единица | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско- акушерских пунктов | единица | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Задача 2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника | 2 559,00 | 0,0 | Дефицит медицинских кадров | процент | 42,7 | 40,7 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | Обеспеченность врачами | на 10 тыс. населения | 23,5 | 24,0 | 27,6 | 28,8 | 30,0 | 31,0 | 32,0 |
|  |  |  |  | Соотношение врачей и среднего персонала |  | 1:1,9 | 1:2,0 | 1:2,2 | 1:2,4 | 1:2,6 | 1:2,6 | 1:2,6 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет | 0,0 | 162 601,0 | Обеспеченность беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет полноценным питанием | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Задача 4. Обеспечение транспортировки диализных больных на проведение процедуры гемодиализа | 34 548,5 | 0,0 | Обеспеченность диализных больных автотранспортом | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2 к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 14.10.2015 №2327

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для оказания медицинской помощи  населению Пушкинского муниципального района на 2015-2020 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации муниципальной программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения |  | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
|  | Всего по Программе: |  |  | Всего |  | 2015-2020 |  | 199 708,5 | 30 374,5 |  | 33 866,8 | 33 866,8 | 33 866,8 |  | 33 866,8 |  | 33 866,8 |  | Отдел по созданию условий для оказания медицинской помощи населению администрации района |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  | 37 107,5 | 4 768,5 |  | 6 467,8 | 6 467,8 | 6 467,8 |  | 6 467,8 |  | 6 467,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Московской области |  |  |  | 162 601,0 | 25 606,0 |  | 27 399,0 | 27 399,0 | 27 399,0 |  | 27 399,0 |  | 27 399,0 |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие первичной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение максимального времени доезда машины скорой медицинской помощи до места происшествия 20 минут | Взаимодействие ГБДД, дорожного отдела администрации района, ГБУЗ «ПССМП» и ГБУЗ «ПРБ». Обеспечение автотранспортом (реанимобилями) ГБУЗ «ПССМП». Повышение квалификации медперсонала ГБУЗ «ПССМП». Оказание качественной медпомощи на догоспитальном этапе. |  |  | Бюджет Московской области |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Московской области |  | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| 1.2 | Обеспечение пострадавшим в ДТП качественной медицинской помощи в травмоцентре 2 уровня на базе ГБУЗ «ПРБ» | Оснащение медицинским оборудованием. Повышение квалификации сотрудников травмоцентра 2 уровня. Оказание квалифицированной медицинской помощи на госпитальном этапе. |  |  | Бюджет Московской области |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Московской области |  | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий |
| 1.3 | Предоставление земельных участков для строительства офисов врачей общей практики на безвозмездной основе | Постановка на кадастровый учет. Постановление администрации о передаче в безвозмездное срочное пользование участков. Февраль 2015 |  |  | В рамках основной деятельности |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по Управлению имуществом |  | Выделение участков под офисы ВОП |
| 1.4 | Открытие офисов врачей общей практики | Строительство офисов ВОП |  |  | Бюджет Московской области |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Московской области УСАИГ администрации района |  | Открытие двух офисов ВОП в с. Ельдигино и п. Челюскинский |
| 1.5 | Предоставление земельных участков для строительства фельдшерско- акушерских пунктов на безвозмездной основе | Постановка на кадастровый учет. Постановление администрации о передаче в безвозмездное срочное пользование участков. Февраль 2015 |  |  | В рамках основной деятельности |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по Управлению имуществом |  | Выделение участка под ФАП |
| 1.6 | Ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов | Строительство модуля ФАПа |  |  | Бюджет Московской области |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минздрав Московской области, УСАИГ администрации района |  | Открытие ФАПа в с. Барково |
| Задача 2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установление медицинским работникам медицинских организаций, находящихся на территории района дополнительных гарантий и мер социальной поддержки: |  |  |  |  |  | 2015-2020 | 2 559,0 | 609,0 |  | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 |  | 390,0 | 390,0 |  | Отдел по созданию условий для оказания медицинской помощи населению администрации района |  |  |
|  | 2.1.1 | Сбор документов с последующим рассмотрением на жилищной комиссии. По мере поступления документов и вынесения решения о нуждающемся в жилье |  |  | В рамках основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по Управлению имуществом администрации района |  | 100 % выполнение мероприятия по мере поступления заявок |
|  | Выделение специализированного жилищного фонда для врачей необходимых специальностей на договорной основе |  |  |  |  |  | 2015-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2 Осуществление выплат единовременной материальной помощи выпускникам медицинских ВУЗов, пришедшим на работу в государственные медицинские учреждения Пушкинского муниципального района, в размере: 2015- 50,0 тыс. руб. | Сбор документов, подготовка распоряжения с последующей выплатой. В течение финансового года. |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  | 2015 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по созданию условий для оказания медицинской помощи населению администрации района |  |  |
|  | 2.1.3 Выплата муниципальных стипендий студентам медицинских ВУЗов, проходящим целевое обучение на контрактной основе, в размере 2015год -1,5 тыс. руб.; 2016год -1,5 тыс. руб.; 2017год -1,5 тыс. руб. | Сбор документов, подготовка распоряжения с последующей выплатой. В течение финансового года. |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  | 2015-2020 | 2 259,0 | 309,0 |  | 390,0 | 390,0 |  | 390,0 |  | 390,0 | 390,0 |  | Отдел по созданию условий для оказания медицинской помощи населению администрации района |  | 100 % выполнение мероприятия по мере получения документов от студентов мед.ВУЗзов |
| Задача 3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей до трех лет | Проведение конкурсных процедур. Заключение контрактов на поставку питания. Организация выдачи питания в соответствии с соглашениями с Минздравом МО В течение финансового года. |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2015-2020 | 162 601,0 | 25 606,0 |  | 27 399,0 | 27 399,0 | 27 399,0 |  | 27 399,0 |  | 27 399,0 |  | Отдел по созданию условий для оказания медицинской помощи населению администрации района |  | 100 % выполнение мероприятия |
| Задача 4. Обеспечение транспортировки диализных больных на проведение процедуры гемодиализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение на территории района перевозки диализных больных | Проведение конкурсных процедур. Заключение контракта на перевозку больных в диализные центры ежедневно кроме выходных. В течение финансового года. | Средства бюджета Пушкинского района |  |  |  | 2015-2020 | 34 548,5 | 4 159,5 | 6 077,8 |  | 6 077,8 |  | 6 077,8 |  | 6 077,8 |  | 6 077,8 |  | Отдел по созданию условий для оказания медицинской помощи населению администрации района | 100 % выполнение мероприятия |