*Приложение №1 к муниципальной программе*

*«Развитие физической культуры и массового спорта*

*на территории города Пушкино на 2014-2018 годы»*

| **№**  **п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Сроки исполнения мероприятий** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб)** | **Всего (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятий** | **Результаты выполнения мероприятий подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 год** | **2015**  **год** | **2016**  **год** | **2017 год** | **2018**  **год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Задача 1. Вовлечение жителей города Пушкино в систематические занятия физической культурой и спортом** | **2014-2018гг.** | **Итого** |  | **7 441,4** | **1 500,0** | **1 830,0** | **1 111,4** | **1 450,0** | **1 550,0** |  |  |
| **Средства бюджета**  **г.п. Пушкино** | **-\*** | **7 441,4** | **1 500,0** | **1 830,0** | **1 111,4** | **1 450,0** | **1 550,0** | Управление развития отраслей социальной сферы Пушкинского муниципального района |  |
| 1.1. | Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта в соответствии с ежегодно утверждающим Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Пушкино | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 4 742,8 | 1 150,0 | 1 192,8 | 550,0 | 900,0 | 950,0 | Своевременное проведение официальных спортивных мероприятий |
| 1.2. | Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий, среди различных групп населения города Пушкино, в том числе проведение легкоатлетического кросса "Пушкинский марафон", спортивного мероприятия "Пушкинская лыжня", физкультурного мероприятия "Папа, мама, я", спартакиад, конкурсов и т.д. | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 2 698,6 | 350,0 | 637,2 | 561,4 | 550,0 | 600,0 | Своевременное проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий |
| **2.** | **Задача 2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города Пушкино** | **2014-2018гг.** | **Итого** |  | **49 680,0** | **-** | **9 000,0** | **6 180,0** | **16 500,0** | **18 000,0** |
| **Средства бюджета**  **г.п. Пушкино** | **-\*** | **49 680,0** | **-** | **9 000,0** | **6 180,0** | **16 500,0** | **18 000,0** |
| 2.1. | Увеличение на территории города Пушкино спортивных плоскостных сооружений для обеспечения физкультурно-оздоровительного процесса | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 48 180,0 | - | 9 000,0 | 4 680,0 | 16 500,0 | 18 000,0 | Увеличение спортивных плоскостных сооружений |
| 2.2. | Эксплуатация и содержание спортивных плоскостных сооружений | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Приобретение и установка трех спортивных площадок (мероприятия по реализации предложений (наказов) избирателей г.Пушкино | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 1 500,0 | - | - | 1 500,0 | - | - |  |
| **3.** | **Задача 3. Создание условий для эффективного функционирования МБУ «ФСК «Пушкино»** | **2014-2018гг.** | **Итого** | **-\*** | **1 808,6** | **300,0** | **300,0** | **408,6** | **350,0** | **450,0** |  |
| **Средства бюджета**  **г.п. Пушкино** | **-\*** | **1 808,6** | **300,0** | **300,0** | **408,6** | **350,0** | **450,0** |
| 3.1. | Участие спортсменов МБУ "ФСК "Пушкино" в областных соревнованиях | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 550,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | Участие спортсменов в областных соревнованиях |
| 3.2. | Учебно-тренировочные сборы спортсменов МБУ "ФСК "Пушкино" | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 450,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | Проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов |
| 3.3. | Создание сайта МБУ "ФСК "Пушкино" центра тестирования ГТО | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | Создание сайта центра тестирования ГТО |
| 3.4. | Приобретение оборудования и увеличение материальных запасов подведомственных спортивных сооружений | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 358,6 | - | - | 158,6 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.5. | Укрепление материально-технической базы: капитальный, текущий ремонт, реконструкция | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 300,0\* | 300,0\* | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.6. | Исполнение наказов избирателей г.п. Пушкино на 2016 год (закупка спортивного инвентаря для тренажерного зала МБУ «ФСК «Пушкино») | Средства бюджета  г.п. Пушкино | **-\*** | 50,0 | **-** | **-** | 50,0 | **-** | **-** |  |
|  | |  | **Итого:** | | **58 930,0** | **1 800,0** | **11 130,0** | **7 700,0** | **18 300,0** | **20 000,0** |  |
| **4.** | **Задача 4. Обеспечение функционирования муниципальных бюджетных учреждений** | **2014-2018гг.** | **Средства бюджета**  **г.п. Пушкино** | **-\*** | **130 376,78** | **-** | **-** | **45 318,8** | **42 300,0** | **42 757,98** |  |
| 4.1 | Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино» |  | **-\*** | 127 505,78 | **-** | **-** | 42 447,8 | 42 300,0 | 42 757,98 |  |
| 4.2 | Приобретение покрытия для хоккейной коробки в мкр.Звягино |  |  | 2 500,0 |  |  | 2 500,0 |  |  |  |
| 4.3 | Приобретение медицинского оборудования для проведения процедуры сертификации медицинского кабинета |  |  | 371,0 |  |  | 371,0 |  |  |  |
| **Итого:** | | | | | **186 435,78** | **1 800,0** | **11 130,0** | **53 018,80** | **60 600,0** | **62 757,98** |  |

\*300 - Переданы МБУ ФСК «Пушкино» по Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели №27 от 27.11.2014 г.

**-\* -** мероприятий в рамках муниципальной программы реализуются с 2014 года.