АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## Московской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.12.2016 |  | № | 3892 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в План мероприятий  ("Дорожную карту")

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе», утвержденный постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 25.12.2015 № 2902

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 №599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», Постановлением Правительства Московской области от 20.10.2015 № 968/38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в План мероприятий («Дорожную карту») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе», утвержденный постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 25.12.2015 № 2902, изложив его в редакции, согласно приложению к  настоящему постановлению.

2. Определить ответственными исполнителями Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе»: Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, Управление ЖКХ и благоустройства территории администрации Пушкинского муниципального района, Управление инвестиционной политики администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства», МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пушкинского муниципального района», Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз».

3. Определить Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района координатором Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе».

4. МКУ Пушкинского муниципального района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района О.В. Ивченко.

Глава Пушкинского

муниципального района			    		                  С.М. Грибинюченко

Верно:

Начальник Управления делами

администрации муниципального района                                                        В.И. Сухарев

Приложение к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от  30.12.2016  №  3892

План мероприятий («Дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг в Пушкинском муниципальном районе»

- Общее описание Плана мероприятий («Дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе» (далее – «дорожная карта»)

- Утверждение и реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, далее («Дорожная карта»); предусмотрены статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Реализация «Дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

2.  «Дорожная карта» разработана в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 20.10.2015 № 968/38 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Московской области», а также в соответствии с правилами разработки мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», определяются:

- цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе;

- таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе,  а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов (приложение №1 к «Дорожной карте»);

- перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе,  а также сроки их достижения на период 2015-2025 годов (приложение №2 к «Дорожной карте»).

3.      Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определено в «Дорожной карте» исходя из:

- норм статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ                       «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

## - раздела свода правил СП59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года
№ 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона  от  30 декабря  2009 года  № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;

## - положений муниципальных программ "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2015г. № 2331, "Культура Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2015г. № 2328, "Формирование доступной среды города Пушкино на 2014-2018 годы", утвержденная Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 16.12.2015г. № 2847;

- бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых администрацией Пушкинского муниципального района на эти цели в бюджете Пушкинского муниципального района и бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района.

4.  Ответственными исполнителями мероприятий «Дорожной карты» являются: Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства», МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пушкинского муниципального района», Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз».

5.    Координатором мероприятий «Дорожной карты» является Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий социальную сферу Пушкинского муниципального района.

- Цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Пушкинском муниципальном районе

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Пушкинском муниципальном районе являются:

-обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации)  в Пушкинском муниципальном районе;

-создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и недискриминации по признаку инвалидности;

-установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг   с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;

-принятие мер по обеспечению собственниками объектов доступа инвалидов к местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта;

-оснащение объектов приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность услуг для инвалидов;

-включение в административные регламенты государственных и муниципальных услуг, в порядки предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) сотрудников (специалистов), работающих с инвалидами, положений, определяющих требование к обеспечению условий доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-проведение инструктирования или обучения работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципального района, предоставляющих услуги инвалидам, по вопросам, связанным с обеспечением их доступности и с оказанием им необходимой помощи.

- Основные ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:

-увеличение доли доступных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Пушкинском муниципальном районе для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-недопущение с 1 июля 2016 года ввода в эксплуатацию объектов без соответствующих условий доступности;

-проведение комплексных капитальных ремонтных работ с обязательным соблюдением требований доступности и обеспечение на объектах до проведения ни них капитального ремонта или реконструкции доступа инвалидов к месту предоставления услуг, предоставление услуг в дистанционном режиме или на дому;

-обеспечение на объектах условий индивидуальной мобильности для инвалидов, обеспечение сопровождения инвалидов, дублирование звуковой и зрительной информации, в том числе шрифтом Брайля;

-увеличение предоставления услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

-увеличение доли доступных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения;

-увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,   в общей численности опрошенных инвалидов в Пушкинском муниципальном районе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к "Дорожной карте" "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  |  | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  | Ед.изм. (год) | Годы реализации плана мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Функциональные или отраслевые органы администрации, ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |  |
| 1. Повышение значений показателей доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании |  |  |  |  | процент | 45 | 50 |  |  | 55 |  | 64 |  |  |  | 66,1 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства», Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 68,2 | 68,2 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Повышение значений показателей доступности муниципальных объектов в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов сферы образования, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Удельный вес существующих зданий в сфере образования, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий в сфере образования, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 21,4 |  |  | 22,3 | 23,2 |  |  |  |  | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 25 | 25 |  |  | 50 | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 80 |  |  | 85 | 90 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 96 |  |  | 97 | 98 |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 10 |  |  | 35 | 40 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 50 | 50 |  |  | 70 | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 16 |  |  | 17 | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 30 |  |  | 60 | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 19 |  |  | 19 | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 22 | 22 |  |  | 50 | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  |  | Доля детей-инвалидов, получающих основное общее образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся детей-инвалидов в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 35 |  |  | 36 | 37 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 39 | 40 |  |  | 60 | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  |  | Доля детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях от общего численности обучающихся детей-инвалидов |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 25,5 |  |  | 26 | 26,5 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 27,5 | 40 |  |  | 60 | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  |  | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 1,0 | 1,1 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 1,3 | 1,5 |  |  | 2 | 2,5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  |  | Доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, в общем количестве таких работников, предоставляющих услуги |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 10 | 30 |  |  | 50 | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  |  | Удельный вес образовательных учреждений, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего количества таких учреждений |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Пушкинское Управление социальной защиты населения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  |  | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечивается условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
| 2.14.1 |  |  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 40 |  |  | 50 | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.2 |  |  | Сменные кресла-коляски |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 30 |  |  | 50 | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.3 |  |  | Адаптированные лифты |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 8 | 20 |  |  | 40 | 60 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.4 |  |  | Поручни |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 10 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 40 |  |  | 50 | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.5 |  |  | Пандусы |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 10 | 18 |  |  | 22 | 25 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 40 |  |  | 50 | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.6 |  |  | Подъемные платформы (аппарели) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 30 |  |  | 50 | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.7 |  |  | Раздвижные двери |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 40 |  |  | 50 | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.8 |  |  | Доступные входные группы |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 30 |  |  | 40 | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 70 | 80 |  |  | 90 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.9 |  |  | Доступные санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 22 | 25 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 40 |  |  | 50 | 70 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.10 |  |  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 30 |  |  | 40 | 50 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 70 | 80 |  |  | 90 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 |  |  | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 40 |  |  | 50 | 75 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 |  |  | Удельный вес объектов в сфере образования, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 40 |  |  | 50 | 75 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 |  |  | Удельный вес объектов в сфере образования, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 40 |  |  | 60 | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 |  |  | Доля работников образовательных организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в общеобразовательных организациях |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 1 | 4 |  |  | 10 | 20 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 40 | 50 |  |  | 60 | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 |  |  | Удельный вес существующих объектов в сфере образования (от общего количества объектов в этой сфере), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 83 | 80 |  |  | 76 | 73 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 50 | 40 |  |  | 30 | 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 |  |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в Пушкинском муниципальном районе |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 45 | 50 |  |  | 55 | 64 |  |  |  |  | 66,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 68,2 | 68,2 |  |  | 80 | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Повышение значений показателей доступности муниципальных объектов в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Увеличение количества культурно- досуговых мероприятий, где обеспечен беспрепятственный доступ для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья (от общего числа мероприятий, проводимых Управлением развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 1,3 | 1,7 |  |  | 2,2 |  | 2,9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 10 | 30 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, в которые вовлечены лица с ограниченными физическими возможностями здоровья (от общего числа мероприятий, проводимых Управлением развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 1,3 | 1,5 |  |  | 1,7 |  | 2,1 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 10 | 30 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на кресло колясках, от общего числа мест в зрительных залах (в Домах культуры) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 9 | 11 |  |  | 13 |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (от общего количества объектов в этой сфере), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 57,7 | 57,7 |  |  | 57,7 |  | 57,7 |  |  |  | 57,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечивается условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  |  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 3 | 5 |  |  | 6 |  | 8 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 50 |  |  | 70 |  | 85 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  |  | Сменные кресла-коляски |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 1,5 |  | 2,2 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 11,1 | 30 |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 |  |  | Адаптированные лифты |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 15 | 30 |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 |  |  | Поручни |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 12,2 | 14,2 |  |  | 16,1 |  | 18,5 |  |  |  | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 40 | 50 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.5 |  |  | Пандусы |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 12,2 | 14,2 |  |  | 16,1 |  | 18,5 |  |  |  | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 40 | 50 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.6 |  |  | Подъемные платформы (аппарели) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 40 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.7 |  |  | Раздвижные двери |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 3,5 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 10,5 | 20,9 |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.8 |  |  | Доступные входные группы |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 12,2 | 14,2 |  |  | 16,1 |  | 18,5 |  |  |  | 25,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 40 | 50 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.9 |  |  | Доступные санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 5,1 | 7,2 |  |  | 8,5 |  | 9,3 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 40 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.10 |  |  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20,3 | 23,5 |  |  | 34,2 |  | 41,9 |  |  |  | 50,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 60 | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 1,5 | 2 |  |  | 2,9 |  | 3,5 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 10 | 40 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Удельный вес объектов в сфере культуры, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 1,5 |  | 3,4 |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 10 | 25 |  |  | 45 |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 93,3 |  |  | 98,3 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  | Доля работников организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере культуры |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 50 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере культуры от общего количества таких объектов |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0,03 | 0,11 |  |  | 0,11 |  | 0,13 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0,17 | 0,22 |  |  | 0,25 |  | 0,27 |  |  |  | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  |  | Удельный вес приспособленных экспозиций музеев для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), в общем количестве экспозиций |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 5 |  |  | 10 |  | 20 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 50 | 60 |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  |  | Удельный вес гостиниц, оснащенных и оборудованных в целях их доступности для инвалидов, от общего числа таких гостиниц в сфере туризма |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 8 | 10 |  |  | 12 |  | 15 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 40 |  |  | 60 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  |  | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 в эксплуатацию объектов в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующие требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количество вновь вводимых объектов в сфере культуры) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  |  | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов в сфере культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 23,1 | 34,6 |  |  | 46,2 |  | 57,7 |  |  |  | 68,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 73,6 | 82,4 |  |  | 95,9 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  |  | Удельный вес зрелищных мероприятий, экспозиций, выставок учреждений, программы и иная информация о которых подготовлена с учетом возможности их использования инвалидами по зрению (в том числе выполненных с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля), от общего количества мероприятий, проводимых учреждениями |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 45 | 55 |  |  | 65 |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  |  | Удельный вес существующих зданий в сфере культуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества зданий, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в Пушкинском муниципальном районе |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 45 | 50 |  |  | 55 |  | 64 |  |  |  | 66,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 68,2 | 68,2 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Показатель доступности муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных объектов физической культуры и спорта, от общего количества объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (и при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 50 | 60 |  |  | 72 |  | 75 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 83 | 87 |  |  | 90 |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  | Сменные кресла-коляски |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 50 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  |  | Адаптированные лифты |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 50 | 50 |  |  | 55 |  | 58 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 69 | 73 |  |  | 85 |  | 92 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 |  |  | Поручни |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 50 |  |  | 50 |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 80 | 80 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 |  |  | Пандусы |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 55 | 60 |  |  | 79 |  | 88 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 92 | 94 |  |  | 96 |  | 98 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 |  |  | Подъемные платформы (аппарели) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 50 |  |  | 66 |  | 70 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 90 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 |  |  | Раздвижные двери |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 20 |  |  | 32 |  | 45 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 55 | 60 |  |  | 75 |  | 89 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 |  |  | Доступные входные группы |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 78 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 |  |  | Доступные санитарно-гигиенические помещения |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 45 | 55 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 |  |  | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 54 | 63 |  |  | 79 |  | 85 |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 89 | 91 |  |  | 93 |  | 95 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи от общей численности объектов в сфере спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 44 | 65 |  |  | 70 |  | 75 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 85 | 90 |  |  | 95 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 40 |  |  | 41 |  | 42 |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 44 | 45 |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  |  | Доля работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере спорта, от общего количества работников в сфере спорта |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 50 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  |  | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере физической культуры и спорта от общего количества таких учреждений |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  |  | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 60 | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  |  | Удельный вес спортивных объектов, где предоставление услуг осуществляется с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в данной сфере |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 60 | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  |  | Доля работников организаций, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере спорта |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  |  | Обеспечение полноценной деятельности МКУ "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт" |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Повышение значений показателей доступности муниципальных помещений для голосования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных помещений для голосования, от общего количества помещений для голосования |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 45 | 50 |  |  | 55 |  | 64 |  |  |  | 66,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 68,2 | 68,2 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  | Удельный вес муниципальных транспортных средств используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 5 | 7 |  |  | 10 |  | 13 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 40 |  |  | 50 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  | Удельный вес существующих остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества остановок общественного транспорта после капитального ремонта, реконструкции, модернизации) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  |  | Удельный вес существующих пешеходных переходов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них комплексного капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов (от общего количества перекрестков после капитального ремонта, реконструкции, модернизации) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  |  | Удельный вес объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 25 |  |  | 25 |  | 30 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 40 | 45 |  |  | 50 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере транспорта, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере транспорта |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 25 |  |  | 55 |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Повышение значений показателей доступности объектов в сфере жилищной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Доля подъездов многоквартирных домов, в которых оборудованы пандусные съезды между входной группой и придомовой территорией для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, от общего числа подъездов многоквартирных домов, где требуется установка пандусных съездов между входной группой и придомовой территорией (и имеется техническая возможность их установки) |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 5 | 7 |  |  | 10 |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 30 |  |  | 50 |  | 75 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  | Доля административных зданий, на которых соблюдены условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества административных зданий |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 30 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов жилищной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых объектов строительства в жилищной сфере |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | - | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере жилищной инфраструктуры (УК, ТСЖ и пр.), от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в сфере жилищной инфраструктуре |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 20 |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере жилищной инфраструктуры (жилые дома), от общего количества таких объектов |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 5 |  |  | 10 |  | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 50 | 60 |  |  | 70 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  | Адаптация сайта администрации Пушкинского муниципального района для лиц с нарушением зрения |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пушкинском муниципальном районе |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 30 |  |  | 40 |  | 50 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 70 | 80 |  |  | 90 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Повышение значений показателей по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МКУ "Многофункциональный центр Пушкинского муниципального района Московской области" (МФЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  | Удельный вес доступных для инвалидов и маломобильных групп населения объектов МФЦ |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | МКУ "МФЦ Пушкинского МР МО", Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  | Доля работников многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг, на которых распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | МКУ "МФЦ Пушкинского МР МО", Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 7 | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в многофункциональных центрах, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | МКУ "МФЦ Пушкинского МР МО", Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 20 | 70 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего количества таких объектов |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | МКУ "МФЦ Пушкинского МР МО", Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 50 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Повышение значений показателей в сфере торговли и бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  | Доля объектов в сфере торговли и бытовых услуг (торговые центры, магазины, павильоны) на которых проведены работы по обеспечению доступности (установка пандусов, раздвижных дверей, эскалаторов, кнопок вызова и тд.) от общего количества объектов в сфере торговли и услуг |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление инвестиционной политики администрации Пушкинского муниципального района, Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 10 | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 60 | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере торговли и бытовых услуг, от общего количества таких объектов |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | Управление инвестиционной политики администрации Пушкинского муниципального района, Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 5 |  |  | 10 |  | 30 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 60 | 70 |  |  | 80 |  | 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  | Доля руководителей организаций, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере торговли и бытовых услуг от общего числа руководителей организаций, предоставляющих услуги населению в сфере торговли и бытовых услуг |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление инвестиционной политики администрации Пушкинского муниципального района, Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 10 |  |  | 40 |  | 80 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Повышение значений показателей в городских парках культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  | Адаптация городского парка культуры и отдыха города Пушкино для лиц с нарушением зрения |  |  |  |  | год | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  | 2019-2024 |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского района, МКУ «Управление капитального строительства», МБУ «Пушгорхоз» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | процент | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к "Дорожной карте" «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Пушкинском муниципальном районе, а также сроки их достижения на период 2015-2024 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | № п/п таблицы показателей |  |  | Наименование мероприятия |  | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |  |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по поэтапному повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1.1 |  |  | Создание безбарьерной среды (установка пандусов, тактильных и информационных средств реконструкция дверей, порогов, тамбуров, крылец, устранение перепадов высот) для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения, повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц в Пушкинском муниципальном районе в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства», Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 2015-2018г.г.* |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности муниципальных объектов образования, в том числе: установка пандусов с двойными поручнями в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1.1 |  |  | МБДОУ детский сад №51 "Машенька" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в объектах образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 1.1 |  |  | МБОУ Пушкинская школа -интернат VIII вида |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 1.1 |  |  | МБОУ СОШ №3 г.Пушкино |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 1.1 |  |  | МБОУ "Ашукинская СОШ" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 1.1 |  |  | МБОУ СОШ г.п. Лесной |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 1.1 |  |  | МБДОУ детский сад № 16 «Колосок» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 1.1 |  |  | МБДОУ детский сад № 68 «Воробушек» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 1.1 |  |  | МБДОУ детский сад № 15 «Аистёнок» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 1.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | 1.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 1.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 11 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 1.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 15 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 1.1 |  |  | МБОУ «Черкизовская СОШ» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | 1.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | 1.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | 1.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 11 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | 1.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 15 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | 1.1 |  |  | МБОУ «Черкизовская СОШ» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | 1.1 |  |  | МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | 1.1 |  |  | МБОУ "Гимназия №4 г.Пушкино" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | 1.1 |  |  | МБОУ "Леснополянская СОШ" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | 1.1 |  |  | МБОУ СОШ №6 г.Пушкино |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | 1.1 |  |  | МБОУ "Майская СОШ" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | 2.1 |  |  | Ежемесячный контроль введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере образования |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | 2.2 |  |  | Контроль существующих зданий в сфере образования, в которых с 1 июля 2016 года завершены капитальные ремонтные работы и обеспечена полная доступность для инвалидов |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | 2.3 |  |  | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | 2.4 |  |  | Создание условий для детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет для дошкольного образования |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | 2.5 |  |  | Создание условий для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей-инвалидов школьного возраста |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | 2.6 |  |  | Создание условий для детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет для получения дополнительного образования |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.30 | 2.7 |  |  | Создание условий универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | 2.8 |  |  | Создание универсальной безбарьерной среды для качественного образования детей-инвалидов в образовательных организациях |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | 2.9 |  |  | Создание условий для получения детьми-инвалидами основного общего образования на дому, в том числе дистанционно |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | 2.10 |  |  | Создание условий для детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.34 | 2.11 |  |  | Создание условий для детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | 2.12 |  |  | Организация инструктирования или обучения для сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.36 | 2.13 |  |  | Организация работы по своевременному оформлению паспортов доступности |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.37 | 2.14 |  |  | Обеспечение индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для их самостоятельного передвижения по зданию |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.38 | 2.15. |  |  | Организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.39. | 2.16 |  |  | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.40 | 2.17 |  |  | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества объектов в сфере образования |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.41 | 2.18 |  |  | Организация работы по оформлению распорядительного акта в соответствии, с которым работник обязан оказать помощь инвалиду |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.42 | 2.19 |  |  | Предоставления услуг на объектах до проведения капитального ремонта |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.43 | 2.20 |  |  | Создание безбарьерной среды (установка пандусов, тактильных и информационных средств реконструкция дверей, порогов, тамбуров, крылец, устранение перепадов высот) для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015-2018г.г. * |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования |  |  |  |  |  |  |
| 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности муниципальных объектов культуры, в том числе: установка тактильных, информационных средств, приобретение и установка оборудования, проведение мероприятий для лиц с ограниченными возможностями по здоровью в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1.1 |  |  | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам культуры. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 1.1 |  |  | МБУК "РДК "Строитель" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам культуры. Приобретение подъемного устройства |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 1.1 |  |  | МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района Московской области» (Правдинский филиал) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам культуры. Реконструкция дверных проемов |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 1.1 |  |  | МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района" (Центральная детская библиотека) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам культуры. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 1.1 |  |  | МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района" (Софринский городской филиал № 2 им. Ф.И. Тютчева) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам культуры. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 1.1 |  |  | МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района" (Ашукинский городской филиал |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам культуры. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | 1.1 |  |  | МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района" (Черкизовский городской филиал) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам культуры. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | 1.1 3.3 |  |  | МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района" (Талицкий сельский филиал) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам культуры. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 3.1 3.2 3.3 |  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (в соответствии с планом-графиком): День инвалида, День пожилого человека, благотворительные акции (спектакли, концерты) для людей с ограниченными физическими возможностями, выставки творчества. |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня организации досуга для людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, социальная адаптация людей с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | 3.3 3.4 |  |  | Обеспечение доступности для инвалидов к месту предоставления услуг; Оборудование залов учреждений культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья (в случае дополнительного финансирования в рамках программы) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | 3.5 |  |  | Обеспечение условий индивидуальной мобильности на объектах в сфере культуры |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | 3.6 |  |  | Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | 3.7 |  |  | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | 3.8 |  |  | Организация занятий, на которых проходит инструктирование сотрудников по работе с инвалидами |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | 3.9 |  |  | Организация работы по оформлению распорядительного акта, в соответствии с которым на работника возлагается обязанность работы с инвалидами |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | 3.10 |  |  | Оформлению паспортов доступности |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | 3.11 |  |  | Приобретение библиотеками изданий специальных форматов для инвалидов по зрению |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | 3.12 |  |  | Создание приспособленных экспозиций в Краеведческом музее г. Пушкино для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.19 | 3.13 |  |  | Организация работы с представителями гостиниц на предмет их доступности для инвалидов |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.20 | 3.14 |  |  | Контроль за введенными с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектами сферы культуры на предмет доступности для инвалидов |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | 3.15 |  |  | Организация работы по сопровождению инвалидов на объектах сферы культуры |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | 3.16 |  |  | Организация работы по адаптации выставок для инвалидов |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | 3.17 |  |  | Мониторинг объектов в сфере культуры, на которых после капитального ремонта обеспечена доступность для инвалидов |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | 3.18 |  |  | Создание безбарьерной среды (установка пандусов, тактильных и информационных средств реконструкция дверей, порогов, тамбуров, крылец, устранение перепадов высот) для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры Пушкинского муниципального района |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Повышение уровня оказания услуг в сфере культуры для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 4. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности муниципальных объектов физической культуры и спорта, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 4.1 |  |  | Приобретение и установка мобильного подъемника для транспортировки инвалида в чашу бассейна в "Физкультурно-спортивном комплексе "Пушкино" |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2014-2018 г.г.", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 30.09.2013 № 348 (с изменениями от 29.12.2016 № 3857) |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 4.1 |  |  | Выполнение работ по устройству части причала для лиц с ограниченными возможностями и нарушениями опорно-двигательного аппарата для Водноспортивной базы «Серебрянка» МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино» по адресу: МО, г.Пушкино, мкр. Серебрянка, д.15а |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2014-2018 г.г.", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 30.09.2013 № 348 (с изменениями от 29.12.2016 № 3857) |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 4.1 |  |  | Оборудование парковки, установка тактильных средств МБУ "Дворец спорта" |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2014-2018 г.г.", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 30.09.2013 № 348 (с изменениями от 29.12.2016 № 3857) |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 4.1 |  |  | Ремонт спортивного зала ФОКИ «Старт» |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2014-2018 г.г.", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 30.09.2013 № 348 (с изменениями от 29.12.2016 № 3857) |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 4.2 |  |  | Обеспечение индивидуальной мобильности на спортивных объектах, приобретение сменных кресел-колясок, мобильных пандусов, установка поручней, раздвижных дверей, кнопок вызова и т.д. |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 4.3 |  |  | Сопровождение инвалидов на спортивных объектах |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 4.4 |  |  | Организация систематических занятий спортом инвалидов от 6 до 18 лет |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 4.5 |  |  | Организация работы по инструктажу или обучению работников на предмет работы с инвалидами |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 4.6 |  |  | Организация работы по своевременному оформлению паспортов доступности |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 4.7 |  |  | Организация работы на объектах с использованием знаков и иной текстовой информации с использованием шрифта Брайля |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 4.8 |  |  | Организация работы на объектах с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | 4.9 |  |  | Организация работы по оформлению распорядительного акта, в соответствии с которым на работника возлагается обязанность работы с инвалидами |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 4.10 |  |  | Организация работы по финансированию ФОКИ «Старт» для обеспечения бесперебойного функционирования учреждения |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2014-2018 г.г.", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 30.09.2013 № 348 (с изменениями от 29.12.2016 № 3857); Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Директор ФСК "Пушкино" |  |  |  |  | 2015-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 5.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности муниципальных помещений для голосования, в том числе: установка пандусов с двойными поручнями, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 5.1 |  |  | МБОУ СОШ №3 г.Пушкино |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 5.1 |  |  | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 11 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 5.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 15 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования. Приобретение мобильного пандуса |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 5.1 |  |  | МБОУ «Черкизовская СОШ» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 5.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 2 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 5.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 7 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 5.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 11 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 5.1 |  |  | МБОУ «СОШ № 15 г. Пушкино» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 5.1 |  |  | МБОУ «Черкизовская СОШ» |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2017г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам образования установка стационарного пандуса, двойных поручней, тактильной плитки (ленты), табличек со шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | 5.1 |  |  | МБОУ СОШ № 9 г. Пушкино |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования |  |  |  |  |  |  |
| 5.12 | 5.1 |  |  | МБОУ "Гимназия №4 г.Пушкино" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | 5.1 |  |  | МБОУ "Леснополянская СОШ" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | 5.1 |  |  | МБОУ СОШ №6 г.Пушкино |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | 5.1 |  |  | МБОУ "Майская СОШ" |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к помещениям для голосования |  |  |  |  |  |  |
| 6. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 6.1 |  |  | Контроль введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018 г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 6.2 |  |  | Обеспечение доступности муниципальных транспортных средств |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 6.3 |  |  | Контроль за существующими остановочными пунктами на предмет доступности после проведения на них капитального ремонта после 1 июля 2016 года |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 6.4 |  |  | Контроль за существующими пешеходными переходами на предмет доступности и оснащения звуковыми сигналами и проведение работ по установки оборудования после 1 июля 2016 года |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | 6.5 |  |  | Строительство светофорного объекта на пересечении ул.Московский пр-т – ул.Надсоновская в г.Пушкино (со звуковым сигналом) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | 6.5 |  |  | Установка светофорного объекта со звуковым сигналом на пересечении ул.Московский пр-т – ул.Надсоновская в г.Пушкино |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | 6.5 |  |  | Организация парковочных мест для транспорта инвалидов у здания Управления социальной |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | 6.5 |  |  | Организация парковочных мест для транспорта инвалидов у здания Пушкинской городской поликлиники по адресу: г.Пушкино, ул.50 лет Комсомола, д.45 |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | 6.5 |  |  | Организация парковочных мест для транспорта инвалидов у здания детской поликлиники по адресу: г.Пушкино, ул.Московский пр-т, д.40 |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | 6.4 6.5 |  |  | Оборудование пешеходного перехода звуковыми сигналами светофорного объекта на 1.850 км а/д г.Пушкино, Московский проспект (Советская площадь) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | 6.4 6.5 |  |  | Оборудование пешеходного перехода звуковыми сигналами светофорного объекта на 0.520 км а/д г.Пушкино, ул. 50 лет ВКЛСМ (ул.Надсоновская) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | 6.4 6.5 |  |  | Оборудование пешеходного перехода звуковыми сигналами светофорного объекта на а/д г.Пушкино, Московский проспект - ул. 50 лет ВКЛСМ |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | 6.4 6.5 |  |  | Оборудование пешеходного перехода звуковыми сигналами светофорного объекта на а/д г.Пушкино, ул. Горького-ул.Чехова |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | 6.4 6.5 |  |  | Оборудование пешеходного перехода звуковыми сигналами светофорного объекта на а/д г.Пушкино, ул. Московский проспект-ул.Чехова |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | 6.4 6.5 |  |  | Оборудование пешеходного перехода звуковыми сигналами светофорного объекта на 2.000 км а/д г.Пушкино, Московский проспект |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | 6.5 |  |  | Рельефное мощение тротуаров, пешеходных дорожек и подходов к пешеходным дорожкам на автомобильных дорогах г.Пушкино |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | 6.5 |  |  | Оборудование остановочных пунктов автобусных маршрутов г.Пушкино пандусами (43 шт.) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | 6.3 6.5 |  |  | Установка в местах остановочных пунктов автобусных маршрутов речевых автоинформаторов, тактильных (пространственно-рельефных) информационных блоков |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | 6.5 |  |  | Установка знака «Парковка для инвалидов» и организация парковочных мест для автотранспорта инвалидов у здания Филиала № 11 ГУ МОРО «Фонд социального страхования РФ» по адресу: г.Пушкино, ул.Первомайская, д.11/8 |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2017-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 6.20 | 6.4 6.5 6.6 |  |  | Подходы к пешеходным переходам на автомобильных дорогах г.Пушкино (62 места) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 7. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов в сфере жилищной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 7.1 |  |  | Установка пандуса в подъезде № 3 многоквартирного дома по адресу: г.Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 48, стр. 1 |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2014-2018 г.г.", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 30.09.2013 № 348 (с изменениями от 29.12.2016 № 3857); |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам инженерной инфраструктуры (многоквартирным домам) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 7.2 |  |  | Создание безбарьерной среды в административных зданиях |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842) |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2015г. |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в административных зданиях |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 7.3 |  |  | Мониторинг введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов жилищной инфраструктуре на предмет доступности для инвалидов |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в административных зданиях |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 7.4 |  |  | Организация работы по инструктированию работников в жилищной сфере (УК, ТСЖ и пр.) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в административных зданиях |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 7.5 |  |  | Организация работы по оформлению паспортов доступности на объекты в жилищной сфере |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в административных зданиях |  |  |  |  |  |  |
| 8. Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов в сфере информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 8.1 |  |  | Адаптация интернет-сайта Пушкинского муниципального района для лиц с нарушением зрения |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание адаптационных муниципальных интернет-сайтов в Пушкинском районе для слабовидящих людей |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 8.2 |  |  | Опрос инвалидов на предмет улучшения уровня доступной среды в Пушкинском муниципальном районе |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание условий для адаптации инвалидов в обществе |  |  |  |  |  |  |
| 9. Мероприятия по повышению значений показателей по предоставлению государственных и муниципальных услуг в МКУ "Многофункциональный центр Пушкинского муниципального района Московской области" (МФЦ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 9.1 |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения на объектах МФЦ |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пушкинского муниципального района" |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения на объектах МФЦ |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 9.2 |  |  | Организация работы по оформлению распорядительного акта, в соответствии с которым на работника возлагается обязанность работы с инвалидами |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пушкинского муниципального района" |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание условий дистанционного получения услуг во время проведения капитального ремонта на объектах |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 9.3 |  |  | Организация занятий, на которых проходит инструктирование сотрудников МФЦ по работе с инвалидами |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пушкинского муниципального района" |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание условий дистанционного получения услуг во время проведения капитального ремонта на объектах |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | 9.4 |  |  | Организация работы по оформлению паспортов доступности на объектах МФЦ |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | МКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Пушкинского муниципального района" |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Создание условий дистанционного получения услуг во время проведения капитального ремонта на объектах |  |  |  |  |  |  |
| 10. Мероприятия по повышению значений показателей в сфере торговли и бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 10.1 |  |  | Обеспечение доступности объектов в сфере торговли и бытовых услуг (установка пандусов, раздвижных дверей, эскалаторов в торговых центрах, сетевых магазинах, торговых павильонов) |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление инвестиционной политики администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Обеспечение безбарьерной среды в сфере торговли и бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | 10.2 |  |  | Организация работы по оформлению паспортов доступности на объекты в сфере торговли и бытовых услуг |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление инвестиционной политики администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Обеспечение безбарьерной среды в сфере торговли и бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | 10.3 |  |  | Организация работы по инструктированию руководителей организаций в сфере торговли и бытовых услуг |  | Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2840 (с изменениями от 29.12.2016 № 3842); Муниципальная программа "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2818 |  |  |  |  |  | Управление инвестиционной политики администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  | 2016-2018г.г.* |  |  |  |  |  | Обеспечение безбарьерной среды в сфере торговли и бытовых услуг |  |  |  |  |  |  |
| 11. Повышение значений показателей в городских парках культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 11.1 |  |  | Установка тактильной плитки для слабовидящих в городском парке культуры и отдыха города Пушкино |  | Муниципальная программа "Формирование доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы", утвержденная постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802 |  |  |  |  |  | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  | 2018г. |  |  |  |  |  | Обеспечение безбарьерной среды в городских парках культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |

* Мероприятия по доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в Пушкинском муниципальном районе  после 2018 года будут включены по итогам реализации мероприятий «Дорожной карты» за период 2015-2018 г.г.