Приложение №1 к муниципальной программе

## Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории города Пушкино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Вовлечение жителей города Пушкино в систематические занятия физической культурой и спортом, проведение массовых, физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп населения города Пушкино | 2017-2021гг. | Итого | 1 111,4 | 8 237,25 | 1 502,25 | 1 605,0 | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 710,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 1 111,4 | 8 237,25 | 1 502,25 | 1 605,0 | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 710,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения города Пушкино |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Проведение официальных спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта в соответствии с ежегодно утверждающимся Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Пушкино |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 1 111,4 | 8 237,25 | 1 502,25 | 1 605,0 | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 710,0 |  | Обеспечение участников соревнований наградной атрибутикой; обеспечение спортивных мероприятий дежурством скорой помощи; обеспечение участников соревнований грамотами |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Приобретение наградной продукции для проведения городских физкультурных мероприятий |  |  | 760,9 | 5 237,0 | 992,0 | 1 005,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | 1 080,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Обеспечение участников соревнований наградной атрибутикой |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Медицинское обслуживание мероприятий | 2017-2021гг. | Средства бюджета г.п. Пушкино | 350,5 | 3 000,25 | 510,25 | 600,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 |  | Обеспечение участников соревнований медицинским обслуживанием |
| 2. | Задача 2. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом на территории города Пушкино | 2017-2021гг. | Итого | 6 180,0 | 75 305,95 | 3 305,95 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Установка новых плоскостных спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 6 180,0 | 75 305,95 | 3 305,95 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Увеличение количества плоскостных спортивных сооружений на территории города Пушкино |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 6 180,0 | 75 305,95 | 3 305,95 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |  | Увеличение плоскостных спортивных сооружений |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Строительство новых плоскостных спортивных сооружений и реконструкция существующих спортивных сооружений (в т.ч. доукомплектация ранее установленных плоскостных спортивных сооружений) |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 4 680,0 | 72 505,95 | 505,95 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |  | Увеличение и реконструкция плоскостных спортивных сооружений |
| 2.1.2. | Мероприятие 3. Приобретение и установка плоскостных спортивных площадок (мероприятия по реализации предложений (наказов) избирателей г.Пушкино. 1.спортивная площадка ул.Некрасова, д.28/6 – 2ой избирательный округ (Богомолов О.А., Закутская Т.В., Безрукова Ж.Г.); 2. волейбольная площадка –ул.Институтская, д.18 – 5й избирательный округ (Зимин М.Г.); 3. проектирование и установка скейт-роллер-вело-парка – территория 3-его избирательного округа (Богачева И.Н.,Быканова И.А., Шальнев А.С.,Шемякин А.А.) |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 1 500,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | - | - | - | - |  | Увеличение плоскостных спортивных сооружений |
| 3. | Задача 3. Обеспечение функционирования муниципальных бюджетных учреждений | 2017-2021гг. | Итого: | 45 727,4 | 217 680,0 | 45 448,0 | 43 058,0 | 43 058,0 | 43 058,0 | 43 058,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Эффективное функционирование МБУ «ФСК «Пушкино», участие спортсменов МБУ «ФСК «Пушкино» в областных соревнованиях, проведение учебно-тренировочных сборов спортсменов |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 45 727,4 | 217 680,0 | 45 448,0 | 43 058,0 | 43 058,0 | 43 058,0 | 43 058,0 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие1. Обеспечение деятельности МБУ «ФСК «Пушкино» |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 45 727,4 | 217 680,0 | 45 448,0 | 43 058,0 | 43 058,0 | 43 058,0 | 43 058,0 |  | Эффективное функционирование «МБУ «ФСК «Пушкино». |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Эффективное функционирование учреждений физической культуры и спорта |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 45 727,4 | 214 214,0 | 41 982,00 | 43 058,0 | 43 058,0 | 43 058,0 | 43 058,0 |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 2. Субсидии на иные цели. Закупка автотранспорта, автомобиль Газель, самоходный снегоуборщик |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | -* | 966,0 | 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3. Ремонт помещений (душевые и раздевалки) |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 0,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Всего по программе: |  | Итого | 53 018,8 | 301 223,2 | 50 256,2 | 62 663,0 | 62 768,0 | 62 768,0 | 62 768,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 53 018,8 | 301 223,2 | 50 256,2 | 62 663,0 | 62 768,0 | 62 768,0 | 62 768,0 |  |  |