Приложение к Постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от «08» декабря 2017 года № 2954

Муниципальная программа

"Культура Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы"

Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизация культурной жизни Пушкинского муниципального района, создание условий для повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе по годам: | 1 018 428,37 | 297 311,37 | 180 279,25 | 180 279,25 | 180 279,25 | 180 279,25 |
| Средства бюджета Московской области | 84 207,59 | 84 207,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 849 238,69 | 176 121,69 | 168 279,25 | 168 279,25 | 168 279,25 | 168 279,25 |
| Средства бюджетов поселений Пушкинского муниципального района | 84 982,09 | 36 982,09 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля проведенных культурно-досуговых мероприятий от числа запланированных в отчётном году | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Проведение информационно-пропагандистской кампании и размещение социальной рекламы о туризме в Пушкинском муниципальном районе на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации | единиц | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Создание и обеспечение работы туристских информационных центров и пунктов | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение количества книг, выданных пользователям в муниципальных библиотеках | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Соответствие стандарту деятельности библиотек | баллы | 66,3 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 |
| Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учёта пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ, в том числе: | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество приобретаемых считывателей | штук | 3 | - | - | - | - |
| Количество приобретаемых RFID-карт | штук | 4 675 | - | - | - | - |
| Количество отделов, обслуживающих читателей, в которых отсутствует программное обеспечение | штук | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Увеличение посещаемости учреждений культуры | проценты | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Увеличение дохода от платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений культуры | процент по отношению к базовому году | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| Сохранность контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области | проценты | 91,1 | 90,7 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года | доля | 1,05 | - | - | - | - |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | проценты | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Прирост количества выставочных проектор относительно уровня 2012 года | проценты | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев | проценты | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств | проценты | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Количество вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления | единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Проведение инженерного обследование здания Краеведческого музея города Пушкино Московской области | проценты | 100 | - | - | - | - |
| Подготовка сопроводительной документации для вхождения в государственную программу по реконструкции и реставрации МБУК «Краеведческий музей города Пушкино Московской области | проценты | 100 | - | - | - | - |
| Завершение капитального ремонта МБУ «Дом культуры «Сирин» городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района | проценты | 100 | - | - | - | - |
| Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | проценты | 33 | 67 | 67 | 100 | 100 |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | процент по отношению к базовому году | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Количество коллективных средств размещения на территории Пушкинского муниципального района | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Степень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития

Пушкинский муниципальный район, как один из крупнейших центров Московской области, играет особую роль в деле сохранения национально-культурного потенциала, обеспечения преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян  и интеллектуальной элиты нации.

К настоящему времени в Пушкинском муниципальном районе, как и в России в целом, сложились необходимые социальные, экономические и политические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Сегодня накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена муниципальная Программа «Культура Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее Программа).

Опыт культурного строительства в условиях рыночных отношений и культурный потенциал Пушкинского муниципального района обусловливают необходимость системной комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры района.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения района, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности жителей района объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры.

Анализ ситуации наглядно демонстрирует, что в культурной сфере за последние полтора десятилетия накопился целый ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие культуры в Пушкинском муниципальном районе. Необходимо определить направление, которое приведёт к решению проблем в сфере культуры.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Пушкинского муниципального района является обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения Пушкинского муниципального района. Разработка и  реализация Программы призваны не только систематизировать и оптимизировать процесс развития учреждений культуры, искусства и досуга, но и позитивно повлиять на культурное состояние общества, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности и просвещения напрямую зависят общественное сознание и социально-экономическое развитие Пушкинского муниципального района.

Эффективным инструментом оптимизации развития социально-культурной сферы должны стать программные мероприятия, обеспечивающие решение приоритетных социально-культурных проблем района в контексте развития соответствующих отраслей района в целом и административно-территориальных единиц. Программа направлена на обеспечение благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, на совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, на создание института государственно-частного партнерства в деле развития социально-культурной сферы, а также на стимулирование и поддержку творческих инициатив и обеспечение свободы творчества.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация программных мероприятий позволит:

- развить сферу культуры в Пушкинском муниципальном районе;

- повысить эффективность работы Управления  культуры администрации Пушкинского муниципального района;

- проводить дальнейшее совершенствование компании по популяризации туризма в Пушкинском муниципальном районе;

- развить электронные ресурсы библиотек Пушкинского муниципального района;

- совершенствовать механизм контроля за объектами сферы культуры, требующие планового ремонта, строительства, реконструкции, модернизации.

  - поддерживать творческие коллективы Пушкинского муниципального района, Пушкинского музыкального театра, детских музыкальных и художественных школ;

- создать условия для привлечения высококвалифицированных работников в сферу культуры.

Программа рассчитана на пять лет с 2017 по 2021 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Описание целей и задач муниципальной Программы

Цель Программы – Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, гармонизация культурной жизни и повышение качества туристической сферы в Пушкинском муниципальном районе, создание условий для повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства.

Основные задачи Программы:

- Проведение ежегодных праздников и культурно-досуговых мероприятий в Пушкинском муниципальном районе;

- Развитие внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристической сферы в Пушкинском муниципальном районе;

- Повышение качества библиотечного обслуживания;

- Поддержка и развитие творческой деятельности на территории Пушкинского муниципального района;

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры;

- Охрана и сохранение объектов культурного наследия;

- Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры;

- Создание комфортных условий для отдыха населения;

- Развитие рынка туристских услуг в Пушкинском муниципальном районе;

- Реализация «Умной социальной политики».

Реализация вышеназванных задач выстраивает следующие приоритетные направления деятельности:

- работа, направленная в поддержку библиотечного дела;

- работа в области развития музейного движения и охраны памятников;

- работа по улучшению качества дополнительного музыкального и художественного образования детей и молодежи;

- работа по развитию потенциала стабильных творческих коллективов и создание новых через привлечение молодежи и совместную работу с органами образования;

- работа по укреплению и расширению координационно-творческой управленческой службы.

- совершенствовать работу подразделений учреждений культуры как информационно-досуговых центров;

- повышение общего культурного уровня населения;

- развитие художественного вкуса и эстетических потребностей учащихся и молодежи посредствам развития дополнительного музыкального и художественного образования;

- сохранение и рождение новых художественно-исторических традиций;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления

Сокращение численности объектов культуры, неравномерное распределение их на территории района. Существующие учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, плохо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну, а также в большинстве своем недоступны для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Кадровый состав не всегда имеет профильное образование, новые методики организации культурно-творческого процесса, не всегда обладает необходимой инициативой, зачастую не учитывает в своей работе запросов населения и государственно-общественных интересов.

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации Программы указан в Приложении № 1 Программы.

5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Планируемые результаты (целевые показатели) реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач указаны в Приложении № 2 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Программы указана в Приложении № 3 к Программе.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Разработка и реализация муниципальной Программы осуществляется в соответствии Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями) (далее Порядок).

Муниципальным заказчиком муниципальной Программы является Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором муниципальной Программы является Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Ответственный за  выполнение мероприятия Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет их координатору Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Программы отчет о реализации мероприятия.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом  их особенностей.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Муниципальный заказчик Подпрограммы:

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчёт об исполнении Подпрограммы согласно приложению № 10.1 к Порядку».

2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы по форме согласно приложениям N 9 и N 10 к Порядку, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий;

оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной Подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению N 11 к Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных Подпрограмм не позднее     1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной Подпрограммы;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Подпрограммы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы представляется по формам согласно приложениям N 10 и N 12 к  Порядку.

Комплексный отчет о реализации муниципальной Подпрограммы представляется по формам согласно приложениям N 10 и
N 13 к Порядку.

9. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы указаны  в Приложении № 4 к Программе.