Приложение № 2 к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Культура Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Проведение ежегодных праздников и культурно-досуговых мероприятий в Пушкинском муниципальном районе | 14 158,65 | 0,00 | Показатель 1: Доля проведенных культурно-досуговых мероприятий от числа запланированных в отчётном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристической сферы в Пушкинском муниципальном районе | 0,00 | 0,00 | Показатель 2: Проведение информационно-пропагандистской кампании и размещение социальной рекламы о туризме в Пушкинском муниципальном районе на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации | единиц | 0 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|  |  |  |  | Показатель 3: Создание и обеспечение работы туристских информационных центров и пунктов | единиц* | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Задача 3 Повышение качества библиотечного обслуживания | 2 026,12 | 496,20 | Показатель 4: Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек | процент по отношению к базовому году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 5: Увеличение количества книг, выданных пользователям в муниципальных библиотеках | процент по отношению к базовому году | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 6: Соответствие стандарту деятельности библиотек | баллы | 0 | 66,3 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 |
|  |  |  |  | Показатель 7: Количество муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных, подключенных к модулю учёта пользователей библиотек Московской области системы ЕИСУБ, в том числе: | штук | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 7.1: Количество приобретаемых считывателей | штук | 0 | 3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Показатель 7.2: Количество приобретаемых RFID-карт | штук | 0 | 4 675 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Показатель 7.3: Количество отделов, обслуживающих читателей, в которых отсутствует программное обеспечение | штук | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Задача 4 Поддержка и развитие творческой деятельности на территории Пушкинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | Показатель 8: Увеличение посещаемости учреждений культуры | % | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|  |  |  |  | Показатель 9: Увеличение дохода от платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений культуры | процент по отношению к базовому году | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
| 5. | Задача 5 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 535 737,12 | 1 894,99 | Показатель 10: Сохранность контингента учащихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Задача 6 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 297 316,80 | 75 815,79 | Показатель 11: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области*** | % | 61,88 | 91,1 | 90,7 | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
|  |  |  |  | Показатель 12: Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области*** | % | 76,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 13: Отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года | доля | - | 1,05 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Показатель 14: Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 15: Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | % | 57,89 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
|  |  |  |  | Показатель 16: Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | % | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
|  |  |  |  | Показатель 17: Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев | % | 100 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
|  |  |  |  | Показатель 18: Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Показатель 19: Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств** | % | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 7. | Задача 7 Охрана и сохранение объектов культурного наследия | 0,00 | 0,00 | Показатель 20: Количество вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | единиц* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Задача 8 Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры | 0,00 | 90 982.60 | Показатель 21: Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления | единиц* | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Показатель 22: Проведение инженерного обследование здания Краеведческого музея города Пушкино Московской области | % | 0 | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Показатель 23: Подготовка сопроводительной документации для вхождения в государственную программу по реконструкции и реставрации МБУК «Краеведческий музей города Пушкино Московской области | % | 0 | 100 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Показатель 24: Завершение капитального ремонта МБУ «Дом культуры «Сирин» городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района | % | 3 | 100 | - | - | - | - |
| 9. | Задача 9 Создание комфортных условий для отдыха населения | 0,00 | 0,00 | Показатель 25: Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | % | 0 | 33 | 67 | 67 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 26: Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области*** | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 27: Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области*** | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 28: Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | процент по отношению к базовому году | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 10. | Задача 10 Развитие рынка туристских услуг в Пушкинском муниципальном районе Московской области | 0,00 | 0,00 | Показатель 29: Количество коллективных средств размещения на территории Пушкинского муниципального района | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11. | Задача 11 Реализация «Умной социальной политики» | 0,00 | 0,00 | Показатель 30: Степень удовлетворённости граждан качеством предоставления муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

-* с нарастающим итогом;

-** 1 группа – обязательные показатели с устанавливаемыми количественными значениями (источник – Указы Президента Российской Федерации);

-*** 2 группа – обязательные показатели с устанавливаемыми количественными значениями по решению главы (источник – обращения Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва).