АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.12.2017 |  | № | 3194 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2814

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2017 № 2378) (далее - Порядок), руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2814 (далее - Программа), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить, что:

2.1. Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы – заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Московской области, являющегося муниципальным заказчиком Программы.

2.2. Ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом, несет муниципальный заказчик Программы – Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

2.3. Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Московской области:

2.3.1. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно  приложению № 12 к Порядку;

2.3.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации Программы согласно Порядку.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении бюджета Пушкинского муниципального района, начиная с бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

4. Муниципальному казённому учреждению Пушкинского муниципального района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района Ю.В. Большакова.

Глава Пушкинского муниципального района                                      С.М. Грибинюченко

Приложение

к Постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 28.12.2017 № 3194

Паспорт муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий деятельность Управления архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспеченной градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Всего, в том числе по годам: | 6217,10 | 400,0 | 2005,7 | 1905,7 | 1905,7 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 6217,10 | 400,0 | 2005,7 | 1905,70 | 1905,7 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз развития (далее - Программа)

Градостроительство - ведущая отрасль народного хозяйства, где решаются жизненно важные задачи реализации потенциала в различных сферах деятельности. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как уровень социально-экономического развития Пушкинского муниципального района, так и конкурентоспособность экономики.

Наиболее значимым и очевидным сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства и, следовательно, организации и качества жизни населения. Сегодня для пространства Пушкинского муниципального района критичными, требующими стратегического и тактического решения, являются следующие проблемы:

Сложилась неудовлетворительная ситуация с инженерным и транспортным обеспечением территории, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении транспортной и инженерной  инфраструктур городских и сельских поселений.

Сложился дефицит парковочных мест и мест для постоянного хранения автомобилей. Для обеспечения комфортных условий проживания в сложившихся жилых кварталах требуется активная реконструкция и реновация. К этой проблематике также примыкают общегородские вопросы освоения и использования подземного пространства, реорганизации производственных территорий и территорий промышленных зон.

В целом, сохраняются диспропорции между количеством жилья и объектами социальной инфраструктуры - детскими садами, школами, учреждениями здравоохранения, организацией и формированием городских общественных пространств.

Отставание темпов создания новых рабочих мест, приведшее к избыточной, маятниковой трудовой миграции.

В основе муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», в соответствии с градостроительными требованиями будут разработаны документы территориального планирования, предусматривающие:

- формирование планировочных районов с учётом размещения в каждом из них необходимых объектов и систем обслуживания всех уровней;

- обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территорий, учёта интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности территорий Пушкинского муниципального района;

- размещение жилой застройки, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, мест отдыха, с учётом сохранения окружающей природной среды, сохранения объектов культурного наследия;

- согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности Пушкинского муниципального района и Российской Федерации, Пушкинского муниципального района и Московской области, Пушкинского муниципального района и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу.

В целях формирования современного привлекательного архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района, создания комфортной, общедоступной среды жизнедеятельности, комплексного использования рекреационно-досугового потенциала территорий общего пользования, необходимо вести планомерную работу по разработке концепций, проектов благоустройства территорий для дальнейшей их реализации.

2. Прогноз развития градостроительной сферы реализации Программы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Комплексный подход к решению основных проблем в сфере архитектуры и градостроительства позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в градостроительной сфере, скоординировать деятельность муниципальных органов и инвесторов с целью преодоления накопленных территориальных диспропорций в развитии социальной, обслуживающей, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также повышения комфортности проживания. Реализация Программы позволит обеспечить сбалансированность функционального состава и пространственной организации территории, создание архитектурно-художественного и сохранение историко-архитектурного облика района.

3. Описание целей Программы

Целью Программы является Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспеченной градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района Московской области.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления

Достижение цели Программы обеспечивается путем реализации мероприятий текущего характера.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления представлена в Приложении №1 к муниципальной программе.

5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей, отражены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации  Программы

- Основное мероприятие 1. Обеспечение градостроительными средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- Показатель 1. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования муниципального района.

- Схему территориального планирования муниципального района (далее – СТП) разрабатывает ГУП МО «НИИПРОЕКТ» по заказу Главархитектуры Московской области.

- Показатель рассчитывается по наличию разработанной и утвержденной Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района.

- Показатель 2. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе:

- Показатель 2.1. Количество утвержденных генеральных планов городских поселений; Показатель 2.2. Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений.

- Показатели рассчитывается по количеству утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

- Показатель 3. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе:

- Показатель 3.1. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов в городских поселениях.

- Показатель 3.2. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов в сельских поселениях.

- Показатель рассчитывается по количеству проведенных публичных слушаний в населенный пунктах городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

- Показатель 4. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе:

- Показатель 4.1. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений.

- Показатель 4.2. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений.

- Показатель рассчитывается по количеству утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

- Показатель 5. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе:

- Показатель 5.1. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки в городских поселениях.

- Показатель 5.2. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки в сельских поселениях.

- Показатель рассчитывается по количеству проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки в населенный пунктах городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

- Показатель 6. Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области и местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района.

- Показатель рассчитывается по количеству разработанных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений и наличию утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района.

- Показатель 7. Наличие инженерно-топографических работ для подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства (МБУ «Пушземкомплекс»)

- Показатель рассчитывается по наличию разработанных топографических съемок земельных участков для подготовки ГПЗУ на индивидуальное жилищное строительство.

- Показатель 8. Наличие картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района для подготовки проекта внесения изменений в Закон Московской области № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»

- Показатель рассчитывается по наличию картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района.

- Показатель 9. Наличие проектов межевания территорий под существующими много- квартирными жилыми домами в сельских поселениях Пушкинского муниципального района.

- Показатель рассчитывается по наличию проектов межевания территорий под существующими многоквартирными жилыми домами в сельских поселениях Пушкинского муниципального района.

Основное мероприятие 2. Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания.

Показатель 1. Наличие концепций по формированию привлекательного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области.

Данный показатель рассчитывается по наличию концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика территорий, улиц, общественных пространств и объектов городской среды.

Показатель 2. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств.

Расчет показателя определён суммой коэффициентов по каждому объекту (пешеходной улицы, общественного пространства).

Максимальный коэффициент за один объект – 1.

Коэффициент по одному реализованному объекту состоит из суммы коэффициентов по этапам выполнения работ.

Методика расчёта:

1. Наличие согласованного Главархитектурой МО концепции формирования объекта – 0,2;

2. Наличие утверждённой Главой «Дорожной карты» реализации работ – 0,1;

3. Реализация 1-го этапа работ в соответствии с проектной документацией – 0,3;

4. Завершение работ в полном объеме в соответствии с проектом – 0,4.

Показатель 3. - коэффициент приведённых в порядок городских территорий (прилегающих к ж/д станциям, вылетной магистрали М-8 Холмогоры, главных улиц). Расчет по показателям ведется за каждый год отдельно в соответствии с актуализируемыми каждый год альбомами.

Расчет показателя определён суммой коэффициентов по каждому альбому.

Максимальный коэффициент за один альбом – 1.

Методика расчета:

- Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализированного Альбома -0,15;

- Утверждение Главой Пушкинского муниципального района плана-графика проведения работ в соответствии с согласованным альбомом - 0,05;

- Кол-во приведенных в порядок некондиционных объектов - 0,8.

Показатель рассчитывается по формуле (кол-во приведенных в порядок некондиционных объектов разделить на общее кол-во некондиционных объектов. Полученный результат округляется и вычисляется доля от 0,8 при учете, что 0.8 - полностью выполненная работа.

Показатель 4. – Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства).

Количество ликвидированных объектов незавершенного строительства (снесенных или достроенных). Максимальное количество баллов за год – 23 балла.

Расчет значения показателя:

I = 1/A +B + (C/D)*k, где

I – итоговая оценка деятельности ОМС МО по ликвидация долгостроев, самовольного строительства, балл;

A – количество объектов незавершенного строительства на дату отчетного периода, единиц;

Если значение A=0, то муниципальному образованию (городскому округу, муниципальному району) присваивается максимальный балл – 23 и первое место в рейтинге по значению и динамике;

B – наличие у муниципального образования (городского округа или муниципального района) Дорожных карт по всему перечню объектов незавершенного строительства, согласованных Главным Управлением архитектуры МО, балл.

Наличие Дорожной карты – 2 балла, отсутствие Дорожной карты – 0 баллов;

C – количество этапов (мероприятий)  Дорожных карт, выполненных муниципальным образованием в целях ликвидации (достроя или сноса объектов) незавершенного строительства за отчетный период (месяц), единиц;

D – общее количество этапов (мероприятий) Дорожных карт, предусмотренных муниципальным образованием (муниципальным районом или округом) по всем объектов незавершенного строительства, единиц;

k – коэффициент, равен 20.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями), (далее – Порядок).

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

- организацию управления Программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочие группы) по управлению Программой;

- реализацию Программы;

- достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

- утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Программы:

- разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика Подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению № 9 к Порядку, отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложениям № 10 и № 11 к Порядку, который содержит:

-перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых планируемых результатов реализации муниципальной программы;

-анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 13 к Порядку, который содержит:

-наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

-перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

-анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости) предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно  приложению № 12 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

-данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, бюджета г.п. Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

-по всем мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По планируемым результатам реализации Программы, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы приведено в Приложении №3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятий программы | Результат выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение градостроительными средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 6217,10 | 400,00 | 2005,70 | 1905,70 | 1905,70 | 0,00 | Главное Управление архитектуры и градостроительства Московской области; Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение утверждения Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района. | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования |
| 1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение утверждения генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений |
| 1.2.1. | Мероприятие 2.1. Обеспечение утверждения генеральных планов городских поселений Пушкинского муниципального района. | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденных генеральных планов городских поселений |
| 1.2.2. | Мероприятие 2.2. Обеспечение утверждения генеральных планов сельских поселений Пушкинского муниципального района. | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденных генеральных планов сельских поселений |
| 1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие проведенных публичных слушаний |
| 1.3.1. | Мероприятие 3.1. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов городских поселений Пушкинского муниципального района | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие проведенных публичных слушаний |
| 1.3.2. | Мероприятие 3.2. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений Пушкинского муниципального района. | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие проведенных публичных слушаний |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1. Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городских поселений Пушкинского муниципального района. | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений |
| 1.4.2. | Мероприятие 4.2. Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки сельских поселений Пушкинского муниципального района. | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений |
| 1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие проведенных публичных слушаний |
| 1.5.1 | Мероприятие 5.1. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городских поселений Пушкинского муниципального района. | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие проведенных публичных слушаний |
| 1.5.2. | Мероприятие 5.2. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городских поселений Пушкинского муниципального района. | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие проведенных публичных слушаний |
| 1.6. | Мероприятие 6. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области и местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района. | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,0 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений и Пушкинского района |
| 1.7. | Мероприятие 7. Выполнение топографических съемок для подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства (МБУ «Пушземкомплекс») | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие топографических съемок |
| 1.8 | Мероприятие 8. Разработка картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района для подготовки проекта внесения изменений в Закон Московской области № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,0 | 2717,1 | 0,0 | 905,7 | 905,7 | 905,7 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района | Наличие картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района |
| 1.9. | Мероприятие 9. Разработка проектов межевания территорий под существующими много- квартирными жилыми домами в Пушкинском муниципальном районе. | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района, Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района | Наличие проектов межевания |
| 2. | Основное мероприятие 2. Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Разработка концепций по формированию привлекательного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области. | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие разработанных концепций по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района |
| 2..2. | Мероприятие 2. Разработка концепций и проектов по созданию благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств. | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Наличие благоустроенной пешеходной улицы и общественных пространств |
| 2..3. | Мероприятие 3. Разработка альбомов по приведению в порядок городских территорий (прилегающих к ж/д станциям, вылетной магистрали М-8 Холмогоры, главных улиц). | 2017-2021 | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Приведенные в порядок городские территорий (прилегающие к ж/д станциям, вылетной магистрали М-8 Холмогоры, главной улице) |
| 2.4. | Мероприятие 4. Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика. | 2017-2021 | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Капитального строительства» |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6217,10 | 400,00 | 2005,70 | 1905,70 | 1905,70 | 0,00 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Макропоказатель. Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение градостроительными средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования муниципального района | Государственная программа Московской области Архитектура и градостроительство Подмосковья на 2017-2021 годы (далее - ГП), Обращение Губернатора «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» (далее – ОГ) | да/нет | нет | да | да | да | да | да | 1 |
| 1.2. | Показатель 2. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | ГП, ОГ | шт | нет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 1.2.1 | Показатель 2.1. Количество утвержденных генеральных планов городских поселений (2017-2018) | ГП, ОГ | шт | нет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 1.2.2. | Показатель 2.2. Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений (2018) | ГП, ОГ | шт | нет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1.3. | Показатель 3. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | ГП, ОГ | шт | нет | 95 | * | * | * | * | 1 |
| 1.3.1. | Показатель 3.1. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов в городских поселениях (2018) | ГП, ОГ | шт | нет | 47 | * | * | * | * | 1 |
| 1.3.2. | Показатель 3.2. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов в сельских поселениях (2018) | ГП, ОГ | шт | нет | 48 | * | * | * | * | 1 |
| 1.4. | Показатель 4. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | ГП, ОГ | нет | нет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 1.4.1. | Показатель 4.1. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений, в том числе: (2017-2018) | ГП, ОГ | шт | нет | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 1.4.2. | Показатель 4.2. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений, в том числе: (2017-2018) | ГП, ОГ | шт | нет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1.5. | Показатель 5. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | ГП, ОГ | шт. | нет | 93 | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 1.5.1. | Показатель 5.1. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки в городских поселениях (2017-2018) | ГП, ОГ | Шт. | нет | 45 | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 1.5.2. | Показатель 5.2. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки в сельских поселениях (2017-2018) | ГП, ОГ | Шт. | нет | 48 | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 1.6. | Показатель 6. Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области и местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района. |  | да/нет | нет | да | да | да | да | да | 1 |
| 1.7. | Показатель 7. Наличие инженерно-топографических работ для подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства (МБУ «Пушземкомплекс») |  | да/нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 1.8. | Показатель 8. Наличие картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района для подготовки проекта внесения изменений в Закон Московской области № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» |  | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | 1 |
| 1.9. | Показатель 9. Наличие проектов межевания территорий под существующими многоквартирными жилыми домами в сельских поселениях Пушкинского муниципального района. |  | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | 1 |
| 2. | Основное мероприятие 2. . Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1. Наличие концепций по формированию привлекательного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области. | ГП, ОГ | да/нет | да | да | нет | да | да | да | 2 |
| 2.2. | Показатель 2. Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий (2018) | ГП, ОГ | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2.3. | Показатель 3. Коэффициент приведенных в порядок городских территорий. | ГП, ОГ | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 2.4. | Показатель 4. Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства). | Рейтинг -50 | шт | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |

*  -	Публичные слушания по проекту генерального плана городского поселения Пушкино проведены в 2017 году.

** -	Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки городского поселения Пушкино проведены 		в 2017 году.

Приложение №3

к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение градостроительными средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции. | 6217,0 | 400,0 | 2005,7 | 1905,7 | 1905,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания | Не требует финансирования | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: |  |  |  | 6217,10 | 400,0 | 2005,7 | 1905,7 | 1905,7 | 0,0 | 0,0 |