АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2017 |  | № | 3256 |

О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением администрации Пушкинского муниципального  
района от 12.10.2016 № 2814

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2016 № 2858, с изменениями от 31.05.2017 № 1177) (далее - Порядок), руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2814, изложив ее в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить, что:
   1. Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы - заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком Программы.
   2. Ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом, несет Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района.

2.3. Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района:

2.3.1. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно приложению № 10.1 к Порядку.

2.3.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации Программы.

3. Муниципальному казённому учреждению Пушкинского муниципального района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района Ю.В. Большакова.

Глава Пушкинского муниципального района С.М. Грибинюченко

Приложение

к Постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 29.12.2017 №3256

Паспорт муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области, курирующий деятельность Управления архитектуры и градостроительства. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района. | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 900,0 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Планируемые результаты реализации программы | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Показатель 1.  Наличие утвержденной Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального  района Московской области. | Да/нет | нет | да | да | да | да |
| Показатель 2.  Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе: | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Показатель 2.1.  Количество утвержденных генеральных планов городских поселений Пушкинского муниципального района Московской области. | Шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Показатель 2.2.  Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области. | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатель 3.  Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе: | Шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Показатель 3.1.  Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений | Шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Показатель 3.2.  Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений | Шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатель 4.  Количество разработанных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района и нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района | Шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Показатель 5.  Наличие разработанных топографических съемок земельных участков для подготовки градостроительных планов земельных участков на индивидуальное жилищное строительство. | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Показатель 6.  Наличие разработанных концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области. | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Показатель 7.  Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств. | Коэфф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 8.  Коэффициент приведённых в порядок городских территорий | Коэфф. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее - Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития.

Градостроительство - ведущая отрасль народного хозяйства, где решаются жизненно важные задачи реализации потенциала в различных сферах деятельности. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как уровень социально-экономического развития Пушкинского муниципального района, так и конкурентоспособность экономики.

Наиболее значимым и очевидным сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства и, следовательно, организации и качества жизни населения. Сегодня для пространства Пушкинского муниципального района критичными, требующими стратегического и тактического решения, являются следующие проблемы:

Сложилась неудовлетворительная ситуация с инженерным и транспортным обеспечением территории, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении транспортной и инженерной инфраструктур городских и сельских поселений.

Сложился дефицит парковочных мест и мест для постоянного хранения автомобилей. Для обеспечения комфортных условий проживания в сложившихся жилых кварталах требуется активная реконструкция и реновация. К этой проблематике также примыкают общегородские вопросы освоения и использования подземного пространства, реорганизации производственных территорий и территорий промышленных зон.

В целом, сохраняются диспропорции между количеством жилья и объектами социальной инфраструктуры - детскими садами, школами, учреждениями здравоохранения, организацией и формированием городских общественных пространств.

Отставание темпов создания новых рабочих мест, приведшее к избыточной, маятниковой трудовой миграции.

В основе Программы, в соответствии с градостроительными требованиями будут разработаны документы территориального планирования, предусматривающие:

- формирование планировочных районов с учётом размещения в каждом из них необходимых объектов и систем обслуживания всех уровней;

- обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территорий, учёта интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности территорий Пушкинского муниципального района;

- размещение жилой застройки, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, мест отдыха, с учётом сохранения окружающей природной среды, сохранения объектов культурного наследия;

- согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности Пушкинского муниципального района и Российской Федерации, Пушкинского муниципального района и Московской области, Пушкинского муниципального района и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу.

В целях формирования современного привлекательного архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района, создания комфортной, общедоступной среды жизнедеятельности, комплексного использования рекреационно-досугового потенциала территорий общего пользования, необходимо вести планомерную работу по разработке концепций, проектов благоустройства территорий для дальнейшей их реализации.

2. Прогноз развития градостроительной сферы реализации Программы с учетом ее реализации, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Комплексный подход к решению основных проблем в сфере архитектуры и градостроительства позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в градостроительной сфере, скоординировать деятельность муниципальных органов и инвесторов с целью преодоления накопленных территориальных диспропорций в развитии социальной, обслуживающей, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также повышения комфортности проживания. Реализация Программы позволит обеспечить сбалансированность функционального состава и пространственной организации территории, создание архитектурно-художественного и сохранение историко-архитектурного облика района.

3. Описание целей и задач Программы.

Целями Программы являются определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспеченной градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышением инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района Московской области.

Задачами Программы являются:

1. Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия;

2. Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий текущего характера:

По задаче 1:

- утверждение Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района Московской области;

- проведение публичных слушаний и утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области;

- проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области;

- разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района и нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района;

- разработка топографических съемок земельных участков для подготовки градостроительных планов земельных участков на индивидуальное жилищное строительство.

По задаче 2:

- разработка концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области.

- благоустройство пешеходных улиц и общественных пространств.

- приведение в порядок городских территорий, прилегающих к ж/д станциям, вылетной магистрали М-8 Холмогоры, главных улиц.

Перечень мероприятий представлен в Приложении №1 к Программе.

5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач.

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы.

Показатель 1. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района Московской области.

Схему территориального планирования Пушкинского муниципального района (далее – СТП) разрабатывает ГУП МО «НИИПРОЕКТ» по заказу Главархитектуры Московской области. Проведение публичных слушаний и утверждение СТП будет проведено по результатам разработки и согласования СТП.

Показатель рассчитывается по наличию разработанной и утвержденной Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района.

Показатель 2. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе:

Показатель 2.1. Количество утвержденных генеральных планов городских поселений Пушкинского муниципального район Московской области;

Показатель 2.2. Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений Пушкинского муниципального район Московской области.

Генеральные планы городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района разрабатывает ГУП МО «НИИПРОЕКТ» по заказу Главархитектуры Московской области. Проведение публичных слушаний и утверждение генеральных планов проводятся по результатам их разработки и согласования.

Показатели рассчитываются по количеству разработанных и утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

Показатель 3. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе:

Показатель 3.1. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений;

Показатель 3.2. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений.

Правила землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района разрабатывает ГУП МО «НИИПРОЕКТ» по заказу Главархитектуры Московской области. Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки проводятся по результатам разработки и согласования.

Показатель рассчитывается по количеству разработанных и утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

Показатель 4. Количество разработанных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района и нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района.

Показатель рассчитывается по количеству разработанных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений и наличию утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района.

Показатель 5. Наличие разработанных топографических съемок земельных участков для подготовки градостроительных планов земельных участков на индивидуальное жилищное строительство.

Показатель рассчитывается по наличию разработанных топографических съемок земельных участков для подготовки градостроительных планов земельных участков на индивидуальное жилищное строительство.

Задача 2. Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания.

Показатель 6. Наличие разработанных концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области.

Данный показатель рассчитывается по наличию концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика территорий, улиц, общественных пространств и объектов городской среды.

Показатель 7. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств.

Расчет показателя определён суммой коэффициентов по каждому объекту (пешеходной улицы, общественного пространства).

Максимальный коэффициент за один объект – 1.

Коэффициент по одному реализованному объекту состоит из суммы коэффициентов по этапам выполнения работ.

Методика расчёта:

1. Наличие согласованного Главархитектурой МО проекта (концепции) формирования объекта – 0,2;

2. Наличие утверждённой Главой муниципального образования «Дорожной карты» реализации работ – 0,1;

3. Реализация 1-го этапа работ в соответствии с проектной документацией – 0,3;

4. Завершение работ в полном объеме в соответствии с проектом – 0,4.

Показатель 8. Коэффициент приведённых в порядок городских территорий.

Расчет по показателю ведется за каждый год отдельно в соответствии с актуализируемыми каждый год альбомами.

Расчет показателя определён суммой коэффициентов по каждому альбому.

Максимальный коэффициент за один альбом – 1.

Методика расчета:

1. Разработка и согласование с Главархитектурой МО актуализированного Альбома -0,15;
2. Утверждение Главой Пушкинского муниципального района плана-графика проведения работ в соответствии с согласованным альбомом - 0,05;
3. Кол-во приведенных в порядок некондиционных объектов - 0,8.

Показатель рассчитывается по формуле (кол-во приведенных в порядок некондиционных объектов разделить на общее кол-во некондиционных объектов. Полученный результат округляется и вычисляется доля от 0,8 при учете, что 0.8 - полностью выполненная работа.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

Муниципальным заказчиком Программы является Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы.

Координатором Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий деятельность Управления архитектуры и градостроительства.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности исполнителей Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

2) организацию управления Программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению Программой;

4) реализацию Программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов Программы;

Муниципальный заказчик Программы:

1) разрабатывает Программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

4) готовит и представляет координатору Программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике отчет о реализации Программы;

5) размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;

2) определяет исполнителей мероприятий Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района осуществляет координацию деятельности ответственного за выполнение мероприятия Программы, анализа и рационального использования средств бюджета Пушкинского муниципального района и иных привлекаемых для реализации Программы источников.

Управление архитектуры и градостроительства а так же лица, назначенные исполнителем мероприятий Программы несут ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий Программы в целом.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы.

С целью контроля за реализацией Программы Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий Программы по форме согласно [приложениям № 9](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000018843817&login=ar.adm#P1451ec858227ede7e75911808b77fbcd6ac4) и [№ 10](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000018843817&login=ar.adm#P1551740de6e5909b011b271c921481d13847) к Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) [отчет](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000018843817&login=ar.adm#P1662b4c7e4614a61693c776d02184f56fb35) о выполнении Программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Раз в 3 года формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно [приложениям № 10](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000018843817&login=ar.adm#P1551740de6e5909b011b271c921481d13847) и [12](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000018843817&login=ar.adm#P1729aa2d3a39968ff45b5d8ed0d65e0a6dfd) к Порядку.

Комплексный отчет о реализации Программы представляется по формам согласно [приложениям № 10](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000018843817&login=ar.adm#P1551740de6e5909b011b271c921481d13847) и [№ 13](https://mail.yandex.ru/?uid=1130000018843817&login=ar.adm#P18154fdb7af6eecb4ac2c77f44dcbc61830b) к Порядку.

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы приведено в Приложении № 3 в Программе.

Приложение № 1

к Программе

Перечень мероприятий Программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия  по реализации программы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Задача 1.  Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной и инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия. | 2017-2021 | Бюджет Пушкинского муниципального района | 0,0 | 900,0 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.  Проведение публичных слушаний и утверждение документов территориального планирования и зонирования, разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и топографических съемок | 2017-2021 | Бюджет Пушкинского муниципального района | 0,0 | 900,0 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.  Утверждение Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района Московской области | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Правительство МО,  Администрация Пушкинского муниципального района | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района МО |
| 1.1.2. | Мероприятие 2.  Проведение публичных слушаний и утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области в том числе: | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ,  Совет депутатов Пушкинского муниципального района. | Наличие генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области |
| 1.1.2.1. | Проведение публичных слушаний и утверждение генеральных планов городских поселений Пушкинского муниципального район Московской области. | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ,  Совет депутатов Пушкинского муниципального района. | Наличие генеральных планов городских и поселений Пушкинского муниципального района Московской области |
| 1.1.2.2. | Проведение публичных слушаний и утверждение генеральных планов сельских поселений Пушкинского муниципального район Московской области. | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ,  Совет депутатов Пушкинского муниципального района. | Наличие генеральных планов городских и поселений Пушкинского муниципального района Московской области |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.  Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе: | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | УАГ,  Совет депутатов Пушкинского муниципального района. | Наличие правил землепользования и застройки поселений района |
| 1.1.3.1. | Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки городских поселений Пушкинского муниципального района Московской области. | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ,  Совет депутатов Пушкинского муниципального района. | Наличие правил землепользования и застройки городских поселений Пушкинского муниципального района Московской области |
| 1.1.3.2. | Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области. | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ,  Совет депутатов Пушкинского муниципального района. | Наличие правил землепользования и застройки сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области |
| 1.1.4. | Мероприятие 4.  Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области и местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района. | 2017-2021 | Бюджет Пушкинского муниципального района | 0,0 | 400,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ,  Совет депутатов Пушкинского муниципального района. | Наличие местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений района |
| 1.1.5. | Мероприятие 5.  Выполнение инженерно-топографических работ для подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 2017-2021 | Бюджет Пушкинского муниципального района | 0,0 | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | УАГ,  МБУ «Пушземкомплекс» | Наличие топографических съемок |
| 2. | Задача 2.  Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.  Разработка концепций, проектов и альбомов по формированию привлекательного облика территорий Пушкинского муниципального района | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1.  Разработка концепций по формированию привлекательного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области. | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ | Наличие разработанных концепций по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района |
| 2.1.2. | Мероприятие 2  Разработка концепций и проектов по созданию благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств. | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ,  Управление ЖКЖ,  МКУ «УКС» | Наличие благоустроенной пешеходной улицы и общественных пространств |
| 2.1.3. | Мероприятие 3.  Разработка альбомов по приведению в порядок городских территорий (прилегающих к ж/д станциям, вылетной магистрали М-8 Холмогоры, главных улиц). | 2017-2021 | Не требует  финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ,  Управление ЖКЖ,  МКУ «МИР» | Приведенные в порядок городские территорий (прилегающие к ж/д станциям, вылетной магистрали М-8 Холмогоры, главной улице) |
|  | Итого по программе | 2017-2021 | Бюджет Пушкинского муниципального района | 0,0 | 900,0 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Планируемые результаты реализации Программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального района Московской области | Другие источники |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1.  Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной и инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия. | 900 | 0 | Показатель 1.  Наличие утвержденной Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального  района Московской области. | Да/нет | нет | нет | да | да | да | да |
| Показатель 2.  Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе: | Шт. | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Показатель 2.1.  Количество утвержденных генеральных планов городских поселений Пушкинского муниципального района Московской области. | Шт. | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Показатель 2.2.  Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области. | Шт. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатель 3.  Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе: | Шт. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Показатель 3.1.  Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений | Шт. | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Показатель 3.2.  Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений | Шт. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Показатель 4.  Количество разработанных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района и нормативов градостроительного проектирования Пушкинского района | Шт. | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Показатель 5.  наличие разработанных топографических съемок земельных участков для подготовки градостроительных планов земельных участков на индивидуальное жилищное строительство. | Да/нет |  | да | да | да | да | да |
| 2. | Задача 2.  Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания. | 0 | 0 | Показатель 6.  Наличие разработанных концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области. | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Показатель 7.  Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств. | Коэфф. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель 8.  Коэффициент приведённых в порядок городских территорий. | Коэфф. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Приложение №3

к Программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района и нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района | Бюджет Пушкинского муниципального района | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции.  Для разработки МНГП 3-х сельских поселений и МНГП Пушкинского муниципального района необходимо предусмотреть 4 х 100 000 руб = 400 000 руб. | 400,0 | 300,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выполнение инженерно-топографических работ для подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства (МБУ Пушземкомплекс) | Бюджет Пушкинского муниципального района | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции. | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Итого: | | | | 900,0 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |