АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 28.03.2017 | № | 573 |
| --- | --- | --- | --- |

О праздновании 72-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В связи с празднованием 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории Пушкинского муниципального района и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по организации празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории Пушкинского муниципального района (Приложение №1).

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (Приложение №2).

3. Управлению развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района :

3.1. Подготовить сценарный план проведения праздничных мероприятий и представить его в Оргкомитет до 18.04.2017.

3.2. Подготовить смету расходов на проведение праздничных мероприятий и представить на утверждение Главе Пушкинского муниципального района до 18.04.2017.

3.3. Организовать дежурство бригад «Скорой помощи» во время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая 2017.

4. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, провести праздничные мероприятия в поселениях и принять участие в общественных праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

5. Комитету по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района обеспечить финансирование праздничных мероприятий.

6. Управлению территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района организовать взаимодействие с МУ МВД РФ «Пушкинское» по обеспечению охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

7. Управлению инвестиционной политики администрации Пушкинского муниципального района организовать торговое обслуживание в местах проведения праздничных мероприятий.

8. Отделу по работе со СМИ и связям с общественностью муниципального казенного учреждения Пушкинского муниципального района «Центр информационно-коммуникационных технологий» обеспечить освещение проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в средствах массовых информации.

9. Управлению делами администрации Пушкинского муниципального района   организовать публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации, муниципальному казенному учреждению Пушкинского муниципального района «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пушкинского

муниципального района                     			                   С.М. Грибинюченко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 28.03.2017 № 573

План основных мероприятий по организации празднования 72-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на территории Пушкинского муниципального района

| №п/п | Наименование мероприятия | Дата, время проведения | Место проведения | Контактное лицо | Содержание/Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг состояния памятников воинам, погибшим в годы ВОВ, Организация и проведение акции по благоустройству и наведению порядка в памятных местах, местах захоронений воинов погибших в Великой Отечественной войне, мемориальных комплексах «Дорога к обелиску». | апрель | Городские и сельские поселения Пушкинского муниципального района | Главы городских и сельских поселений | Проверка состояния памятников, обелисков, воинских захоронений, организация ремонтных и восстановительных работ |
| 2. | Праздничные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг | апрель-май | Образовательные учреждения Пушкинского района | О.В. Ивченко И.Н. Богачева | Тематические мероприятия, концерты, уроки мужества, (по отдельному плану) |
| 3. | Спортивные мероприятия, посвященные 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг | апрель-май | Пушкинский муниципальный район | И.О. Полуянова | По отдельному плану |
| 4. | Цикл мероприятий, посвященных Великой Победе | в течение года | Городские и сельские поселения Пушкинского муниципального района | Н.Б. Трифонова | Выездные мероприятия КИБО, тематические мероприятия в филиалах МБУК «Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района» |
| 5. | Организация выставок художников – участников ВОВ | в течение года | МБУК «Краеведческий музей города Пушкино» | А.М. Яковлев | Организация выставок художников – участников ВОВ |
| 6. | Организация и проведение соревнований ФОКИ «Старт», посвященных Дню Победы для людей с ограниченными возможностями здоровья. | 6 мая 11.00 | ДС «Пушкино», ФОКИ «Старт». | И.О. Полуянова |  |
| 7. | Организация и проведение интеллектуально – исторической игры «Ум за разум» по теме: «И помнит мир спасенный!». | 7 мая 11.00 | Парк культуры и отдыха «Пушкино» МДЦ «Точка притяжения» | И.О. Полуянова |  |
| 8. | Организация и проведение турнира по шахматам, посвященного Дню Победы. | 7 мая 11.00 | МБУ «ДК «Пушкино» | И.О.Полуянова |  |
| 9. | Организация и проведение конкурса стихов «Живая Память» | 7 мая | Общеобразовательные учреждения Пушкинского муниципального района | И.О.Полуянова |  |
| 10. | Митинги и возложения венков и цветов на территории города Пушкино | 3-9 мая | -мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д.9 -мкр. Звягино, ул. Советская ул. Октябрьская (Кудринка) -мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная -мкр.Мамонтовка, ул.Заводская, д.9 -Центр детского творчества -1-й Фабричный пр-д, памятник воинам, погибшим в годы ВОВ -мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д.1 -мкр. Кудринка, памятник у школы столовая ШУРСа -Памятник воинам на Московском пр-т (у налоговой инспекции) -Памятник погибшим воинам, Ярославское ш.,72 и ул. Кавезинская -Кавезинское кладбище, братские могилы -мкр. Новая деревня, памятник погибшим | И.О.Полуянова Территориальные отделы | По отдельному плану |
| 11. | Акция «Георгиевская ленточка» | 8-9 мая | Городские и сельские поселения Пушкинского муниципального района | И.О. Полуянова Главы городских и сельских поселений район | Раздача членами молодежного актива, молодежных советов георгиевских ленточек ветеранам ВОВ жителям Пушкинского района |
| 12. | Организация и проведение мотопробега | 8 мая | Пушкинский район | И.О. Полуянова |  |
| 13. | Показ моноспектакля «Нет фашизму» Благотворительной театр-студии «ГлаголЪ» | 8 мая | г. Пушкино, парк культуры и отдыха | И.О. Полуянова |  |
| 14. | Акция «Свеча памяти» | 8 мая | г. Пушкино | О.В. Ивченко И.О. Полуянова | Шествие школьников, молодежи, членов общественных организаций, жителей Пушкинского района |
| 15. | Летний кинопоказ | 8 мая | г. Пушкино, парк культуры и отдыха | И.О.Полуянова |  |
| 16. | Торжественный прием Главы Пушкинского муниципального района для ветеранов ВОВ 1941-1945 г.г. | 8 мая | МБУ «ДК «Пушкино» | О.В. Ивченко И.О. Полуянова | Концертная программа, фуршет |
| 17. | Трансляция парада на Красной площади | 9 мая 10.00-11.00 | г. Пушкино, Советская площадь | В.В.Волохов | Экран на Советской площади |
| 18. | Торжественный митинг Памяти. | 9 мая 11.00 | г. Пушкино, Мемориальный комплекс «Скорбящая мать» | О.В. Ивченко И.О. Полуянова |  |
| 19. | Торжественная церемония открытия праздника, парад советских войск и показ военной техники | 9 мая 12.00 | г. Пушкино, Советская площадь | О.В. Ивченко И.О. Полуянова |  |
| 20. | «Фронтовая поляна» | 9 мая 13.00-17.00 | г. Пушкино, парк культуры и отдыха | О.В. Ивченко И.О. Полуянова |  |
| 21. | Организация и проведение фото - зон | 9 мая 11.00 | г. Пушкино, парк культуры и отдыха | О.В. Ивченко И.О.Полуянова |  |
| 22. | Организация и проведение конкурса поздравительных открыток «Спасибо за подаренный МИР!» | 9 мая 14.00 | г. Пушкино, парк культуры и отдыха | И.О. Полуянова МДЦ «Точка притяжения» |  |
| 23. | Организация и проведение концерта фестиваля - конкурса патриотической песни, посвященного Дню Победы! | 9 мая | по согласованию | И.О. Полуянова МДЦ «Точка притяжения» |  |
| 24. | Организация и проведение танцевального вечера для людей старшего поколения. | 9 мая | по согласованию | И.О. Полуянова МДЦ «Точка притяжения» |  |
| 25. | Работает интерактивная программа для взрослых КАРАОКЕ («Песни Великой Победы»). | 13.00-15.00 | г.Пушкино Советская площадь | О.В. Ивченко И.О. Полуянова |  |
| 26. | Прохождение акции «Бессмертный полк" | 9 мая 15.00 | г.Пушкино, Московский проспект -Советская площадь | О.В. Ивченко И.О. Полуянова |  |
| 27. | Праздничный концерт творческих коллективов Пушкинского муниципального района | 17.00-18.30 | г.Пушкино, Советская площадь | О.В. Ивченко И.О. Полуянова |  |
| 28. | Вечерняя концертная программа профессиональных артистов | 18.30-22.00 | г.Пушкино, Советская площадь | О.В. Ивченко И.О. Полуянова |  |
| 29. | Праздничный салют | 22.00-22.10 | г.Пушкино, Советская площадь | О.В. Ивченко И.О. Полуянова |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от ____ № ______

СОСТАВ

организационного Комитета по подготовке и проведению празднования

72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

| Председатель оргкомитета: Грибинюченко Сергей Михайлович | Глава Пушкинского муниципального района |
| --- | --- |
| Заместители председателя оргкомитета: Ивченко Ольга Валентиновна | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района |
| Гороховский Игорь Андреевич | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района |
| Члены оргкомитета: |  |
| Кокорина Ирина Александровна | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района |
| Волков Алексей Георгиевич | И.о.заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района |
| Федорова Валерия Владимировна | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района |
| Жуковец Вячеслав Викторович | И.о заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района |
| Жаринов Александр Васильевич | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района |
| Сухарев Владимир Игоревич | Начальник Управления делами администрации Пушкинского муниципального района |
| Евсеев Петр Борисович | Начальник Управления ЖКХ и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района |
| Богачева Ирина Николаевна | Начальник Управления образования администрации Пушкинского муниципального района |
| Крылов Юрий Алексеевич | Начальник отдела по работе со СМИ и связям с общественностью МКУ «ЦИКТ» |
| Голубь Олег Петрович | Начальник МБУ «Пушкинский аварийно-спасательный отряд» |
| Валецкая Людмила Николаевна | Глава сельского поселения Ельдигинское (по согласованию) |
| Гастило Людмила Васильевна | Глава городского поселения Зеленоградский (по согласованию) |
| Ивлиева Лариса Анатольевна | Глава городского поселения Софрино (по согласованию) |
| Гулин ергей Иванович | Глава городского поселения Пушкино (по согласованию) |
| Кондратьев Юрий Алексеевич | Глава городского поселения Ашукино (по согласованию) |
| Рыжков Александр Федорович | Глава сельского поселения Царевское (по согласованию) |
| Тропин Александр Вениаминович | Глава городского поселения Лесной (по согласованию) |
| Федоров Кирилл Федорович | Глава городского поселения Правдинский (по согласованию) |
| Чистякова Элеонора Михайловна | Глава сельского поселения Тарасовское (по согласованию) |
| Шеменева Оксана Викторовна | Глава городского поселения Черкизово (по согласованию) |
| Халилов Ренат Касимович | Начальник МУ МВД России «Пушкинское» (по согласованию) |
| Герасимов Артем Сергеевич | Начальник ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» (по согласованию) |
| Богомолов Олег Александрович | Депутат городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, начальник отдела военного комиссариата МО по г.Пушкино, г.Ивантеевка, г.Красноармейск и Пушкинскому муниципальному району (по согласованию) |
| Железова Ольга Евгеньевна | Начальник Пушкинского Управления социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области (по согласованию) |
| Борисова Альвина Георгиевна | Председатель Пушкинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) Великой отечественной войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию) |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель

Главы  администрации 								 И.А. Кокорина

Заместитель

Главы  администрации 								 О.В. Ивченко

Начальник правового Управления						А.В. Овакимян

Начальник Управления делами							В.И. Сухарев

РАЗОСЛАНО:

| 1. | Управление делами | - | 3 экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заместители администрации муниципального района | - | 8 экз. |
| 3. | Руководители структурных подразделений администрации | - | 4 экз. |
| 4. | Главы поселений | - | 10 экз. |

Чехова Г.С.

532-08-44, вн.(131)