## ОБЩАЯ
Приложение №1 к Постановлению администрации Пушкинского муниципального района
Комплексный План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017/2018 года.
№ п/п | Наименование мероприятий, работ |  | Ед. измерения | Количество |  | Исполнители |  | Сроки исполнения
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
Организационные мероприятия
1 | Утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017/2018г.г. |  |  |  |  | Глава Пушкинского муниципального района |  | +
2 | Создание комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2017/2018г.г. |  |  |  |  | Глава Пушкинского муниципального района |  | +
3 | Проведение заседания по проверке выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017/2018г.г. (еженедельно) |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района |  |  | + | + | + | +
4 | Проведение проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017/2018г.г. на территории следующих городских и сельских поселений: |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, Главы поселений |  | + | + | + | +
| - г/п Ашукино | [8 empty] | 27
| - г/п Зеленоградский | [8 empty] | 26
| - г/п Лесной | [8 empty] | 27
| - г/п Правдинский | [9 empty] | 22
| - г/п Пушкино | [9 empty] | 14
| - г/п Софрино | [9 empty] | 15
| - г/п Черкизово | [6 empty] | 20
| - с/п Ельдигинское | [9 empty] | 14
| - с/п Тарасовское | [9 empty] | 14
| - с/п Царевское | [9 empty] | 14
Технические мероприятия
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
| Подготовка и ремонт жилищного фонда (предоставление паспартов готовности к зиме) в т.ч.: |  | домов(шт.) | 1241 |  | Исполнители |  | Сроки исполнения
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | - г/п Ашукино |  | шт. | 25 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | + |  | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | шт. | 15 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | + |  | +
3 | - г/п Лесной |  | шт. | 62 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | шт. | 87 |  | Рук. орг-ции |  |  | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | шт. | 737 |  | Рук. орг-ции |  |  | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | шт. | 123 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | шт. | 14 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | шт. | 26 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | + |  | +
9 | - с/п Тарасовское |  | шт. | 88 |  | Рук. орг-ции |  |  | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | шт. | 83 |  | Рук. орг-ции |  |  | + | + | + | +
КОТЕЛЬНЫЕ
№ п/п | Наименование теплоснабжающей организации |  | Ед. измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Исполнители |  | Сроки исполнения
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
1 | ОАО «Пушкинская Теплосеть» |  | Ед. | 86 | 144790 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  | Ед. | 2 | 539 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ГБУЗ МО "Ашукинская гор.больница" |  | Ед. | 1 | 40 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
4 | ГБУЗ МО "Софринская горбольница им.Семашко Н.А." |  | Ед. | 1 | 690 | Руков.орг-ции |  | + |  |  |  | +
5 | ООО "ЕвроТэк-Пушкино" кот.ОАО «ПЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | проработка вопроса продления срока аренды котельной
6 | ГБПОУ МО "Пушкинский лесо-технический техникум" |  | Ед. | 1 | 384 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
7 | ЖЭУ ф-л ЗАО «Мособлстрой-20» |  | Ед. | 1 | 150 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ПАО «НПО Росдормаш» |  | Ед. | 1 | 3209.2 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | ОАО «Энергия» |  | Ед. | 1 | 2840 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
10 | АО «Санаторий Зеленый городок» |  | Ед. | 1 | 182 | Руков.орг-ции |  | + | +
11 | ООО «Карфакс» |  | Ед. | 1 | 3500 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
12 | ООО "Новое Тишково" |  | Ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
13 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | Ед. | 1 | 1500 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
14 | Академия ГПС МЧС России, ЗУЦ "Нагорное" |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
15 | ООО «ЭС-СЖ» кот.1-ая Проект.88 |  | Ед. | 1 | 185 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
16 | ФГБОУ ВПО "РГУТиС" |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
17 | ООО «ИСКОЖ» |  | Ед. | 1 | 2185 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
18 | ШУРС ф-л МИИТ |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
19 | ОАО "Пушкинский завод" |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
ИТОГО: |  |  | Ед. | 105 | 160194.2
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
№ п/п | Административное деление |  | Ед. измерения | Протяженность (км) | Стоимость (тыс. руб.) | Исполнители |  | Сроки исполнения
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
| Подготовка и ремонт тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 291.8 | 170.317
1 | - г/п Ашукино |  | км | 3.754 | 6.764 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | км | 2.03 | 0.813 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | км | 34.6 | 131 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | км | 52.7 | 0.49 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | км | 113.5 | 20.043 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | км | 35.9 | 2.67 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | км | 3.3 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | км | 7.6 | 0.382 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | км | 22.4 | 3.14 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | км | 15.931 | 5.015 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п | Объект водоснабжения/водоотведения (с разбивкой по административным делениям/ресурсоснабжающим организациям). |  | Ед. измерения | Протяженность (км)/Количество (шт.) | Стоимость (тыс. руб.) | Исполнители |  | Сроки исполнения
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
| Подготовка и ремонт сетей водоснабжения, в т.ч.: |  | км | 315.3 | 2744.914
1 | - г/п Ашукино |  | км | 12.2 | 191.962 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | км | 16.94 | 234.046 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | км | 13.8 | 123 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | км | 20.3 | 204.485 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | км | 177 | 1145.2848 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | км | 16.5 | 183.781 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | км | 3.8 | 123.333 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | км | 10 | 121.359 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | км | 34 | 240.17 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | км | 10.7 | 177.494 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| Подготовка и ремонт ВЗУ, артезианских скважин в т.ч.: |  | шт. | 61 | 8487.876
1 | - г/п Ашукино |  | шт. | 3 | 487.697 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | шт. | 3 | 236.959 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | шт. | 5 | 56 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | шт. | 6 | 851.837 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | шт. | 14 | 2562.043 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | шт. | 11 | 1552.494 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | шт. | 4 | 364.14 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | шт. | 3 | 425.918 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | шт. | 6 | 975.394 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | шт. | 6 | 975.394 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| Подготовка и ремонт канализационных сетей, в т.ч.: |  | км | 347.93 | 880.73
1 | - г/п Ашукино |  | км | 15.4 | 40.11 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | - г/п Зеленоградский |  | км | 10.63 | 34.24 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | - г/п Лесной |  | км | 18.4 | 27 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | - г/п Правдинский |  | км | 23.5 | 70.11 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | - г/п Пушкино |  | км | 180.2 | 504.77 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | - г/п Софрино |  | км | 42.5 | 117.48 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | - г/п Черкизово |  | км | 12 | 10.91 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | - с/п Ельдигинское |  | км | 9.6 | 16.44 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | - с/п Тарасовское |  | км | 18.5 | 24.3 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | - с/п Царевское |  | км | 17.2 | 35.37 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| Очистные сооружения канализации, в т.ч.: |  | ед. | 11 | 133
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» |  | ед. | 6 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  | ед. | 1 | 108 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 25 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
4 | Академия ГПС МЧС России, ЗУЦ "Нагорное" |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции
5 | Поля аэрации г.п. Ашукино |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
6 | Поля аэрации с.п. Царевское |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| КНС, в т.ч.: |  | шт. | 46 | 2019.53
1 | МУП «Пушкинский «Водоканал» |  | шт. | 37 | 1774.53 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  | шт. | 3 | 27 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО «Крыша» |  | шт. | 3 | 36 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ООО «Новое Тишково» |  | шт. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
5 | АО «Санаторий Зеленый городок» |  | шт. | 1 | 182 | Руков.орг-ции |  | + | + |  | +
6 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | шт. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п | Наименование мероприятия (с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям). |  | Ед. измерения | Протяженность (км)/количество (шт.) | Стоимость (тыс. руб.) | Исполнители |  | Сроки исполнения
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
| Подготовка и ремонт низковольтных линий (ВЛ,КЛ-0,4 кВ), в т.ч.: |  | км | 14.994 | 19360.5
1 | АО "Мособлэнерго" Мытищинские сети Пушкинское ПО |  | км | 6.51 | 12022.197 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | Ф-л ПАО "МОЭСК" Северные электрические сети |  | км | 3.31 | 7338.27 | Руков.орг-ции |  | + |  | +
3 | АО "МСК Энерго" |  | км | 5.174 |  | Руков.орг-ции |  | + |  |  |  |  | +
| Подготовка и ремонт высоковольтных линий (ВЛ,КЛ-6-10 кВ), в т.ч.: |  | км | 14.91 | 29961.1
1 | АО "Мособлэнерго" Мытищинские сети Пушкинское ПО |  | км | 11.48 | 27354.551 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
2 | Ф-л ПАО "МОЭСК" Северные электрические сети |  | км | 3.23 | 2606.57 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + |  | +
3 | АО "МСК Энерго" |  | км | 0.2 |  | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| Подготовка и ремонт трансформаторных подстанций, в т.ч.: |  | шт. | 39 | 11605.6
1 | АО "Мособлэнерго" Мытищинские сети Пушкинское ПО |  | шт. | 15 | 8948.784 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | Ф-л ПАО "МОЭСК" Северные электрические сети |  | шт. | 23 | 2656.78 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | + | +
3 | АО "МСК Энерго" |  | шт. | 1 |  | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| Капитальный ремонт электрооборудования, в т.ч.: |  | шт. | 4 | 1176.7 | Руков.орг-ции
1 | АО "Мособлэнерго" Мытищинские сети Пушкинское ПО |  | шт. | 2 | 1176.728 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
2 | Ф-л ПАО "МОЭСК" Северные электрические сети |  | шт. | 0 | 0 | Руков.орг-ции
3 | АО "МСК Энерго" |  | шт. | 2 |  | Руков.орг-ции |  | + |  | +
| Подготовка резервных топливных хозяйств |  | ед.
1 | ОАО "Пушкинская Теплосеть", в т.ч. |  | ед. | 5 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| г/к «мкр. Серебрянка», г.Пушкино, мкр.Серебрянка, 34 |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | В рабочем состоянии
| г/к «4-й микрорайон», г.Пушкино, ул.И.Арманд, 4а |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | В рабочем состоянии
| г/к «Лесные поляны», М.о., Пушкинский р-н, п. Лесные поляны, ул.Ленина, 1а |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | Непригодны для использования
| г/к «Пушкинская мануфактура», г.Пушкино, Московский пр-т, 55 |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции
| г/к Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Лесная, 60 |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции
2 | МУП "Лесной", в т.ч. |  | ед. | 2 | 0 | Руков.орг-ции
| г/к М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Пушкина, д.4в |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | РТХ требует реконструкции
| г/к М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Центральная, д.1 |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | РТХ требует реконструкции
3 | ООО "Новое Тишково", в т.ч. |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции
| г/к Пушкинский р-н, с. Тишково, ул. Курортная, д.1 |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | Имеется 1тн. диз. топлива
Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№ п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу, тыс.руб. | Сумма (тыс. руб.) | Сроки исполнения
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь
1. | Жидкое топливо основное (дизельное)
1.1 | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
| По плану | тн | 11 | 40 тыс.руб. за 1 тн. | 440
| Фактически | тн | 13.919 |  | 556.76
2. | Жидкое топливо резервное (мазут)
2.1 | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
| По плану | тн | 534 | закуплено ранее 1 тыс. руб. за 1 тн.
| Фактически | тн | 363.47 |  | 364
3. | Уголь
3.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
| По плану | тн | 171 | 4 тыс. руб. за 1 тн. |  | + |  | + |  | +
| Фактически | тн | 121.995 |  | 488
Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.
Показатели |  | Наименование техники, оборудования |  |  | Количество | Сроки исполнения
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь
1. Автономные источники энергоснабжения |  |  |  |  | 7
1.1. | АО "Мособлэнерго" Мытищинские сети Пушкинское ПО | 2500000 ED-SAEDA S GEKO (250кВТ) | FG Wilson P350P1 0,350 МВт |  | 1 | + |  | + |  | + |  |  | +
|  | FG Wilson P220 HE (250кВТ) |  |  | 1 | + |  | + |  | + |  | +
|  | SDMO (130кВТ) | FG Wilson P350P1 0,350 МВт |  | 1 | + |  | + |  | + |  | +
1.2. | Ф-л ПАО "МОЭСК" Северные электрические сети | ВЛ 0,4кВ |  |  | 1 |  | + |  | + | + |  |  | +
|  | ВЛ 6кВ |  |  | 1 |  | + |  | + |  | + | +
1.3. | АО "МСК Энерго" | VISA V415GX |  |  | 1 | [6 empty] | +
|  | VISA V415GX |  |  | 1 | [6 empty] | +
2. Автономные источники теплоснабжения |  |  |  |  | 1
2.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть" | Автономная блочная модульная котельная АБМК-2000 |  |  | 1 | + |  | + |  | + |  | +
3. Средства подвоза топлива |  |  |  |  | 1
3.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть" | Самосвал МАЗ 555102 |  |  | 1 | + |  | + |  | + |  | +
4. Коммунальная и инженерная техника |  |  |  |  | 54
4.1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть" | Передвижная мастерская ЗИЛ 130АВМ-1М |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Передвижная мастерская ГАЗ 33081 ДI |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Передвижная мастерская ГАЗ 33081 ДII |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Передвижная мастерская ЗИЛ 131 Н |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Кран МАЗ КС-35715-2 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Кран ЗИЛ КС-2561 ДА |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автобочка ГАЗ 3307 КО 503 |  |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭБП-5 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭБП-9 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Трактор ЭО 3323А |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
4.2. | МУП "Пушкинский "Водоканал" | ГРУЗОВАЯ ЗИЛ-431412 | FG Wilson P500P1 0,500 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГАЗ 2705 грузовой | FG Wilson P500P1 0,500 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ ЗИЛ-495710 | FG Wilson P500P1 0,500 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Машина для очистки канализационных сетей КО -512 на шасси КамАЗ-65115-1071 | FG Wilson P500P1 0,500 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автокран КС -35714К-3 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЗИЛ-431412 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ГАЗ-66 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Машина илососная КО -507АМ |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЗИЛ-130-В |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ САМОСВАЛ ЗИЛ-ММЗ-555 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ЭКСКАВАТОР ЭО-2621/ДЗ 82 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЗИЛ-130-МТК |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЗИЛ-431410 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВАЯ ЦИСЦЕРНА ЗИЛ-431412 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомашина ГАЗ-53 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЗИЛ-131 | Спец. Илососная КО-502 ЗИЛ 130 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЗИЛ -433362 | Спец. Илососная КО-502 ЗИЛ 131 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЗИЛ-131 | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-502 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ГАЗ-3302 груз. , с борт. платф. | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-503 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Фургон грузовой марки 474110 на шасси ЗИЛ-433362 | Экскаватор ЭО-2621 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ЭКСКАВАТОР ЭО-3323 | Экскаватор ЭО-2622 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ГАЗ-270570-00410 | Кран КС-3575 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЗИЛ-413102 | Экскаватор ЭО-2621 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ГАЗ-270570-00410 | Мотопомпа |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЕК-14-20 ш.2898 | Кран КС-3575 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ЛЕГКОВАЯ УАЗ-315192 | Кран КС-3576 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ГАЗ-2705-0438 | Экскаватор ЭО-2621 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ЗИЛ-433362 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомашина санитарная УАЗ-39629-016 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ИЛОСОСНАЯ КО -510 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец. МТО АТ |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор Погрузчик JCB 5CX15H2WA |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автокран КС-45717К VIN XVN 45717K70102323 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ БОРТОВОЙ УАЗ-3303 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ФУРГОН ГАЗ-2705 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ЭКСКАВАТОР ЭО-2621 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль УАЗ-315196 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВАЯ ЗИЛ-431412 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ГАЗ-3307 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГРУЗОВОЙ ФУРГОН ГАЗ-66 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | БУЛЬДОЗЕР ГУС. ДЭ-162-3 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор-погрузчик "Амкодор-702" |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Погрузчик с обратной лопатой JCB 4CXS-4WSSM |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
№ п/п | Наименование ТМС (с разбивкой по ресурсоснабжающим организациям). | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь
1. | ОАО "Пушкинская Теплосеть"
Трубы стальные б/ш голые
1 | Труба 57х5 б/ш | тн | 4.2 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Труба 76х5 б/ш | тн | 3.9 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Труба 108х6 б/ш | тн | 0.3 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
4 | Труба 133х6 б/ш | тн | 5.6 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
5 | Труба 159х8 б/ш | тн | 6.89 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
6 | Труба 219х8 б/ш | тн | 2.1 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Труба 273х5 б/ш | тн | 0.3 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
8 | Труба 530х8 б/ш | тн | 0.29 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
| Трубы стальные ППУ-ПЭ |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
1 | Труба ППУ-ПЭ 45х3/125 | п.м | 120 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Труба ППУ-ПЭ 57х4/125 | п.м | 250 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Труба ППУ-ПЭ 76х4/140 | п.м | 336 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
4 | Труба ППУ-ПЭ 89х4/160 | п.м | 400 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
5 | Труба ППУ-ПЭ 108х4/180 | п.м | 336 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
6 | Труба ППУ-ПЭ 133х4/225 | п.м | 176 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Труба ППУ-ПЭ 159х4/250 | п.м | 366 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
8 | Труба ППУ-ПЭ 219*8/315 | п.м | 48 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
9 | Труба ППУ-ПЭ 273 | п.м | 80 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
Задвижки
1 | Задвижка Ду-50 | шт. | 20 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Задвижка Ду-89 | шт. | 20 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Задвижка Ду-100 | шт. | 35 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
4 | Задвижка Ду-125 | шт. | 15 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
5 | Задвижка Ду-150 | шт. | 20 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
6 | Задвижка Ду-200 | шт. | 9 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Задвижка Ду-250 | шт. | 5 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
8 | Задвижка Ду-300 | шт. | 9 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
| Переходы |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
1 | Переход 76х57 | шт. | 6 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Переход 89х57 | шт. | 1 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
3 | Переход 89х76 | шт. | 6 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
4 | Переход 108х57 | шт. | 5 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
5 | Переход 108х76 | шт. | 3 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
6 | Переход 108х89 | шт. | 14 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
7 | Переход 133х108 | шт. | 2 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
8 | Переход 219х159 | шт. | 4 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
9 | Переход 273х159 | шт. | 10 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
10 | Переход 325х159 | шт. | 1 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
Отводы
1 | Отвод 57х5 | шт. | 50 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Отвод 76х3,5 | шт. | 58 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Отвод 89х6 | шт. | 60 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
4 | Отвод 108х5 | шт. | 41 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
5 | Отвод 133х4 | шт. | 50 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
6 | Отвод 159х6 | шт. | 80 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Отвод 219х6 | шт. | 30 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
8 | Отвод 273х8 | шт. | 30 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
9 | Отвод 325х10 | шт. | 2 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
Фланцы
1 | Фланец Ду - 100 | шт. | 120 |  |  | + |  | + |  | + |  | +
2 | Фланец Ду - 125 | шт. | 44 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Фланец Ду - 150 | шт. | 48 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
4 | Фланец Ду - 200 | шт. | 44 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
5 | Фланец Ду - 80 | шт. | 126 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
6 | Фланец Ду - 65 | шт. | 12 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Фланец Ду-600 | шт. | 8 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
8 | Фланец Ду-250 | шт. | 8 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
9 | Фланец Ду-50 | шт. | 22 |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
2. | МУП "Пушкинский "Водоканал" | [11 empty] | +
| Запорная арматура d-100-500 в т.ч.: | шт. |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
1 | Задвижки | шт. | 98 | 24200 | 2371600 | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Клапан | шт. | 20 | 7550 | 151000 | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Краны шаровые | шт. | 99 | 815 | 80685 | + | + | + | + | + | + | + | +
| Соединительная арматура в т.ч.: | шт. |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | +
1 | Муфты | шт. | 110 | 9400 | 1034000 | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Фланцы | шт. | 120 | 1100 | 132000 | + | + | + | + | + | + | + | +
| Метизы | шт. | 1600 | 275 | 440000 | + | + | + | + | + | + | + | +
| Кольца ж/б | шт. | 50 | 2800 | 140000 | + | + | + | + | + | + | + | +
| Люки чугунные | шт. | 20 | 6800 | 136000 | + | + | + | + | + | + | + | +
| Трубы разных диаметров 100-400 мм | п.м. | 1000 | 2250 | 2250000 | + | + | + | + | + | + | + | +
| Насосы ЭЦВ производительностью от 25 до 160 | шт. | 30 | 105000 | 3150000 | + | + | + | + | + | + | + | +
| Насосы СД производительностью до 160 | шт. | 30 | 112250 | 3367500 | + | + | + | + | + | + | + | +
| Гипохлорит | тн. | 1 | 16000 | 16000 | + | + | + | + | + | + | + | +
3. | МУП "Лесной"
1 | Труба ВГП 20х2,8 L-6 | м. | 2 | 96 | 192 | + | + | + | + | + | + | + | +
2 | Труба PN20 TR-TB | м. | 50 | 94 | 4720 | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Труба ф32 PN20 TR-TB L-4м | м. | 24 | 176 | 4224 | + | + | + | + | + | + | + | +
4 | Труба ПП 50 PN 20 | м. | 38 | 250 | 9500 | + | + | + | + | + | + | + | +
5 | Труба Эсв 133х4 | т. | 0.47 | 31404 | 14760 | + | + | + | + | + | + | + | +
6 | Труба Эсв.219х5 | т. | 0.31 | 34452 | 10680 | + | + | + | + | + | + | + | +
7 | Экранные трубы | шт. | 30 | 3333.5 | 100005 | + | + | + | + | + | + | + | +
8 | Задвижка 30ч6бр Ду125 | шт. | 2 | 6313 | 12626 | + | + | + | + | + | + | + | +
9 | Задвижка 30ч6бр Ду200 | шт. | 1 | 13494 | 13494 | + | + | + | + | + | + | + | +
10 | Муфта двухсоставная (216-226) | шт. | 1 | 10251 | 10251 | + | + | + | + | + | + | + | +
11 | Муфта двухсоставная (157-171) | шт. | 1 | 8874 | 8874 | + | + | + | + | + | + | + | +
12 | Муфта двухсоставная (141-154) | шт. | 2 | 6804 | 13608 | + | + | + | + | + | + | + | +
13 | Муфта рем.двухсоставная DN 100 (115-126) L 200 | шт. | 2 | 7600 | 15200 | + | + | + | + | + | + | + | +
14 | Муфта соед. ДРК DN 50 (59-72) | шт. | 2 | 1890 | 3780 | + | + | + | + | + | + | + | +
15 | Муфта соед. Фланц.ПФРК DN 100 (108-128) L170 | шт. | 2 | 4971 | 9942 | + | + | + | + | + | + | + | +
16 | Муфта соед. Фланц.ПФРК DN 150 (159-184) L220 | шт. | 2 | 8874 | 17748 | + | + | + | + | + | + | + | +
17 | Муфта трехсоставная рем. DN 150 (159-184) L220 | шт. | 2 | 8874 | 17148 | + | + | + | + | + | + | + | +
18 | Кран шаровой фланц. Ду80 | шт. | 2 | 5200 | 10400 | + | + | + | + | + | + | + | +
19 | Кран шаровой фланц. Ду100 | шт. | 2 | 7300 | 14600 | + | + | + | + | + | + | + | +
20 | Кран шаровой фланц. Ду50 | шт. | 6 | 4000 | 24000 | + | + | + | + | + | + | + | +
21 | Задвижка Ду200 | шт. | 1 | 13511 | 13511 | + | + | + | + | + | + | + | +
22 | Задвижка Ду125 | шт. | 2 | 6336 | 12672 | + | + | + | + | + | + | + | +
23 | Фланцы сталь.Ду125 | шт. | 2 | 723 | 1446 | + | + | + | + | + | + | + | +
24 | Мотопомпа | шт. | 1 | 25000 | 25000 | + | + | + | + | + | + | + | +
25 | Тросс сантехнич.20м,25м | шт. | 2 | 13600 | 27200 | + | + | + | + | + | + | + | +
26 | Газ.балон- кислород | шт. | 1 | 255 | 255 | + | + | + | + | + | + | + | +
27 | Газ.балон- ацетилен | шт. | 1 | 1650 | 1650 | + | + | + | + | + | + | + | +
28 | Газ.балон- пропан | шт. | 1 | 800 | 800 | + | + | + | + | + | + | + | +
29 | Линокром ТКП | шт. | 1 | 867 | 867 | + | + | + | + | + | + | + | +
30 | Линокром ТПП | шт. | 1 | 1151 | 1151 | + | + | + | + | + | + | + | +