- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Культура Пушкинского муниципального района                  на 2017-2021 годы» (далее - Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития

Пушкинский муниципальный район, как один из крупнейших центров Московской области, играет особую роль в деле сохранения национально-культурного потенциала, обеспечения преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян  и интеллектуальной элиты нации.

К настоящему времени в Пушкинском муниципальном районе, как и в России в целом, сложились необходимые социальные, экономические и политические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Сегодня накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена муниципальная Программа «Культура Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее Программа).

Опыт культурного строительства в условиях рыночных отношений и культурный потенциал Пушкинского муниципального района обусловливают необходимость системной комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры района.

Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения района, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности жителей района объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений культуры.

Анализ ситуации наглядно демонстрирует, что в культурной сфере за последние полтора десятилетия накопился целый ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие культуры в Пушкинском муниципальном районе. Необходимо определить направление, которое приведёт к решению проблем в сфере культуры.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Пушкинского муниципального района является обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения Пушкинского муниципального района. Разработка и  реализация Программы призваны не только систематизировать и оптимизировать процесс развития учреждений культуры, искусства и досуга, но и позитивно повлиять на культурное состояние общества, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности и просвещения напрямую зависят общественное сознание и социально-экономическое развитие Пушкинского муниципального района.

Эффективным инструментом оптимизации развития социально-культурной сферы должны стать программные мероприятия, обеспечивающие решение приоритетных социально-культурных проблем района в контексте развития соответствующих отраслей района в целом и административно-территориальных единиц. Программа направлена на обеспечение благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, на совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, на создание института государственно-частного партнерства в деле развития социально-культурной сферы, а также на стимулирование и поддержку творческих инициатив и обеспечение свободы творчества.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учётом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация программных мероприятий позволит:

- развить сферу культуры в Пушкинском муниципальном районе;

- повысить эффективность работы Управления  культуры администрации Пушкинского муниципального района;

- проводить дальнейшее совершенствование компании по популяризации туризма в Пушкинском муниципальном районе;

- развить электронные ресурсы библиотек Пушкинского муниципального района;

- совершенствовать механизм контроля за объектами сферы культуры, требующие планового ремонта, строительства, реконструкции, модернизации.

  - поддерживать творческие коллективы Пушкинского муниципального района, Пушкинского музыкального театра, детских музыкальных и художественных школ;

- создать условия для привлечения высококвалифицированных работников в сферу культуры.

Программа рассчитана на пять лет с 2017 по 2021 годы, ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы и включает постоянную реализацию планируемых мероприятий.

3. Описание целей муниципальной Программы

Цель Программы – Комплексное развитие культурного потенциала, сохранение культурного наследия, гармонизация культурной жизни и повышение качества туристической сферы в Пушкинском муниципальном районе, создание условий для повышения качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства.

Реализация программных мероприятий выстраивает следующие приоритетные направления деятельности:

- работа, направленная в поддержку библиотечного дела;

- работа в области развития музейного движения и охраны памятников;

- работа по улучшению качества дополнительного музыкального и художественного образования детей и молодежи;

- работа по развитию потенциала стабильных творческих коллективов и создание новых через привлечение молодежи и совместную работу с органами образования;

- работа по укреплению и расширению координационно-творческой управленческой службы.

- совершенствовать работу подразделений учреждений культуры как информационно-досуговых центров;

- повышение общего культурного уровня населения;

- развитие художественного вкуса и эстетических потребностей учащихся и молодежи посредствам развития дополнительного музыкального и художественного образования;

- сохранение и рождение новых художественно-исторических традиций;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления

Сокращение численности объектов культуры, неравномерное распределение их на территории района. Существующие учреждения культурно-досуговой сферы имеют малую вместимость, плохо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну, а также в большинстве своем недоступны для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности. Кадровый состав не всегда имеет профильное образование, новые методики организации культурно-творческого процесса, не всегда обладает необходимой инициативой, зачастую не учитывает в своей работе запросов населения и государственно-общественных интересов.

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации Программы указан в Приложении № 1 Программы.

5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Планируемые результаты (целевые показатели) реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение указаны в Приложении № 2 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Программы указана в Приложении № 3 к Программе.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105 (с изменениями), (далее - Порядок).

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор  Программы  организовывает  работу,  направленную  на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки Программы,  обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

-  организацию управления Программой;

-  создание при необходимости комиссии (рабочие группы) по управлению Программой;

-  реализацию Программы;

-  достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

-  утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Программы:

-  разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика Подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №9 к Порядку, отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложениям № 10 и №11 к Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению  № 13 к Порядку, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости) предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно  приложению  № 12 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, бюджета г.п. Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по всем мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По планируемым результатам реализации Программы, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

9. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы указаны  в Приложении № 4 к Программе.