Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 28.12.2017 № 3176

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы, в том числе: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Всего, в том числе по годам | 13 770,1 | 1 512,7 | 2 767,4 | 2 920,0 | 3 200,0 | 3 370,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 13 770,1 | 1 512,7 | 2 767,4 | 2 920,0 | 3 200,0 | 3 370,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.  Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития (далее - Программа)

Экономические реформы предоставили возможность многим гражданам самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни. Открыты возможности для предпринимательства, позволяющие гражданам получать дополнительные доходы. Вместе с тем социальное развитие в переходный период сопровождается обострением традиционных и появлением новых проблем. Игнорирование роли социальных факторов в экономическом развитии привело к значительному падению реальных доходов населения, резкому имущественному расслоению общества.

Cоциальная политика не может ориентироваться на краткосрочные задачи, она должна определять стратегические направления, которые, естественно, могут подвергаться тактическим корректировкам, но в целом она должна быть цельной, разумной, рациональной и эффективной. Социальная политика носит, кроме того, консервативный и инновационный характер. Консервативность заключается в том, что она как бы сохраняет то, что уже достигнуто в социальной сфере и передает это тем, кто нуждается в социальном вмешательстве. Инновационность - это то, что политика должна адаптировать социальные структуры к происходящим изменениям.

В настоящее время в городе Пушкино и в Пушкинском муниципальном районе насчитывается  1174 многодетные семьи,  302 семьи с детьми-инвалидами, 2413 инвалидов. Помощь данным категориям населения оказывается Пушкинским управлением социальной защиты населения по консервативному направлению социальной политики региона. Для того, чтобы социальная политика города Пушкино носила инновационный характер, необходимо привлекать к работе депутатов городского совета, социально ориентированные некоммерческие общественные организации. Тогда можно будет говорить об эффективности работы в решении проблем населения, находящегося в трудной жизненной ситуации.

Качество жизни является наиболее важным социальным аспектом, который характеризует структуру потребностей человека и возможности их  удовлетворения. Качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечение конституционных прав, гарантий и удовлетворение жизненно-важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшение положения инвалидов с учетом социально-экономической ситуации – важнейшие факторы, определяющие степень цивилизованности общества.

Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества, отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию государства.

В настоящее время в городе Пушкино насчитывается 210 инвалидов-колясочников, 370 детей-инвалидов, общее число людей с различной степенью инвалидности превышает более 12000 человек и их социально-психологическая адаптация к условиям жизни в обществе является одной из важнейших проблем.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере социальной поддержки граждан.

В связи с этим, возникает необходимость по созданию доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в городе Пушкино. Эффективное решение данной проблемы возможно за счет реализации Программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы».

Обеспечение создания безбарьерной среды во многом решается за счет использования адаптационной спецтехники такой как: устройства для санитарно-гигиенических мест, средства передвижения, кресла туалетные, поручни и другие средства спецтехники.

Система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить улучшение качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции в социальную сферу. Для достижения результата необходимо осуществлять мониторинги состояния доступности объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, транспортной и инженерной инфраструктуры.

2. Прогноз развития рассматриваемой сферы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Указам Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», а также иными стратегическими документами к приоритетным направлениям государственной политики в области социальной поддержки отнесено повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности региональных программ государственной социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи. 
          Перечисленные приоритеты направлены на повышение уровня и качества жизни населения области, обеспечение адресной поддержки малоимущих одиноко проживающих граждан, малоимущих семей, формирование системы социальной поддержки и социальной адаптации граждан, в том числе для социально уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.

Важно понимать, что инвалидность проявляется не в ограничениях человека, а в его взаимодействии с окружающим миром. Человек становится инвалидом, когда не имеет возможности реализовать свои права и потребности,  не лишаясь каких-либо органов и чувств. Душевно здоровые люди, физически являющиеся инвалидами, обычно пр необходимости с благодарностью  принимают помощь, но не любят и не принимают жалость. Важно не замечать различий между здоровыми людьми и лицами с ограниченными возможностями здоровья, тогда и путь адаптации будет гораздо короче.

С точки зрения социальной модели, при условии обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов ко всей, без исключения, инфраструктуре, проблема инвалидности отпадет сама по себе, так как в этом случае у них будут такие же возможности, как и у других людей. Исчезнут как физические так и психологические барьеры, что в свою очередь позволит людям с инвалидностью реализовать свое право на труд, образование, общественную жизнь и другие неотъемлемые сферы жизни современного человека.

В связи с этим, прогнозируемыми итогами  реализации Программы должны стать:

- повышение доступности социальных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в целях повышения  уровня и качества их жизни;

- повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, роста уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе.

- улучшение условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- увеличение лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в игровых и спортивных соревнованиях.

В связи с этим, прогнозируемыми результатами реализации Программы должны стать:

- оказание ежегодно адресной материальной помощи жителям города Пушкино, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- предоставление малообеспеченным семьям с детьми, которые пошли в первый класс, памятных подарков;

- обеспечение продуктовыми наборами и памятными подарками участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов;

- предоставление многодетным семьям  бесплатных билетов на аттракционы города Пушкино;

- содействие увеличению доли социально ориентированных  некоммерческих общественных организаций в оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению программы по оказанию социальных услуг; создание прозрачной и конкурентной системы поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению.

Важно понимать, что конечным общественно значимым результатом реализации Программы является обеспечение роста материального благосостояния населения, снижение уровня бедности посредством представления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение доходов граждан, достижение доступности культурных и социальных объектов для лиц с ограниченными возможностями.

3. Описание целей Программы

Целью Программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы» является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке при привлечении бюджетных средств и при содействии в работе с  социально ориентированным некоммерческими организациями.

Для достижения данной цели необходимо:

1) повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения;

2) ускорить адресное предоставление мер социальной поддержки жителям города Пушкино, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

3)  увеличить количество мероприятий по социализации граждан пожилого возраста, детей-инвалидов, семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с привлечением внебюджетных средств;

4) улучшить перечень мер социальной поддержки участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов в дополнение к мерам социальной поддержки, предусмотренным федеральным законодательством и законодательством Московской области.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления

Достижение целей Программы осуществляется путем реализации мероприятий Программы. Перечень мероприятий приведен в Приложении № 1                      к муниципальной программе.

5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей                представлены  в приложении  №2 к  муниципальной программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации  Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей:

Показатель 1: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании» рассчитывается по формуле:

Ддо = Nипо / Nоко  х 100%, где:

Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании;

Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

Nоко – общее количество приоритетных объектов в муниципальном образовании.

Единица измерения – процент, %.

Показатель 2: «Количество объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на которые составлена проектно-сметная документация, отвечающая условиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья» рассчитывается по формуле:

Коти = Пфко, где:

Коти - Количество объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на которые составлена проектно-сметная документация, отвечающая условиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Пфко – Планируемое (фактическое) количество объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на которые будет составлена проектно-сметная документация, отвечающая условиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Единица измерения – единица.

Показатель 3: «Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых  и спортивных соревнованиях», рассчитывается по формуле:

Удлов  = Пклов / Оклов х 100%, где:

Удлов - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых  и спортивных соревнованиях;

Пклов – планируемое количество лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых  и спортивных соревнованиях;

Оклов – общее количество лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых  и спортивных соревнованиях;

Единица измерения – проценты, %.

Показатель 4: «Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения города Пушкино» рассчитывается по формуле:

С = Сy / Сн x 100%, где:

С – процентное отношение охвата социально незащищенных групп города Пушкино;

Су – количество семей, которым оказана адресная материальной помощь;

Сн – общая численность социально незащищенных групп города Пушкино.

Показатель 5: «Увеличение доли социально ориентированных некоммерческих общественных организаций в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» рассчитывается по формуле:

С = Сy / Сн x 100%, где:

С – процентное отношение охвата социально незащищенных групп города Пушкино;

Сy – количество социально ориентированных некоммерческих организаций;

Сн – общая численность социально незащищенных групп населения.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия  Программы с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии                       с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105 (с изменениями), (далее - Порядок).

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор  Программы  организовывает  работу,  направленную  на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы                                         в процессе разработки Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы                             и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

-      организацию управления Программой;

-  создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

-     реализацию Программы;

-     достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

-     утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Программы:

-   разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое, экономическое обоснование финансовых ресурсов;

-  обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком Программы                       и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации Программы;

- согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении по форме согласно приложению № 9 к Порядку;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий;

- готовит и представляет в Комитет по экономике и Комитет по финансовой                              и налоговой политике отчет о реализации муниципальной программы;

- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы                                    и направляет его муниципальному заказчику Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

-  готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №9 к Порядку.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий  Программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик Программы:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом                                  (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный                         с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно приложению № 12 к Порядку»;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

-  анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

9. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, приведено в приложении №3                             к муниципальной Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы»

| п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого | 2017-2021 г.г. | Итого | 2 024,3 | 13 770,1 | 1 512,7 | 2 767,4 | 2 920,0 | 3 200,0 | 3 370,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 2 024,3 | 13 770,1 | 1 512,7 | 2 767,4 | 2 920,0 | 3 200,0 | 3 370,0 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения | 2017-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 1 980,1 | 912,7 | 1 067,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «Управление капитального строительства», МБУ «Пушгорхоз» | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 1.1 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации по установке тактильной плитки в городском парке культуры и отдыха г. Пушкино | 2017 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Пушгорхоз» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.2 | Мероприятие: Установка пандуса с поручнями в административном здании по адресу: МО, г.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.14 | 2017 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 315,1 | 315,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.3 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт входной группы и установку пандуса с двойным поручнем в административном здании по адресу: МО, г.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.14 | 2017 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 99,9 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.4 | Мероприятие: Установка пандуса с поручнями для Пушкинского управления социальной защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5 | 2017 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 352,7 | 352,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.5 | Мероприятие: Проведение работ по благоустройству территории Пушкинского управления социальной защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5 | 2018 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 381,9 | 0,0 | 381,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.6 | Мероприятие: Выполнение работ по укладке тактильной плитки для слабовидящих в городском парке культуры и отдыха г. Пушкино | 2018 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 685,5 | 0,0 | 685,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Пушгорхоз» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.7 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на установку навеса над входной группой муниципального учреждения «ФОКИ «Старт» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д.16-а | 2017 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства» | Создание комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в «ФОКИ «Старт» |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения | 2017-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 5 200,0 | 600,0 | 100,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | МБУ «Пушгорхоз», Управление ЖКХ, Управление благоустройства территорий, МКУ «Дороги и транспорт» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к социально значимому объекту |
| 2.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга состояния транспортной и инженерной инфраструктуры | 2017-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 700,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МБУ «Пушгорхоз», МКУ «Дороги и транспорт» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта и инженерной инфраструктуры |
| 2.2 | Мероприятие: Составление проектно-сметной документации на объекты, по которым выявлены недостатки доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в результате мониторинга состояния транспортной и инженерной инфраструктуры | 2017-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 4 500,0 | 300,0 | 0,0 | 1 400,0* | 1 400,0* | 1 400,0* | МБУ «Пушгорхоз», МКУ «Дороги и транспорт» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта и инженерной инфраструктуры |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения города Пушкино | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 5 590,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 220,0 | 1 400,0 | 1 470,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки жителям города Пушкино, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| 3.1 | Мероприятие: Оказание адресной материальной помощи, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 4 100,0 | 0,0 | 900,0 | 950,0 | 1 100,0 | 1 150,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Совет депутатов города Пушкино | Обеспечение продуктовыми наборами и памятными подарками участников Великой Отечественной Войны |
| 3.2 | Мероприятие: Поздравление ветеранов и приравненных к ним категорий с празднованием дня Победы в Великой Отечественной Войне | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Совет депутатов города Пушкино | Обеспечение продуктовыми наборами и памятными подарками участников Великой Отечественной Войны |
| 3.3 | Мероприятие: Поздравление малоимущих семей в рамках празднования Дня города Пушкино | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Совет депутатов города Пушкино | Обеспечение малоимущих семей памятными подарками |
| 3.4 | Мероприятие: Организация бесплатных часов на аттракционах города Пушкино для многодетных семей и одиноких матерей | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Организация бесплатных часов на аттракционах |
| 3.5 | Мероприятие: Поздравление малоимущих семей города Пушкино с 1 сентября, в которых дети пошли в первый класс | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 1 140,0 | 0,0 | 250,0 | 270,0 | 300,0 | 320,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Ежегодное поздравление малоимущих семей |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация работы с социально ориентированными НКО в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 1 000,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Расширение, углубление и практический опыт в сфере развития некоммерческого сектора экономики и вовлечения ресурсов СОНКО в оказание социальных услуг гражданам |
| 4.1 | Мероприятие: Информационная поддержка некоммерческих социально-ориентированных организаций | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Отдел по связям с общественностью | Увеличение доли некоммерческих социально ориентированных организаций в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |
| 4.2 | Мероприятие: Проведение конкурса некоммерческих социально-ориентированных организаций | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 1 000,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | конкурентоспособной среды среди некоммерческих социально-ориентированных организаций |

* Устранение недостатков, выявленных в результате проведения мониторинга состояния транспортной и инженерной инфраструктуры.

Приложение № 2

к муниципальной  программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Макропоказатель. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в г.п. Пушкино | 1 | % | 50 | 55 | 64 | 66,1 | 68,2 | 68,2 | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Организация транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на которые составлена проектно-сметная документация, отвечающая условиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  | ед. | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 1.2.2 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых и спортивных соревнованиях |  | % | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Увеличение адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  | тыс.руб. | 600 | 800 | 900 | 950 | 1 100 | 1 150 | 3 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Организация работы с социально ориентированными НКО в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Увеличение социально ориентированных некоммерческих общественных организаций работающих с социально незащищенными слоями города Пушкино |  | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |

Приложение №3

к муниципальной программе

Обоснование финансирования ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными возможностям и по здоровью и других маломобильных групп населения, в том числе: | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 1 980,10 тыс. рублей 2017 год – 912,70 тыс. рублей 2018 год – 1067,40 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 Разработка проектно сметной документации по установке тактильной плитки в городском парке культуры и отдыха г. Пушкино | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 100,00 тыс. рублей 2017 год – 100,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 Установка пандуса с поручнями в административном здании по адресу: МО, г.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.14: | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 315,10 тыс. рублей 2017 год – 315,10 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 Разработка проектно-сметной документации на ремонт входной группы и установку пандуса с двойным поручнем в административном здании по адресу: МО, г.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.14 | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 99,90 тыс. рублей 2017 год – 99,90 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 Установка пандусов с поручнями для Пушкинского управления социальной защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5 | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 352,70 тыс. рублей 2017 год – 352,70 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 Проведение работ по благоустройству территории Пушкинского управления социальной защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5 | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 381,90 тыс. рублей 2017 год – 00,0 тыс. рублей 2018 год – 381,90 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 Выполнение работ по укладке тактильной плитки для слабовидящих в городском парке культуры и отдыха г. Пушкино | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 685,50 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 685,50 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 1.7 Разработка проектно-сметной документации на установку навеса над входной группой муниципального учреждения «ФОКИ «Старт» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д.16-а | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 45,00 тыс. рублей 2017 год – 45,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Организация транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения, в том числе: | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 5 200,00 тыс. рублей 2017 год – 600,00 тыс. рублей 2018 год – 100,00 тыс. рублей 2019 год – 1 500,00 тыс. рублей 2020 год – 1 500,00 тыс. рублей 2021 год – 1 500,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 Проведение мониторинга состояния транспортной и инженерной инфраструктуры | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 700,00 тыс. рублей 2017 год – 300,00 тыс. рублей 2018 год – 100,00 тыс. рублей 2019 год – 100,00 тыс. рублей 2020 год – 100,00 тыс. рублей 2021 год – 100,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 Составление проектно-сметной документации на объекты, по которым выявлены недостатки доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в результате мониторинга состояния транспортной и инженерной инфраструктуры | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 4 500,00 тыс. рублей 2017 год – 300,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 1 400,00 тыс. рублей 2020 год – 1 400,00 тыс. рублей 2021 год – 1 400,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения города Пушкино | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 5 590,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 1 500,00 тыс. рублей 2019 год – 1 220,00 тыс. рублей 2020 год – 1 400,00 тыс. рублей 2021 год – 1 470,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 Оказание адресной материальной помощи, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 4 100,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 900,00 тыс. рублей 2019 год – 950,00 тыс. рублей 2020 год – 1 100,00 тыс. рублей 2021 год – 1 150,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 Поздравление ветеранов и приравненных к ним категорий с празднованием дня Победы в Великой Отечественной Войне | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 250,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 250,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 Поздравление малоимущих семей в рамках празднования Дня города Пушкино | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 100,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 100,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 3.4 Организация бесплатных часов на аттракционах города Пушкино для многодетных семей и одиноких матерей | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 3.5 Поздравление малоимущих семей города Пушкино с 1 сентября, в которых дети пошли в первый класс | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 1 140,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 250,00 тыс. рублей 2019 год – 270,00 тыс. рублей 2020 год – 300,00 тыс. рублей 2021 год – 320,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Организация работы с социально ориентированными НКО в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 1 000,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 100,00 тыс. рублей 2019 год – 200,00 тыс. рублей 2020 год – 300,00 тыс. рублей 2021 год – 400,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 Информационная поддержка некоммерческих социально-ориентированных организаций | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Мероприятие 4.2 Проведение конкурса некоммерческих социально-ориентированных организаций | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 1 000,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 100,00 тыс. рублей 2019 год – 200,00 тыс. рублей 2020 год – 300,00 тыс. рублей 2021 год – 400,00 тыс. рублей | 0,0 |