## ОБЩАЯ
Приложение№1
к Постановлению администрации
Пушкинского муниципального района
от "04"июня 2010г. №1440
Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к отопительному периоду 2010/2011 г.
№ п/п | Наименование мероприятий, работ |  | Ед. измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Исполнители |  | Сроки исполнения | [5 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[8 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
I. Организационные мероприятия
1 | Утверждение комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2010/2011гг. |  |  |  |  | Руководитель администрации Пушкинского муниципального района |  | +
2 | Создание комиссии по проверке готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудования, систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2010/2011гг. |  |  |  |  | Руководитель администрации Пушкинского муниципального района |  | +
3 | Проведение заседания по проверке выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2010/2011гг. (еженедельно) |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района |  | + | + | + | + | + | +
4 | Проведение проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010/2011гг. На территориях городских и сельских поселений: |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района, Главы поселений
| - г/п Ашукино | [8 empty] | 01.07.
| - г/п Зеленоградский | [8 empty] | 15.07.
| - г/п Лесной | [8 empty] | 29.07.
| - г/п Правдинский | [7 empty] | 24.06.
| - г/п Пушкино | [8 empty] | 22.07.
| - г/п Софрино | [8 empty] | 08.07.
| - г/п Черкизово | [9 empty] | 26.08.
| - с/п Ельдигинское | [9 empty] | 05.08.
| - с/п Тарасовское | [9 empty] | 12.08.
| - с/п Царевское | [9 empty] | 19.08.
II. Технические мероприятия
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
| а). Подготовка и ремнот жилищного фонда и объекты социальной сферы, в т.ч.: |  | домов | 1457 | 30614.7
1 | МУП "Объединенная дирекция ЖКХ" |  | домов | 701 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО "Софринское ЖКХ" |  | домов | 172 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО "ДОМ" |  | домов | 227 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ООО "УК-Профжилкомплекс" |  | домов | 14 |  | Рук. орг-ции
5 | ООО «Тарасовская УК» |  | домов | 81 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ООО «Крыша» |  | домов | 13 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | МУП «Лесной» |  | домов | 115 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ООО «МИРТ» |  | домов | 24 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | ООО "СпецЖилЭксплуатация" |  | домов | 2 |  | Рук. орг-ции |  |  | + | + | +
10 | ЖСК "Родина" |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции | [6 empty] | +
11 | ЖСК "Серебрянка" |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции | [6 empty] | +
12 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | домов | 2 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
13 | ТСЖ «Новый век» |  | домов | 5 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
14 | ТСЖ «Серебряный берег» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
15 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  | домов | 6 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
16 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
17 | ГУП ДЕЗ «района Восточный» |  | домов | 6 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
18 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | домов | 6 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
19 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | домов | 5 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
20 | ТСЖ «Весна» |  | домов | 2 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | +
21 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
22 | ЖСК «Дзержинец 14» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
23 | ООО «Кедр-А» |  | домов | 32 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
24 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции
25 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | +
26 | ЗАО "Мособлстрой-20" |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | +
27 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
28 | ШУРС-филиал МИИТ |  | домов | 15 |  | Рук. орг-ции
| 1. Ремонт кровли, в т.ч. |  | тыс.кв.м | 741.419 | 9149.8
1 | МУП "Объединенная дирекция ЖКХ" |  | тыс.кв.м | 461.08 | 1233.5 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО "Софринское ЖКХ" |  | тыс.кв.м | 77.4 | 240.4 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО "ДОМ" |  | тыс.кв.м | 65 | 2400 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ООО "УК-Профжилкомплекс" |  | тыс.кв.м | 0.25 | 400 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
5 | ООО «Тарасовская УК» |  | тыс.кв.м | 46.024 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ООО «Крыша» |  | тыс.кв.м | 5.6 | 20 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | МУП «Лесной» |  | тыс.кв.м | 74.8 | 190 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ООО «МИРТ» |  | тыс.кв.м | 0.9 | 19 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | +
9 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | тыс.кв.м | 0.35 | 1100 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
10 | ТСЖ «Новый век» |  | тыс.кв.м | 0.2 | 250 | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
11 | ТСЖ «Серебряный берег» |  | тыс.кв.м | 3.06 | 74 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
12 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  | тыс.кв.м | 2.06 | 824 | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
13 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | тыс.кв.м | 0.3 | 180 | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
14 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | тыс.кв.м | 0.1 | 35.9 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
15 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  | тыс.кв.м | 0.22 | 198 | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
16 | ЖСК «Дзержинец 14» |  | тыс.кв.м | 0.05 | 25 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
17 | Управление здравоохранения |  | тыс.кв.м | 0.45 | 100 | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
18 | ООО «Кедр-А» |  | тыс.кв.м | 1.5 | 1500 | Рук. орг-ции |  | + | + | + | + | +
19 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | тыс.кв.м | 1.5 | 330 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
20 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | тыс.кв.м | 0.1 | 30 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
21 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | тыс.кв.м | 0.475 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
| 2. Ремонт систем центрального отопления, в т.ч. |  |  | 1088 | 9285.3
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  | сист. | 484 | 1751.3 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  | сист. | 114 | 288.6 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  | сист. | 174 | 1200 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ООО «УК-Профжилкомплекс» |  | сист. | 14 | 130 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
5 | ООО «Тарасовская УК» |  | сист. | 53 | 361.6 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ООО «Крыша» |  | сист. | 7 | 50 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | МУП «Лесной» |  | сист. | 55 | 130 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ООО «МИРТ» |  | сист. | 2 | 1.3 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | ООО "Фиор-С" |  | сист. | 8 | 64 | Рук-ль орг-ции
10 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  | сист. | 2 |  | Рук-ль орг-ции |  |  | + | + | +
11 | ЖСК «Родина» |  | сист. | 4 |  | Рук-ль орг-ции | [6 empty] | +
12 | ЖСК «Серебрянка» |  | сист. | 4 |  | Рук-ль орг-ции | [6 empty] | +
13 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | сист. | 2 | 250 | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
14 | ТСЖ «Новый век» |  | сист. | 5 | 180 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
15 | ТСЖ «Серебряный берег» |  | сист. | 3 | 120 | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
16 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  | сист. | 6 | 30 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
17 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | сист. | 3 | 60 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
18 | ГУП ДЕЗ «района Восточный» |  | сист. | 6 | 28 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
19 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | сист. | 5 | 440.5 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
20 | ТСЖ «Весна» |  | сист. | 2 | 90 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | +
21 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  | сист. | 3 | 680 | Рук-ль орг-ции |  |  | + | + | +
22 | ЖСК «Дзержинец 14» |  | сист. | 3 | 140 | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
23 | Управление образования |  | сист. | 77 | 3000 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | + | +
24 | ООО «Кедр-А» |  | сист. | 32 | 200 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
25 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | сист. | 4 |  | Рук-ль орг-ции
26 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | сист. | 1 | 50 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
27 | ШУРС-филиал МИИТ |  | сист. | 15 | 40 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
| 3. Ремонт АОГВ, в т.ч. |  | ед. | 951 | 344.7
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  | ед. | 649 | 272.4 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  | ед. | 62 | 19.8 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  | ед. | 54 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ООО «Тарасовская УК» |  | ед. | 37 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | ООО «Крыша» |  | ед. | 9 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | МУП «Лесной» |  | ед. | 127 | 50 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | ООО «МИРТ» |  | ед. | 10 | 2.5 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | ед. | 3 |  | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
| 4. Ремонт печей, в т.ч. |  | шт. | 284 | 157.6
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  | шт. | 163 | 129.1 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  | шт. | 57 | 25 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  | шт. | 31 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ООО «Тарасовская УК» |  | шт. | 20 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | ООО «Крыша» |  | шт. | 6 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ООО «МИРТ» |  | шт. | 7 | 3.5 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | + | + | +
| 5. Прочие (общестроительные, сварочные и т.п. работы), в т.ч. |  |  |  | 11677.3
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  |  |  | 500.4 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  |  |  | 93.6 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  |  |  | 4728 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ООО «УК-Профжилкомплекс» |  |  |  | 455 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
5 | ООО «Крыша» |  |  |  | 5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | МУП «Лесной» |  |  |  | 120 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
7 | ООО «МИРТ» |  |  |  | 10 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ООО "Фиор-С" |  |  |  | 386.5 | Руков.орг-ции
9 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  |  |  | 64.8 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
10 | ЖСК «Родина» |  |  |  | 1000 | Руков.орг-ции | [6 empty] | +
11 | ЖСК «Серебрянка» |  |  |  | 1000 | Руков.орг-ции | [6 empty] | +
12 | ТСЖ «Новый век» |  |  |  | 500 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
13 | ТСЖ «Серебряный берег» |  |  |  | 800 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
14 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  |  |  | 50 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
15 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
16 | ГУП ДЕЗ «района Восточный» |  |  |  | 20 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
17 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
18 | ООО «Жилэкс-сервис» |  |  |  |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
19 | ТСЖ «Весна» |  |  |  | 150 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
20 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  |  |  | 1147 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
21 | ООО «Кедр-А» |  |  |  | 200 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
22 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  |  |  | 90 | Руков.орг-ции |  | +
23 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
24 | ОАО "НПО Росдормаш" |  |  |  | 37 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
25 | ШУРС-филиал МИИТ |  |  |  | 20 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
КОТЕЛЬНЫЕ
| б). Подготовка и ремонт котельных, в т.ч.: |  |  | 108 | 71938.4
1 | МУП «Пушкинская Теплосеть» |  | Ед. | 68 | 8544 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | Ед. | 14 | 1981 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | Ед. | 2 | 435 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | Ед. | 1 | 38000 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
5 | в/ч 03523 |  | Ед. | 1 | 3000 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | Ед. | 1 | 2213 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
7 | ТСЖ «Серебряный берег» |  | Ед. | 2 | 180 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
8 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | Ед. | 1 | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
9 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | Ед. | 3 | 464.9 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | Управление здравоохранения |  | Ед. | 2 | 1070 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
11 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | Ед. | 1 | 1700 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
12 | ОАО «ПЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 4200 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
13 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
14 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  | Ед. | 1 | 500 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
15 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | Ед. | 1 | 1223.5 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
16 | ООО «Сторосс офис» |  | Ед. | 1 | 2181 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
17 | ОАО «Энергия» |  | Ед. | 1 | 860 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
18 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | Ед. | 1 | 416 | Руков.орг-ции |  | +
19 | ООО «СЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 1450 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | + | +
20 | ШУРС-филиал МИИТ |  | Ед. | 1 | 1500 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
21 | ОАО «Пушкинский завод» |  | Ед. | 1 | 70 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
22 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | Ед. | 1 | 1250 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
23 | Академия ГПС МЧС России |  | Ед. | 1 | 600 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
| в). Подготовка и ремонт наружных тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 259.5616 | 18861.6
1 | МУП «Пушкинская Теплосеть» |  | км | 136.4846 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | км | 38.6 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП "Лесной" |  | км | 34.6 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 5.6 |  | Руков.орг-ции
5 | в/ч 03523 |  | км | 19 |  | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | км | 0.866 |  | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
7 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | км | 2.77 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | км | 1.2 |  | Руков.орг-ции
9 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | км | 1.2 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | ЗАО "Мособлстрой-20" |  | км | 0.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
11 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | км | 3 |  | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
12 | ОАО «Энергия» |  | км | 5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
13 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 7.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
14 | ШУРС-филиал МИИТ |  | км | 0.481 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
15 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | км | 0.96 |  | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
16 | Академия ГПС МЧС России |  | км | 1.8 |  | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| 1. Замена (ремонт) ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 2842 | 16625.4
1 | МУП «Пушкинская Теплосеть» |  | п.м | 1300 | 7791.4 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | п.м | 460 | 200 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | п.м | 200 | 214 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | +
4 | в/ч 03523 |  | п.м | 12 | 6000 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
5 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | п.м | 40 | 340 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | п.м | 160 | 180 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
7 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | п.м | 360 | 850 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
8 | ОАО «Энергия» |  | п.м | 150 | 250 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
9 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | п.м | 110 | 650 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | Академия ГПС МЧС России |  | п.м | 50 | 150 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| 2. Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры, в т.ч.: |  | шт. | 776 | 1836.2
1 | МУП «Пушкинская Теплосеть» |  | шт. | 100 | 450 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | шт. | 17 | 69 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | шт. | 200 | 270 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | шт. | 30 | 68 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | +
5 | в/ч 03523 |  | шт. | 150 | 300 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | шт. | 6 | 100 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
7 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | шт. | 120 | 90 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
8 | ОАО «ПЭМЗ» |  | шт. | 15 | 90 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
9 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | шт. | 7 | 108.6 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | шт. | 21 | 63 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
11 | ОАО «Энергия» |  | шт. | 50 | 40 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
12 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | шт. | 48 | 57.6 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
13 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | шт. | 8 | 90 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
14 | Академия ГПС МЧС России |  | шт. | 4 | 40 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| 3. Причие работы, в т.ч.: |  |  |  | 400
1 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  |  |  | 200 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
2 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  |  |  | 200 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
| г). Подготовка и ремонт наружных сетей водоснабжения, в т.ч.: |  | км | 441.725 | 14109.531
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | км | 381 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | км | 3.5 |  | Руков.орг-ции |  |  | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | км | 13.8 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 2 |  | Руков.орг-ции
5 | в/ч 03523 |  | км | 27 |  | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | км | 0.899 |  | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
7 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | км | 2.77 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | км | 0.5 |  | Руков.орг-ции
9 | ОАО «Энергия» |  | км | 0.48 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
10 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 5.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | +
11 | ШУРС-филиал МИИТ |  | км | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
12 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | км | 1.2 |  | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
13 | Академия ГПС МЧС России |  | км | 2.076 |  | Руков.орг-ции
| 1. Замена ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 3913 | 6322
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | п.м | 1700 | 1822 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | п.м | 10 | 50 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | + | +
3 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | п.м | 60 | 96 | Руков.орг-ции |  |  | + | +
4 | в/ч 03523 |  | п.м | 1500 | 2500 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
5 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | п.м | 40 | 160 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
6 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | п.м | 100 | 180 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | п.м | 3 | 14 | Руков.орг-ции |  | + | +
8 | Академия ГПС МЧС России |  | п.м | 500 | 1500 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 2. Ремонт колонок (гидрантов), в т.ч.: |  | шт. | 337 | 1785.21
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | шт. | 320 | 1235.21 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | шт. | 1 | 5 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | шт. | 2 | 20 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | шт. | 3 | 0 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
5 | в/ч 03523 |  | шт. | 10 | 500 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
6 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | шт. | 1 | 25 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| 3. Ремонт колодцев, в т.ч.: |  |  | 710 | 2664.321
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | шт. | 570 | 987.821 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | шт. | 2 | 5 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | шт. | 2 | 20 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | шт. | 10 | 21.5 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
5 | в/ч 03523 |  | шт. | 100 | 1500 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | шт. | 6 | 0 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
7 | ШУРС-филиал МИИТ |  | шт. | 10 | 60 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | шт. | 4 | 60 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
9 | Академия ГПС МЧС России |  | шт. | 6 | 10 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| 4. Прочие (непредвиденные работы), в т.ч.: |  |  |  | 3338
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  |  |  | 900 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  |  |  | 50 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  |  |  | 35 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
4 | ОАО «Энергия» |  |  |  | 40 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
5 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  |  |  | 2213 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
6 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| д) Подготовка и ремонт ВЗУ, в т.ч.: |  | ед. | 57 | 10544.669
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | Ед. | 38 | 6856.669 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | Ед. | 2 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | Ед. | 5 | 200 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | Ед. | 1 | 73 | Руков.орг-ции |  |  | +
5 | в/ч 03523 |  | Ед. | 4 | 1500 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | Ед. | 1 | 200 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
7 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | Ед. | 1 | 40 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
8 | Управление здравоохранения |  | Ед. | 2 | 80 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
9 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | Ед. | 1 | 115 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
10 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | Ед. | 1 | 280 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
11 | Академия ГПС МЧС России |  | Ед. | 1 | 1200 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| е) Подготовка и ремонт канализационных сетей, в т.ч.: |  | км | 398.845 | 28652.5
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | км | 325 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | км | 3.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | км | 17.1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 2 |  | Руков.орг-ции
5 | в/ч 03523 |  | км | 42 |  | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | км | 0.838 |  | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
7 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | км | 0.3 |  | Руков.орг-ции
8 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | км | 0.4 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
9 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 6.2 |  | Руков.орг-ции
10 | ШУРС-филиал МИИТ |  | км | 0.13 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
11 | Академия ГПС МЧС России |  | км | 1.167 |  | Руков.орг-ции
12 | ОАО «Энергия» |  |  | 0.21 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
| 1. Очистные сооружения, в т.ч.: |  | ед. | 10 | 2109.54
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | ед. | 6 | 1089.54 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | ед. | 1 | 70 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | в/ч 03523 |  | ед. | 1 | 150 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
5 | Академия ГПС МЧС России |  | ед. | 1 | 800 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
| 2.КНС, в т.ч.: |  | ед. | 42 | 10701.62
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | ед. | 30 | 4943.62 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | ед. | 3 | 300 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | ед. | 3 | 210 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
5 | в/ч 03523 |  | ед. | 2 | 5000 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | ед. | 1 | 100 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
7 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | ед. | 1 | 68 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
8 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | ед. | 1 | 80 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| 3.Коллекторов, в т.ч.: |  | км | 2.67 | 6054
1 | ООО «Крыша» |  | км | 0.8 | 0 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | в/ч 03523 |  | км | 1.8 | 6000 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
3 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 0.07 | 54 | Руков.орг-ции |  | +
| 4.Замена ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 1635 | 8262.34
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | п.м | 600 | 3730.34 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | п.м | 20 | 52 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | п.м | 1000 | 2980 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
4 | в/ч 03523 |  | п.м | 15 | 1500 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
| 5. Прочие (непредвиденные расходы), в т.ч.: |  |  |  | 1525
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  |  |  | 930 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  |  |  | 75 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
3 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  |  |  | 30 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
4 | ШУРС-филиал МИИТ |  |  |  | 60 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
5 | Академия ГПС МЧС России |  |  |  | 400 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
6 | ОАО «Энергия» |  |  |  | 30 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
| ж) Подготовка и ремонт низковольтных линий (ВЛ-0,4 кВ), в т.ч.: |  | оп/км | 144 /9,841 | 7525.2
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | оп/км | 136/8,93 | 6027.2 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | оп/км | 5/- | 850 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | оп/км | 3/- | 100 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
4 | в/ч 03523 |  | оп/км | -/0,811 | 500 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
5 | ШУРС-филиал МИИТ |  | оп/км | -/0,1 | 48 | Руков.орг-ции |  | +
| з) Подготовка и ремонт высоковольтных линий (ВЛ-6 кВ), в т.ч.: |  | оп/км | 62 /3,57 | 3333.3
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | оп/км | 58/3,57 | 2293.3 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
2 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | оп/км | 3/- | 340 | Руков.орг-ции |  | +
3 | в/ч 03523 |  | оп/км | 1/- | 700 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
| и) Подготовка и ремонт трансформаторных подстанций, в т.ч.: |  | шт. | 16 | 2520
1 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | шт. | 5 | 920 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
2 | в/ч 03523 |  | шт. | 11 | 1600 | Руков.орг-ции |  |  |  | + | + | +
ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
| к). Подготовка резервных топливных хозяйств, в т.ч.: |  | ед. | 7
1 | МУП "Теплосеть", в т.ч. |  | ед. | 4 |  | Руков.орг-ции
| «Серебрянка», М.о., г.Пушкино, мкр.Серебрянка, 34 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| «4-й микрорайон», М.о., г.Пушкино, ул.И.Арманд, 4а |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| «Лесные поляны», М.о., Пушкинский р-н, п. Лесные поляны, ул.Ленина, 1а |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| «Пушкинская мануфактура», М.о., г.Пушкино, Московский пр-т, 55 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | [7 empty] | Запрещено к эксплуатации эколог. службой
2 | МУП "Лесной", в т.ч. |  | ед. | 2 |  | Руков.орг-ции
| Котельная №1, М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Пушкина, д.4В |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
| Котельная №2, М.о. Пушкинский р-н, п.Лесной, ул.Центральная, д.1 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
3 | администрация г.п.Правдинский, в т.ч. |  | ед. | 1 |  | Глава поселения
| Котельная №3, М.о., Пушкинский р-н, п.Правдинский, ул.Лесная, 60 |  | ед. | 1 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | + | +
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№ п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [8 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. | Жидкое топливо основное (дизельное)
1.1 | МУП "Теплосеть"
| По плану | тн | 30 | 18.5 | 555 | 10 |  | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30
| Фактически | тн
2. | Жидкое топливо резервное (мазут)
2.1 | МУП "Теплосеть"
| По плану | тн | 562 | 12 | 6744 | 562
| Фактически | тн
3. | Уголь | тн | 160 |  | 1067.7626 | 25 |  | 35 |  | 50 |  | 120
3.1. | МУП "Теплосеть"
| По плану | тн | 100 | 6.8337 | 683.372 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 100 | 100
| Фактически | тн
3.2. | ООО "Дом"
| По плану | тн | 60 | 6.4065 | 384.3906 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20
| Фактически | тн
IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
Показатели |  | Наименование техники, оборудования |  |  | Количество | Сроки исполнения | [8 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. Автономные источники энергоснабжения
1.1. МУП "Пушкинская электросеть" |  | FG Wilson PН35Е2 0,035 МВт |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P40P3 0,040 МВт | FG Wilson P40P3 0,040 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P80P1 0,080 МВт | FG Wilson P80P1 0,080 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P350P1 0,350 МВт | FG Wilson P350P1 0,350 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
1.2. МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | FG Wilson P500P1 0,500 МВт | FG Wilson P500P1 0,500 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | FG Wilson P80P1 0,080 МВт | FG Wilson P80P1 0,080 МВт |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
2. Средства подвоза топлива
1.1 МУП "Теплосеть" |  | Груз. цистерна топл.ЗИЛ-131-АТЗ-4-131 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузовая цистерна ГАЗ-3307-КО-503 В |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
3. Коммунальная и инженерная техника
3.1. МУП "Теплосеть" |  | А/машина ГАЗ-3307 грузовая |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | А/машина ЗИЛ-130 АМВ-1-М аварийная |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | А/машина ЗИЛ-431412 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автобус ЗИЛ 325000 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автобус КАВЗ-3271 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автокран ЗИЛ-КС-2561-ДА-01 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомашина ВАЗ-21061 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомашина ЗИЛ ММЗ-4502 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомашина ЗИЛ-45065 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ВАЗ-21061 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ГАЗ 33023 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль ГАЗ-33023 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Автомобиль МТО-АТ на шасси ЗИЛ-131 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | ГАЗ 2705 (Газель) фургон |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузовой бортовой тягач ЗИЛ-431410 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Прицеп -роспуск 88-36 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО 2629 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО2621 В-3 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО3323 А |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор-бульдозер-погрузчик ЭБП-5 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузов. самосвал ЗИЛ -ММЗ-4505 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузов. самосвал ЗИЛ-ММЗ-4505 45022 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузов. фургон тягач ЗИЛ 431410 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Грузовой фургон авар.ГАЗ-3307 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО 2626 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Молоток отбойный |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Передвижной компрессПКСД-525Д |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Компрессор ЕД-2500 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа бензиновая грязевая Honda Koshin КТН-50Х |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа бензиновая грязевая Honda Koshin КТН-50Х |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Выпрямитель сварочный "Дуга-318" М/220 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Сварочный аппарат АБД-3122 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Компрессор СО7Б |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Трассоискатель "Поиск" |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Эл. шлифовальная машина угловая МАKIТА 9069 SF |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Электроагрегат "Вепрь" АСП В220/6,5/3,5-Т400/230 |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Электроагрегат сварочный |  |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
3.2. МУП "Пушкинский "Водоканал" |  | Спец.аварийная ЗИЛ 130 МТК | Спец.аварийная ЗИЛ 130 МТК |  | 5 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-502 | Спец. промывочная ЗИЛ 130 КАО-502 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец. Илососная КО-502 ЗИЛ 130 | Спец. Илососная КО-502 ЗИЛ 130 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Самосвал ЗИЛ ММЗ 555 | Самосвал ЗИЛ ММЗ 555 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО-3323 | Экскаватор ЭО-3323 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Экскаватор ЭО-2621 | Экскаватор ЭО-2621 |  | 4 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Кран КС-3575 | Кран КС-3575 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Бульдозер ДЭ-162-3 | Бульдозер ДЭ-162-3 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец.паровик ГАЗ 66 | Спец.паровик ГАЗ 66 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец аварийная ЗИЛ 131 | Спец аварийная ЗИЛ 131 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Спец.аварийная ГАЗ 54 | Спец.аварийная ГАЗ 54 |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Мотопомпа | Мотопомпа |  | 4 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Насос НДМ-4 | Насос НДМ-4 |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Дизель генератор | Дизель генератор |  | 1 | + | + | + | + | + | + | + | +
|  | Сварочный агрегат | Сварочный агрегат |  | 2 | + | + | + | + | + | + | + | +
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
№ п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [8 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. | МУП "Теплосеть"
1 | задвижки чугунные д.50 мм | шт. | 40 | [6 empty] | +
2 | задвижки чугунные д.80 мм | шт. | 40 | [6 empty] | +
3 | задвижки чугунные д.100 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
4 | задвижки стальные д.80 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
5 | задвижки стальные д.100 мм | шт. | 12 | [6 empty] | +
6 | задвижки стальные д.150 мм | шт. | 8 | [6 empty] | +
7 | задвижки стальные д.250 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
8 | краны шаровые стальные д.50 мм | шт. | 40 | [6 empty] | +
9 | краны шаровые стальные д.65 мм | шт. | 40 | [6 empty] | +
10 | краны шаровые стальные д.80 мм | шт. | 40 | [6 empty] | +
11 | краны шаровые стальные д.100 мм | шт. | 40 | [6 empty] | +
12 | клапаны обратные стальные д.80 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
13 | клапаны обратные стальные д.100 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
14 | клапаны обратные стальные д.150 мм | шт. | 4 | [6 empty] | +
15 | клапаны обратные стальные д.200 мм | шт. | 8 | [6 empty] | +
16 | заглушки стальные д.32 мм | шт. | 7 | [6 empty] | +
17 | заглушки стальные д.40 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
18 | заглушки стальные д.80 мм | шт. | 7 | [6 empty] | +
19 | заглушки стальные д.100 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
20 | заглушки стальные д.150 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
21 | счетчики воды механические (тахометрические) д.50 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
22 | счетчики воды механические (тахометрические) д.80 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
23 | фланцы плоские стальные приварные д.50 мм | шт. | 6 | [6 empty] | +
24 | фланцы плоские стальные приварные д.80 мм | шт. | 6 | [6 empty] | +
25 | фланцы плоские стальные приварные д.100 мм | шт. | 6 | [6 empty] | +
26 | прокладки резиновые межфланцевые д.50 мм | шт. | 4 | [6 empty] | +
27 | прокладки резиновые межфланцевые д.80 мм | шт. | 4 | [6 empty] | +
28 | прокладки резиновые межфланцевые д.100 мм | шт. | 4 | [6 empty] | +
29 | прокладки резиновые межфланцевые д.150 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
30 | отводы стальные 900 д.50 мм | шт. | 100 | [6 empty] | +
31 | отводы стальные 900 д.80 мм | шт. | 100 | [6 empty] | +
32 | отводы стальные 900 д.100 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
33 | отводы стальные 900 д.125 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
34 | отводы стальные 900 д.150 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
35 | трубы водогазопроводные д.50 мм | пог.м. | 30 | [6 empty] | +
36 | трубы водогазопроводные д.80 мм | пог.м. | 40 | [6 empty] | +
37 | трубы водогазопроводные д.100 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
38 | трубы водогазопроводные д.150 мм | пог.м. | 25 | [6 empty] | +
39 | трубы водогазопроводные д.200 мм | пог.м. | 20 | [6 empty] | +
40 | трубы водогазопроводные д.250 мм | пог.м. | 20 | [6 empty] | +
41 | трубы стальные электросварочные с ППУ изоляцией д.50 мм | пог.м. | 1000 | [6 empty] | +
42 | трубы стальные электросварочные с ППУ изоляцией д.65 мм | пог.м. | 1000 | [6 empty] | +
43 | трубы стальные электросварочные с ППУ изоляцией д.80 мм | пог.м. | 1500 | [6 empty] | +
44 | трубы стальные электросварочные с ППУ изоляцией д.100 мм | пог.м. | 1500 | [6 empty] | +
45 | трубы стальные электросварочные с ППУ изоляцией д.125 мм | пог.м. | 500 | [6 empty] | +
46 | трубы стальные электросварочные с ППУ изоляцией д.150 мм | пог.м. | 1500 | [6 empty] | +
47 | трубы стальные электросварочные с ППУ изоляцией д.200 мм | пог.м. | 500 | [6 empty] | +
48 | трубы стальные электросварочные с ППУ изоляцией д.250 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
2. | МУП "Пушкинский "Водоканал"
1 | задвижки чугунные д.50 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
2 | задвижки чугунные д.80 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
3 | задвижки чугунные д.100 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
4 | задвижки чугунные д.150 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
5 | задвижки чугунные д.200 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
6 | задвижки чугунные д.250 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
7 | задвижки чугунные д.300 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
8 | задвижки чугунные д.600 мм | шт. | 2 | [6 empty] | +
9 | краны шаровые стальные д.20 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
10 | краны шаровые стальные д.25 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
11 | краны шаровые стальные д.32 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
12 | краны шаровые стальные д.40 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
13 | краны шаровые стальные д.50 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
14 | клапаны обратные стальные д.100 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
15 | клапаны обратные стальные д.150 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
16 | клапаны обратные чугунные д.100 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
17 | клапаны обратные чугунные д.150 мм | шт. | 5 | [6 empty] | +
18 | клапаны обратные чугунные д.200 мм | шт. | 3 | [6 empty] | +
19 | клапаны обратные чугунные д.250 мм | шт. | 2 | [6 empty] | +
20 | фланцы плоские стальные приварные д.50 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
21 | фланцы плоские стальные приварные д.100 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
22 | фланцы плоские стальные приварные д.150 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
23 | фланцы плоские стальные приварные д.200 мм | шт. | 30 | [6 empty] | +
24 | фланцы плоские стальные приварные д.250 мм | шт. | 20 | [6 empty] | +
25 | фланцы плоские стальные приварные д.300 мм | шт. | 10 | [6 empty] | +
26 | прокладки резиновые межфланцевые д.50 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
27 | прокладки резиновые межфланцевые д.100 мм | шт. | 100 | [6 empty] | +
28 | прокладки резиновые межфланцевые д.150 мм | шт. | 100 | [6 empty] | +
29 | прокладки резиновые межфланцевые д.200 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
30 | прокладки резиновые межфланцевые д.250 мм | шт. | 50 | [6 empty] | +
31 | прокладки резиновые межфланцевые д.300 мм | шт. | 30 | [6 empty] | +
32 | трубы водогазопроводные д.20 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
33 | трубы водогазопроводные д.25 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
34 | трубы водогазопроводные д.32 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
35 | трубы водогазопроводные д.40 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
36 | трубы водогазопроводные д.50 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
37 | трубы водогазопроводные д.65 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
38 | трубы водогазопроводные д.80 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
39 | трубы водогазопроводные д.100 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
40 | трубы водогазопроводные д.150 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
41 | трубы напорные из полиэтилена д.20 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
42 | трубы напорные из полиэтилена д.25 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
43 | трубы напорные из полиэтилена д.32 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
44 | трубы напорные из полиэтилена д.40 мм | пог.м. | 200 | [6 empty] | +
45 | трубы напорные из полиэтилена д.50 мм | пог.м. | 300 | [6 empty] | +
46 | трубы напорные из полиэтилена д.65 мм | пог.м. | 300 | [6 empty] | +
47 | трубы напорные из полиэтилена д.100 мм | пог.м. | 500 | [6 empty] | +
48 | трубы напорные из полиэтилена д.150 мм | пог.м. | 200 | [6 empty] | +
49 | трубы напорные из полиэтилена д.200 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
50 | трубы напорные из полиэтилена д.250 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
51 | трубы напорные из полиэтилена д.300 мм | пог.м. | 50 | [6 empty] | +
52 | канализационные трубы д.150 мм | пог.м. | 200 | [6 empty] | +
53 | канализационные трубы д.200 мм | пог.м. | 200 | [6 empty] | +
54 | канализационные трубы д.250 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
55 | канализационные трубы д.300 мм | пог.м. | 100 | [6 empty] | +
56 | гидрант пожарного крана Н- 1,5 м | шт. | 5 | [6 empty] | +
57 | гидрант пожарного крана Н- 1,75 м | шт. | 80 | [6 empty] | +
58 | гидрант пожарного крана Н- 2,0 м | шт. | 20 | [6 empty] | +
59 | колонки водоразборные | шт. | 80 | [6 empty] | +
60 | люки смотровых колодцев 15 т/с | шт. | 50 | [6 empty] | +
61 | люки смотровых колодцев 25 т/с | шт. | 50 | [6 empty] | +
62 | подставка под пожарный гидрант | шт. | 10 | [6 empty] | +

## ОБЩАЯ 1,2
Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района Московской области к отопительному периоду 2010/2011 г.
№ п/п | Наименование мероприятий, работ |  | Ед. измерения | Количество | Стоимость (тыс. руб.) | Исполнители | Сроки исполнения | [5 empty] | Отметка о выполнении работ и оценка качества
[7 empty] | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
I. Организационные мероприятия
Мероприятия определены Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Московской области "О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципалного района к осенне-зимнему периоду 2010/2011 гг.
II. Технические мероприятия
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
| а). Подготовка и ремнот жилищного фонда и объекты социальной сферы, в т.ч.: |  | домов | 1457 | 30614.7
1 | МУП "Объединенная дирекция ЖКХ" |  | домов | 701 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО "Софринское ЖКХ" |  | домов | 172 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
3 | ООО "ДОМ" |  | домов | 227 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ООО "УК-Профжилкомплекс" |  | домов | 14 |  | Рук. орг-ции
5 | ООО «Тарасовская УК» |  | домов | 81 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
6 | ООО «Крыша» |  | домов | 13 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
7 | МУП «Лесной» |  | домов | 115 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
8 | ООО «МИРТ» |  | домов | 24 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
9 | ООО "СпецЖилЭксплуатация" |  | домов | 2 |  | Рук. орг-ции |  | + | + | +
10 | ЖСК "Родина" |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
11 | ЖСК "Серебрянка" |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции | [5 empty] | +
12 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | домов | 2 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
13 | ТСЖ «Новый век» |  | домов | 5 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | +
14 | ТСЖ «Серебряный берег» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
15 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  | домов | 6 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | +
16 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | +
17 | ГУП ДЕЗ «района Восточный» |  | домов | 6 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | +
18 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | домов | 6 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
19 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | домов | 5 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
20 | ТСЖ «Весна» |  | домов | 2 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | +
21 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | +
22 | ЖСК «Дзержинец 14» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
23 | ООО «Кедр-А» |  | домов | 32 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
24 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | домов | 4 |  | Рук. орг-ции
25 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | +
26 | ЗАО "Мособлстрой-20" |  | домов | 1 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | +
27 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | домов | 3 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | +
28 | ШУРС-филиал МИИТ |  | домов | 15 |  | Рук. орг-ции
| 1. Ремонт кровли, в т.ч. |  | тыс.кв.м | 741.419 | 9149.8
1 | МУП "Объединенная дирекция ЖКХ" |  | тыс.кв.м | 461.08 | 1233.5 | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО "Софринское ЖКХ" |  | тыс.кв.м | 77.4 | 240.4 | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
3 | ООО "ДОМ" |  | тыс.кв.м | 65 | 2400 | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ООО "УК-Профжилкомплекс" |  | тыс.кв.м | 0.25 | 400 | Рук. орг-ции |  |  | +
5 | ООО «Тарасовская УК» |  | тыс.кв.м | 46.024 |  | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
6 | ООО «Крыша» |  | тыс.кв.м | 5.6 | 20 | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
7 | МУП «Лесной» |  | тыс.кв.м | 74.8 | 190 | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
8 | ООО «МИРТ» |  | тыс.кв.м | 0.9 | 19 | Рук. орг-ции | + | + | + | +
9 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | тыс.кв.м | 0.35 | 1100 | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
10 | ТСЖ «Новый век» |  | тыс.кв.м | 0.2 | 250 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
11 | ТСЖ «Серебряный берег» |  | тыс.кв.м | 3.06 | 74 | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
12 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  | тыс.кв.м | 2.06 | 824 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
13 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | тыс.кв.м | 0.3 | 180 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
14 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | тыс.кв.м | 0.1 | 35.9 | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
15 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  | тыс.кв.м | 0.22 | 198 | Рук. орг-ции |  |  |  | +
16 | ЖСК «Дзержинец 14» |  | тыс.кв.м | 0.05 | 25 | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
17 | Управление здравоохранения |  | тыс.кв.м | 0.45 | 100 | Рук. орг-ции |  |  |  |  | +
18 | ООО «Кедр-А» |  | тыс.кв.м | 1.5 | 1500 | Рук. орг-ции | + | + | + | + | +
19 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | тыс.кв.м | 1.5 | 330 | Рук. орг-ции |  |  | +
20 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | тыс.кв.м | 0.1 | 30 | Рук. орг-ции |  |  | +
21 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | тыс.кв.м | 0.475 |  | Рук. орг-ции |  |  |  | +
| 2. Ремонт систем центрального отопления, в т.ч. |  |  | 1088 | 9285.3
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  | сист. | 484 | 1751.3 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  | сист. | 114 | 288.6 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  | сист. | 174 | 1200 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ООО «УК-Профжилкомплекс» |  | сист. | 14 | 130 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
5 | ООО «Тарасовская УК» |  | сист. | 53 | 361.6 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
6 | ООО «Крыша» |  | сист. | 7 | 50 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
7 | МУП «Лесной» |  | сист. | 55 | 130 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
8 | ООО «МИРТ» |  | сист. | 2 | 1.3 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
9 | ООО "Фиор-С" |  | сист. | 8 | 64 | Рук-ль орг-ции
10 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  | сист. | 2 |  | Рук-ль орг-ции |  | + | + | +
11 | ЖСК «Родина» |  | сист. | 4 |  | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
12 | ЖСК «Серебрянка» |  | сист. | 4 |  | Рук-ль орг-ции | [5 empty] | +
13 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | сист. | 2 | 250 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
14 | ТСЖ «Новый век» |  | сист. | 5 | 180 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
15 | ТСЖ «Серебряный берег» |  | сист. | 3 | 120 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
16 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  | сист. | 6 | 30 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
17 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | сист. | 3 | 60 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
18 | ГУП ДЕЗ «района Восточный» |  | сист. | 6 | 28 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
19 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | сист. | 5 | 440.5 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
20 | ТСЖ «Весна» |  | сист. | 2 | 90 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | +
21 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  | сист. | 3 | 680 | Рук-ль орг-ции |  | + | + | +
22 | ЖСК «Дзержинец 14» |  | сист. | 3 | 140 | Рук-ль орг-ции |  |  |  |  | +
23 | Управление образования |  | сист. | 77 | 3000 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | + | +
24 | ООО «Кедр-А» |  | сист. | 32 | 200 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
25 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | сист. | 4 |  | Рук-ль орг-ции
26 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | сист. | 1 | 50 | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
27 | ШУРС-филиал МИИТ |  | сист. | 15 | 40 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
| 3. Ремонт АОГВ, в т.ч. |  | ед. | 951 | 344.7
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  | ед. | 649 | 272.4 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  | ед. | 62 | 19.8 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  | ед. | 54 |  | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ООО «Тарасовская УК» |  | ед. | 37 |  | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
5 | ООО «Крыша» |  | ед. | 9 |  | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
6 | МУП «Лесной» |  | ед. | 127 | 50 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
7 | ООО «МИРТ» |  | ед. | 10 | 2.5 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
8 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | ед. | 3 |  | Рук-ль орг-ции |  |  |  | +
| 4. Ремонт печей, в т.ч. |  | шт. | 284 | 157.6
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  | шт. | 163 | 129.1 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  | шт. | 57 | 25 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  | шт. | 31 |  | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ООО «Тарасовская УК» |  | шт. | 20 |  | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
5 | ООО «Крыша» |  | шт. | 6 |  | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
6 | ООО «МИРТ» |  | шт. | 7 | 3.5 | Рук-ль орг-ции | + | + | + | + | +
| 5. Прочие (общестроительные, сварочные и т.п. работы), в т.ч. |  |  |  | 11677.3
1 | МУП «Объединенная дирекция ЖКХ |  |  |  | 500.4 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Софринское ЖКХ» |  |  |  | 93.6 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | ООО «Дом» |  |  |  | 4728 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ООО «УК-Профжилкомплекс» |  |  |  | 455 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
5 | ООО «Крыша» |  |  |  | 5 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
6 | МУП «Лесной» |  |  |  | 120 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
7 | ООО «МИРТ» |  |  |  | 10 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
8 | ООО "Фиор-С" |  |  |  | 386.5 | Руков.орг-ции
9 | ООО «СпецЖилЭксплуатация» |  |  |  | 64.8 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
10 | ЖСК «Родина» |  |  |  | 1000 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
11 | ЖСК «Серебрянка» |  |  |  | 1000 | Руков.орг-ции | [5 empty] | +
12 | ТСЖ «Новый век» |  |  |  | 500 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
13 | ТСЖ «Серебряный берег» |  |  |  | 800 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
14 | ООО «Энергостройсервисжильё» |  |  |  | 50 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
15 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции |  |  | +
16 | ГУП ДЕЗ «района Восточный» |  |  |  | 20 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
17 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
18 | ООО «Жилэкс-сервис» |  |  |  |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
19 | ТСЖ «Весна» |  |  |  | 150 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
20 | ООО «Техкомсервис-Пушкино» |  |  |  | 1147 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
21 | ООО «Кедр-А» |  |  |  | 200 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
22 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  |  |  | 90 | Руков.орг-ции | +
23 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
24 | ОАО "НПО Росдормаш" |  |  |  | 37 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
25 | ШУРС-филиал МИИТ |  |  |  | 20 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
КОТЕЛЬНЫЕ
| б). Подготовка и ремонт котельных, в т.ч.: |  |  | 99 | 70664.9
1 | МУП «Пушкинская Теплосеть» |  | Ед. | 68 | 8544 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | Ед. | 5 | 707.5 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | Ед. | 2 | 435 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | Ед. | 1 | 38000 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
5 | в/ч 03523 |  | Ед. | 1 | 3000 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | Ед. | 1 | 2213 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | ТСЖ «Серебряный берег» |  | Ед. | 2 | 180 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
8 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | Ед. | 1 | 100 | Руков.орг-ции | + | + | +
9 | ООО «Жилэкс-сервис» |  | Ед. | 3 | 464.9 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
10 | Управление здравоохранения |  | Ед. | 2 | 1070 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
11 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | Ед. | 1 | 1700 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
12 | ОАО «ПЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 4200 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
13 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | Ед. | 1 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | +
14 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  | Ед. | 1 | 500 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
15 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | Ед. | 1 | 1223.5 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
16 | ООО «Сторосс офис» |  | Ед. | 1 | 2181 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
17 | ОАО «Энергия» |  | Ед. | 1 | 860 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
18 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | Ед. | 1 | 416 | Руков.орг-ции | +
19 | ООО «СЭМЗ» |  | Ед. | 1 | 1450 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
20 | ШУРС-филиал МИИТ |  | Ед. | 1 | 1500 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
21 | ОАО «Пушкинский завод» |  | Ед. | 1 | 70 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
22 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | Ед. | 1 | 1250 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
23 | Академия ГПС МЧС России |  | Ед. | 1 | 600 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
| в). Подготовка и ремонт наружных тепловых сетей, в т.ч.: |  | км | 234.0416 | 19043.6
1 | МУП «Пушкинская Теплосеть» |  | км | 136.4846 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | км | 13.08 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | МУП "Лесной" |  | км | 34.6 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 5.6 |  | Руков.орг-ции
5 | в/ч 03523 |  | км | 19 |  | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | км | 0.866 |  | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | км | 2.77 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
8 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | км | 1.2 |  | Руков.орг-ции
9 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | км | 1.2 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | +
10 | ЗАО "Мособлстрой-20" |  | км | 0.5 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | +
11 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | км | 3 |  | Руков.орг-ции |  |  |  | +
12 | ОАО «Энергия» |  | км | 5 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
13 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 7.5 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | +
14 | ШУРС-филиал МИИТ |  | км | 0.481 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
15 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | км | 0.96 |  | Руков.орг-ции |  |  |  | +
16 | Академия ГПС МЧС России |  | км | 1.8 |  | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 1. Замена (ремонт) ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 2842 | 16825.4
1 | МУП «Пушкинская Теплосеть» |  | п.м | 1300 | 7791.4 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | п.м | 460 | 400 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | п.м | 200 | 214 | Руков.орг-ции |  |  | + | +
4 | в/ч 03523 |  | п.м | 12 | 6000 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
5 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | п.м | 40 | 340 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
6 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | п.м | 160 | 180 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
7 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | п.м | 360 | 850 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
8 | ОАО «Энергия» |  | п.м | 150 | 250 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
9 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | п.м | 110 | 650 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
10 | Академия ГПС МЧС России |  | п.м | 50 | 150 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 2. Ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры, в т.ч.: |  | шт. | 776 | 1818.2
1 | МУП «Пушкинская Теплосеть» |  | шт. | 100 | 450 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Дом» |  | шт. | 17 | 51 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | шт. | 200 | 270 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | шт. | 30 | 68 | Руков.орг-ции |  |  | + | +
5 | в/ч 03523 |  | шт. | 150 | 300 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | шт. | 6 | 100 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | шт. | 120 | 90 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
8 | ОАО «ПЭМЗ» |  | шт. | 15 | 90 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
9 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | шт. | 7 | 108.6 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
10 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | шт. | 21 | 63 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
11 | ОАО «Энергия» |  | шт. | 50 | 40 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
12 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | шт. | 48 | 57.6 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
13 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | шт. | 8 | 90 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
14 | Академия ГПС МЧС России |  | шт. | 4 | 40 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 3. Причие работы, в т.ч.: |  |  |  | 400
1 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  |  |  | 200 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
2 | ЗАО «Мособлстрой-20» |  |  |  | 200 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
| г). Подготовка и ремонт наружных сетей водоснабжения, в т.ч.: |  | км | 441.725 | 14109.531
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | км | 381 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | км | 3.5 |  | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | км | 13.8 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 2 |  | Руков.орг-ции
5 | в/ч 03523 |  | км | 27 |  | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | км | 0.899 |  | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | км | 2.77 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
8 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | км | 0.5 |  | Руков.орг-ции
9 | ОАО «Энергия» |  | км | 0.48 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | +
10 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 5.5 |  | Руков.орг-ции | + | +
11 | ШУРС-филиал МИИТ |  | км | 1 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
12 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | км | 1.2 |  | Руков.орг-ции |  |  |  | +
13 | Академия ГПС МЧС России |  | км | 2.076 |  | Руков.орг-ции
| 1. Замена ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 3913 | 6322
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | п.м | 1700 | 1822 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | п.м | 10 | 50 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | п.м | 60 | 96 | Руков.орг-ции |  | + | +
4 | в/ч 03523 |  | п.м | 1500 | 2500 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
5 | Департамент здравоохранения г.Москвы – детский санаторий №68 |  | п.м | 40 | 160 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
6 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | п.м | 100 | 180 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
7 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | п.м | 3 | 14 | Руков.орг-ции | + | +
8 | Академия ГПС МЧС России |  | п.м | 500 | 1500 | Руков.орг-ции |  |  | +
| 2. Ремонт колонок (гидрантов), в т.ч.: |  | шт. | 337 | 1785.21
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | шт. | 320 | 1235.21 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | шт. | 1 | 5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | шт. | 2 | 20 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | шт. | 3 | 0 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
5 | в/ч 03523 |  | шт. | 10 | 500 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
6 | ОАО «НПО Росдормаш» |  | шт. | 1 | 25 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 3. Ремонт колодцев, в т.ч.: |  |  | 710 | 2664.321
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | шт. | 570 | 987.821 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | шт. | 2 | 5 | Руков.орг-ции |  | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | шт. | 2 | 20 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | шт. | 10 | 21.5 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
5 | в/ч 03523 |  | шт. | 100 | 1500 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | шт. | 6 | 0 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | ШУРС-филиал МИИТ |  | шт. | 10 | 60 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
8 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | шт. | 4 | 60 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
9 | Академия ГПС МЧС России |  | шт. | 6 | 10 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 4. Прочие (непредвиденные работы), в т.ч.: |  |  |  | 3338
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  |  |  | 900 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | МУП «Лесной» |  |  |  | 50 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  |  |  | 35 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
4 | ОАО «Энергия» |  |  |  | 40 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
5 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  |  |  | 2213 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
6 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  |  |  | 100 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| д) Подготовка и ремонт ВЗУ, в т.ч.: |  | ед. | 57 | 10544.669
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | Ед. | 38 | 6856.669 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | Ед. | 2 | 0 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | Ед. | 5 | 200 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | Ед. | 1 | 73 | Руков.орг-ции |  | +
5 | в/ч 03523 |  | Ед. | 4 | 1500 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | Ед. | 1 | 200 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | ООО «ЖКО №1 СТК» |  | Ед. | 1 | 40 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
8 | Управление здравоохранения |  | Ед. | 2 | 80 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
9 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | Ед. | 1 | 115 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
10 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | Ед. | 1 | 280 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
11 | Академия ГПС МЧС России |  | Ед. | 1 | 1200 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| е) Подготовка и ремонт канализационных сетей, в т.ч.: |  | км | 398.845 | 28652.5
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | км | 325 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | км | 3.5 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | км | 17.1 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | км | 2 |  | Руков.орг-ции
5 | в/ч 03523 |  | км | 42 |  | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | км | 0.838 |  | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  | км | 0.3 |  | Руков.орг-ции
8 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  | км | 0.4 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | +
9 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 6.2 |  | Руков.орг-ции
10 | ШУРС-филиал МИИТ |  | км | 0.13 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
11 | Академия ГПС МЧС России |  | км | 1.167 |  | Руков.орг-ции
12 | ОАО «Энергия» |  |  | 0.21 |  | Руков.орг-ции | + | + | + | +
| 1. Очистные сооружения, в т.ч.: |  | ед. | 10 | 2109.54
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | ед. | 6 | 1089.54 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | ед. | 1 | 70 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | в/ч 03523 |  | ед. | 1 | 150 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
5 | Академия ГПС МЧС России |  | ед. | 1 | 800 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
| 2.КНС, в т.ч.: |  | ед. | 42 | 10701.62
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | ед. | 30 | 4943.62 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | ед. | 1 | 0 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | ед. | 3 | 300 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | ед. | 3 | 210 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
5 | в/ч 03523 |  | ед. | 2 | 5000 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
6 | ФГУ «Центральный пограничный архив» |  | ед. | 1 | 100 | Руков.орг-ции |  |  |  |  | +
7 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | ед. | 1 | 68 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
8 | ЛПУ «Санаторий Правда» |  | ед. | 1 | 80 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
| 3.Коллекторов, в т.ч.: |  | км | 2.67 | 6054
1 | ООО «Крыша» |  | км | 0.8 | 0 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | в/ч 03523 |  | км | 1.8 | 6000 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
3 | ЗАО «Санаторий Зеленый городок» |  | км | 0.07 | 54 | Руков.орг-ции | +
| 4.Замена ветхих, в т.ч.: |  | п.м | 1635 | 8262.34
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  | п.м | 600 | 3730.34 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО «Крыша» |  | п.м | 20 | 52 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
3 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | п.м | 1000 | 2980 | Руков.орг-ции |  |  | +
4 | в/ч 03523 |  | п.м | 15 | 1500 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
| 5. Прочие (непредвиденные расходы), в т.ч.: |  |  |  | 1525
1 | МУП "Пушкинский Водоканал" |  |  |  | 930 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ОАО «Пушкинский текстиль» |  |  |  | 75 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
3 | ГОУ СПО «Правдинский лесхоз-техникум» |  |  |  | 30 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
4 | ШУРС-филиал МИИТ |  |  |  | 60 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
5 | Академия ГПС МЧС России |  |  |  | 400 | Руков.орг-ции |  |  |  | +
6 | ОАО «Энергия» |  |  |  | 30 | Руков.орг-ции | + | + | + | +
СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
| ж) Подготовка и ремонт низковольтных линий (ВЛ-0,4 кВ), в т.ч.: |  | оп/км | 144 /9,841 | 7525.2
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | оп/км | 136/8,93 | 6027.2 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | оп/км | 5/- | 850 | Руков.орг-ции | + | + | +
3 | МУП «Лесной» |  | оп/км | 3/- | 100 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
4 | в/ч 03523 |  | оп/км | -/0,811 | 500 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
5 | ШУРС-филиал МИИТ |  | оп/км | -/0,1 | 48 | Руков.орг-ции | +
| з) Подготовка и ремонт высоковольтных линий (ВЛ-6 кВ), в т.ч.: |  | оп/км | 62 /3,57 | 3333.3
1 | ОАО "Пушкинская ЭЛЭК" |  | оп/км | 58/3,57 | 2293.3 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | оп/км | 3/- | 340 | Руков.орг-ции | +
3 | в/ч 03523 |  | оп/км | 1/- | 700 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
| и) Подготовка и ремонт трансформаторных подстанций, в т.ч.: |  | шт. | 16 | 2520
1 | ЛПУ СКО «Тишково» |  | шт. | 5 | 920 | Руков.орг-ции |  | + | + | +
2 | в/ч 03523 |  | шт. | 11 | 1600 | Руков.орг-ции |  |  | + | + | +
ОСНОВНЫЕ И РЕЗЕРВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
| к). Основные и резервные топливные хозяйства (муниципальные объекты) |  |  |  | 8110.502
| 1. Заготовка основного вида топлива - угля, в т.ч. |  | тн | 120 | 811.502 |  | + | + | + | + | +
1 | МУП "Теплосеть" |  | тн | 100 | 683.372 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
2 | ООО "Дом" |  | тн | 20 | 128.13 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
| 2. Заготовка основного вида топлива - дизельного, в т.ч. |  | тн | 30 | 555 |  | + | + | + | + | +
1 | МУП "Теплосеть" |  | тн | 30 | 555 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
| 3. Заготовка резервного вида топлива - мазута, в т.ч. |  | тн | 562 | 6744 |  | + | + | + | + | +
1 | МУП "Теплосеть" |  | тн | 562 | 6744 | Руков.орг-ции | + | + | + | + | +
187008.4
[15 empty] | 195118.902 | 187008.4
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№ п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [7 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. | Жидкое топливо
По плану
Фактически
2. | Уголь
По плану
Фактически
3. | Др. твердое топливо
По плану
Фактически
4. | Техническая соль
По плану
Фактически
5. | Реагенты
По плану
Фактически
IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
Показатели |  | Наименование техники, оборудования |  | Количество |  | Сроки исполнения | [7 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
1. Автономные источники энергоснабжения
2. Средства подвоза топлива
3. Коммунальная и инженерная техника
4. Средства связи
5. Мероприятия по повышению надежности
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
№ п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [7 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
| Заместитель руководителя администрации - председатель Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности | [9 empty] | А.Р.Шенкао
Исп. Сабович С.Н.
тел.: 993-33-06

## 3
Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района Московской области к отопительному периоду 2010/2011 г.
III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов
№ п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [9 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
[6 empty] | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31
1. | Жидкое топливо
По плану
Фактически
2. | Уголь
По плану
Фактически
3. | Др. твердое топливо
По плану
Фактически
4. | Техническая соль
По плану
Фактически
5. | Реагенты
По плану
Фактически

## 4
Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района Московской области к отопительному периоду 2010/2011 г.
IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период. Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
Показатели | Наименование техники, оборудования | Количество | Сроки исполнения | [9 empty] | Отметка о выполнении
|  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
|  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31
1. Автономные источники энергоснабжения
2. Средства подвоза топлива
3. Коммунальная и инженерная техника
4. Средства связи
5. Мероприятия по повышению надежности

## 5
Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского муниципального района Московской области к отопительному периоду 2010/2011 г.
V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств
№ п/п | Наименование ТМС | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения | [9 empty] | Отметка о выполнении
[6 empty] | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь
[6 empty] | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31