

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.07.2017 |  | № | 1522 |

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 №2812**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2016 №2858, с изменениями от 31.05.2017 №1177) (далее - Порядок), руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 №2812 (далее - Программа), изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить, что:

2.1. Управление реализацией Программы осуществляет координатор  
Программы – заместитель Главы администрации, курирующий работу Управления образования администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком Программы.

2.2. Ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом, несет муниципальный заказчик программы - Управление образования администрации Пушкинского муниципального района.

2.3. Управление образования администрации Пушкинского муниципального района:

2.3.1. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению №10.1 к Порядку;

2.3.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации Программы согласно Порядку.

3. Муниципальному казённому учреждению Пушкинского муниципального района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района О.В. Ивченко.

**Глава Пушкинского муниципального района С.М. Грибинюченко**

**Верно:**

**начальник Управления делами администрации**

**муниципального района В.И. Сухарев**

**Согласовано:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы администрации района  Заместитель Главы администрации района |  | В.В. Федорова  О.В. Ивченко |
|  |  |  |
| Начальник Правового управления |  | А.В. Овакимян |
| Председатель Комитета по экономике |  | С.С. Федотова |
| Председатель Комитета по финансовой  и налоговой политике  Директор МКУ «ЦБ» |  | М.Д. Рябцева  Т.Ю. Зарубина |
| Начальник управления образования  администрации Пушкинского муниципального района |  | И.Н. Богачева |

Разослано:

|  |  |
| --- | --- |
| Управление делами | - 1 экз. |
| Зам. Главы администрации района | - 1 экз. |
| Комитет по экономике | - 1 экз. |
| КФНП | - 1 экз. |
| Управление образования | - 2 экз. |

Исп. Моногарова Ю.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тел. 539-09-60

Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 05.07.2017 №1522

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие системы отдыха и оздоровления детей**

**в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления образования администрации Пушкинского муниципального района | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание правовых, экономических и организационных условий,  направленных на сохранение и стабилизацию:  -системы отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков  Пушкинского муниципального района;  - демографических процессов в области рождаемости в современных условиях. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2017г. | | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Всего, в том числе по годам: | 48 256,0 | 16 256,0 | | 8000,0 | 8 000,0 | 8000,0 | 8 000,0 |
| Средства бюджета  Московской области | 8 256,0 | 8 256,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета  Пушкинского муниципального района | 40 000,0 | 8000,0 | | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной программы | Единица измерения | | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению | % | | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | | 55,6 | 55,65 | 55,7 | 55,8 | 55,9 |
| Доля вторых, третьих и последующих  рождений детей:  - доля вторых рождений;  - доля третьих и последующих рождений | % | | 37,3  14,8 | 36,7  13,9 | 37,3  14,8 | 37,9  15,7 | 38,7  16,6 |

**1. Общая характеристика сферы развития системы отдыха и оздоровления детей,**

**в том числе формулировка основных проблем указанной сферы, инерционный прогноз ее развития**

В Пушкинском муниципального районе проживает более 31 000 детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет, что составляет 17,6 % от всего населения района, из них обучающихся - порядка 20 231 детей (около 11,3% от населения). Дошкольные учреждения Пушкинского муниципального района разных организационно-правовых форм посещает 7 917 детей. Детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки, - 583 чел., из них: 98 детей находятся на воспитании в приемных семьях, 244 чел. находятся под опекой и попечительством, 136 детей - в семьях усыновителей, 7 чел.- в учреждениях, 78 детей воспитываются в социально неблагополучных семьях. В 1366 малообеспеченных семьях воспитываются 2668 детей. В 1293 многодетных семьях проживает 4157 детей и лиц старше 18 лет- 435, находящихся на иждивении родителей; 250 детей – инвалидов школьного возраста обучаются в образовательных учреждениях.

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики района. Благодаря достигнутым в последние годы результатам, удалось сохранить и увеличить охват детей, занятых организационными формами отдыха, оздоровления и занятости в период школьных каникул на 5 %.

На базе образовательных организаций развиваются лагеря с дневным пребыванием. Организуются походы в Подмосковье и по России. Сложилась практика проведения физкультурно-оздоровительных, игровых, патриотических программ. На базе организаций дополнительного образования в период школьных каникул продолжают работу кружки и секции. Таким образом, каникулы становятся более насыщенными и запоминающимися.

Развита сеть загородных оздоровительных учреждений, которая включает в себя:

- 3 детских санаторно-оздоровительных учреждения (ДСОЛ «Дружба» ЗАО «Санаторий Зеленый городок», Санаторий «Правда», ФГБУС ДКС «Клязьма»);

- 4 детских оздоровительных лагерей (ДОЦ «Пушкино», ДОЛ «Ювента», ОЛ «Левково», АОУ ДОД оздоровительно-образовательный центр «Родник»);

- 1 пансионат (ООО «Пансионат Салют»).

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по решению вопросов организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время, сохраняется много проблем, которые требуют решения.

В последние годы наблюдается отрицательная динамика состояния здоровья детей и подростков. Основными причинами неуклонного роста общей и первичной заболеваемости детского населения является ухудшение социального положения населения, ухудшение структуры и качества питания, пониженная двигательная активность и др. Установлено, что около 40% детей (от 0 до 18 лет) имеют функциональные и органические отклонения в состоянии здоровья, в том числе среди подростков от 7 до 15 лет – более 52%.

В связи с этим, особое значение приобретает оздоровление детей, реабилитация в санаториях и в специализированных медицинских центрах, детских оздоровительных лагерях в течение всего года. Существенные затруднения вызывает организация отдыха, оздоровления детей старше 14 лет. В этом возрасте подростки стремятся к заработку, что подтверждает значимость временного трудоустройства в свободное от учебы время.

В области стимулирования рождаемости и укрепления семьи определены следующие приоритеты: формирование системы общественных и личностных ценностей, ориентированных на семью с двумя детьми и более; создание социально-экономических условий, благоприятных для рождения, содержания и воспитания нескольких детей, включая условия для самореализации молодежи.

Формирование благоприятных возможностей для повышения рождаемости детей создает определенный демографический климат в обществе.

Реализация муниципальной программы (далее - Программа) позволит сохранить инфраструктуру отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создать условия для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, а также улучшить демографические процессы в области рождаемости.

**2. Прогноз развития сферы системы отдыха и оздоровления детей, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, результаты анализа проводимых мероприятий, наличие проблем, а также социально-экономическая ситуация в районе и в целом в регионе подтверждают целесообразность и необходимость продолжения этой работы. Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы отдыха, оздоровления и занятости позволит максимально обеспечить право каждого ребенка на полноценный отдых, оздоровление, занятость особенно в период каникул.

Проблема организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков остается в числе наиболее острых социальных проблем и требует решения программными методами. Это позволит укрепить здоровье детей и молодежи, подготовить их к учебному году, снизить количество безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организовать их досуг. Кроме того, большое значение придается реализации воспитательных задач подрастающего поколения. Разнообразие форм отдыха, профильной, туристической, спортивной занятости, продолжение конкурсных мероприятий позволит наполнить содержанием отдых детей, подростков и молодежи.

Улучшение демографической ситуации, социальная и правовая защита материнства, отцовства и детства является неотъемлемой частью социально-экономического развития Пушкинского муниципального района. Принятие дополнительных мер стимулирования рождаемости (проведение семейных конкурсов, направленных на пропаганду семейных ценностей, организация семинаров, лекций, антинаркотических акций, оказание правовой и психологической помощи семьям и др.) будет способствовать укреплению и оздоровлению института семьи.

**3. Описание целей и задач Программы**

Целью Программы является создание правовых, экономических и организационных условий, направленных на сохранение и стабилизацию:

- системы отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Пушкинского муниципального района;

- демографических процессов в области рождаемости в современных условиях.

Способствовать достижению данной цели будет решение задачи по организации отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления**

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления отражена в Приложении №1 к Программе.

**5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач Программы, приведены в Приложении №2 к Программе.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей:

Показатель: «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению» определяется по формуле:

Чотд

Дд = ---- x 100%,

Чобщ

где:

Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением;

Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;

Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению.

Единица измерения данного показателя – проценты.

Источником значений показателя является отчетность учреждений и организаций Пушкинского муниципального района, годовой отчет администрации Пушкинского муниципального района по отдыху и оздоровлению детей.

Показатель: «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» определяется по формуле:

Чотдтжс

Ддтжс = ---- x 100%,

Чобщ

где:

Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;

Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;

Чобщ - общая численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению.

Единица измерения данного показателя – проценты.

Источником значений показателя является отчетность учреждений и организаций Пушкинского муниципального района, годовой отчет администрации Пушкинского муниципального района по отдыху и оздоровлению детей.

Показатель: «Доля вторых, третьих и последующих рождений детей»:

«Доля вторых рождений» рассчитывается по формуле:

Nвд

Двр = ----- x 100%,

Nдр

где:

Двр - доля вторых рождений;

Nвд - количество вторых детей, родившихся в Пушкинском муниципальном районе за отчетный период;

Nдр – общее количество детей, родившихся в Пушкинском муниципальном районе за отчетный период.

Показатель «Доля третьих и последующих рождений» рассчитывается по формуле:

Nтд

Дтр = ----- x 100%,

Nдр

где:

Дтр - доля третьих и последующих рождений;

Nтд - количество третьих и последующих детей, родившихся в Пушкинском муниципальном районе за отчетный период;

Nдр – общее количество детей, родившихся в Пушкинском муниципальном районе за отчетный период.

Единица измерения данного показателя – проценты.

Источником для расчета показателя является статистическая отчетность актов гражданского состояния, представляемая Пушкинским Управлением ГУ ЗАГС МО.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий**

**Программы с муниципальным заказчиком Программы**

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями) (далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Программы является Управление образования администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы.

Координатором Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления образования администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Программы в процессе разработки и реализации Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию бюджетных средств.

Для обеспечения текущего контроля муниципальный заказчик при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет их координатору Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятия.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий Программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий Программы, целевых значений показателей Программы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности мероприятий Программы в целом.

**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Муниципальный заказчик Программы:

С целью контроля за реализацией Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий Программы по форме согласно [приложениям N 9](#P1451) и [N 10](#P1551) к Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) [отчет](#P1662) о выполнении Программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению N 11 к Порядку, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Программ не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия Программы;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно [приложениям N 10](#P1551) и [N 12](#P1729) к Порядку.

Комплексный отчет о реализации Программы представляется по формам согласно [приложениям N 10](#P1551) и [N 13](#P1815) к Порядку.

**9. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы.**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, приведены в приложении №3 к Программе.

**10. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджету Пушкинского муниципального района на софинансирование Программы или программных мероприятий, направленных на достижение аналогичных целей.**

Субсидии бюджету Пушкинского муниципального района Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период на указанные цели, и расходуются на полную или частичную:

- компенсацию или оплату стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Московской области, в организации отдыха детей и их оздоровления;

- оплату проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно;

- оплату питания детей в организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.

Условиями предоставления субсидий являются:

- наличие в бюджете Пушкинского муниципального района Московской области расходов на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

- осуществление закупок для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с [пунктом 12](garantF1://36695992.12) и [подпунктом 13.2 пункта 13](garantF1://36695992.132) постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд".

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий является осуществление Пушкинским муниципальным районом Московской области мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время.

Размер субсидии бюджету Пушкинского муниципального района Московской области рассчитывается по следующей методике:

**,** где

Sim - субсидия бюджету Пушкинского муниципального района Московской области на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

Pm - общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, направляемых на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

O - численность детей в возрасте от семи до пятнадцати (включительно) лет в Московской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области;

Kd - численность детей в возрасте от семи до пятнадцати (включительно) лет в Пушкинском муниципальном районе Московской области по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области;

Sj - дополнительные денежные средства на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, форма которого утверждается Министерством социального развития Московской области. Соглашение должно содержать:

а) сведения о наличии нормативного правового акта муниципального образования Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение которого предоставляется субсидия;

б) целевое назначение субсидии;

в) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий соглашения;

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Московской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

д) размер субсидии, условия ее предоставления и расходования;

е) обязательство Пушкинского муниципального района Московской области по обеспечению достижения на территории муниципального образования значения показателя "Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению", установленного подпрограммой на соответствующий год;

ж) сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Московской области и направляемых на финансовое обеспечение мероприятия, на исполнение которого предоставляется субсидия;

з) иные условия, определяемые по соглашению сторон, форма которого утверждается Министерством социального развития.

В целях определения размера и срока перечисления субсидии орган местного самоуправления муниципального образования Московской области представляет в Министерство социального развития Московской области заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, установленные Министерством социального развития Московской области.

Условиями предоставления дополнительных денежных средств являются:

- наличие дополнительных денежных средств в бюджете Московской области для выделения Пушкинскому муниципальному району Московской области на организацию отдыха детей в каникулярное время;

- освоение Пушкинским муниципальным районом Московской области по состоянию на 1 августа текущего года не менее 80 процентов выделенной субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

- потребность Пушкинского муниципального района Московской области в дополнительном финансировании организации отдыха детей в каникулярное время.

Размер дополнительных денежных средств на организацию отдыха детей в каникулярное время рассчитывается по формуле:

, где

Sj - дополнительные денежные средства на организацию отдыха детей в каникулярное время;

Pj - общий размер дополнительных денежных средств, выделяемых муниципальным образованиям Московской области на организацию отдыха детей в каникулярное время;

Oj - численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет (включительно) лет в муниципальных образованиях Московской области, имеющих потребность в дополнительном финансировании организации отдыха детей в каникулярное время, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области;

Kj - численность детей в возрасте от семи до пятнадцати лет (включительно) лет в Пушкинском муниципальном районе муниципальном образовании Московской области, имеющем потребность в дополнительном финансировании организации отдыха детей в каникулярное время, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области.

Дополнительные денежные средства на организацию отдыха детей в каникулярное время предоставляются муниципальным образованиям Московской области в объеме, не превышающем заявленную потребность в дополнительных денежных средствах.

Нераспределенный остаток распределяется между муниципальными образованиями Московской области, заявка которых удовлетворена не в полном объеме, в порядке, установленном для предоставления дополнительных денежных средств на организацию отдыха детей в каникулярное время.

Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджетам Пушкинского муниципального района Московской области, с учетом дополнительных денежных средств на организацию отдыха детей в каникулярное время в отчетном году утверждается Правительством Московской области по представлению Министерства социального развития Московской области в срок до 15 сентября текущего года.

Министерство социального развития Московской области приостанавливает выделение вышеназванных субсидий в случае:

- непредставления муниципальными образованиями Московской области отчетов о расходовании субсидий в установленные Государственной программой сроки;

- использования средств субсидий на цели, не предусмотренные Государственной программой.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Московской области муниципальным образованием Московской области в сроки, установленные [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации и законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение №1 к муниципальной программе

**Перечень мероприятий Программы**

**«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»**

| N  п/п | Мероприятия по  реализации  подпрограммы | Срок  исполнения  мероприятия | Источники  финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  программы | Результаты  выполнения  мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача. Организация отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе | | 2017-2021г.г. | Итого | 14 679,67 | 48 256,00 | 16 256,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Администрация Пушкинского муниципального района,  функциональные и отраслевые органы администрации района | Исполнение показателей муниципальной программы, направленных на сохранение и развитие:  - системы отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков  Пушкинского муниципального района;  - демографических процессов в области рождаемости в современных условиях. |
| Средства бюджета Московской области | 8 218,95 | 8 256,00 | 8 256,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 6460,72 | 40 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. Совершенствование многообразных форм и моделей организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. | 2017-2021г.г. | Итого | 9924,4 | 25 497,50 | 9 728,70 | 3942,2 | 3942,2 | 3942,2 | 3942,2 | Администрация Пушкинского  муниципального района, Управление образования,  Управление развития отраслей социальной сферы | Исполнение показателя «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению» |
| Средства бюджета Московской области | 7307,55 | 6 359,30 | 6 359,30 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2616,85 | 19 138,20 | 3 369,40 | 3942,20 | 3942,20 | 3942,20 | 3942,20 |
| 1.1.1. | Мероприятие.  Организация отдыха детей бюджетной сферы, выплата компенсации стоимости путевок, приобретение путевок для детей разных категорий | 2017-2021г.г. | Итого | 8243,10 | 13 607,30 | 7 354,90 | 1563,10 | 1563,10 | 1563,10 | 1563,10 | Администрация Пушкинского муниципального района, Управление образования, Комитет по финансовой и налоговой политике, Управление развития отраслей социальной сферы | Оплата путевок, (компенсаций) стоимости путевок в детские оздоровительные организации (учреждения) |
| Средства бюджета Московской  области | 7307,55 | 6 359,3 | 6 359,30 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 935,55 | 7 248,00 | 995,60 | 1 563,10 | 1 563,10 | 1 563,10 | 1 563,10 |
| 1.1.2. | Мероприятие.  Реализация условий для работы лагерей с дневным пребыванием | 2017-2021г.г. | Итого | 901,00 | 7 920,50 | 1 525,30 | 1 598,80 | 1 598,80 | 1 598,80 | 1 598,80 | Управление образования, Комитет по финансовой и налоговой политике, Управление развития отраслей социальной сферы | Подготовка лагеря с дневным пребыванием детей к работе в летний период |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 901,00 | 7 920,50 | 1 525,30 | 1 598,80 | 1 598,80 | 1 598,80 | 1 598,80 |
| 1.1.3. | Мероприятие.  Организация и проведение работы ремонтных бригад | 2017-2021г.г. | Итого | 700,70 | 3563,10 | 760,30 | 700,70 | 700,70 | 700,70 | 700,70 | Управление образования | Организация занятости несовершеннолетних подростков в возрасте от 14 до 18 лет |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 700,70 | 3563,10 | 760,30 | 700,70 | 700,70 | 700,70 | 700,70 |
| 1.1.4. | Мероприятие.  Организация и проведение походов, выездных пленэров | 2017-2021г.г. | Итого | 79,60 | 406,60 | 88,20 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | Управление образования, Управление развития отраслей социальной сферы | Обеспечение развития активной туристической деятельности и реализации мероприятий творческой и художественной направленности |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 79,60 | 406,60 | 88,20 | 79,60 | 79,60 | 79,60 | 79,60 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей. Снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | 2017-2021г.г. | Итого | 4755,27 | 22 758,50 | 6 527,30 | 4 057,8 | 4 057,8 | 4 057,8 | 4 057,8 | Управление образования, Комитет по финансовой и налоговой политике, Управление развития отраслей социальной сферы | Исполнение показателя  Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
| Средства бюджета Московской области | 911,40 | 1 896,70 | 1 896,70 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 3 843,87 | 20 861,80 | 4 630,60 | 4 057,8 | 4 057,8 | 4 057,8 | 4 057,8 |
| 2.2.1. | Мероприятие.  Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей | 2017-2021г.г. | Итого | 4 020,67 | 19 074,10 | 5 243,70 | 3 457,60 | 3 457,60 | 3 457,60 | 3 457,60 | Управление образования, Управление развития отраслей социальной сферы | Подготовка лагеря с дневным пребыванием детей к работе в летний период |
| Средства бюджета Московской области | 911,40 | 1 896,7 | 1 896,70 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 3 109,27 | 17 177,40 | 3 347,00 | 3 457,60 | 3 457,60 | 3 457,60 | 3 457,60 |
| 2.2.2. | Мероприятие.  Путевки для опекаемых и других категорий, направление обучающихся на патриотическое мероприятие | 2017-2021г.г. | Итого | 734,60 | 3 684,40 | 1 283,6 | 600,20 | 600,20 | 600,20 | 600,20 | Управление образования | Организация отдыха детей, находящихся под опекой и попечительством, а также других категорий |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 734,60 | 3 684,40 | 1 283,6 | 600,20 | 600,20 | 600,20 | 600,20 |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Улучшение демографической ситуации в области рождаемости. | 2017-2021г.г. | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района,  функциональные и отраслевые органы администрации района | Исполнение показателя «Доля вторых, третьих и последующих рождений детей:  - доля вторых рождений,  - доля третьих и последующих рождений» |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие.  Проведение семейных конкурсов (различной тематики), направленных на пропаганду семейных ценностей | 2017-2021г.г. | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района,  функциональные и отраслевые органы администрации района | Повышение культуры семейного воспитания, развития позитивных форм совместного досуга взрослых и детей |
| Средства бюджета Московской  области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие.  Социальная и правовая защита материнства, отцовства и детства, размещение в средствах массовой информации (публикации в газетах, освещение в телепередачах) вопросов демографии, здоровья | 2017-2021г.г. | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района,  функциональные и отраслевые органы администрации района | Улучшение демографической ситуации и здоровья населения |
| Средства бюджета Московской  области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие.  Организация и проведение семинаров, лекций, антинаркотических акций, направленных на укрепление и оздоровление института семьи, подготовка подростков к семейной жизни, формирование у них позитивного имиджа семьи. | 2017-2021г.г. | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района,  функциональные и отраслевые органы администрации района | Укрепление и оздоровление института семьи |
| Средства бюджета Московской  области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие.  Оказание правовой и психологической помощи семьям. | 2017-2021г.г. | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Пушкинского муниципального района,  функциональные и отраслевые органы администрации района | Правовая и психологическая помощь нуждающимся семьям |
| Средства бюджета Московской  области |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.

Приложение №2 к муниципальной программе

**Планируемые результаты реализации Программы**

**«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Пушкинского муниципального района /  г.п. Пушкино | Другие источники (в разрезе) | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе | 40 000 | 8 256 | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению | % | 57,9 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 62,2 | 55,6 | 55,65 | 55,7 | 55,8 | 55,5 |
|  |  | Доля вторых, третьих и последующих рождений детей:  - доля вторых рождений,  - доля третьих и последующих рождений | % | 40,1  18,3 | 36,7  13,9 | 37,3  14,8 | 37,9  15,7 | 38,7  16,6 | 36,7  13,9 |

Приложение №3 к муниципальной программе

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

**«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Пушкинском муниципальном районе на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Основное мероприятие 1.  Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. Совершенствование многообразных форм и моделей организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков | Средства бюджета Московской области |  | *Всего:     6359,30 тыс. рублей 2017 год – 6359,30 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     19138,20 тыс. рублей 2017 год – 3369,40 тыс. рублей 2018 год – 3942,20 тыс. рублей 2019 год – 3942,20 тыс. рублей 2020 год – 3942,20 тыс. рублей*  *2021 год – 3942,20 тыс. рублей* |
| Мероприятие 1  Организация отдыха детей бюджетной сферы, выплата компенсации стоимости путевок, приобретение путевок для детей разных категорий | Средства бюджета Московской области |  | *Всего:     6359,30 тыс. рублей 2017 год – 6359,30 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     7248,00 тыс. рублей 2017 год – 995,60 тыс. рублей 2018 год – 1563,10 тыс. рублей 2019 год – 1563,10 тыс. рублей 2020 год – 1563,10 тыс. рублей*  *2021 год – 1563,10 тыс. рублей* |
| Мероприятие 2  Реализация условий для работы лагерей с дневным пребыванием | Средства бюджета Московской области |  | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     7920,50 тыс. рублей 2017 год – 1522,30 тыс. рублей 2018 год – 1598,80 тыс. рублей 2019 год – 1598,80 тыс. рублей 2020 год – 1598,80 тыс. рублей*  *2021 год – 1598,80 тыс. рублей* |
| Мероприятия 3  Организация и проведение работы ремонтных бригад | Средства бюджета Московской области |  | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     3563,10 тыс. рублей 2017 год – 760,30 тыс. рублей 2018 год – 700,70 тыс. рублей 2019 год – 700,70 тыс. рублей 2020 год – 700,70 тыс. рублей*  *2021 год – 700,70 тыс. рублей* |
| Мероприятие 4.  Организация и проведение походов, выездных пленэров | Средства бюджета Московской области |  | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     406,60 тыс. рублей 2017 год – 88,20 тыс. рублей 2018 год – 79,60 тыс. рублей 2019 год – 79,60 тыс. рублей 2020 год – 79,60 тыс. рублей*  *2021 год – 79,60 тыс. рублей* |  |
| Основное мероприятие 2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей. Снижение уровня безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. | Средства бюджета Московской области |  | *Всего:     1896,70 тыс. рублей 2017 год –1896,70 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     20861,80 тыс. рублей 2017 год – 4630,60 тыс. рублей 2018 год – 4057,80 тыс. рублей 2019 год – 4057,80 тыс. рублей 2020 год – 4057,80 тыс. рублей*  *2021 год – 4057,80 тыс. рублей* |
| Мероприятие 1  Организация работы ДОЛ с дневным пребыванием детей | Средства бюджета Московской области |  | *Всего:     1896,70 тыс. рублей 2017 год – 1896,70 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     17177,40 тыс. рублей 2017 год – 3347,00 тыс. рублей 2018 год – 3457,60 тыс. рублей 2019 год – 3457,60 тыс. рублей 2020 год – 3457,60 тыс. рублей*  *2021 год – 3457,60 тыс. рублей* |
| Мероприятие 2  Путевки для опекаемых и других категорий, направление обучающихся на патриотическое мероприятие | Средства бюджета Московской области |  | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     3684,40 тыс. рублей 2017 год – 1283,60 тыс. рублей 2018 год – 600,20 тыс. рублей 2019 год – 600,20 тыс. рублей 2020 год – 600,20 тыс. рублей*  *2021 год – 600,20 тыс. рублей* |
| Основное мероприятие 3.  Улучшение демографической ситуации в области рождаемости. | Средства бюджета Московской области | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* |
| Мероприятие 1.  Проведение семейных конкурсов (различной тематики), направленных на пропаганду семейных ценностей | Средства бюджета Московской области | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* |
| Мероприятие 2.  Социальная и правовая защита материнства, отцовства и детства, размещение в средствах массовой информации (публикации в газетах, освещение в телепередачах) вопросов демографии, здоровья | Средства бюджета Московской области | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* |
| Мероприятие 3.  Организация и проведение семинаров, лекций, антинаркотических акций, направленных на укрепление и оздоровление института семьи, подготовка подростков к семейной жизни, формирование у них позитивного имиджа семьи. | Средства бюджета Московской области | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* |
| Мероприятие 4.  Оказание правовой и психологической помощи семьям. | Средства бюджета Московской области | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* | 0,00 тыс.руб. |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | Финансирование по данному мероприятию не предусмотрено | *Всего:     0,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей*  *2021 год – 0,00 тыс. рублей* |