

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **22.03.2018** | **№** | **450** |

**Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Пушкинского муниципального района в 2018 году**

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях осуществления подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территории Пушкинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, руководствуясь Решением Совета депутатов городского поселения Пушкино от 25.12.2014 № 36/5/3 «О возложении полномочий администрации городского поселения Пушкино на администрацию Пушкинского муниципального района» и Уставом Пушкинского муниципального района,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить:

1.1. Состав оперативного штаба Пушкинского муниципального района по тушению лесных и торфяных пожаров (Приложение №1);

1.2. План мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории Пушкинского муниципального района в пожароопасный период 2018 года (Приложение №2).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 10.03.2017№ 344 «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Пушкинского муниципального района в 2017 году».

3. Муниципальному казённому учреждению Пушкинского муниципального района МО "Сервис-Центр" разместить текст данного постановления на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района

А.У. Гагиев

**Глава Пушкинского муниципального района С.М. Грибинюченко**

Приложение № 1

к Постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 22.03.2018г. № 450

**СОСТАВ**

**оперативного штаба Пушкинского муниципального района**

**по тушению лесных и торфяных пожаров**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель штаба:** | |
| Гагиев А.У. | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района. | |
| **Заместители**  **руководителя штаба:** | |
| Нищеменко Р.И. | Начальник Управления ТБ администрации Пушкинского муниципального района; | | |
| Поляков А.А.. | начальник штаба пожаротушения, начальник Пушкинского гарнизона пожарной охраны (по согласованию); | | |
| Невский В.С. | директор МУОФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию); | | |

**Члены штаба:**

|  |  |
| --- | --- |
| Гастило Л.В. | Глава городского поселения Зеленоградский (по согласованию); |
| Федоров К.Ф. | Глава городского поселения Правдинский (по согласованию); |
| Ивлиева Л.А. | Глава городского поселения Софрино (по согласованию); |
| Некрасова Е.Ю. | Глава городского поселения Пушкино (по согласованию); |
| Кондратьев Ю.А. | Глава городского поселения Ашукино (по согласованию); |
| Тропин А.В. | Глава городского поселения Лесной (по согласованию); |
| Шеменева О.В. | Глава городского поселения Черкизово (по согласованию); |
| Чистякова Э.М.  Валецкая Л.Н  Рыжков А.Ф  Березин М.А. | Глава сельского поселения Тарасовское (по согласованию);  Глава сельского поселения Ельдигинское (по согласованию);  Глава сельского поселения Царёвское (по согласованию);  начальник ПХС III типа МУОФ ГАУ МО «Центрлесхоз» (по согласованию); |
| Шкитырь Н.А. | начальник ПТУСиС ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласованию). |
| Митин А.Ю. | Заместитель начальника УТБ – начальник отдела по ГО и ЧС |
| Семеняченко В.В. | заместитель директора - лесничего Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию); |
| Апетьян П.О.  Терегеря С.Е. | директор МКУ «Дороги и транспорт» (по согласованию)  начальник МУ МВД России «Пушкинское» (по согласованию); |
| Грабчук С.П. | командир в/ч 75555 (по согласованию); |
| Гунченко С.Ю.  Максименко В.В. | командир в/ч 3641 (по согласованию);  начальник Отдела надзорной деятельности по Пушкинскому району ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию); |
| Голубь О.П. | директор МБУ «Пушкинский АСО»; |
| Евсеев А.С. | директор филиала МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал»- «Водоканал Пушкинского района»  (по согласованию); |
| Коновалов Г.П | директор Автоколонны № 1789 ГУП МО «Мострансавто» (по согласованию); |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 22.03.2018г. № 450

**П Л А Н**

**мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории**

**Пушкинского муниципального района в пожароопасный период 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Проводимые мероприятия** | **Исполнители** | **Срок исполнения** |
|  | Утверждение и согласование с ГУ МЧС России по Московской области Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Пушкинского муниципального района. | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района. | до 7 апреля |
|  | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пушкинского муниципального района по вопросу обеспечения пожарной безопасности. | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района. | 23 марта |
|  | Проведение командно-штабных учений по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории Пушкинского муниципального района в летний пожароопасный период | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района;  Главы городских и сельских поселений (по согласованию);  МУОФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  ДФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  ПХС III МУОФ ГАУ МО «Центрлесхоз» (по согласованию);  ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техникум»  (по согласованию);  ОАО «ДСУ-2» (по согласованию);  АО «Мостотрест-Сервис» (по согласованию);  ОАО «Пушкинская теплосеть» (по согласованию);  Войсковая часть 3641 (по согласованию);  Войсковая часть 75555 (по согласованию);  МБУ «Пушгорхоз»; | до 16 апреля |
|  | Подготовка объектов жизнеобеспечения населения к пожароопасному периоду. | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района;  ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» (по согласованию);  ООО «ДОМ» (по согласованию);  ООО «Софринское ЖКХ» (по согласованию);  ОАО «Пушкинская теплосеть» (по согласованию);  Филиал ОАО «МОЭСК» Северные электрические сети  (по согласованию);  Филиал АО «Мособлэнерго» Пушкинские электрические сети (по согласованию);  Пушкинская РЭС филиала ГУП МО «Мособлгаз»  Мытищимежрайгаз (по согласованию);  МУП «Лесной» (по согласованию);  МУП «Пушкинский Водоканал». | до 21 апреля |
|  | Уточнение сил и средств организаций жизнеобеспечения района и дорожного хозяйства, которые могут быть привлечены для участия в мероприятиях по тушению пожаров. | ОАО «Пушкинская Теплосеть» (по согласованию);  Филиал ОАО «МОЭСК» Северные электрические сети (по согласованию);  Филиал АО «Мособлэнерго» Пушкинские электрические сети (по согласованию);  МУП «Пушкинский водоканал» (по согласованию);  АО «Мостотрест-Сервис» (по согласованию);  ОАО «ДСУ 2» (по согласованию);  Автоколонна № 1789 ГУП МО «Мострансавто». | до 25 апреля |
|  | Оборудование противопожарных полос по периметру населённых пунктов и границам сельскохозяйственных угодий, расположенных в лесных массивах. | Руководители администраций городских и сельских поселений (по согласованию);  Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района;  ЗАО «Зеленоградское» (по согласованию);  ООО «Садко» (по согласованию);  ООО «Золотое поле» (по согласованию);  ФГБОУ ДПО «РИАМА» (по согласованию);  СПК «Золотая Нива» (по согласованию);  МУОФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию). | до 25 апреля |
|  | Проверка предприятиями, организациями и учреждениями, задействованным в Плане по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Пушкинского муниципального района, укомплектованности и оснащенности своих подразделений техникой и инструментом, их технической готовности.  Проведение с личным составом занятий с определением конкретных мер по локализации и ликвидации лесных пожаров. | АО «Мостотрест-Сервис» (по согласованию);  ОАО «ДСУ 2» (по согласованию);  ОАО «Пушкинская теплосеть» (по согласованию);  Филиал ОАО «МОЭСК» Северные электрические сети  (по согласованию);  Филиал ОАО «Мособлэнерго» Пушкинские электрические сети (по согласованию);  МУП «Пушкинский водоканал»;  МБУ «Пушкинский АСО»;  МУОФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  ДФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  ПХС III МУОФ ГАУ МО «Центрлесхоз» (по согласованию);  ОАО «ДСУ-2» (по согласованию);  Войсковая часть 3641 (по согласованию);  Войсковая часть 75555 (по согласованию).  МУ МВД России «Пушкинское» (по согласованию). | до 25 апреля |
|  | Проведение мероприятий по недопущению пала сухой травы. | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района;  Отдел по связям с общественностью Управления делами администрации Пушкинского муниципального района;  Управление образования администрации Пушкинского муниципального района;  Руководители администраций городских и сельских поселений (по согласованию);  Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому району  ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию). | до 1 мая |
|  | Проведение комплекса агитационно-профилактических и пропагандистских мер по предупреждению пожаров в лесах. | Отдел по связям с общественностью Управления делами администрации Пушкинского муниципального района;  Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому району  ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию); МУОФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  ДФГКУ МО «Мособллес» (по согласованию). | до 1 мая |
|  | Организация привлечения дополнительных сил и средств организаций Пушкинского района в случае установления особого противопожарного режима на территории района и осложнения пожароопасной обстановки. | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района | в течение пожароопасного периода |
|  | Организация взаимодействия с соседними Дмитровским, Сергиево-Посадским, Мытищинским районами и городскими округами Красноармейск, Ивантеевка и Королев по своевременному информированию о пожарной обстановке. | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района. | в течение пожароопасного периода |
|  | Организация и обеспечение пропуска негабаритной тяжеловесной техники, перевозимой к местам тушения лесных пожаров. | МУ МВД России «Пушкинское» (по согласованию). | в течение пожароопасного периода |
|  | Проведение совместно со СМИ Пушкинского муниципального района информационно-разъяснительной работы о роли лесных массивов в сохранении здоровья людей, важности сохранения лесонасаждений от лесных пожаров, возможных последствиях при их возникновении, а также об ответственности как юридических, так и физических лиц за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации. | МУОФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  ДФГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  Отдел по связям с общественностью Управления делами администрации Пушкинского муниципального района;  Управление территориальной безопасности и потребительского рынка администрации Пушкинского муниципального района. | в течение пожароопасного периода |
| 14. | Осуществление мер по предупреждению правонарушений в лесах и обеспечение расследования всех случаев возникновения лесных пожаров с привлечением виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.  Привлечение участковых инспекторов полиции, сотрудников патрульно-постовой службы и ГИБДД района к пресечению случаев бесконтрольного сжигания сухой травы, мусора, разведения костров. Приближение маршрутов патрулей, обеспеченных автотранспортом, к лесным массивам и местам массового отдыха граждан. | МУ МВД России «Пушкинское» (по согласованию);  Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому району  ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию);  МУОФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  ДФГКУ МО «Мособллес» (по согласованию). | в течение пожароопасного периода |
| 15. | Принятие мер по обеспечению противопожарной защиты садово-некоммерческих товариществ и проведение разъяснительной работы среди садоводов о соблюдении мер пожарной безопасности. | Районная садоводческая некоммерческая организация «Союз садоводов» (по согласованию);  Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому району  ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию);  МУОФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  ДФГКУ МО «Мособллес» (по согласованию). | в течение пожароопасного периода |
| 16. | Обеспечение должного содержания сопредельных с лесными территориями защитных полос вдоль автомобильных и железных дорог, линий электропередач и связи, магистральных нефте - и газопроводов с целью недопущения возникновения лесных пожаров. | Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому района  ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию);  МУОФ ГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  ДФГКУ МО «Мособллес» (по согласованию);  АО «Мостотрест-Сервис» (по согласованию);  Московско-Ярославская дистанция пути (ПЧ 9)  (по согласованию);  Александровская дистанция пути (ПЧ 11) (по согласованию);  МФ ОАО «Ростелеком» ЛТЦ г. Пушкино (по согласованию); Наливная станция «Нагорная» ОАО Мостранснефтепродукт (по согласованию). | в течение пожароопасного периода |
| 17. | Проведение командованием воинских частей, расположенных на территории Пушкинского района, необходимых профилактических противопожарных мероприятий и организация охраны от пожаров подведомственных лесов. | Войсковая часть 3641 (по согласованию);  Войсковая часть 75555 (по согласованию). | в течение пожароопасного периода |
| 18. | Организация добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд в населённых пунктах и садоводческих товариществах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. | Руководители администраций городских и сельских поселений (по согласованию);  Пушкинский гарнизон пожарной охраны (по согласованию); Отдел надзорной деятельности по Пушкинскому району  ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию). | в течение пожароопасного периода |
| 19. | Организация ежедневного мониторинга оперативными группами противопожарного состояния населённых пунктов, объектов экономики и летних оздоровительных учреждений, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них. | Оперативный штаб Пушкинского муниципального района по тушению лесных и торфяных пожаров | в течение пожароопасного периода |