|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Работы выполнены:** | | |
| **За счет бюджета поселений** | | |
| **Поселения, наименование мероприятий** | **Сумма (тыс.руб)** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Пушкино** |  |  |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 углубленным изучением отдельных предметов г.Пушкино" (Ремонт цоколя и отмостки (ул. Озерная, д,5, замена линолеума, ул. Чехова, д.8) | 2 500,00 | Определен победитель ООО "БалтСтройКонсалт". Муниципальный контракт № 51 от 25.07.2018года на 2 000 000,00 рублей. Работы выполнены и приняты. Работы оплачены. Экономия составила 500,0 тыс.рублей |
| МБОУ СОШ №1 (Укрепление МБТ: ремонт системы отопления) | 500,00 | Определен победитель ООО "Строительно-монтажная организация". Контракт от 13.07.2018г № 44. Экономия средств 201,63 тыс.рублей. Работы выполнены и приняты. |
| МАОУ СОШ №3 ремонт туалета 1 этаж; | 400,00 | Определен победитель ООО "ГарантСтрой". Контракт № 47 от 25.07.2018г. Работы выполнены, приняты, оплачены. |
| МАОУ СОШ №3 замена окон 3 этаж | 469,43 | Определен победитель ООО "ГарантСтрой". Контракт № 47 от 25.07.2018г. Работы выполнены, приняты и оплачены. |
| МБОУ СОШ №7 (Укрепление МБТ:замена труб центрального холодного и горячего водоснабжения ) | 300,00 | Определен победитель ООО "Строительно-монтажная организация". Контракт от 13.07.2018г № 44. Экономия средств 120,98 тыс.рублей. Работы выполнены, приняты и оплачены. |
| МБОУ СОШ №6 ремонт учебных помещений и рекреации; | 730,00 | Определен победитель ООО "СитиСтройСервис". Контракт № 56 от 13.08.2018. Срок выполнения работ 60 (шестьдесят) календарных дней (по 11.10.2018г.). Работы выполнены, приняты. |
| МБОУ СОШ №6 замена ветхих окон на ПВХ. | 100,00 | Определен победитель ИП Орлова Екатерина Борисовна. Контракт от 23.05.2018г. № 22 на 238 000,00. Работы выполнены и приняты. Экономия от проведени процедуры составляет 38. 974,36. На экономию средств заключен контракт №85 от 29.10.2018 с ИП Билевич. Срок выполнения работ 20 кал. дней. |
| МБОУ «Пушкинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» установка пластиковых окон в классе (3 шт.); | 90,00 | Определен победитель ИП Орлова Екатерина Борисовна. Контракт № 22 на 238 000,00. Работы выполнены и приняты. Экономия от проведенной процедуры составляет 35 076,92. На экономию средств заключен контракт №85 от 29.10.2018 с ИП Билевич. Срок выполнения работ 20 кал. дней. |
| МБОУ "Гимназия №4 г. Пушкино" (Замена пластиковых окон) | 308,50 | Определен победитель ИП Билевич Ярослав Михайлович. Контракт от 29.06.2018г. № 40 на сумму 206 693,52. В срок до 03.08.2018 Работы выполнены и оплачены. Экономия средств составила 101,8 тыс.рублей. |
| МДОУ НОШ №16 г. Пушкино (ремонт кровли, сан.узлов и замена светильниокв) | 1 200,00 | Определен победитель ООО "Свстрой". МК № 52 от 24.07.2018г. Срок выполнения работ 60 календарных дней от даты заключения контракта (по 21.09.2018г. ) Работы выполнены идёт приёмка работ. |
| МБОУ ДОД Центр детского творчества (ремонт отопительной системы, ремонтные работы внутри здания) | 1525,73 | Определен победитель ООО "Строительно-монтажная организация". Контракт от 13.07.2018г № 44. Срок выполнения работ 60 календарных дней от даты заключения Контракта (до 10.09.2018г.). Работы выполнены приняты и оплачены. |
| МБДОУ детский сад № 19 «Ручеек» (Укрепление МТБ: ремонт цоколя и отмостки) | 150,00 | Определен победитель ООО "СитиСтройСервис". Контракт № 56 от 13.08.2018. Работы выполнены. |
| МБДОУ детский сад № 61 «Дружба» (Укрепление МТБ: замена напольного покрытия в группе №4; косметический ремонт туалета в группе №4. ) | 150,00 | Определен победитель ООО "СитиСтройСервис". Контракт № 56 от 13.08.2018. Работы выполнены. |
| МБДОУ детский сад комбинированного вида №65"Березка" (Укрепление МТБ: демонтаж аварийной веранды и установка пластиковых окон) | 150,00 | Определен победитель ООО "СитиСтройСервис". Контракт № 56 от 13.08.2018. Работы выполнены и приняты. |
| МОУ СОШ № 5 (Укрепление МТБ- ремонт кровли) | 1 500,00 | Победитель ООО "СИБФОРКРОСС" - 1 456 862.08 руб. Работы выполнены, приняты. |
| МБОУ Гимназия №4 г.Пушкино (Укрепление МТБ- установка подвесного потолка) | 1 500,00 | Определен победитель ООО "СитиСтройСервис". Контракт № 56 от 13.08.2018. Работы выполнены, приняты. |
| МАДОУ детский сад №22 "Золушка" (Ремонт отопления) | 334,02 | Определен победитель ООО "Фреш". Контракт № 62 от 29.08.2018г. на сумму 245 000 рублей. Работы выполнены, приняты. |
| **с.п. Царевское** |  |  |
| МБОУ Царевская основная общеобразовательная школа)( замена электрооборудования в здании ), | 2 600,00 Дополнительно предусмотрены средства на установку установку розеток в классах и коридорах | Определен победитель ООО "Лантек-ПРО". Контракт № 53 от 31.07.2018. Срок выполнения работ 70 календарных дней от даты заключения контракта (по 09.10.2018г.). Заключено дополнительное соглашение на увлечение объема работ . Работы выполнены, приняты и оплаены. Экономия средств 27,190 тыс.рублей. |
| МБОУ Царевская основная общеобразовательная школа)(ремонт мягкой кровли ) | 600,00 | Определен победитель ООО "БалтСтройКонсалт". Контракт № 50 от 23.07.2018г на 358000,00 рублей. Работы выполнены и приняты, оплачены. Экономия средств 242,0 тыс. рублей. |
| МБОУ Царевская основная общеобразовательная школа)(замена 3-х окон в библиотеке ) | 150,00 | Определен победитель ИП Билевич Ярослав Михайлович. Контракт от 10.07.2018г № 41. Срок выполнения работ 30 календарных дней от даты заключения контракта (08.08.2018г). Работы выполнены и оплачены. Экономия средств 26,51 тыс.рублей. |
| МБОУ Царевская основная общеобразовательная школа)(установка освещения по периметру школы ) | 200,00 | Определен победитель ООО "Лантек-ПРО". Контракт № 53 от 31.07.2018. Срок выполнения работ 70 календарных дней от даты заключения контракта (по 09.10.2018г.) Работы выполнены, приняты и оплачены. Экономия средств 18,39 тыс.рублей. |
| МБОУ Зверосовхозская средняя общеобразовательная школа)(замена оконных блоков учебных классов и музея) | 597,31 | ИП Билевич. Работы выполнены и оплачены. Экономия средств составила 113,49 тыс,рублей. |
| МБОУ Зверосовхозская средняя общеобразовательная школа)(ремонт кабинетов) | 301,35 | Определен победитель ИП Сулейменкулова Карина Армановна. Контракт от 28.06.2018г № 30 на 301 348,00. Работы выполнены и приняты. Работы оплачены |
| МБОУ Детский сад №13 Одуванчик (ремонт группы №2,приемной,косметический ремонт спальни,спортивного зала,установка одной металлической двери в электрощитовую,капитальный ремонт крылец) | 1369,3 | 2. СМР. 1 369 310,00 руб. Выполнение работ по ремонту кабинетов. Определен победитель ООО "СВстрой". Контракт № 54 на 1 300 844,50 от 30.07.2018г. Работы выполнены и приняты. Экономия 68,5 тыс.рублей |
| **Г.п. Лесной** |  |  |
| Школа г.п. Лесной (ремонт спортивного зала) | 310,0 | ИП Билевич Ярослав Михайлович. Контракт от 11.07.2018 №43 на сумму 232,19 тыс.рублей. Экономия средств 77,81 тыс.рублей. Работы выполнены, приняты |

Работы выполнены за счет бюджета Пушкинского муниципального района и бюджета Московской области:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Работы выполнены** | | | |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** | | **Примечание** |
| **Бюджет Московской области** | **Бюджет Пушкинского района** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | | |
| "Приобретение и установка окон ПВХ МАДОУ ДС №30 "Ладушки" | 200,00 |  | Определен победитель ИП Орлова Екатерина Борисовна. Контракт от 23.05.2018г. № 22 на 238 000,00. Работы выполнены и приняты. Экономия от проведенной процедуры составляет 77 948,18. На экономию средств заключен контракт №85 от 29.10.2018 с ИП Билевич. Срок выполнения работ 20 кал. дней. |
| "Приобретение и установка пластиковых окон МБОУ "СОШ им.Героя России В.В.Матвеева" | 500,00 |  | Определен победитель ИП Билевич Ярослав Михайлович. Контракт от 11.07.2018г № 43. Срок выполнения работ 30 календарных дней от даты заключения контракта (по 08.08.2018г). Работы выполнены и приняты, оплачены. Экономия средств 125,50 тыс.рублей. На экономию средств проводится закупка на замену окон образовательным учреждением. |
| Ремонт кровли,буфета,спортзала МБОУ "Правдинская СОШ №2" | 500,00 |  | Определен победитель ООО "Инвест-Капитал. Контракт № 55 от 06.08.2018 года. Срок выполнения работ 60 клендарных дней от даты заключения Контракта (до 05.10.2018г.). Работы выполнены, приняты, оплачены. |
| Капитальный ремонт МБОУ "Зеленоградская СОШ"  ***Средства местного бюджета*** ремонт кладки, кровли, отмостки и замене напольного покрытия, замена электрической проводки. . |  | 5 220,00 | 1. 3 015 927,00. Выполнение работ по ремонту кладки, кровли, отмостки и замене напольного покрытия. Определен победитель ООО "Открытые технологии". Контракт № 48 на 3 015 927 от 20.07.2018г. Срок выполнения работ 60 календарных дней от даты заключения контракта (по 18.09.2018) . Работы выполнены,приняты и оплачены. 2. 1 984 217,59. Выполнение работ по замене электрической проводки. . Определен победитель ООО "Лантек-ПРО". Контракт № 53 от 31.07.2018г. Срок выполнения работ Срок выполнения работ 70 календарных дней от даты заключения контракта (по 09.10.2018г.) Работы выполнены, приняты и оплачены. экономия средств 182,5 тыс.рублей. |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ Челюскинская Выполнение работ по замене электроосвещения и электрооборудования в здании. **Средства местного бюджета** |  | 5147,89 | Определен победитель ООО "Лантек-ПРО". Контракт № 53 от 31.07.2018г. Срок выполнения работ Срок выполнения работ 70 календарных дней от даты заключения контракта (по 09.10.2018г.) Работы выполнены, приняты и оплачены. |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ №9. **Средства местного бюджета ремонт резинового покрытия спортивной площадки** |  | 596,80 | Определен победитель ООО "СитиСтройСервис". Контракт № 56 от 13.08.2018г. Срок выполнения работ 60 (шестьдесят) календарных дней от даты заключения контракта (по 11.10.2018г.) Работы выполнены и приняты. |
| "Ремонт кровли,пищеблока МБДОУ ДС №47 "Радуга" **(7 НИО)** | 750,00 |  | Определен победитель ООО "Инвест-Капитал. Контракт № 55 от 06.08.2018 года. Работы выполнены, приняты и оплачены. |
| Ремонт кровли МБОУ "Софринская СОШ №2" **(7 НИО)** | 500,00 |  | Определен победитель ООО "Инвест-Капитал. Контракт № 55 от 06.08.2018 года. Работы выполнены, приняты и оплачены. |
| Ремонт кровли МБОУ "Ельдигинская СОШ" **(7 НИО)** | 2 000,00 | 4 325,20 | Определен победитель ООО "СтройМИТ". Контракт № 61 на сумму 5 661 071,00 от 27.08.2018г. Срок выполнения работ 60 календарных дней от даты заключения контракта (по 25.10.2018г.). Окончание работ запланировано на 15.10.2018. Экономия средств 664,148 тыс.рублей. Ведется приемка работ. |
| Мероприятия по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области (субсидия из бюджета МО для ДС №29 "Сказка")  Ремонт ограждения | 7 976,80 | 419,80 | 1. Подписано соглашение о предоставлнии субсидии из бюджета МО бюджету ПМР от 13.06.2018г. № 014/04/06. 1.2. 1 582 324,04 руб. (из них: 79 115,92 бюджет ПМР, 1 503 208,12 бюджет МО). Выполнение работ по замене ограждения МБДОУ д/с № 29 "Сказка" по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино-1. Определен победитель ООО "БалтСтройКонсалт. муницпальный контракт № 58 от 20.08.2018 г., срок выполнения работ 40 календарных дней. Работы приняты. |
| Капитальный ремонт(Ремонт фасада, цоколя, отмостки ДС №23 "Ромашка") **Средства местного бюджета** |  | 830,20 | Определен победитель ООО "СитиСтройСервис". Контракт № 56 от 13.08.2018г. Работы выполнены. |
| Капитальный ремонт ДС №18 ""Росинка" Ремонт санузлов. **Средства местного бюджета** |  | 1 300,00 | Определен победитель ООО "СитиСтройСервис". Контракт № 56 от 13.08.2018г. Работы выполнены, приняты. |
| Капитальный ремонт Гимназия №4. **Средства местного бюджета Ремонт помещений** |  | 838,10 | Определен победитель ООО "СитиСтройСервис". Контракт № 56 от 13.08.2018г. Работы выполнены, приняты. |

Ремонтные работы ведутся:

За счет бюджета поселений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поселения, наименование мероприятий** | **Сумма (тыс.руб)** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** |
| **с.п. Царевское** |  |  |
| МБОУ Детский сад комбинированного вида №55 Аленушка (ремонт 6 крылец, крыши, стены) | 2 152,21 | Определен победитель ООО "СВстрой". 8. Подписан муниципальный контракт № 76 от 07.09.2018 г. Экономия средств 376,44 рублей. Выполнено 85 % работ. Планируемая дата окончания 15.11.2018 |

За счет бюджета Пушкинского муниципального района и Бюджета Московской области:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** | | **Примечание** |
| **Бюджет Московской области** | **Бюджет Пушкинского района** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | | |
| Капитальный ремонт МБОУ "Сказка" ***Средства местного бюджета*** |  | 6 213,20 | 1. 46 342,00. Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт детского сада № 29 "Сказка" по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино-1 (ИТП). Услуги оказаны, приняты и оплачены. 2. 6 166 824,53. Выполнение работ по ремонту МБДОУ детский сад № 29 "Сказка". Заключен контракт на сумму 6043,5 тыс.рублей. 15.10.2018 №94. Срок выполнения 40 календарных дней. |
| Мероприятия по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области (субсидия из бюджета МО для ДС №29 "Сказка")  Установка ИТП | 7 976,80 | 419,80 | 1.1. 5 009 985,57 руб. (из них: 250 498,38 бюджет ПМР, 4 759 487,19 бюджет МО). Выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино-1, МБДОУ д/с № 29 "Определен победитель ООО «БалтСтройКонсалт». Заключен контракт 82 от 08.10.2018 на сумму 4659286,58. |
| Капитальный ремонт МБОУ СОШ Софринская №1. **Средства местного бюджета Установка вентиляции на пищеблоке, ремонт столовой** |  | 762,20 | Определен победитель ИП Тихомиров Алексей Викторович. Контракт № 57 от 13.08.2018г. Срок выполнения работ 40 (сорок) календарных дней от даты заключения Контракта (по 21.09.2018г.). Планируемая дата окончания работ 20.09.2018. |

Ремонтные работы в стадии закупки:

За счет бюджета поселений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поселения, наименование мероприятий** | **Сумма (тыс.руб)** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** |
|  |  |  |
| **с.п. Царевское** |  |  |
| МБОУ Зверосовхозская средняя общеобразовательная школа)(выполнение проекта работ и ремонт осветительной системы) | 3 201,34 | Закупка разбита на 2 этапа: ПИР и СМР. 1. ПИР. Определен победитель ООО "ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ". Контракт от 01.06.2018г № 25 на 130 000,00 рублей. Срок выполнения работ 60 календарных дней от даты заключения контракта (до 30.07.2018г.). Подрядчик не выполнил работы в срок. Ведется претензионная работа. 2. СМР. Внесена в ПГ МКУ "УКС". Денежные средства сняты с МКУ «УКС». Закупка проводится образовательным учреждением. |
|  |  |  |

За счет бюджета Пушкинского муниципального района и бюджета Московской области:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Сумма, тыс. рублей** | | **Примечание** |
| **Бюджет Московской области** | **Бюджет Пушкинского района** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | | | |
| "Ремонт системы отопления МБОУ "СОШ №1" г.Пушкино **(7 НИО)** | 200,00 |  | Закупка внесена в ПЗ.Закупка внесена в ПГ МКУ "УКС". Подготовелены дефектная ведомость, смета, техническое задание, карточка в ПИК. Закупка направлена на согласование по МСЭД (согл-286210047-1). На ЕИС опубликовано извещение № 0348300380718000571 о проведении запроса котировок. Срок окончания подачи заявок и вскрытия конр\вертов 04.09.2018 12:30.Подано 0 заявок. Запрос котировок признан несостовявшимся. Готовится документация для переопубликации закупки. На закупку подано 0 заявок. Средства перенесены на лицевой счет управления образования для перечисления субсидии школе. Школа заключит договор на проведение ремонтных работ. |
| Капитальный ремонт МБОУ "Сказка" ***Средства местного бюджета*** |  | 6 213,20 | 1. 46 342,00. Оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт детского сада № 29 "Сказка" по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино-1 (ИТП). Услуги оказаны, приняты и оплачены. 2. 6 166 824,53. Выполнение работ по ремонту МБДОУ детский сад № 29 "Сказка". Заключен контракт на сумму 6043,5 тыс.рублей. 15.10.2018 №94. Срок выполнения 40 календарных дней. |
| Мероприятия по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области (субсидия из бюджета МО для ДС №29 "Сказка")  Установка ИТП | 7 976,80 | 419,80 | 1.1. 5 009 985,57 руб. (из них: 250 498,38 бюджет ПМР, 4 759 487,19 бюджет МО). Выполнение работ по капитальному ремонту индивидуального теплового пункта по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино-1, МБДОУ д/с № 29 "Определен победитель ООО «БалтСтройКонсалт». Заключен контракт 82 от 08.10.2018 на сумму 4659286,58. |

Несостоявшиеся ремонты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | **Поселения, наименование мероприятий** | **Сумма (тыс.руб)** | **Примечание** |
| 1 | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **Пушкино** |  |  |
| 1.11 | МБОУ СОШ № 12 (Укрепление МТБ: ремонт крыши) | 1 600,00 | Определен победитель ООО "Проект СВ". Контракт № 17 от 14.05.2018 на 229 000,00. Срок выполнения работ 90 кал. дней от даты заключения Контракта (до 11.08.2018г.). Работы выполнены, приняты и оплачены. В соответствии с проектом цена работ по ремонту составляет 6 170 879,00. На выполнение работ дополнительно требуется 4799 879,00 рублей. Выполнение работ перенесено на 2019 год. |
|  | МБДОУ детский сад № 99 «Белочка» (Укрепление МТБ: частичная замена прогнившей кровли; замена козырька над главным входом ) | 150,00 | 1. ПИР. 65 354,23. Определен победитель ООО "ГлавИнжГрупп". Контракт № 24 на 99 000,00 руб. от 29.05.2018г. Работы не выполнены в срок, МКУ "УКС" направлено уведомление о начале претензионной работы. После претензионных мероприятий работы приняты 25.10.2018. 2. СМР. 84 645,77. Внесена в ПГ. Закупка будет проводиться после ПИРов. МКУ «УКС». Письмо о снятии средств с МКУ «УКС» |
|  | МАОУ СОШ №3 ремонт асфальтобетонного покрытия беговой дорожки и спортивных площадок (стадион ) | 680,57 | Закупка внесена в ПГ. Подготовлены дефектная ведомость, смета, техническое задание и Форма-2. В связи с изменениями в Федеральном Законе № 44-ФЗ, вступившими в силу с 01.07.2018г, в ПГ вносятся изменения. Изменения внесены в ПГ КУ "УКС". Начальная (максимальная) цена Контракта 680 570,00 (остаток 69 430,00 - на замену окон). Повторный аукцион признан несостоявшимся. МКУ «УКС» готовит письмо о снятии средств. |
|  | МБОУ СОШ №7 г. Пушкино (ремонт кабинета) | 190,71 | 1. ПИР. 28 250,10. Определен победитель ООО "ГлавИнжГрупп" Контракт № 24 на 99000 от 29.05.2018г. Работы не выполнены в срок, МКУ "УКС" велась претензионной работа. Работы приняты после претензионной работы. 2. СМР. 162 459,9. Готовится письмо о снятии средств. |
|  | **с.п. Царевское** |  |  |
|  | МБОУ Детский сад №13 Одуванчик) (ремонт группы №2,приемной,косметический ремонт спальни,спортивного зала,установка одной металлической двери в электрощитовую,капитальный ремонт крылец) | 2 000,00 | 1. ПИР. 52 925,66. Определен победитель ООО "ГлавИнжГрупп". Контракт от 29.05.2018г. № 24 на 99000,00 руб. Срок выполнения работ 60 (шестьдеся) календарных дней (до 27.07.2018г.). Работы не выполнены в срок, МКУ "УКС" направлено уведомление о начале претензионной работы. 3. СМР. 577 764,34. Выполнение работ по ремонту крылец здания. Закупкам внесена в ПГ МКУ "УКС". Будет проводиться после ПИРов.  Стоимость по проектным работам составила 1011046,42. Выделенных средств не хватает на проведение ремонта. |