АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.12.2019 |  | № | 1823 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 22.04.2019 № 68/2019-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Пушкинского муниципального района», решением Совета депутатов Пушкинского городского округа
от 12.12.2019 № 76/9 «О переименовании администрации Пушкинского муниципального района Московской области» и Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016
№ 2802, изложив ее в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации
Пушкинского муниципального района от 28.12.2018 № 2758 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование социальной политики и
доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2802».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в печатном средстве массовой информации и размещению в
информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-pushkino.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на             заместителя Главы администрации Пушкинского городского округа О.В. Шеменеву.

Глава Пушкинского городского округа                                                         М.Ф. Перцев

Верно:

Начальник Управления делами администрации

Пушкинского городского округа                                                               С.Н. Холмакова

Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского городского округа

от 1823 № 31.12.2019

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы, в том числе: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Всего, в том числе по годам | 13 853,8 | 1 512,7 | 2 767,4 | 3 653,7 | 2 850,0 | 3 070,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 13 353,8 | 1 512,7 | 2 767,4 | 3 153,7 | 2 850,0 | 3 070,0 |
| Средства по наказам избирателей | 500 | 0,0 | 0,0 | 500 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.  Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы» (далее - Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Экономические реформы предоставили возможность многим гражданам самостоятельно обеспечить себе достойный уровень жизни. Открыты возможности для предпринимательства, позволяющие гражданам получать дополнительные доходы. Вместе с тем социальное развитие в переходный период сопровождается обострением традиционных и появлением новых проблем. Игнорирование роли социальных факторов в экономическом развитии привело к значительному падению реальных доходов населения, резкому имущественному расслоению общества.

Cоциальная политика не может ориентироваться на краткосрочные задачи, она должна определять стратегические направления, которые, естественно, могут подвергаться тактическим корректировкам, но в целом она должна быть цельной, разумной, рациональной и эффективной. Социальная политика носит, кроме того, консервативный и инновационный характер. Консервативность заключается в том, что она как бы сохраняет то, что уже достигнуто в социальной сфере и передает это тем, кто нуждается в социальном вмешательстве. Инновационность - это то, что политика должна адаптировать социальные структуры к происходящим изменениям.

В настоящее время в Пушкинском городском округе насчитывается  более 1000 многодетных семей,  более 300 семей с детьми-инвалидами, более 2000 инвалидов. Помощь данным категориям населения оказывается Пушкинским управлением социальной защиты населения по консервативному направлению социальной политики региона. Для того, чтобы социальная политика города Пушкино носила инновационный характер, необходимо привлекать к работе депутатов городского совета, социально ориентированные некоммерческие общественные организации. Тогда можно будет говорить об эффективности работы в решении проблем населения, находящегося в трудной жизненной ситуации.

Качество жизни является наиболее важным социальным аспектом, который характеризует структуру потребностей человека и возможности их  удовлетворения. Качественный уровень жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечение конституционных прав, гарантий и удовлетворение жизненно-важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшение положения инвалидов с учетом социально-экономической ситуации – важнейшие факторы, определяющие степень цивилизованности общества.

Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества, отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию государства.

В настоящее время в городе Пушкино насчитывается более 200 инвалидов-колясочников, более 300 детей-инвалидов, общее число людей с различной степенью инвалидности превышает 12000 человек и их социально-психологическая адаптация к условиям жизни в обществе является одной из важнейших проблем.

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере социальной поддержки граждан.

В связи с этим, возникает необходимость по созданию доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в городе Пушкино. Эффективное решение данной проблемы возможно за счет реализации Программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы».

Обеспечение создания безбарьерной среды во многом решается за счет использования адаптационной спецтехники такой как: устройства для санитарно-гигиенических мест, средства передвижения, кресла туалетные, поручни и другие средства спецтехники.

Система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить улучшение качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции в социальную сферу. Для достижения результата необходимо осуществлять мониторинги состояния доступности объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, транспортной и инженерной инфраструктуры.

2. Прогноз развития рассматриваемой сферы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, Указам Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», а также иными стратегическими документами к приоритетным направлениям государственной политики в области социальной поддержки отнесено повышение эффективности социальной поддержки отдельных групп населения, в том числе путем усиления адресности региональных программ государственной социальной помощи, совершенствования процедур проверки нуждаемости граждан, внедрения современных социальных технологий оказания помощи. 
          Перечисленные приоритеты направлены на повышение уровня и качества жизни населения области, обеспечение адресной поддержки малоимущих одиноко проживающих граждан, малоимущих семей, формирование системы социальной поддержки и социальной адаптации граждан, в том числе для социально уязвимых категорий населения, лиц с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.

Важно понимать, что инвалидность проявляется не в ограничениях человека, а в его взаимодействии с окружающим миром. Человек становится инвалидом, когда не имеет возможности реализовать свои права и потребности,  не лишаясь каких-либо органов и чувств. Душевно здоровые люди, физически являющиеся инвалидами, обычно пр необходимости с благодарностью  принимают помощь, но не любят и не принимают жалость. Важно не замечать различий между здоровыми людьми и лицами с ограниченными возможностями здоровья, тогда и путь адаптации будет гораздо короче.

С точки зрения социальной модели, при условии обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов ко всей, без исключения, инфраструктуре, проблема инвалидности отпадет сама по себе, так как в этом случае у них будут такие же возможности, как и у других людей. Исчезнут как физические так и психологические барьеры, что в свою очередь позволит людям с инвалидностью реализовать свое право на труд, образование, общественную жизнь и другие неотъемлемые сферы жизни современного человека.

В связи с этим, прогнозируемыми итогами  реализации Программы должны стать:

- повышение доступности социальных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в целях повышения  уровня и качества их жизни;

- повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, роста уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе.

- улучшение условий для самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- увеличение лиц с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в игровых и спортивных соревнованиях.

В связи с этим, прогнозируемыми результатами реализации Программы должны стать:

- оказание ежегодно адресной материальной помощи жителям города Пушкино, находящимся в трудной жизненной ситуации;

- предоставление малообеспеченным семьям с детьми, которые пошли в первый класс, памятных подарков;

- обеспечение продуктовыми наборами и памятными подарками участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов;

- предоставление многодетным семьям  бесплатных билетов на аттракционы города Пушкино;

- содействие увеличению доли социально ориентированных  некоммерческих общественных организаций в оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, в том числе: создание механизма привлечения их на конкурсной основе к выполнению программы по оказанию социальных услуг; создание прозрачной и конкурентной системы поддержки негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению.

Важно понимать, что конечным общественно значимым результатом реализации Программы является обеспечение роста материального благосостояния населения, снижение уровня бедности посредством представления мер социальной поддержки, направленных на обеспечение доходов граждан, достижение доступности культурных и социальных объектов для лиц с ограниченными возможностями.

3. Описание целей Программы

Целью Программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на 2017-2021 годы» является формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке при привлечении бюджетных средств и при содействии в работе с  социально ориентированным некоммерческими организациями.

Для достижения данной цели необходимо:

1) повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения;

2) ускорить адресное предоставление мер социальной поддержки жителям города Пушкино, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

3)  увеличить количество мероприятий по социализации граждан пожилого возраста, детей-инвалидов, семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации с привлечением внебюджетных средств;

4) улучшить перечень мер социальной поддержки участников Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов в дополнение к мерам социальной поддержки, предусмотренным федеральным законодательством и законодательством Московской области.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления

Достижение целей Программы осуществляется путем реализации мероприятий Программы. Перечень мероприятий приведен в Приложении № 1                      к муниципальной программе.

5. Приоритетные Проекты

На территории г. Пушкино реализуется приоритетный Проект Министерства социального развития Московской области «Войти в 5-ку ведущих регионов по уровню развития доступной среды».

6. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей                представлены  в Приложении  №2 к  муниципальной программе.

7. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации  Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения следующих показателей:

Показатель 1: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» рассчитывается по формуле:

Ддо = Nипо / Nоко  х 100%, где:

Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании;

Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры;

Nоко – общее количество приоритетных объектов в муниципальном образовании.

Единица измерения – процент, %.

Показатель 2: «Количество объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на которые составлена проектно-сметная документация, отвечающая условиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья» рассчитывается по формуле:

Коти = Пфко, где:

Коти - Количество объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на которые составлена проектно-сметная документация, отвечающая условиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Пфко – Планируемое (фактическое) количество объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на которые будет составлена проектно-сметная документация, отвечающая условиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Единица измерения – единица.

Показатель 3: «Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых  и спортивных соревнованиях», рассчитывается по формуле:

Удлов  = Пклов / Оклов х 100%, где:

Удлов - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых  и спортивных соревнованиях;

Пклов – планируемое количество лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых  и спортивных соревнованиях;

Оклов – общее количество лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых  и спортивных соревнованиях;

Единица измерения – проценты, %.

Показатель 4: «Увеличение адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации» рассчитывается по формуле:

Амп = Амп 1кв + Амп 2кв + Амп 3кв + Амп 4кв где:

Амп – адресная материальная помощь за год;

Амп 1кв – оказанная адресная материальная помощь в 1 квартале года;

Амп 2кв – оказанная адресная материальная помощь в 2 квартале года;

Амп 3кв – оказанная адресная материальная помощь в 3 квартале года;

Амп 4кв – оказанная адресная материальная помощь в 4 квартале года.

Единица измерения – тысяч рублей.

Показатель 5: «Увеличение оказанной материальной поддержки социально ориентированным  некоммерческим общественным организациям работающим с социально незащищенными слоями города Пушкино» рассчитывается по формуле:

МпНКО = Мп 1кв + Мп 2кв + Мп 3кв + Мп 4кв, где:

Амп – материальная помощь НКО за год;

Амп 1кв – оказанная материальная помощь в 1 квартале года;

Амп 2кв – оказанная материальная помощь в 2 квартале года;

Амп 3кв – оказанная материальная помощь в 3 квартале года;

Амп 4кв – оказанная материальная помощь в 4 квартале года.

Единица измерения – тысяч рублей.

Показатель 6: «Увеличение обучающихся детей и взрослых на специализированном спортивном оборудовании» рассчитывается по формуле:

Одив = Одив 1кв + Одив 2кв + Одив 3кв + Одив 4кв где:

Одив – количество обучившихся детей и взрослых за год;

Одив 1кв – количество обучившихся детей и взрослых за 1 квартал года;

Одив 2кв – количество обучившихся детей и взрослых за 2 квартал года;

Одив 3кв – количество обучившихся детей и взрослых за 3 квартал года;

Одив 4кв – количество обучившихся детей и взрослых за 4 квартал года.

Единица измерения – человек.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия  Программы с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии                       с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105 (с изменениями), (далее - Порядок).

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор  Программы  организовывает  работу,  направленную  на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы                                         в процессе разработки Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы                             и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

-      организацию управления Программой;

-  создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

-     реализацию Программы;

-     достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

-     утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Программы:

-   разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое, экономическое обоснование финансовых ресурсов;

-  обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком Программы                       и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации Программы;

- согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий;

- готовит и представляет в Комитет по экономике и Комитет по финансовой                              и налоговой политике отчет о реализации муниципальной программы;

- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы                                    и направляет его муниципальному заказчику Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

-  готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий  Программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик Программы:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,                                   предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно приложению № 12 к Порядку»;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

10. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы, приведено в приложении №3                             к муниципальной программе.

Приложение № 1

к программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы»

| п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого | 2017-2021 г.г. | Итого | 2 024,3 | 13 853,8 | 1 512,7 | 2 767,4 | 3 653,7 | 2 850,0 | 3 070,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «УКС», МБУ «Пушгорхоз» | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 2 024,3 | 13 353,8 | 1 512,7 | 2 767,4 | 3 153,7 | 2 850,0 | 3 070,0 |  |  |
|  |  |  | Средства по наказам избирателей | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения | 2017-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 2 729,1 | 912,7 | 1 167,4 | 449,0 | 100,0 | 100,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «УКС», МБУ «Пушгорхоз» | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры |
| 1.1 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации по установке тактильной плитки в городском парке культуры и отдыха г. Пушкино | 2017 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Пушгорхоз» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.2 | Мероприятие: Установка пандуса с поручнями в административном здании по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.14 | 2019 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 315,1 | 315,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения |
| 1.3 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на ремонт входной группы и установку пандуса с двойным поручнем в административном здании по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д.14 | 2019 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 198,9 | 99,9 | 0,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, МКУ «УКС» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения |
| 1.4 | Мероприятие: Установка пандуса с поручнями для Пушкинского управления социальной защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5 | 2017 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 352,7 | 352,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.5 | Мероприятие: Проведение работ по благоустройству территории Пушкинского управления социальной защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5 | 2018 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 381,9 | 0,0 | 381,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Пушгорхоз» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.6 | Мероприятие: Выполнение работ по укладке тактильной плитки для слабовидящих в городском парке культуры и отдыха г. Пушкино | 2018 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 685,5 | 0,0 | 685,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Пушгорхоз» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 1.7 | Мероприятие: Выполнение работ по установке откидных пандусов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения в подъездах многоквартирных домов на территории г. Пушкино | 2019-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Создание комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения |
| 1.8 | Мероприятие: Разработка проектно-сметной документации на установку навеса над входной группой муниципального учреждения «ФОКИ «Старт» | 2017 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС» | Создание комфортных условий для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в «ФОКИ «Старт» |
| 1.9 | Мероприятие: Выполнение работ по укладке резинового противоскользящего покрытия по всей длине пандуса для Пушкинского управления социальной защиты населения по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5 | 2018 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 300,0 | 0,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения в парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения | 2017-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Пушгорхоз» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к социально значимому объекту |
| 2.1 | Мероприятие: Проведение мониторинга состояния транспортной и инженерной инфраструктуры | 2017-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Пушгорхоз» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта и инженерной инфраструктуры |
| 2.2 | Мероприятие: Составление проектно-сметной документации на объекты, по которым выявлены недостатки доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в результате мониторинга состояния транспортной и инженерной инфраструктуры | 2017-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Пушгорхоз» | Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения к объектам транспорта и инженерной инфраструктуры |
| 3 | Основное мероприятие 3. Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения города Пушкино | 2018-2021 г.г. | Итого | - | 9 158,6 | 0,0 | 1 500,0 | 2 638,6 | 2 450,0 | 2 570,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки жителям города Пушкино, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 8 658,6 | 0,0 | 1 500,0 | 2 138,6 | 2 450,0 | 2 570,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки жителям города Пушкино, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
|  |  |  | Средства по наказам избирателей | - | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие: Оказание адресной материальной помощи, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 2018-2021 г.г. | Итого |  | 4 100,0 | 0,0 | 900,0 | 950,0 | 1 100,0 | 1 150,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Совет депутатов города Пушкино | Обеспечение продуктовыми наборами и памятными подарками участников Великой Отечественной Войны |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 4 000,0 | 0,0 | 900,0 | 850,0 | 1 100,0 | 1 150,0 |  |  |
|  |  |  | Средства по наказам избирателей | - | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие: Поздравление ветеранов и приравненных к ним категорий с празднованием дня Победы в Великой Отечественной Войне | 2018-2021 г.г. | Итого | - | 800,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 300,0 | 250,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Обеспечение продуктовыми наборами и памятными подарками участников Великой Отечественной Войны |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 250,0 | 800,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 300,0 | 250,0 |  |  |
|  |  |  | Средства по наказам избирателей | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие: Поздравление детей из семей со средним душевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Московской области на душу населения в рамках празднования Дня города Пушкино, Дня знаний | 2018-2021 г.г. | Итого | - | 1 718,9 | 0,0 | 100,0 | 968,9 | 300,0 | 350,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Обеспечение малоимущих семей памятными подарками |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 1 468,9 | 0,0 | 100,0 | 718,9 | 300,0 | 350,0 |  |  |
|  |  |  | Средства по наказам избирателей | - | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие: Организация бесплатных часов на аттракционах города Пушкино для многодетных семей и одиноких матерей | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Организация бесплатных часов на аттракционах |
| 3.5 | Мероприятие: Поздравление с Днем знаний малоимущих семей города Пушкино, в которых дети идут в 1 класс | 2018-2021 г.г. | Итого | - | 1 225,2 | 0,0 | 250,0 | 355,2 | 300,0 | 320,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Ежегодное поздравление малоимущих семей |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 1 075,2 | 0,0 | 250,0 | 205,2 | 300,0 | 320,0 |  |  |
|  |  |  | Средства по наказам избирателей | - | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.6 | Мероприятие: Поставка цветочной продукции к праздничным мероприятиям | 2019-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 425,6 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | 150,0 | 200,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Ежегодное обеспечение цветочной продукции на праздничных мероприятиях |
| 3.7 | Мероприятие: Организация транспортировки детей и творческих коллективов к месту проведения праздничных мероприятий и обратно | 2019-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 888,0 | 0,0 | 0,0 | 288,0 | 300,0 | 300,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Заказ автобусов к месту проведения ежегодных праздничных мероприятий |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация работы с социально ориентированными НКО в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 950,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 300,0 | 400,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Расширение, углубление и практический опыт в сфере развития некоммерческого сектора экономики и вовлечения ресурсов СОНКО в оказание социальных услуг гражданам |
| 4.1 | Мероприятие: Информационная поддержка некоммерческих социально-ориентированных организаций | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района, Отдел печати МКУ «МИР» | Увеличение доли некоммерческих социально ориентированных организаций в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |
| 4.2 | Мероприятие: Материальная поддержка НКО в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2018-2021 г.г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 950,0 | 0,0 | 100,0 | 150 | 300,0 | 400,0 | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района | Материальная поддержка НКО |
| 5 | Основное мероприятие 5. Организация терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья | 2019 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 416,1 | 0,0 | 0,0 | 416,1 | 0,0 | 0,0 | ФСК «Пушкино» | Выполнения комплекса мероприятий в рамках исполнения проекта |
| 5.1 | Мероприятие: Предоставление комплекса прав. Услуги по сопровождению проекта. Визуальные и методические материалы | 2019 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | ФСК «Пушкино» | Оказание услуг по сопровождению проекта |
| 5.2 | Мероприятие: Обучение трех инструкторов в рамках проекта | 2019 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | ФСК «Пушкино» | Обучение инструкторов в рамках исполнения проекта |
| 5.3 | Мероприятие: Закупка одного комплекта специализированного оборудования | 2019 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 0,0 | ФСК «Пушкино» | Приобретение оборудования в рамках исполнения проекта |
| 5.4 | Мероприятие: Закупка горнолыжных ботинок (размерный ряд, 7 пар) | 2019 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 0,0 | ФСК «Пушкино» | Приобретение оборудования в рамках исполнения проекта |
| 5.5 | Мероприятие: Закупка роликовых коньков с защитой и шлемом (размерный ряд, растущий размер, 3 комплекта) | 2019 г. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | - | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | ФСК «Пушкино» | Приобретение оборудования в рамках исполнения проекта |

Приложение № 2

к муниципальной  программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Макропоказатель. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными возможностями по здоровью и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Приоритетный целевой показатель | % | 50 | 55 | 64 | 66,1 | 68,2 | 68,2 | 1 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Организация транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, на которые составлена проектно-сметная документация, отвечающая условиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Показатель муниципальной программы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1.2.2 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями по здоровью, участвующих в игровых и спортивных соревнованиях | Показатель муниципальной программы | % | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 2 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Увеличение адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Показатель муниципальной программы | тыс.руб. | - | - | 900 | 950 | 1 100 | 1 150 | 3 |
| 1.4 | Основное мероприятие 4. Организация работы с социально ориентированными НКО в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Увеличение оказанной материальной поддержки социально ориентированным некоммерческим общественным организациям работающим с социально незащищенными слоями города Пушкино | Показатель муниципальной программы | тыс.руб. | - | - | 100 | 200 | 300 | 400 | 4 |
| 1.5 | Основное мероприятие 5. Организация терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Увеличение обучающихся детей и взрослых на специализированном спортивном оборудовании | Показатель муниципальной программы | чел. | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 5 |

Приложение №3

к программе

Обоснование финансирования ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование социальной политики и доступной среды города Пушкино на  2017 – 2021 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Оборудование муниципальных объектов для лиц с ограниченными возможностям и по здоровью и других маломобильных групп населения | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 2 729,1 тыс. рублей 2017 год – 912,70 тыс. рублей 2018 год – 1167,40 тыс. рублей 2019 год – 449,00 тыс. рублей 2020 год – 100,00 тыс. рублей 2021 год – 100,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Организация транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 600,00 тыс. рублей 2017 год – 600,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Оказание материальной поддержки незащищенным слоям населения города Пушкино | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости аналогичных работ, с учетом индекса-дефлятора (ценового индекса) с Портала гос.закупок- zakupki.gov.ru | Всего: 8 658,60 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 1 500,00 тыс. рублей 2019 год – 2 138,60 тыс. рублей 2020 год – 2 450,00 тыс. рублей 2021 год – 2 570,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Организация работы с социально ориентированными НКО в содействии и оказании помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 950,00 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 100,00 тыс. рублей 2019 год – 150,00 тыс. рублей 2020 год – 300,00 тыс. рублей 2021 год – 400,00 тыс. рублей | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. Организация терапевтического спорта для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья | Средства бюджета г.п. Пушкино | Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основе средней стоимости | Всего: 416,10 тыс. рублей 2017 год – 0,00 тыс. рублей 2018 год – 0,00 тыс. рублей 2019 год – 416,10 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей | 0,0 |