Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского городского округа

от 31.12.2019_ № __1826_

Паспорт муниципальной программы

«Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района курирующий Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь города Пушкино |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе по годам: | 22 967,32 | 5 352,33 | 4 698,31 | 3 046,08 | 4 935,30 | 4 935,30 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 22 967,32 | 5 352,33 | 4 698,31 | 3 046,08 | 4 935,30 | 4 935,30 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы» (далее -  Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Основные возрастные особенности молодёжи – психологические (стремление к творчеству, решительность, эмоциональность, склонность к энтузиазму и др.), социально-экономические (социальная мобильность, готовность к риску, открытость к новому и др.) – делают ее основной силой прогресса в современном быстроизменяющемся обществе.

От молодежи во многом зависит стабильность состояния общества. Она является основной социальной группой, обеспечивающей развитие российской культуры и укрепление межпоколенных отношений.

Молодёжная  политика  должна быть направлена на формирование условий для личностного и профессионального самоопределения молодых людей.

Необходимо создать правовые, организационные, информационные, экономические условия для полноценной социализации, самоопределения и самореализации всех категорий молодежи и стимулировать социальную, инновационную активность молодых людей, поддерживать их и оказывать им помощь, как в реализации инициатив, так и в трудных жизненных ситуациях.

В динамично изменяющемся российском обществе, развитие которого имеет неустойчивый, кризисный характер, одним из основополагающих факторов перехода к устойчивому развитию является процесс воспроизводства интеллектуального и трудового потенциала общества, т.е. становления жизнеспособной молодёжи. Перспективы развития этих процессов неразрывно связаны с осуществлением комплекса мер по работе с молодёжью, по её образованию и воспитанию.

Приоритетная цель государственной  молодёжной  политики  как составной части социально-экономической деятельности государства – добиться активного вовлечения молодого поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь страны.

Программа  разработана для реализации  молодёжной  политики  на территории города Пушкино, повышения роли молодёжи в общественной и социально-экономической жизни города, создания благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодёжи, развития молодёжных объединений и инициатив, содействию патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а так же трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация программных мероприятий позволит:

- Увеличить охват молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию;

- Увеличить число молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи;

-  Увеличить численность молодых граждан, привлекаемых в летние трудовые бригады;

- Увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на предупреждение возникновения ассоциальных явлений в молодежной среде.

3. Описание целей Программы

Целью реализации Программы является создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь города Пушкино.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и обеспечить динамичное развитие сферы молодежной политики в среднесрочной перспективе станет реализация на территории города Пушкино настоящей Программы.

Перечень мероприятий Программы изложен в Приложении №1 к Программе.

5. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Планируемые  количественные и качественные показатели  эффективности реализации Программы изложены в Приложении №2 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Программы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы приведена в приложении № 3 к Программе.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105 (с изменениями), (далее - Порядок).

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор  Программы  организовывает  работу,  направленную  на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы                                         в процессе разработки Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы                             и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

-  организацию управления Программой;

-  создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

-  реализацию Программы;

-  достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

-   утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Программы:

-   разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое, экономическое обоснование финансовых ресурсов;

-  обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком Программы                       и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации Программы;

- согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении по форме согласно приложению № 9 к Порядку;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий;

- готовит и представляет в Комитет по экономике и Комитет по финансовой                              и налоговой политике отчет о реализации муниципальной программы;

- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы                                    и направляет его муниципальному заказчику Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

-  готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению № 8 к Порядку.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик Программы:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,                                   предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно приложению № 12 к Порядку»;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

-  анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

9. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы указаны в Приложении № 4 к Программе.

Приложение № 1 к Программе

Перечень  мероприятий программы

«Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том числе фестиваль патриотической песни, мотопробег, встречи с ветеранами ВОВ, организация фронтовой поляны, военно-спортивных игр, патриотических акций, конкурсов, посвященных памятным датам России и др. | 2017-2021гг. | Итого | 440,00 | 2 716,8 | 1 011,00 | 437,0 | 83,2 | 592,80 | 592,80 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение мероприятий на высоком организационном уровне |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 440,00 | 2 716,8 | 1 011,00 | 437,0 | 83,2 | 592,80 | 592,80 |  |  |
| 1.1. | Оказание услуг по изготовлению банеров с дизайном макета, монтажом и доставкой | 2017г. | Итого | * | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Отражение тематики мероприятия |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 40,00 | 40,00 | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Оказание услуг по проведению фестиваля - конкурса патриотической песни | 2017г. | Итого | * | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение мероприятия по повышению патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Поставка цветочной продукции | 2017-2021гг. | Итого | * | 197,7 | 40,00 | 40,00 | 36,7 | 40,50 | 40,50 | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение цветочной продукции |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 197,7 | 40,00 | 40,00 | 36,7 | 40,50 | 40,50 |  |  |
| 1.4 | Поставка георгиевской ленточки | 2017г. | Итого | * | 21,00 | 21,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение георгиевской ленточки |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 21,00 | 21,00 | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Приобретение звукового оборудования и профессионального сценического оборудования | 2017-2018г. | Итого | * | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение различных мероприятий культурно-массовых мероприятий |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 600,00 | 600,00 | 0,00 | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Поставка сувенирной (наградной) продукции для проведения патриотических акций | 2017-2021гг. | Итого | * | 266,5 | 40,00 | 60,00 | 46,5 | 60,00 | 60,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение сувенирной (наградной) продукции для проведения патриотических акций |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 266,5 | 40,00 | 60,00 | 46,5 | 60,00 | 60,00 |  |  |
| 1.7 | Оказание услуг по перевозке молодёжи к местам проведения мероприятий и обратно | 2017-2021гг. | Итого | * | 288,60 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 98,30 | Управление развития отраслей социальной сферы | Участие молодежи в областных и районных мероприятиях направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 288,60 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 98,30 | 98,30 |  |  |
| 1.8 | Оказание услуг по организации и проведению военно – патриотической игры «Зарница – 2017» | 2017г. | Итого | * | 78,00 | 78,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение мероприятия направленного на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 78,00 | 78,00 | - | - | - | - |  |  |
| 1.9 | Оказание услуг по организации и проведению военно-спортивной игры «Победа» | 2018-2021гг. | Итого | ** | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение мероприятия направленного на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | ** | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.10 | Оказание услуг по организации «Фронтовой поляны» | 2018-2021гг. | Итого | ** | 845,00 | - | 245,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение мероприятия направленного на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | ** | 845,00 | - | 245,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 1.11 | Оказание услуг по организации и проведению турнира по пейнтболу «Штурм- 2018» | 2018-2021гг. | Итого | ** | 280,00 | - | 92,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведение мероприятия направленного на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | ** | 280,00 | - | 92,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе театрального фестиваля «Пушкино театральное», проведение игр Школьной и Открытой лиг веселых и находчивых, танцевального фестиваля, Дня молодежи, байк-фестиваля, слета молодежного актива, интеллектуальных игр среди молодежи, оказание услуг по проведению молодежного праздника в рамках празднования Дня города Пушкино и т.д | 2017-2021гг. | Итого | 1 230,00 | 5 620,33 | 981,33 | 1 239,00 | 150,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Поддержка талантливой молодежи в сфере здорового образа жизни |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 1 230,00 | 5 620,33 | 981,33 | 1 239,00 | 150,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 2.1 | Оказание услуг по организации и проведению игр Школьной и Открытой Пушкинских лиг весёлых и находчивых | 2017-2021гг. | Итого | * | 1 372,00 | 377,00 | 245,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведения мероприятия по поддержке талантливой молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 1 122,00 | 377,00 | 245,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |  |  |
| 2.2 | Оказание услуг по организации и проведению Шестого Открытого молодежного театрального фестиваля «Пушкино театральное» | 2017-2021гг. | Итого | * | 724,00 | 145,00 | 129,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведения мероприятия по поддержке талантливой молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 724,00 | 145,00 | 129,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |
| 2.3 | Оказание услуг по проведению и организации праздника «День молодёжи» | 2017-2021гг. | Итого | * | 1 716,83 | 309,33 | 407,50 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведения мероприятия по поддержке талантливой молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 1 716,83 | 309,33 | 407,50 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
| 2.4 | Оказание услуг по организации и проведению открытого танцевального конкурса современного и народного танца города Пушкино «Осенняя мозаика» | 2017-2021гг. | Итого | * | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведения мероприятия по поддержке талантливой молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.5 | Приобретение туристического снаряжения (спальных мешков) | 2017г. | Итого | * | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение туристического снаряжения (спальных мешков) |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - |  |  |
| 2.6 | Оказание услуг по организации и проведению конкурса «Мистер Пушкино» | 2018-2021гг. | Итого | ** | 300,00 | - | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведения мероприятия по поддержке талантливой молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | ** | 300,00 | - | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.7 | Оказание услуг по организации и проведению конкурса «Мисс Пушкино» | 2018-2021гг. | Итого | ** | 299,50 | - | 99,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведения мероприятия по поддержке талантливой молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | ** | 299,50 | - | 99,50 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 2.8 | Оказание услуг по организации и проведению семейных праздников (фестиваль семей, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Автомобильная семья», «Папа может!») | 2018-2021гг | Итого | ** | 858,00 | - | 258,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Проведения мероприятия по поддержке талантливой молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | ** | 858,00 | - | 258,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. Организация летних трудовых бригад «Трудовой десант», «Чистый город», праздники открытия и закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе экскурсий, подвижных игр, эстафет | 2017-2021гг. | Итого | 3 030,00 | 14 237,26 | 3 035,00 | 2 704,38 | 2 812,88 | 2 842,50 | 2 842,50 | Управление развития отраслей социальной сферы | Сокращение уровня безработицы среди молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 3 030,00 | 14 237,26 | 3 035,00 | 2 704,38 | 2 812,88 | 2 842,50 | 2 842,50 |  |  |
| 3.1 | Поставка рабочей формы для участников трудовых отрядов (жилетка, кепка) | 2017г. | Итого | * | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение рабочей формы для участников трудовых отрядов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 150,00 | 150,00 | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Поставка питьевой воды | 2017-2021гг. | Итого | * | 190,67 | 35,00 | 28,46 | 28,21 | 49,50 | 49,50 | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение питьевой воды для участников трудовых отрядов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 190,67 | 35,00 | 28,46 | 28,21 | 49,50 | 49,50 |  |  |
| 3.3 | Поставка сувенирной и наградной продукции для проведения патриотических мероприятий и церемонии награждения участников летних трудовых бригад | 2017г. | Итого | * | 65,00 | 65,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение сувенирной продукции для участников трудовых отрядов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 65,00 | 65,00 | - | - | - | - |  |  |
| 3.4 | Поставка канцелярских товаров | 2017-2021гг. | Итого | * | 68,47 | 10,00 | 12,80 | 9,67 | 18,00 | 18,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение канцелярских товаров для участников трудовых отрядов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 68,47 | 10,00 | 12,80 | 9,67 | 18,00 | 18,00 |  |  |
| 3.5 | Заработная плата несовершеннолетних | 2017-2021гг. | Итого | * | 13 763,12 | 2 775,00 | 2 663,12 | 2 775,00 | 2 775,00 | 2 775,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Выплата заработной платы участникам трудовых отрядов |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 13 763,12 | 2 775,00 | 2 663,12 | 2 775,00 | 2 775,00 | 2 775,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение конкурсов, фотоконкурсов, спортивных праздников, фестивалей (марафонов, изготовление баннеров, перетяжек, изготовление и распространение литературы о вреде алкоголя, наркотиков) | 2017-2021гг. | Итого | 230,00 | 642,93 | 325,00 | 317,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление развития отраслей социальной сферы | Поддержка молодежных творческих инициатив подростков и молодежи в целях их реализации на территории города Пушкино |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 230,00 | 642,93 | 325,00 | 317,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1 | Оказание услуг по психологическому сопровождению подростков, находящихся в сложной жизненной ситуации (индивидуальная работа) | 2017г. | Итого | * | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Реализация мероприятий по организации психологической поддержки молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |  |  |
| 4.2 | Оказание услуг по изготовлению накатки на пенокартоне | 2017г. | Итого | * | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение накатки на пенокартоне |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 50,00 | 50,00 | - | - | - | - |  |  |
| 4.3 | Оказание услуг по изготовлению рекламной и полиграфической продукции | 2017г. | Итого | * | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение рекламной и полиграфической продукции |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 60,00 | 60,00 | - | - | - | - |  |  |
| 4.4 | Приобретение надувных арок | 2017г. | Итог | * | 115,00 | 115,00 | - | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение надувных арок |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | * | 115,00 | 115,00 | - | - | - | - |  |  |
| 4.5 | Приобретение оборудования для тимбилдинга | 2018г. | Итог | ** | 321,00 | - | 321,00 | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение оборудования для тимбилдинга |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | ** | 321,00 | - | 321,00 | - | - | - |  |  |
| 4.5 | Приобретение переносного флагштока | 2018г. | Итог | ** | 9,00 | - | 9,00 | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение переносного флагштока |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | ** | 9,00 | - | 9,00 | - | - | - |  |  |
| 4.6 | Приобретение флажной ленты | 2018г. | Итог | ** | 5,50 | - | 5,50 | - | - | - | Управление развития отраслей социальной сферы | Приобретение флажной ленты |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | ** | 5,50 | - | 5,50 | - | - | - |  |  |
| Всего по программе: |  |  | Итого | 4 930,0 | 22967,32 | 5 352,33 | 4 698,31 | 3 046,08 | 4 935,30 | 4 935,30 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 4 930,0 | 22967,32 | 5 352,33 | 4 698,31 | 3 046,08 | 4 935,30 | 4 935,30 |  |  |

*- финансирование мероприятий осуществляется с 2017 года.            **- финансирование мероприятий осуществляется с 2018 года.

Приложение № 2 к Программе

Планируемые результаты  реализации муниципальной программы

«Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Макропоказатель. Создание необходимых условий для реализации молодежной политики города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том числе фестиваль патриотической песни, мотопробег, встречи с ветеранами ВОВ, организация фронтовой поляны, военно-спортивных игр, патриотических акций, конкурсов, посвященных памятным датам России и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства | Показатель муниципальной программы | процент | * | 21 | 43 | 50 | 57 | 64 | 1 |
| 1.2 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | Показатель муниципальной программы | процент | * | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе театрального фестиваля «Пушкино театральное», проведение игр Школьной и Открытой лиг веселых и находчивых, танцевального фестиваля, Дня молодежи, байк-фестиваля, слета молодежного актива, интеллектуальных игр среди молодежи, оказание услуг по проведению молодежного праздника в рамках празднования Дня города Пушкино и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан | Показатель муниципальной программы | процент | * | 10,9 | 12,5 | 14,1 | 15,7 | 17,3 | 2 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Организация летних трудовых бригад «Трудовой десант», «Чистый город», праздники открытия и закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе экскурсий, подвижных игр, эстафет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодых социально значимых инициатив и предпринимательства | Показатель муниципальной программы | процент | * | 17 | 34 | 52 | 69 | 86 | 3 |
| 3.2 | Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий | Показатель муниципальной программы | процент | * | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 3 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение конкурсов, фотоконкурсов, спортивных праздников, фестивалей (марафонов, изготовление баннеров, перетяжек, изготовление и распространение литературы о вреде алкоголя, наркотиков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан | Показатель муниципальной программы | процент | * | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 4 |
| 4.2 | Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность | Показатель муниципальной программы | процент | * | 13 | 25 | 31 | 38 | 44 | 4 |

* - показатель рассчитывается с 2017 года

Приложение № 3  к Программе

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Молодежная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчёта показателя и единица измерения | Единица измерения | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, нуждающейся в особой заботе государства | D гп = (D i-й год / D b-й-1 год - 1) x 100%, где: D гп - увеличение количества молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию (процент/год); D i-й год - доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в текущем году (процент/год); Db-й-1 год - доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в базовом году (процент/год). | процент | Ежеквартально |
| 2 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан | Зп = Ку: Кп х 100, где: Зп – значение показателя Ку – численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию за отчетный период. Кп – общая численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающих в городе Пушкино на начало отчетного периода | процент | Ежеквартально |
| 3 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан | B=Hib/Himo*100, где B - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства; Hi b - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив и предпринимательства, в городе Пушкино; Hi мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Пушкино. | процент | Ежеквартально |
| 4 | Увеличение количества молодых граждан, реализующих трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в инновационную деятельность, научно-техническое творчество, поддержку молодых социально значимых инициатив и предпринимательства | M гп = (M i-й год / M b-й-1 год - 1) x 100%, где: M гп - увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в реализацию трудового и творческого потенциала молодежи (процент/год); M i-й год - доля молодых граждан, вовлеченных в реализацию трудового и творческого потенциала молодежи в текущем году (процент/год); M b-й-1 год - доля молодых граждан, вовлеченных в реализацию трудового и творческого потенциала молодежи в базовом году (процент/год). | процент | Ежеквартально |
| 5 | Доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий | M = Mt / Mo x 100, где: M - доля мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства; Mt - количество социально-досуговых мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства; Mo - общее количество социально-досуговых мероприятий | процент | Ежеквартально |
| 6 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан | Зп = Ку: Кп х 100, где: Зп – значение показателя эффективности Ку – численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности Кп – общая численность молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающих в городе Пушкино на начало отчетного периода | процент | Ежеквартально |
| 7 | Увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность | I гп = (I i-й год / I b-й-1 год - 1) x 100%, где: I гп - увеличение вовлеченности молодых граждан в работу молодежных общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность (процент/год); I i-й год - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку и взаимодействие с молодежными общественными организациями и движениями, поддержку добровольческой деятельности в текущем году (процент/год); I b-й-1 год - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку и взаимодействие с молодежными общественными организациями и движениями, поддержку добровольческой деятельности в базовом году (процент/год). | процент | Ежеквартально |

Приложение № 4 к Программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

«Молодёжная политика города Пушкино на 2017-2021 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирова ния | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (тыс.руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| Основное мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том числе фестиваль патриотической песни, мотопробег, встречи с ветеранами ВОВ, организация фронтовой поляны, военно-спортивных игр, патриотических акций, конкурсов, посвящённых памятным датам России, др | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 2 716,8 | 1 011,00 | 437,0 | 83,2 | 592,80 | 592,80 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе театрального фестиваля «Пушкино театральное», проведение игр Школьной и Открытой лиг веселых и находчивых, танцевального фестиваля, Дня молодежи, байк-фестиваля, слета молодежного актива, интеллектуальных игр среди молодежи, оказание услуг по проведению молодежного праздника в рамках празднования Дня города Пушкино и т.д | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и с учетом предложенных коммерческих предложений | 5 370,33 | 981,33 | 1239,0 | 150,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 Организация летних трудовых бригад «Трудовой десант», «Чистый город», праздники открытия и закрытия трудовых смен, проведение культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий, в том числе экскурсий, подвижных игр, эстафет. | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции. А также сметного расчёта заработной платы на 1 человека: НЗП=СТ+СВ где, НЗП- начисление заработной платы; СТ- ставка с учётом НДФЛ; СВ – страховые взносы. | 14 237,26 | 3 035,00 | 2 704,38 | 2 812,88 | 2 842,50 | 2 842,50 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 Организация и проведение конкурсов, фотоконкурсов, спортивных праздников, фестивалей (марафонов, изготовление баннеров, перетяжек, изготовление и распространение литературы о вреде алкоголя, наркотиков) | Средства бюджета городского поселения Пушкино | Объем средств определен как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции | 642,93 | 325,00 | 317,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |