Приложение

к постановлению Администрации Городского округа Пушкинский Московской области   
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«

**Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Культура и туризм» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Культура и туризм» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий работу управления культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для сохранения историко-культурного наследия Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| 2. Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям | | | | | |
| 3. Создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | | | | | |
| 4. Повышение интеллектуально-культурного и духовно-нравственного уровня жителей, привлечение к занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по интересам, пропаганда, распространение и популяризация исполнительского искусства, формирование благоприятных условий для досуга и отдыха населения | | | | | |
| 5. Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры | | | | | |
| 6. Обеспечение устойчивого развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи | | | | | |
| 7. Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Городского округа Пушкинский Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках, развитие туристской инфраструктуры | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| 4. Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| 5. Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| 6. Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| 7. Подпрограмма 7 «Развитие туризма» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия (далее – ОКН) и создание условий для их активного включения в хозяйственный и культурный оборот, разработка и утверждение территорий и зон охраны ОКН, реставрация и приспособление ОКН | | | | | |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела». Приобретение культурных ценностей, реставрация музейных предметов, создание музейных выставок и экспозиций, приобретение фондового, реставрационного и экспозиционного оборудования, проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий в муниципальных музеях Московской области | | | | | |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела». Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование книжных фондов актуальными изданиями, развития литературного творчества и популяризации чтения | | | | | |
| 4. Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии». Обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений Московской области, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, творческих проектов муниципального значения в сфере культуры | | | | | |
| 5. Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры». Модернизация материально-технической базы учреждений культуры для создания комфортных условий развития народного творчества, творческой самореализации граждан и предоставления услуг населению в сфере культуры | | | | | |
| 6. Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры». Реализации прав граждан на получение профессионального образования, обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в подведомственных образовательных организациях, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры | | | | | |
| 7. Подпрограмма 7 «Развитие туризма». Развитие рынка туристских услуг и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, повышение качества туристского продукта, развитие туристской инфраструктуры и формирование комфортной инвестиционной среды в Московской области | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 3 835 043,44 | 764 922,57 | 783 079,65 | 762 848,32 | 762 096,45 | 762 096,45 |
| Средства бюджета Московской области | 43 731,45 | 21 331,28 | 21 493,41 | 906,76 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 2 421,19 | 882,99 | 888,89 | 649,31 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 881 196,08 | 787 136,84 | 805 461,95 | 764 404,39 | 762 096,45 | 762 096,45 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Городской округ Пушкинский Московской области (далее – Городской округ Пушкинский), как один из крупнейших центров Московской области, играет особую роль в деле сохранения национально-культурного потенциала, обеспечения преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений россиян и интеллектуальной элиты нации.

К настоящему времени в Городском округе Пушкинский, как и в России в целом, сложились необходимые социальные, экономические и политические предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Сегодня накопленный потенциал культуры требует системных преобразований, на осуществление которых будет направлена муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы.

Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы (далее – Программа) является инструментом реализации государственной и муниципальной культурной политики России на территории Городского округа Пушкинский и исходит из ее основного принципа – обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на культурную деятельность.

Программа разработана в соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, определенными в Основах государственной культурной политики, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808, Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», государственной программой Московской области «Культура Подмосковья», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области, утвержденным постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 25.10.2022 № 3528-ПА «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинского Московской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 25.11.2022 № 4004-ПА, 28.06.2023 № 2749-ПА).

В сфере культуры Городского округа Пушкинский осуществляют свою деятельность 14 муниципальных учреждений: 1 музей, 3 библиотеки, 4 учреждения культурно-досугового типа, 1 театр, 1 парк, 4 организации дополнительного образования сферы культуры.

Опыт культурного строительства в условиях рыночных отношений и культурный потенциал Городского округа Пушкинский обусловливают необходимость системной комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры.

Анализ ситуации наглядно демонстрирует, что в культурной сфере за последние десятилетия накопился целый ряд проблем, без поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие культуры в Городском округе Пушкинский.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Городского округа Пушкинский является обеспечение доступности культурных благ для всех категорий населения. Реализация Программы позволит не только систематизировать и оптимизировать процесс развития учреждений культуры, искусства и досуга, но и позитивно повлиять на культурное состояние общества, так как от состояния духовной культуры, морали, нравственности и просвещения напрямую зависят общественное сознание и социально-экономическое развитие Городского округа Пушкинский.

Эффективным инструментом оптимизации развития социально-культурной сферы должны стать программные мероприятия, обеспечивающие решение приоритетных социально-культурных проблем в контексте развития соответствующих отраслей в целом. Программа направлена на комплексное развитие культурного потенциала, гармонизацию культурной жизни, формирование и реализацию культурной политики, обеспечение благоприятной социальной ситуации, в том числе реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, на совершенствование взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, на создание института государственно-частного партнерства в деле развития социально-культурной сферы, а также на стимулирование и поддержку творческих инициатив и обеспечение свободы творчества.

Цели Программы: создание условий для сохранения историко-культурного наследия Городского округа Пушкинский Московской области; сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям; создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек; повышение интеллектуально-культурного и духовно-нравственного уровня жителей, привлечение к занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по интересам, пропаганда, распространение и популяризация исполнительского искусства, формирование благоприятных условий для досуга и отдыха населения; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение устойчивого развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи; создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Городского округа Пушкинский Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках, развитие туристской инфраструктуры.

Для достижения результатов по приоритетным направлениям необходим комплексный подход. Ориентир на личность как основной субъект и объект культурной политики диктует необходимость вовлечения в процесс ее реализации не только государственные и муниципальные органы исполнительной власти, но и общественные институты и бизнес структуры посредством развития различных форм взаимодействия и организации деятельности объектов культуры. Культурная среда становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, содержащую множество смежных факторов и проблемных вопросов.

Реализация программных мероприятий выстраивает следующие приоритетные направления деятельности:

- работа по формированию условий для гармоничного развития личности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей; сохранение и рождение новых художественно-исторических традиций;

- работа в области развития музейного движения и охраны памятников;

- работа, направленная на поддержку библиотечного дела;

- работа по обеспечению жителям Городского округа Пушкинский доступа к культурным продуктам и создание условий для реализации их творческого потенциала;

- работа по развитию потенциала стабильных творческих коллективов и создание новых через привлечение молодежи и совместную работу с органами образования; совершенствование работы учреждений культуры как информационно-досуговых центров;

- повышение общего культурного уровня населения;

- развитие художественного вкуса и эстетических потребностей учащихся и молодежи;

- повышение образовательной роли культуры, в том числе путем развития системы дополнительного образования в сфере культуры;

- выявление художественно одаренных детей;

- создание дополнительных условий для поддержки талантливых обучающихся в детских школах искусств (по видам искусств);

- создание условий для поддержки педагогических кадров учреждений культуры и искусств, работающих с одаренными детьми;

- привлечение в отрасль культуры высококвалифицированных кадров;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры;

- создание современной комфортной среды в целях повышения качества жизни населения;

- реализация проектов по развитию туристской индустрии с целью увеличения туристического и экскурсионного потока в Городском округе Пушкинский.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации**

**муниципальной программы**

В рамках национального проекта «Культура» в 2022 году на базе Ивантеевской Детской городской библиотеки создана «Модельная библиотека»: выполнены работы по капитальному ремонту помещений, приобретено компьютерное и интерактивное оборудование, современная мебель, стеллажи, моноблок, зарядная станция для гаджетов, студийный свет. Модернизация Детской городской библиотеки с целью перевода ее в новое функциональное состояние «библиотеки нового типа» позволило создать современное универсальное информационно-культурное пространство, способное эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» в 2021-2022 годах осуществлен капитальный ремонт здания музыкального отделения Ивантеевской детской школы искусств. Обновился фасад здания, выполнены работы по ремонту кровли, потолков, пола, стен, лестниц, наружного утепления, проведена звукоизоляция классов, заменена канализационная и отопительная системы, приобретена школьная мебель, оборудование, благоустроена прилегающая территория, оборудована парковка.

В рамках регионального проекта «Творческие люди Подмосковья» осуществлена реализация мероприятия «Адресное финансирование муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области, направленное на социальную поддержку одаренных детей». Двое талантливых учащихся Пушкинской Детской музыкальной школы стали получателями адресной социальной поддержки. Для них приобретены музыкальные инструменты (скрипка и цифровое пианино), закуплены ноутбуки с необходимым программным обеспечением, а также проведены мастер-классы выдающимися исполнителями и преподавателями в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Благодаря государственной поддержке отрасли культуры ежегодно осуществляются мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек. Пополнение книжных фондов новой современной литературой различного содержания позволяет привлечь новых читателей и обеспечить рост числа пользователей муниципальных библиотек.

Утрата объектов культурного наследия – невосполнимая потеря, и поэтому важнейшую роль приобретает задача своевременного проведения работ по их сохранению. В последнее время средства, выделяемые на их реализацию, не соответствует требуемому объему финансирования. Необходимо проведение первоочередных и противоаварийных ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры, находящихся в аварийном состоянии; выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования и пользовании муниципальных учреждений культуры. При отсутствии финансовой поддержки продолжится ухудшение состояния объектов культурного наследия, а на объектах культурного наследия, находящихся в аварийном состоянии, сохранится угроза обрушения; сохранится значительная доля объектов культурного наследия, нуждающихся в реставрации, а также в оформлении зон охраны и утверждении границ территорий. Реализация программных мероприятийпозволит увеличить количество памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии и выведенных из аварийного состояния, выполнить работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования.

В настоящее время многие уникальные музейные предметы и целые коллекции имеют значительные утраты и нуждаются в реставрации. Обеспечение их сохранности может решить качественно и вовремя проведенная научная консервация и реставрация фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. Остается актуальным вопрос приобретения специализированного фондового оборудования для хранения музейных предметов и коллекций в хранилищах фондов музеев, что в будущем снизит затраты на реставрацию предметов Музейного фонда Российской Федерации. При отсутствии финансирования продолжится тенденция снижения качества сохранности музейных фондов, качества услуг для населения, снизятся темпы развития экспозиционно-выставочной деятельности. Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием (компьютерами, аудио-, видео-, мультимедиа) не позволит внедрять современные инновационные технологии, использовать информационно-цифровые ресурсы для представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет. Реализация программных мероприятий позволит улучшить качество предоставления музейных услуг, осуществить внедрение информационных технологий в музейной сфере, модернизировать материально-техническую базу, повысить качество сохранности музейных фондов, нарастить темпы развития экспозиционно-выставочной деятельности.

В библиотечной сфере самой острой проблемой является сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями, а также расширение информационного пространства в связи с необходимостью компьютеризации библиотечных процессов. Фонды библиотек, вследствие интенсивного использования, приходят в негодность, устаревают по содержанию и требуют постоянного обновления, часть филиалов испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы. Необходимо комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами, повышение качества фондов муниципальных библиотек на основе электронной каталогизации. Также острой проблемой остается приобретение мебели и библиотечной техники. Большинство сельских филиалов не обеспечено современным оборудованием, часть помещений не отвечает существующим требованиям и стандартам. При отсутствии финансирования снизится качество библиотечного обслуживания населения, библиотеки не будут соответствовать современным стандартам. Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень удовлетворенности населения качеством предоставления библиотечных услуг, развить электронные ресурсы библиотек, укрепить роль библиотек в обществе как просветительских и интеллектуально-досуговых центров, способствовать развитию литературного творчества и популяризации чтения.

Отсутствие финансовой поддержки профессиональных творческих организаций театрально-концертной сферы приведет к снижению качества и количества оказываемых услуг, что скажется на уровне удовлетворенности населения услугами театрально-концертных организаций и кинообслуживания; стагнация культурно-массовых мероприятий отразится в целом на состоянии культуры и интеллектуальной жизни населения. Реализация программных мероприятий позволит обеспечить необходимый уровень качества жизни населения, создав современные комфортные условия для отдыха и досуга жителей Городского округа Пушкинский, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни и установить устойчивую обратную связь, что приведет к созданию единого культурного и информационного пространства на территории Городского округа Пушкинский, повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры, модернизации культурного обслуживания жителей при сохранении историко-культурной среды.

Одной из основных проблем в сфере культуры является износ материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования сферы культуры. Отсутствие финансирования препятствует воплощению творческих замыслов, снижает качество услуг культуры. Реализация программных мероприятий позволит совершенствовать механизм контроля за объектами сферы культуры, требующими планового ремонта, строительства, реконструкции и модернизации; оптимизировать и модернизировать материально-техническую базу учреждений, повысить уровень нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры, сформировать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, а также благоприятные условия для улучшения культурно-досугового обслуживания населения.

Доступность и массовость обучения в детских музыкальных, художественных школах и школах искусств позволяет выявлять особо одаренных детей и обеспечивать их дальнейшее профессиональное образование независимо от социального положения и места жительства. Кроме того, дополнительное образование в сфере культуры и искусства, помимо системы подготовки особо одаренных детей, включает в себя и общеразвивающие программы, которым могут обучаться не только будущие профессионалы, но и все желающие, так как способность свободно ориентироваться в классической и современной живописи, музыке и других видах искусства должна стать для молодого поколения нормой и образом жизни. При отсутствии финансирования снизится качество услуг дополнительного образования в сфере культуры, что негативным образом скажется на уровне удовлетворения потребностей жителей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, формировании у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитии ответственности, самостоятельности и творческой активности, сохранении и приумножения нравственных и культурных ценностей общества. Реализация программных мероприятий позволит обеспечить реализацию прав граждан на получение предпрофессионального образования в сфере культуры, обеспечить соблюдение законодательства в сфере образования, повысить квалификацию педагогических работников организаций в сфере культуры; поддерживать творческие коллективы, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств.

В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития округа. Отсутствие финансовой поддержки, эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Московской области, муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма, не позволит создать благоприятные условия для развития туристской индустрии. Реализация программных мероприятий обеспечит повышение конкурентоспособности туристского рынка Городского округа Пушкинский, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.

**4. Целевые показатели**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Культура и туризм» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный орган/ муниципальные учреждения Администрации Городского округа Пушкинский  за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для сохранения историко-культурного наследия Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи | Отраслевой показатель | процент | 52,9 | 52,9 | 58,8 | 64,7 | 70,6 | 76,5 | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «Пушкинский краеведческий музей» | 1.01.01 |
| 2. | Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Цифровизация музейных фондов | Отраслевой показатель | единица | 20 801 | 4 320 | 4 320 | 3 871 | - | - | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «Пушкинский краеведческий музей» | 2.01.01  2.03.04 |
| 3. | Создание единого библиотечно-информационного пространства и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | человек | 544 850 | 594 382 | 693 445 | 891 572 | 990 636 | 1 089 700 | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «Центральная библиотека», МБУК «ИЦБС», МБУ «Центральная библиотека города Красноармейск» | 3.01.01  3.02.03 |
| 3.2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | Показатель в соглашении с ФОИВ | процент | 110 | 113 | 116 | - | - | - | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «Центральная библиотека», МБУК «ИЦБС», МБУ «Центральная библиотека города Красноармейск» | 3.01.03 |
| 4. | Повышение интеллектуально-культурного и духовно-нравственного уровня жителей, привлечение к занятиям в творческих любительских объединениях и клубах по интересам, пропаганда, распространение и популяризация исполнительского искусства, формирование благоприятных условий для досуга и отдыха населения | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Число посещений культурных мероприятий | Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | тыс. единиц | 1 113,338 | 1 214,280 | 1 413,492 | 1 809,243 | 2 008,158 | 2 207,370 | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «Пушкинский краеведческий музей», МБУ «Центральная библиотека», МБУК «ИЦБС», МБУ «Центральная библиотека города Красноармейск», МАУК «ЦДК «Строитель», МБУ ДК «Пушкино», МАУК «ЦКиИ им. Л.Н. Кекушева», МАУ «Красноармейский ГДК», МАУК «Музыкально-драматический театр», МАУК «Пушкинские парки»,  МБУДО «Пушкинская ДШИ», МБУДО «Пушкинская ДХШ», МБУДО «Красноармейская детская школа искусств», МБУ ДО «Ивантеевская ДШИ» | 2.01.01  2.01.04  3.01.01  3.01.04  4.01.01  4.01.02  4.04.01  4.04.02  4.05.05  4.05.06  4.06.01  4.06.02  4.07.01  6.01.01 |
| 4.2 | Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | Указ Президента Российской Федерации | единица | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | 4.02.02 |
| 5. | Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала, сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Отраслевой показатель | процент | 77,8 | 81,8 | 83,8 | 85,8 | 87,8 | 87,8 | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУ «Пушкинский краеведческий музей», МБУ «Центральная библиотека», МБУК «ИЦБС», МБУ «Центральная библиотека города Красноармейск», МАУК «ЦДК «Строитель», МБУ ДК «Пушкино», МАУК «ЦКиИ им. Л.Н. Кекушева», МАУ «Красноармейский ГДК», МАУК «Музыкально-драматический театр», МАУК «Пушкинские парки»,  МБУДО «Пушкинская ДШИ», МБУДО «Пушкинская ДХШ», МБУДО «Красноармейская детская школа искусств», МБУ ДО «Ивантеевская ДШИ» | 5.01.01 |
| 6. | Обеспечение устойчивого развития учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, создание условий для получения дополнительного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Отраслевой показатель | процент | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУДО «Пушкинская ДШИ», МБУДО «Пушкинская ДХШ», МБУДО «Красноармейская детская школа искусств», МБУ ДО «Ивантеевская ДШИ» | 6.01.01  6.04.01 |
| 6.2 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | процент | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУДО «Пушкинская ДШИ», МБУДО «Пушкинская ДХШ», МБУДО «Красноармейская детская школа искусств», МБУ ДО «Ивантеевская ДШИ» | 6.01.01  6.04.01 |
| 6.3 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | единица | - | 1 | 1 | - | - | - | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, МБУДО «Пушкинская ДШИ», МБУДО «Пушкинская ДХШ», МБУДО «Красноармейская детская школа искусств», МБУ ДО «Ивантеевская ДШИ» | 6.А1.02 |
| 7. | Создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Городского округа Пушкинский Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках, развитие туристской инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Увеличение туристского и  экскурсионного потока в Городском округе Пушкинский  Московской области | Отраслевой показатель | тыс.чел. | 104,1 | 134,5 | 134,5 | 140,0 | 146,0 | 150,0 | Управление культуры и туризма Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | 7.01.01 |

**5. Методика**

**расчета значений целевых показателей муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» | | | | | |
| 1 | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи | процент | ДН=(Н/Кб)х100  Дн – доля ОКН, на которые установлены информационные надписи от общего числа объектов в собственности ОМСУ  Кб – базовый кооф. - количество ОКН в собственности муниципального образования  Н - количество ОКН в собственности муниципального образования, на которые установлены информационные надписи | Источником информации являются данные муниципального образования Московской области | Годовая |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | | | | | |
| 1 | Цифровизация музейных фондов | единица | Плановое значение - плановое количество музейного фонда планируемого к переводу в электронный вид в отчетном году (не нарастающим итогом)  Итоговое значение - фактическое количество музейного фонда переведенного в электронный вид в отчетном году (не нарастающим итогом) | Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации | Годовая |
| Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» | | | | | |
| 1 | Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | человек | Число пользователей библиотек | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 № 713 | Годовая |
| 2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | Б =Бт.г/Б2017\*100, где:  Б – количество посещений библиотек по отношению к 2017 году;  Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем году, ед.;  Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 году, ед. | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 № 713 | Годовая |
| Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» | | | | | |
| 1 | Число посещений культурных мероприятий | тыс. единиц | В соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»  I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) +  H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t), где:  I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;  A(t) - число посещений библиотек;  B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;  C(t) - число посещений музеев;  D(t) - число посещений театров;  E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;  F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;  G(t) - число посещений цирков;  H(t) - число посещений зоопарков;  J(t) - число посещений кинотеатров;  K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;  L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;  M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;  N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;  t - отчетный период | Источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные данные Министерства культуры и туризма Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства благоустройства Московской области, иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:  АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;  АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;  ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации;  ЕГИС «Информационно-аналитическая система» - единая государственная информационная система Министерства просвещения Российской Федерации;  ИАС «Мониторинг» - информационная аналитическая система Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | Квартальная |
| 2 | Количество стипендий Главы муниципального образования Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства Московской области | единица | Количество стипендий определяется по результатам ежегодного конкурса | Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на соискание стипендий Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области | Годовая |
| Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» | | | | | |
| 1 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | процент | Показатель рассчитывается по формуле:  Ддо = Nипо/ Nоко\*100%, где:  Ддо - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области;  Nипо - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры;  Nоко - общее количество приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области | Реестр приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, а также результаты проведенной паспортизации объектов культуры в Московской области | Годовой |
| Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры» | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | процент | Дд = Кддо/ Кд х 100, где: Дд - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры;  Кддо – количество детей, охваченных дополнительным образованием сферы культуры;  Кд - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | Годовой |
| 2 | Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств, от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | процент | Ддпп = Кдпп/ Кддо х 100, где: Ддпп - доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств;  Кдпп – количество детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств;  Кддо – количество детей, обучающихся в детских школах искусств по видам искусств за счет бюджетных средств | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | Годовой |
| 3 | Количество оснащенных образовательных организаций в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами | единица | Количество организаций культуры (муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры в Московской области), получивших современное оборудование (музыкальные инструменты) | Отчеты муниципальных образований | Годовой |
| Подпрограмма 7 «Развитие туризма» | | | | | |
| 1 | Увеличение туристского и  экскурсионного потока в Городском округе Пушкинский  Московской области | тыс.чел. | ТЭП = Ткср+Э, где:  ТЭП - объем туристского и экскурсионного потока; Ткср - число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения;  Э - число посетителей-экскурсантов, туристических точек | Источником информации являются данные муниципального образования Московской области | Годовой |

**6.** **Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Культура и туризм» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 01 | 01 | Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений | шт. | Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, на которые установлены информационные надписи и обозначения |
| 2. | 2 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | Ддп = Vму /Vоб х 100, где: Ддп – доля достижения показателей муниципального задания;  Vму – объем муниципальных услуг (работ) за отчетный период;  Vоб – общий объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием на год |
| 3. | 2 | 01 | 04 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | % | Ск = Зк / Дмо x 100%, где:  Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;  Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;  Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области |
| 4. | 2 | 03 | 04 | Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных музеев Московской области | ед. | Общее количество муниципальных музеев, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности |
| 5. | 3 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | Ддп = Vму /Vоб х 100, где: Ддп – доля достижения показателей муниципального задания;  Vму – объем муниципальных услуг (работ) за отчетный период;  Vоб – общий объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием на год |
| 6. | 3 | 01 | 03 | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд | ед. | Общее количество муниципальных библиотек (юридических лиц), которые обновили книжный фонд |
| 7. | 3 | 01 | 04 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | % | Ск = Зк / Дмо x 100%, где:  Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;  Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;  Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области |
| 8. | 3 | 02 | 03 | Муниципальные библиотеки Московской области, выполнившие работы по обеспечению пожарной безопасности, (ежегодно) | ед. | Общее количество муниципальных библиотек, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности |
| 9. | 4 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | Ддп = Vму /Vоб х 100, где: Ддп – доля достижения показателей муниципального задания;  Vму – объем муниципальных услуг (работ) за отчетный период;  Vоб – общий объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием на год |
| 10. | 4 | 01 | 02 | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | ед. | Общее количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, в которых принимали участие муниципальные учреждения культуры |
| 11. | 4 | 02 | 02 | Предоставлена стипендия главы муниципального образования Московской области | чел. | Общее количество выдающихся деятелей культуры, искусства и молодых авторов, которым предоставлена стипендия главы муниципального образования Московской области |
| 12. | 4 | 04 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | Ддп = Vму /Vоб х 100, где: Ддп – доля достижения показателей муниципального задания;  Vму – объем муниципальных услуг (работ) за отчетный период;  Vоб – общий объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием на год |
| 13. | 4 | 04 | 02 | Число посещений культурных мероприятий | тыс.ед. | Общее число посещений культурных мероприятий муниципальных музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа, детских школ искусств по видам искусств, а также число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры |
| 14. | 4 | 05 | 05 | Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат | ед. | Общее количество муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности |
| 15. | 4 | 05 | 06 | Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат | ед. | Общее количество муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности |
| 16. | 4 | 06 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | Ддп = Vму /Vоб х 100, где: Ддп – доля достижения показателей муниципального задания;  Vму – объем муниципальных услуг (работ) за отчетный период;  Vоб – общий объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием на год |
| 17. | 4 | 06 | 02 | Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы | ед. | Общее количество праздничных и культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, проведенных в муниципальных парках культуры и отдыха |
| 18. | 4 | 07 | 01 | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | % | Ск = Зк / Дмо x 100%, где:  Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;  Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;  Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области |
| 19. | 5 | 01 | 01 | Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры | ед. | Общее количество объектов организаций культуры, которые оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 20. | 6 | 01 | 01 | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | Ддп = Vму /Vоб х 100, где: Ддп – доля достижения показателей муниципального задания;  Vму – объем муниципальных услуг (работ) за отчетный период;  Vоб – общий объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием на год |
| 21. | 6 | А1 | 02 | Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами | ед. | Общее количество муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств), которые оборудованы музыкальными инструментами |
| 22. | 6 | 04 | 01 | Завершены работы по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры | ед. | Общее количество образовательных организаций сферы культуры, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности |
| 23. | 7 | 01 | 01 | Объем туристского и экскурсионного потока в Городском округе Пушкинский | тыс.чел. | ТЭП = Ткср+Э, где:  ТЭП - объем туристского и экскурсионного потока;  Ткср - число туристов, размещенных в коллективных средствах размещения;  Э - число посетителей-экскурсантов туристических точек |

Приложение 1

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы

**Подпрограмма 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»**

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 Государственная охрана объектов культурного наследия (местного муниципального значения) | 2023-2027 годы | Итого: | 225,00 | 45,00 | | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 225,00 | 45,00 | | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Установка на объектах культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, информационных надписей | 2023-2027 годы | Итого: | 225,00 | 45,00 | | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 225,00 | 45,00 | | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Проведены работы по установке на объектах культурного наследия, находящихся в собственности Московской области, информационных надписей и обозначений (шт.) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 225,00 | 45,00 | | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 225,00 | 45,00 | | | | | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы

**Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела»**

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 2 «Развитие музейного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев | 2023-2027 годы | | Итого: | 88 034,61 | 12 996,29 | | | | | | | | | | | | | 18 759,58 | 18 759,58 | 18 759,58 | 18 759,58 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 87 537,90 | 12 499,58 | | | | | | | | | | | | | 18 759,58 | 18 759,58 | 18 759,58 | 18 759,58 |
| Средства бюджета Московской области | 496,71 | 496,71 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи | 2023-2027 годы | | Итого: | 87 537,90 | 12 499,58 | | | | | | | | | | | | | 18 759,58 | 18 759,58 | 18 759,58 | 18 759,58 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУ «Пушкинский краеведческий музей» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 87 537,90 | 12 499,58 | | | | | | | | | | | | | 18 759,58 | 18 759,58 | 18 759,58 | 18 759,58 |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | |
| 100 | 100 | | 22 | | | 45 | | | 67 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 01.04  Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023 год | | Итого: | 496,71 | 496,71 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУ «Пушкинский краеведческий музей» |
| Средства бюджета  Московской области | 496,71 | 496,71 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев | | |
| 101,02 | 101,02 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 101,02 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 03 Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных музеев Московской области | 2023-2027 годы | | Итого: | 1 749,10 | 349,82 | | | | | | | | | | | | | 349,82 | 349,82 | 349,82 | 349,82 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 749,10 | 349,82 | | | | | | | | | | | | | 349,82 | 349,82 | 349,82 | 349,82 |
| 2.1 | Мероприятие 03.04  Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных музеях | 2023-2027 годы | | Итого: | 1 749,10 | 349,82 | | | | | | | | | | | | | 349,82 | 349,82 | 349,82 | 349,82 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУ «Пушкинский краеведческий музей» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 749,10 | 349,82 | | | | | | | | | | | | | 349,82 | 349,82 | 349,82 | 349,82 |
| Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных музеев Московской области, (ед.) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | | 89 783,71 | 13 346,11 | | | | | | | | | | | | | 19 109,40 | 19 109,40 | 19 109,40 | 19 109,40 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | | 89 287,00 | 12 849,40 | | | | | | | | | | | | | 19 109,40 | 19 109,40 | 19 109,40 | 19 109,40 |
| Средства бюджета Московской области | | 496,71 | 496,71 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы

**Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»**

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области | 2023-2027 годы | Итого: | 610 956,10 | 127 105,06 | | | | | | | | | 121 843,70 | 121 870,94 | 120 068,20 | 120 068,20 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 601 316,46 | 120 255,15 | | | | | | | | | 120 256,40 | 120 668,51 | 120 068,20 | 120 068,20 |
| Средства бюджета  Московской области | 7 218,45 | 5 966,92 | | | | | | | | | 698,41 | 553,12 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 2 421,19 | 882,99 | | | | | | | | | 888,89 | 649,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 2023-2027 годы | Итого: | 600 341,00 | 120 068,20 | | | | | | | | | 120 068,20 | 120 068,20 | 120 068,20 | 120 068,20 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУ «Центральная библиотека», МБУК «ИЦБС», МБУ «Центральная библиотека города Красноармейск» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 600 341,00 | 120 068,20 | | | | | | | | | 120 068,20 | 120 068,20 | 120 068,20 | 120 068,20 |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 22 | | 45 | | | 67 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03  Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 2023-2025 годы | Итого: | 5 341,96 | 1 763,72 | | | | | | | | | 1 775,50 | 1 802,74 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУ «Центральная библиотека», МБУК «ИЦБС», МБУ «Центральная библиотека города Красноармейск» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 975,46 | 186,95 | | | | | | | | | 188,20 | 600,31 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 1 945,31 | 693,78 | | | | | | | | | 698,41 | 553,12 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 2 421,19 | 882,99 | | | | | | | | | 888,89 | 649,31 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, (ед.) | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 3 | 3 | | 0 | | 0 | 0 | | 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.04  Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023 год | Итого: | 5 273,14 | 5 273,14 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУ «Центральная библиотека», МБУК «ИЦБС», МБУ «Центральная библиотека города Красноармейск» |
| Средства бюджета  Московской области | 5 273,14 | 5 273,14 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 101,02 | 101,02 | | 0 | | 0 | 0 | | 101,02 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных библиотек Московской области | 2023-2027 годы | Итого: | 19 608,50 | 3 921,70 | | | | | | | | | 3 921,70 | 3 921,70 | 3 921,70 | 3 921,70 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 19 608,50 | 3 921,70 | | | | | | | | | 3 921,70 | 3 921,70 | 3 921,70 | 3 921,70 |
| 2.1 | Мероприятие 02.03  Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках | 2023-2027 годы | Итого: | 19 608,50 | 3 921,70 | | | | | | | | | 3 921,70 | 3 921,70 | 3 921,70 | 3 921,70 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУ «Центральная библиотека», МБУК «ИЦБС», МБУ «Центральная библиотека города Красноармейск» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 19 608,50 | 3 921,70 | | | | | | | | | 3 921,70 | 3 921,70 | 3 921,70 | 3 921,70 |
| Муниципальные библиотеки Московской области, выполнившие работы по обеспечению пожарной безопасности, единиц (ежегодно) | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 3 | 3 | | 0 | | 0 | 0 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 630 564,60 | 131 026,76 | | | | | | | | | 125 765,40 | 125 792,64 | 123 989,90 | 123 989,90 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 620 924,96 | 124 176,85 | | | | | | | | | 124 178,10 | 124 590,21 | 123 989,90 | 123 989,90 |
| Средства бюджета  Московской области | 7 218,45 | 5 966,92 | | | | | | | | | 698,41 | 553,12 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 2 421,19 | 882,99 | | | | | | | | | 888,89 | 649,31 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 4

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы

**Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных учреждений культуры Московской области | 2023-2027 годы | | Итого: | 71 615,15 | 14 323,03 | | | | | 14 323,03 | 14 323,03 | 14 323,03 | 14 323,03 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 71 615,15 | 14 323,03 | | | | | 14 323,03 | 14 323,03 | 14 323,03 | 14 323,03 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | 2023-2027 годы | | Итого: | 70 040,15 | 14 008,03 | | | | | 14 008,03 | 14 008,03 | 14 008,03 | 14 008,03 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «Музыкально-драматический театр» (МАУК «МДТ») |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 70 040,15 | 14 008,03 | | | | | 14 008,03 | 14 008,03 | 14 008,03 | 14 008,03 |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 годы | | Итого: | 1 575,00 | 315,00 | | | | | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «ЦДК «Строитель», МБУ ДК «Пушкино» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 575,00 | 315,00 | | | | | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, (ед.) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Основное мероприятие 02 Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры | 2023-2027 годы | | Итого: | 686,50 | 137,30 | | | | | 137,30 | 137,30 | 137,30 | 137,30 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 686,50 | 137,30 | | | | | 137,30 | 137,30 | 137,30 | 137,30 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02  Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам | 2023-2027 годы | | Итого: | 686,50 | 137,30 | | | | | 137,30 | 137,30 | 137,30 | 137,30 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 686,50 | 137,30 | | | | | 137,30 | 137,30 | 137,30 | 137,30 |
| Предоставлена стипендия главы муниципального образования Московской области, (чел.) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Основное мероприятие 04 Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 годы | | Итого: | 1 809 706,90 | 364 776,18 | | | | | 361 232,68 | 361 232,68 | 361 232,68 | 361 232,68 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 809 706,90 | 364 776,18 | | | | | 361 232,68 | 361 232,68 | 361 232,68 | 361 232,68 |
| 3.1 | Мероприятие 04.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 2023-2027 годы | | Итого: | 1 506 206,90 | 304 076,18 | | | | | 300 532,68 | 300 532,68 | 300 532,68 | 300 532,68 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «ЦДК «Строитель», МБУ ДК «Пушкино», МАУК «ЦКиИ им. Л.Н. Кекушева», МАУ «Красноармейский ГДК» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 506 206,90 | 304 076,18 | | | | | 300 532,68 | 300 532,68 | 300 532,68 | 300 532,68 |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Мероприятие 04.02  Мероприятия в сфере культуры | 2023-2027 годы | | Итого: | 303 500,00 | 60 700,00 | | | | | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «ЦДК «Строитель», МБУ ДК «Пушкино», МАУК «ЦКиИ им. Л.Н. Кекушева», МАУ «Красноармейский ГДК» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 303 500,00 | 60 700,00 | | | | | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 | 60 700,00 |
| Число посещений культурных мероприятий, тыс.ед. | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8652,543 | 1214,280 | 303,570 | 607,140 | 910,71 | 1214,280 | 1413,492 | 1809,243 | 2008,158 | 2207,370 |
| 4 | Основное мероприятие 05  Модернизация материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений | 2023-2027 годы | | Итого: | 13 772,60 | 3 119,72 | | | | | 2 663,22 | 2 663,22 | 2 663,22 | 2 663,22 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 13 772,60 | 3 119,72 | | | | | 2 663,22 | 2 663,22 | 2 663,22 | 2 663,22 |
| 4.1 | Мероприятие 05.05  Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в театрально-концертных организациях | 2023-2027 годы | | Итого: | 247,50 | 49,50 | | | | | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «МДТ» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 247,50 | 49,50 | | | | | 49,50 | 49,50 | 49,50 | 49,50 |
| Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, (ед.) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Мероприятие 05.06  Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в культурно-досуговых учреждениях | 2023-2027 годы | | Итого: | 13 525,10 | 3 070,22 | | | | | 2 613,72 | 2 613,72 | 2 613,72 | 2 613,72 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «ЦДК «Строитель», МБУ ДК «Пушкино», МАУК «ЦКиИ им. Л.Н. Кекушева», МАУ «Красноармейский ГДК» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 13 525,10 | 3 070,22 | | | | | 2 613,72 | 2 613,72 | 2 613,72 | 2 613,72 |
| Выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности муниципальных театрально-концертных организаций и учреждений культуры, осуществляющих демонстрацию кинофильмов, кинопрокат, (ед.) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Основное мероприятие 06  Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха | 2023-2027 годы | | Итого: | 162 267,77 | 30 054,89 | | | | | 33 053,22 | 33 053,22 | 33 053,22 | 33 053,22 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 162 267,77 | 30 054,89 | | | | | 33 053,22 | 33 053,22 | 33 053,22 | 33 053,22 |
| 5.1 | Мероприятие 06.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха | 2023-2027 годы | | Итого: | 123 257,77 | 24 244,89 | | | | | 24 753,22 | 24 753,22 | 24 753,22 | 24 753,22 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «Пушкинские парки» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 123 257,77 | 24 244,89 | | | | | 24 753,22 | 24 753,22 | 24 753,22 | 24 753,22 |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 | Мероприятие 06.02  Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха | 2023-2027 годы | | Итого: | 39 010,00 | 5 810,00 | | | | | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «Пушкинские парки» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 39 010,00 | 5 810,00 | | | | | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 |
| Проведены праздничные и культурно-массовые мероприятия, фестивали, конкурсы, (ед.) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 25 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Основное мероприятие 07  Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области | 2023 год | | Итого: | 13 230,15 | 13 230,15 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 13 230,15 | 13 230,15 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Мероприятие 07.01  Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2023 год | | Итого: | 13 230,15 | 13 230,15 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «ЦДК «Строитель», МБУ ДК «Пушкино», МАУК «ЦКиИ им. Л.Н. Кекушева», МАУ «Красноармейский ГДК», МАУК «МДТ», МАУК «Пушкинские парки» |
| Средства бюджета Московской области | 13 230,15 | 13 230,15 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, (%) | х | | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 101,02 | 101,02 | 0 | 0 | 0 | 101,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | | 2 071 279,07 | 425 641,27 | | | | | 411 409,45 | 411 409,45 | 411 409,45 | 411 409,45 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | | 2 058 048,92 | 412 411,12 | | | | | 411 409,45 | 411 409,45 | 411 409,45 | 411 409,45 |
| Средства бюджета Московской области | | 13 230,15 | 13 230,15 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы

**Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»**

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание доступной среды | 2025 год | Итого: | 505,20 | 0,00 | | | | | 0,00 | 505,20 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 151,56 | 0,00 | | | | | 0,00 | 151,56 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 353,64 | 0,00 | | | | | 0,00 | 353,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры | 2025 год | Итого: | 505,20 | 0,00 | | | | | 0,00 | 505,20 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МАУК «ЦДК «Строитель», МБУ «Центральная библиотека» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 151,56 | 0,00 | | | | | 0,00 | 151,56 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 353,64 | 0,00 | | | | | 0,00 | 353,64 | 0,00 | 0,00 |
| Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры (ед.) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 505,20 | 0,00 | | | | | 0,00 | 505,20 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 151,56 | 0,00 | | | | | 0,00 | 151,56 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 353,64 | 0,00 | | | | | 0,00 | 353,64 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 6

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы

**Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры»**

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 годы | Итого: | 1 036 687,40 | 212 345,48 | | | | | 206 085,48 | 206 085,48 | 206 085,48 | 206 085,48 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 036 687,40 | 212 345,48 | | | | | 206 085,48 | 206 085,48 | 206 085,48 | 206 085,48 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 годы | Итого: | 1 036 687,40 | 212 345,48 | | | | | 206 085,48 | 206 085,48 | 206 085,48 | 206 085,48 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУДО «Пушкинская ДШИ», МБУДО «Пушкинская ДХШ», МБУДО «Красноармейская детская школа искусств», МБУ ДО «Ивантеевская ДШИ» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 036 687,40 | 212 345,48 | | | | | 206 085,48 | 206 085,48 | 206 085,48 | 206 085,48 |
| Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), (%) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 100 | 100 | 22 | 45 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Основное мероприятие А1 Федеральный проект «Культурная среда» | 2023-2024 годы | Итого: | 44 865,00 | 3 275,00 | | | | | 41 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 22 432,50 | 1 637,50 | | | | | 20 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 22 432,50 | 1 637,50 | | | | | 20 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие А1.02  Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры | 2023-2024 годы | Итого: | 44 865,00 | 3 275,00 | | | | | 41 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУДО «Пушкинская ДШИ», МБУДО «Красноармейская детская школа искусств» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 22 432,50 | 1 637,50 | | | | | 20 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета  Московской области | 22 432,50 | 1 637,50 | | | | | 20 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащены муниципальные организации дополнительного образования в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, (ед.) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 04 Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды | 2023-2027 годы | Итого: | 2 432,10 | 486,42 | | | | | 486,42 | 486,42 | 486,42 | 486,42 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 2 432,10 | 486,42 | | | | | 486,42 | 486,42 | 486,42 | 486,42 |
| 3.1 | Мероприятие 04.01  Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры | 2023-2027 годы | Итого: | 2 432,10 | 486,42 | | | | | 486,42 | 486,42 | 486,42 | 486,42 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма, МБУДО «Пушкинская ДШИ», МБУДО «Пушкинская ДХШ», МБУДО «Красноармейская детская школа искусств», МБУ ДО «Ивантеевская ДШИ» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 2 432,10 | 486,42 | | | | | 486,42 | 486,42 | 486,42 | 486,42 |
| Завершены работы по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры, (ед.) | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 1 083 984,50 | 216 106,90 | | | | | 248 161,90 | 206 571,90 | 206 571,90 | 206 571,90 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 061 552,00 | 214 469,40 | | | | | 227 366,90 | 206 571,90 | 206 571,90 | 206 571,90 |
| Средства бюджета  Московской области | 22 432,50 | 1 637,50 | | | | | 20 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 7

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Культура и туризм» на 2023-2027 годы

**Подпрограмма 7 «Развитие туризма»**

**Перечень**

**мероприятий подпрограммы 7 «Развитие туризма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 01 Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма | 2023-2027 годы | Итого: | 4 854,00 | 970,80 | | | | | 970,80 | 970,80 | 970,80 | 970,80 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 4 854,00 | 970,80 | | | | | 970,80 | 970,80 | 970,80 | 970,80 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Организация и проведение ежегодных профильных конкурсов, фестивалей для организаций туристской индустрии | 2023-2027 годы | Итого: | 4 854,00 | 970,80 | | | | | 970,80 | 970,80 | 970,80 | 970,80 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управления культуры и туризма |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 4 854,00 | 970,80 | | | | | 970,80 | 970,80 | 970,80 | 970,80 |
| Объем туристского и экскурсионного потока в Городском округе Пушкинский, тыс.чел. | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 705,000 | 134,500 | 34,000 | 67,500 | 101,000 | 134,500 | 134,500 | 140,000 | 146,000 | 150,000 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 4 854,00 | 970,80 | | | | | 970,80 | 970,80 | 970,80 | 970,80 | х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 4 854,00 | 970,80 | | | | | 970,80 | 970,80 | 970,80 | 970,80 |

».