## Лист1
Приложение № 1 к Постановлению администрации Пушкинского муниципального района от №
Реестр многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД* | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир |  |  |  | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[6 empty] | Всего | в том числе: |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[7 empty] | в муниципальной собственности | в собственности граждан | прочие | [5 empty] | за счет средств Государственной корпорации | за счет средств Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[6 empty] | ед. | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22
Пушкинский муниципальный район, Пушкино, городское поселение
1 | г. Пушкино ул. Писаревская д. 6 |  | Кирпич | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 534.8 | 534.8 | 432.9 | 28 | 383591.66 | 0 | 0 | 0 | 383591.66 | 31.12.2016
2 | г. Пушкино ул. Чехова д. 34 |  | Кирпич | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 396.8 | 396.8 | 364.4 | 23 | 1451265.88 | 0 | 0 | 0 | 1451265.88 | 31.12.2016
3 | г. Пушкино пр-т Московский д. 49/2 |  | Кирпич | 4 | 5 | 56 | 12 | 44 | 0 | 3374.23 | 3374.23 | 3019.23 | 181 | 3556339.76 | 0 | 0 | 0 | 3556339.76 | 31.12.2016
4 | мкр. Дзержинец д. 10 |  | Блочный | 9 | 4 | 144 | 40 | 104 | 0 | 7097.2 | 5233.2 | 6966.1 | 347 | 2176970.84 | 0 | 0 | 0 | 2176970.84 | 31.12.2016
5 | мкр. Серебрянка д. 28 |  | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 6 | 48 | 0 | 2542.2 | 2542.2 | 2346.3 | 117 | 2347816 | 0 | 0 | 0 | 2347816 | 31.12.2016
6 | г. Пушкино ул. 50 лет Комсомола д. 21 |  | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 5 | 49 | 0 | 0 | 1937.7 | 1937.7 | 87 | 1733384.5 | 0 | 0 | 0 | 1733384.5 | 31.12.2016
7 | г. Пушкино ул. 3-я Домбровская д. 12 |  | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 4 | 50 | 0 | 2452.8 | 2452.8 | 2321 | 89 | 1676174.61 | 0 | 0 | 0 | 1676174.61 | 31.12.2016
8 | мкр. Дзержинец д. 1 |  | Панельный | 12 | 1 | 80 | 14 | 66 | 0 | 5156.6 | 0 | 4494.6 | 171 | 2100787.9 | 0 | 0 | 0 | 2100787.9 | 31.12.2016
9 | мкр. Дзержинец д. 7 |  | Блочный | 9 | 4 | 144 | 25 | 119 | 0 | 8140.5 | 8140.5 | 6960.7 | 363 | 2176970.84 | 0 | 0 | 0 | 2176970.84 | 31.12.2016
10 | г. Пушкино ул. Гоголя д. 9 |  | Панельный | 9 | 4 | 143 | 24 | 119 | 0 | 7908 | 7908 | 7175.2 | 355 | 5225225 | 0 | 0 | 0 | 5225225 | 31.12.2016
11 | г. Пушкино пр-т Московский д. 6 |  | Кирпич | 9 | 3 | 152 | 22 | 130 | 0 | 9034.2 | 9034.2 | 8113.2 | 318 | 3969061.76 | 0 | 0 | 0 | 3969061.76 | 31.12.2016
12 | мкр. Серебрянка д. 50 |  | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 6 | 48 | 0 | 2533 | 2533 | 2335.5 | 113 | 2306028.55 | 0 | 0 | 0 | 2306028.55 | 31.12.2016
13 | г. Пушкино ул. Писаревская д. 3 |  | Кирпич | 9 | 4 | 144 | 20 | 124 | 0 | 7447.4 | 7447.4 | 6107.4 | 258 | 2570372.2 | 0 | 0 | 0 | 2570372.2 | 31.12.2016
14 | мкр. Серебрянка д. 58 |  | Кирпич | 9 | 4 | 213 | 23 | 190 | 0 | 14223.99 | 14223.99 | 13025.99 | 419 | 3046124.2 | 0 | 0 | 0 | 3046124.2 | 31.12.2016
15 | г. Пушкино ул. Надсоновская д. 8 |  | Панельный | 12 | 1 | 84 | 9 | 75 | 0 | 3666 | 3530 | 2293 | 169 | 6935394 | 0 | 0 | 1040309.1 | 5895084.9 | 31.12.2016
16 | мкр. Дзержинец д. 13 |  | Кирпич | 9 | 4 | 144 | 40 | 104 | 0 | 8015.84 | 8015.84 | 7285.04 | 381 | 1480033.28 | 0 | 0 | 0 | 1480033.28 | 31.12.2016
17 | г. Пушкино ул. Тургенева д. 20 |  | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 7 | 47 | 0 | 2714.51 | 2714.51 | 2317.91 | 99 | 2799128.31 | 0 | 0 | 0 | 2799128.31 | 31.12.2016
18 | мкр. Серебрянка д. 57 |  | Кирпич | 9 | 1 | 54 | 11 | 43 | 0 | 2645.8 | 2645.8 | 2310.8 | 106 | 2335979.2 | 0 | 0 | 0 | 2335979.2 | 31.12.2016
19 | г. Пушкино ул. Вокзальная д. 8 |  | Кирпич | 9 | 1 | 51 | 2 | 49 | 0 | 2897.1 | 2587.7 | 2562.3 | 114 | 1085743.69 | 0 | 0 | 0 | 1085743.69 | 31.12.2016
20 | мкр. Дзержинец д. 26 |  | Панельный | 9 | 6 | 215 | 54 | 161 | 0 | 11978.08 | 11978.08 | 10372.08 | 577 | 12131803.3 | 0 | 0 | 0 | 12131803.3 | 31.12.2016
21 | мкр. Дзержинец д. 23 |  | Панельный | 9 | 8 | 288 | 59 | 229 | 0 | 17720.57 | 11932.9 | 15072.27 | 712 | 1757250.9 | 0 | 0 | 0 | 1757250.9 | 31.12.2016
22 | мкр. Дзержинец д. 12 |  | Кирпич | 9 | 4 | 144 | 32 | 112 | 0 | 8551.21 | 7371.21 | 7371.21 | 368 | 1401630.28 | 0 | 0 | 0 | 1401630.28 | 31.12.2016
23 | г. Пушкино пр-т Московский д. 20 |  | Кирпич | 9 | 2 | 100 | 24 | 76 | 0 | 6497.8 | 6497.8 | 6018.8 | 224 | 4141457.34 | 0 | 0 | 0 | 4141457.34 | 31.12.2016
24 | г. Пушкино пл. Советская д. 1/7 |  | Кирпич | 5 | 6 | 92 | 6 | 86 | 0 | 6140 | 6140 | 3954 | 163 | 616329.84 | 0 | 0 | 0 | 616329.84 | 31.12.2016
25 | г. Пушкино ул. 50 лет Комсомола д. 19 |  | Кирпич | 9 | 1 | 36 | 7 | 29 | 0 | 2245.5 | 2245.5 | 2008.4 | 90 | 1770680 | 0 | 0 | 0 | 1770680 | 31.12.2016
26 | мкр. Серебрянка д. 5 |  | Кирпич | 9 | 1 | 51 | 5 | 46 | 0 | 3133.3 | 2425.4 | 2240.3 | 92 | 2688304.05 | 0 | 0 | 0 | 2688304.05 | 31.12.2016
27 | г. Пушкино ул. Вокзальная д. 10 |  | Кирпич | 9 | 1 | 51 | 3 | 48 | 0 | 3143.8 | 2551.1 | 2214.1 | 109 | 1081786.09 | 0 | 0 | 0 | 1081786.09 | 31.12.2016
ИТОГО по муниципальному образованию: | [5 empty] | 2846 | 480 | 2366 | 0 | 160028.23 | 146001.66 | 140192.43 | 6488 | 74945633.98 | 0 | 0 | 1040309.1 | 73905324.88
*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)
Руководитель администрации _________________ М.С. Смайловская (подпись)

## С кор. 16.09.2016
Адресный переченьи объемы выполняемых работ в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2016 год по Пушкинскому муниципальному району
№ МКД | Адрес МКД | Виды работ | Плановая дата завершения работ | Фактический % ивыполнения от полного объема | Подрядчик
1 | 2 | 4 | 5 | 6
Пушкинский муниципальный район
городское поселение Ашукино
1 | Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр.Росхмель, д.32а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО " Мультисистема"
2 | Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр.Росхмель, д.32б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 95
3 | Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр.Росхмель, д.38 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 100
сельское поселение Ельдигино
1 | Пушкинский р-н, с. Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.25 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 100 | ООО " Мультисистема"
2 | Пушкинский р-н, с. Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.3 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 100
городское поселение Зеленоградский
1 | Пушкинский р-н, пгт. Зеленоградский, ул.Школьная, д.2 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО "Евроком"
сельское поселение Царевское
1 | Пушкинский р-н, п. Нагорное, д.44 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 30 | ООО "Евроком"
городское поселение Лесной
1 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Гагарина, д.5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50 | ООО " Мультисистема"
2 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Гагарина, д.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50
3 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Титова, д.10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50
4 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Титова, д.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50
5 | Пушкинский р-н, п.Лесной, м-он Юбилейный д.8 | Замена лифтового оборудования | 2016-10-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
сельское поселение Тарасовское
1 | Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул.Ленина, д.10 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 60 | ООО "Евроком"
2 | Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул.Ленина, д.11 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 90 | ООО "Евроком"
3 | Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул.Большая Тарасовская, д.113 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 30 | ООО "Евроком"
4 | Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул.Тракторная 1-я, д.1 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 30 | ООО "Евроком"
5 | Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул.Большая Тарасовская, д.69В | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 40 | ООО " Мультисистема"
городское поселение Правдинский
1 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.1-я Проектная, д.85 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | 2016-10-31 | плиты перекрытия в аварийно состоянии. Письмо направлено в ФКР | ООО " Мультисистема"
2 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.Лермонтова, д.20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 5 | ООО " Мультисистема"
3 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.Чернышевского, д.20 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 40 | ООО " Мультисистема"
4 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ш.Степаньковское, д.29 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | Фасад (перемеры) | ООО " Мультисистема"
городское поселение Пушкино
1 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул.Железнодорожная, д.6 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО "Евроком"
2 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.28 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
3 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.5 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | Отказ жителей (Протокол) | ООО "Евроком"
4 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.50 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
5 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.57 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
6 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.58 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 10 | ООО "Евроком"
7 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пл.Советская, д.1/7 | Ремонт фасада | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
8 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-кт.Московский, д.20 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 75-80 | ООО "Евроком"
9 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-кт.Московский, д.49/2 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
10 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-кт.Московский, д.6 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
11 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.3-я Домбровская, д.12 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО "Евроком"
12 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.50 лет Комсомола, д.19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
13 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.50 лет Комсомола, д.21 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 20.9 | ООО " Мультисистема"-инженерка
14 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Вокзальная, д.10 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 25.9 | ООО " Мультисистема"-инженерка
15 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Вокзальная, д.8 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 20.7 | ООО " Мультисистема"-инженерка
16 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Гоголя, д.9 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 7.1 | ООО " Мультисистема"-инженерка
17 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Писаревская, д.3 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 27.5 | ООО " Мультисистема"-инженерка
18 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Писаревская, д.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | Протокол отказ жителей (свои работы). Перенос на 2017 | ООО " Мультисистема"
19 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Тургенева, д.20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | 2016-10-31 | 13.9 | ООО " Мультисистема"-инженерка
20 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Надсоновская, д.8 | Ремонт фасада | 2016-10-31 | 80 | ООО " Мультисистема"
21 | Пушкино, г.Пушкино Дзержинец д.32 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
22 | Пушкино, г. Пушкино Толстого д.20А | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
23 | Пушкино, г. Пушкино Фабричный 1й проезд д. 3 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
24 | Пушкино, г. Пушкино Фабричный 1й проезд д. 5 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
25 | Пушкино, г. Пушкино Ярославское шоссе д. 6 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
26 | Пушкино, г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Марата д.1 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
27 | Пушкино, г. Пушкино , ул. Надсоновская, д.15 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
городское поселение Софрино
1 | Пушкинский р-н, д. Талицы, д.1 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | не приступили | неизвестно
2 | Пушкинский р-н, н.п. Софрино-1, д.40 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 5 | ООО "Евроком"
3 | Пушкинский р-н, н.п. Софрино-1, д.5 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | не приступили | ООО "Евроком"
4 | Пушкинский р-н, п. Софрино, ул.Средняя, д.20 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 10 | ООО "Евроком"
5 | Пушкинский р-н, п. Софрино, ул.Экспериментальная, д.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | 2016-10-31 | 5 | ООО "Евроком"
6 | Пушкинский р-н., п. Софрино, Микрорайон, д.1 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 70/0 | ОО "Благовест"
7 | Пушкинский р-н., п. Софрино, Микрорайон, д.6 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | было письмо от Гороховского приостановить работы, потом чтобы начать, пока не решили с Гороховским. Подрядчик готов приступить в любое время. /50% | ОО "Благовест"
8 | Пушкинский р-н., п. Софрино, Микрорайон, д.6а | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100/50 | ОО "Благовест"
9 | Пушкинский р-н., п. Софрино, ул.Заводская, д.5 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100/30 | ОО "Благовест"
10 | Пушкинский р-н., п. Софрино, ул.Сетевая, д.4 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 10 | ООО "Евроком"
11 | Пушкинский р-н., п. Софрино-1, д.33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  | 0 | ООО "Евроком"
12 | Пушкинский р-н, н.п. Софрино-1, д.28 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 25/15 | ООО " Мультисистема"
городское поселение Черкизово
1 | Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул.Береговая, д.15 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | не приступали | ООО "Евроком"
ИТОГО 61 МКД (в т.ч. 53 комплекстный ремонт МКД+ 8 замена лифтового оборудования)
14.8148
8 МКД-100%
22381686791
|  |  | 22414782.21 | ежемесячные начисления
|  |  | 2700576.1699 | м2
8-100%

## с кор.
Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план на 2016 год
№ МКД | Адрес МКД | Виды работ | Плановая дата завершения работ | Фактический % ивыполнения от полного объема | Подрядчик
1 | 2 | 4 | 5 | 6
Пушкинский муниципальный район
городское поселение Ашукино
1 | Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр.Росхмель, д.32а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО " Мультисистема"
2 | Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр.Росхмель, д.32б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
3 | Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр.Росхмель, д.38 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 100 |  | 1 | 100
сельское поселение Ельдигино
1 | Пушкинский р-н, с. Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.25 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 100 | ООО " Мультисистема" | 2 | 100
2 | Пушкинский р-н, с. Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.3 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 100 |  | 3 | 100
городское поселение Зеленоградский
1 | Пушкинский р-н, пгт. Зеленоградский, ул.Школьная, д.2 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО "Евроком" | 4 | 100
сельское поселение Царевское
1 | Пушкинский р-н, п. Нагорное, д.44 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 30 | ООО "Евроком" |  | 30
городское поселение Лесной
1 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Гагарина, д.5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50 | ООО " Мультисистема" |  | 50
2 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Гагарина, д.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50 |  |  | 50
3 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Титова, д.10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50 |  |  | 50
4 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Титова, д.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50 |  |  | 50
5 | Пушкинский р-н, п.Лесной, м-он Юбилейный д.8 | Замена лифтового оборудования | 2016-10-31 | приступают работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
сельское поселение Тарасовское
1 | Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул.Ленина, д.10 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 60 | ООО "Евроком" |  | 60
2 | Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул.Ленина, д.11 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 85 | ООО "Евроком" |  | 85
3 | Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул.Большая Тарасовская, д.113 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 30 | ООО "Евроком" |  | 30
4 | Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул.Тракторная 1-я, д.1 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 30 | ООО "Евроком" |  | 30
5 | Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул.Большая Тарасовская, д.69В | Ремонт кровли | 2016-10-31
городское поселение Правдинский
1 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.1-я Проектная, д.85 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | 2016-10-31
2 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.Лермонтова, д.20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
3 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.Чернышевского, д.20 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
4 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ш.Степаньковское, д.29 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
городское поселение Пушкино
1 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул.Железнодорожная, д.6 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО "Евроком" | 5 | 100
2 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.28 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
3 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.5 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | Отказ жителей (Протокол) | ООО "Евроком"
4 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.50 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
5 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.57 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
6 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.58 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 10 | ООО "Евроком" |  | 10
7 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пл.Советская, д.1/7 | Ремонт фасада | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
8 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-кт.Московский, д.20 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 75-80 | ООО "Евроком" |  | 75
9 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-кт.Московский, д.49/2 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
10 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-кт.Московский, д.6 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
11 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.3-я Домбровская, д.12 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО "Евроком" | 6 | 100
12 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.50 лет Комсомола, д.19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
13 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.50 лет Комсомола, д.21 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
14 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Вокзальная, д.10 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
15 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Вокзальная, д.8 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
16 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Гоголя, д.9 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
17 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Писаревская, д.3 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
18 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Писаревская, д.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31
19 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Тургенева, д.20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | 2016-10-31
20 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Надсоновская, д.8 | Ремонт фасада | 2016-10-31
21 | Пушкино, г.Пушкино Дзержинец д.32 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
22 | Пушкино, г. Пушкино Толстого д.20А | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
23 | Пушкино, г. Пушкино Фабричный 1й проезд д. 3 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
24 | Пушкино, г. Пушкино Фабричный 1й проезд д. 5 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
25 | Пушкино, г. Пушкино Ярославское шоссе д. 6 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
26 | Пушкино, г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Марата д.1 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
27 | Пушкино, г. Пушкино , ул. Надсоновская, д.15 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
городское поселение Софрино
1 | Пушкинский р-н, д. Талицы, д.1 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | не приступили | неизвестно
2 | Пушкинский р-н, н.п. Софрино-1, д.40 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 5% | ООО "Евроком" |  | 5
3 | Пушкинский р-н, н.п. Софрино-1, д.5 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | не приступили | ООО "Евроком"
4 | Пушкинский р-н, п. Софрино, ул.Средняя, д.20 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 10 | ООО "Евроком" |  |  | 35
5 | Пушкинский р-н, п. Софрино, ул.Экспериментальная, д.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | 2016-10-31 | 5 | ООО "Евроком" |  | 10
6 | Пушкинский р-н., п. Софрино, Микрорайон, д.1 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 70/0 | ОО "Благовест" |  | 70 | 30
7 | Пушкинский р-н., п. Софрино, Микрорайон, д.6 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | было письмо от Гороховского приостановить работы, потом чтобы начать, пока не решили с Гороховским. Подрядчик готов приступить в любое время. /50% | ОО "Благовест"
8 | Пушкинский р-н., п. Софрино, Микрорайон, д.6а | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100/50 | ОО "Благовест" | 7 | 75 | 100
9 | Пушкинский р-н., п. Софрино, ул.Заводская, д.5 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100/30 | ОО "Благовест" | 8 | 65
10 | Пушкинский р-н., п. Софрино, ул.Сетевая, д.4 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 10 | ООО "Евроком"
11 | Пушкинский р-н., п. Софрино-1, д.33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  | 0 | ООО "Евроком" |  |  | 2015-кровля-100%
12 | Пушкинский р-н, н.п. Софрино-1, д.28 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  | 25/15 | ООО " Мультисистема"
городское поселение Черкизово
1 | Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул.Береговая, д.15 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | не приступали | ООО "Евроком"
В 23 МКД подрядчики приступили к выполнению работ
61 | ИТОГО 2016г. |  |  | 14.8148
| ВСЕГО 23 МКД- кровля |  | 8 МКД-100%
Пушкинский муниципальный район
| Общая площадь : 2 696 588,770 м2 | 8.3 | 22381686791
| Домов в программе : 1 178 ПМР |  | 22414782.21 | ежемесячные начисления
|  |  | 2700576.1699 | м2
8 МКД- работы выполнены 100%,
| Общий процент выполненных работ в МКД - 23, 2 % | [5 empty] | 58.4783
Общий процент выполненных работ в МКД где подрядчики приступили к выполнению работ составляет- 58.5%
8-100%

## Лист1 (3)
Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план на 2016 год
№ МКД | Адрес МКД | Виды работ | Плановая дата завершения работ | Фактический % выполнения от полного объема | Подрядчик
1 | 2 | 4 | 5 | 6
Пушкинский муниципальный район
городское поселение Ашукино
1 | Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр.Росхмель, д.32а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО " Мультисистема" |  | 100 |  | по данным Ашукино 16.09.2016
2 | Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр.Росхмель, д.32б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 95 |  |  | 95
3 | Пушкинский р-н, п. Ашукино, мкр.Росхмель, д.38 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 100 |  | 1 | 100
сельское поселение Ельдигино
1 | Пушкинский р-н, с. Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.25 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 100 | ООО " Мультисистема" | 2 | 100
2 | Пушкинский р-н, с. Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.3 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 100 |  | 3 | 100
городское поселение Зеленоградский
1 | Пушкинский р-н, пгт. Зеленоградский, ул.Школьная, д.2 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО "Евроком" | 4 | 100
сельское поселение Царевское
1 | Пушкинский р-н, п. Нагорное, д.44 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 30 | ООО "Евроком" |  | 30
городское поселение Лесной
1 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Гагарина, д.5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50 | ООО " Мультисистема" |  | 50 | 70 | дп 31.09
2 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Гагарина, д.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50 |  |  | 50 | 70
3 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Титова, д.10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50 |  |  | 50 | 70
4 | Пушкинский р-н, п. Лесной, ул.Титова, д.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 50 |  |  | 50 | 70
5 | Пушкинский р-н, п.Лесной, м-он Юбилейный д.8 | Замена лифтового оборудования | 2016-10-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
сельское поселение Тарасовское
1 | Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул.Ленина, д.10 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 60 | ООО "Евроком" |  | 60 | затоплены 2п -2 квартиры
2 | Пушкинский р-н, п. Лесные Поляны, ул.Ленина, д.11 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 90 | ООО "Евроком" |  | 85 | материал не соот проектной документации данный факт подт предст ФКР и ГБУ
3 | Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул.Большая Тарасовская, д.113 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 30 | ООО "Евроком" |  | 30
4 | Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул.Тракторная 1-я, д.1 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 30 | ООО "Евроком" |  | 30 | затоплено 2п электрощитовые -9 квартир.
5 | Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул.Большая Тарасовская, д.69В | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 40 | ООО " Мультисистема" |  | 40 | Алексей-по ВИС 2015г-3 мкд к работам не приступили: Челюск.Б.Тарасовская 108,Лесные Поляны- Совхозная 31; Л.П. Комбикор.завод 11а
городское поселение Правдинский
1 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.1-я Проектная, д.85 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | 2016-10-31 | плиты перекрытия в аварийно состоянии. Письмо направлено в ФКР | ООО " Мультисистема" |  |  |  | проблемы информация направлена в ФКР
2 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.Лермонтова, д.20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 5 | ООО " Мультисистема" |  | 5 |  | должны приступить к работам
3 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.Чернышевского, д.20 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 40 | ООО " Мультисистема" |  | 40 |  | Акиничев С.Ю 16.09.2016
4 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ш.Степаньковское, д.29 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | Фасад (перемеры) | ООО " Мультисистема" | 40 %фасад |  |  | проблемы информация направлена в ФКР
городское поселение Пушкино
1 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул.Железнодорожная, д.6 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО "Евроком" | 5 | 100
2 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.28 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
3 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.5 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | Отказ жителей (Протокол) | ООО "Евроком"
4 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.50 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
5 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.57 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
6 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Серебрянка, д.58 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 10 | ООО "Евроком" |  | 10
7 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пл.Советская, д.1/7 | Ремонт фасада | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
8 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-кт.Московский, д.20 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 75-80 | ООО "Евроком" |  | 80
9 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-кт.Московский, д.49/2 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
10 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пр-кт.Московский, д.6 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
11 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.3-я Домбровская, д.12 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100 | ООО "Евроком" | 6 | 100
12 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.50 лет Комсомола, д.19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 |  | ООО "Евроком"
13 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.50 лет Комсомола, д.21 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 20.9 | ООО " Мультисистема"-инженерка |  | 20.9 | Александр | окна-62%. Отопление(65%)-работы выполнены 100, оформление документации.
14 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Вокзальная, д.10 | Ремонт фасада; Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 25.9 | ООО " Мультисистема"-инженерка |  | 25.9 | Александр
15 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Вокзальная, д.8 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 20.7 | ООО " Мультисистема"-инженерка |  | 20.7 | Александр
16 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Гоголя, д.9 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 7.1 | ООО " Мультисистема"-инженерка |  | 7.1 | Александр
17 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Писаревская, д.3 | Ремонт фасада; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 27.5 | ООО " Мультисистема"-инженерка |  | 27.5 | Александр
18 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Писаревская, д.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | Протокол отказ жителей (свои работы). Перенос на 2017 | ООО " Мультисистема" |  |  | Александр
19 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Тургенева, д.20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | 2016-10-31 | 13.9 | ООО " Мультисистема"-инженерка |  | 13.9 | Александр
20 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.Надсоновская, д.8 | Ремонт фасада | 2016-10-31 | 80 | ООО " Мультисистема" |  | 80 |  | Феленко Сергей Анатольевич
21 | Пушкино, г.Пушкино Дзержинец д.32 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
22 | Пушкино, г. Пушкино Толстого д.20А | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
23 | Пушкино, г. Пушкино Фабричный 1й проезд д. 3 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
24 | Пушкино, г. Пушкино Фабричный 1й проезд д. 5 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
25 | Пушкино, г. Пушкино Ярославское шоссе д. 6 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
26 | Пушкино, г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Марата д.1 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
27 | Пушкино, г. Пушкино , ул. Надсоновская, д.15 | Замена лифтового оборудования | 2016-12-31 | приступают к работе с 25.09.2016 | ООО "Лифтовое партнерство МО"
городское поселение Софрино
1 | Пушкинский р-н, д. Талицы, д.1 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | не приступили | неизвестно
2 | Пушкинский р-н, н.п. Софрино-1, д.40 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 5 | ООО "Евроком" |  | 5
3 | Пушкинский р-н, н.п. Софрино-1, д.5 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | не приступили | ООО "Евроком"
4 | Пушкинский р-н, п. Софрино, ул.Средняя, д.20 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 10 | ООО "Евроком" |  | 10 |  | 35 | по данным С 16.09.2016
5 | Пушкинский р-н, п. Софрино, ул.Экспериментальная, д.9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | 2016-10-31 | 5 | ООО "Евроком" |  | 5
6 | Пушкинский р-н., п. Софрино, Микрорайон, д.1 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 70/0 | ОО "Благовест" |  | 35 |  | 30
7 | Пушкинский р-н., п. Софрино, Микрорайон, д.6 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | было письмо от Гороховского приостановить работы, потом чтобы начать, пока не решили с Гороховским. Подрядчик готов приступить в любое время. /50% | ОО "Благовест"
8 | Пушкинский р-н., п. Софрино, Микрорайон, д.6а | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100/50 | ОО "Благовест" | 7 | 75 |  | 100
9 | Пушкинский р-н., п. Софрино, ул.Заводская, д.5 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 100/30 | ОО "Благовест" | 8 | 65
10 | Пушкинский р-н., п. Софрино, ул.Сетевая, д.4 | Ремонт кровли | 2016-10-31 | 10 | ООО "Евроком" |  | 10
11 | Пушкинский р-н., п. Софрино-1, д.33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения |  | 0 | ООО "Евроком" |  |  |  | 2015-кровля-100%
12 | Пушкинский р-н, н.п. Софрино-1, д.28 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | 25/15 | ООО " Мультисистема" |  | 20
городское поселение Черкизово
1 | Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул.Береговая, д.15 | Ремонт кровли; Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | 2016-10-31 | не приступали | ООО "Евроком"
ИТОГО 61 МКД (в т.ч. 53 комплекстный ремонт МКД+ 8 замена лифтового оборудования)
В 23 МКД подрядчики приступили к выполнению работ
61 | ИТОГО 2016г. |  |  | 14.8148
| ВСЕГО 23 МКД- кровля |  | 8 МКД-100%
Пушкинский муниципальный район
| Общая площадь : 2 696 588,770 м2 | 8.3 | 22381686791
| Домов в программе : 1 178 ПМР |  | 22414782.21 | ежемесячные начисления
|  |  | 2700576.1699 | м2
7 МКД- работы выполнены 100%,
| Общий процент выполненных работ в МКД - 23, 2 % | [5 empty] | 79.3913
Общий процент выполненных работ в МКД где подрядчики приступили к выполнению работ составляет- 58.5%
61 |  |  |  | 8-100%
1 | МКД отказ жителей (Протокол)
60 | [6 empty] | 37.9545