## Лист3
Приложение 3
Адресный перечень по незавершенным объектам( работы не проводились, либо не завершены) план реализации 2014-2015 годы
№ п/п | № п/п | № п/п | Адрес МКД | Дата завершения работ по программе | Вид работ | дата и № договора | Исполнитель | Информация о проводимых работах (заполняется еженедельно) | Перенос на 2016 год
1 | #REF! |  | Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул.Железнодорожная, д.4 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик приступил к выполнению ремонтно-строительных работ, но не завершив приостановил работу | 2015
2 | #REF! | 1 | Пушкинский р-н, г. Пушкино, пл.Советская, д.1/7 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
3 | #REF! | 2 | Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, р.п. Правдинский, ул.Полевая, д.8 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1001-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
4 |  |  | Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, р.п. Правдинский, ул.Садовая, д. 17/1 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик приступил к выполнению ремонтно-строительных работ, но не завершив приостановил работу
5 | #REF! | 3 | Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, р.п. Правдинский, ул.Полевая, д.8 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
6 | #REF! | 4 | Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, р.п. Правдинский, ул.Полевая, д.9 | 2015-12-31 | ремонт ВИС |  | конкурс признан несостоявшимся | конкурс признан несостоявшимся | 2016
7 | #REF! | 5 | Пушкинский р-н, г.п. Правдинский, р.п. Правдинский, ул.Полевая, д.9 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик приступил к выполнению ремонтно-строительных работ, но не завершив приостановил работу | 2016
8 | #REF! | 6 | Пушкинский р-н, г.п.Ашукино, п.Ашукино, мкр.Росхмель, д.28 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
9 | #REF! | 7 | Пушкинский р-н, г.п.Ашукино, п.Ашукино, ул.Чкалова, д.1 | 2015-12-31 | ремонт фасада | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
10 | #REF! | 8 | Пушкинский р-н, г.п.Ашукино, п.Ашукино, ул.Чкалова, д.1 | 2015-12-31 | ремонт фундамента |  | не объявлен | конкурс не объявлен | 2016
11 | #REF! | 9 | Пушкинский р-н, г.п.Лесной, п.Лесной, ул.Гагарина, д.2 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1002-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
12 | #REF! | 10 | Пушкинский р-н, г.п.Лесной, п.Лесной, ул.Пушкина, д.1 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1003-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
13 | #REF! | 11 | Пушкинский р-н, г.п.Лесной, п.Лесной, ул.Пушкина, д.3 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1008-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
14 | #REF! | 12 | Пушкинский р-н, г.п.Лесной, п.Лесной, ул.Советская, д.4 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1001-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
15 | #REF! | 13 | Пушкинский р-н, г.п.Лесной, п.Лесной, ул.Советская, д.4 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2015
16 | #REF! | 14 | Пушкинский р-н, г.п.Лесной, п.Лесной, ул.Титова, д.1 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1010-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
17 | #REF! | 15 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, н.п.Софрино-1, д.17 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
18 | #REF! |  | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, н.п.Софрино-1, д.25 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик приступил к выполнению ремонтно-строительных работ, но не завершив приостановил работу | 2015
19 | #REF! |  | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, н.п.Софрино-1, д.33 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик приступил к выполнению ремонтно-строительных работ, но не завершив приостановил работу | 2015
20 | #REF! | 16 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, н.п.Софрино-1, д.35 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
21 | #REF! | 17 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, н.п.Софрино-1, д.43 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
22 | #REF! | 18 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, мкр.Софрино, д.6-а | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
23 | #REF! | 20 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Заводская, д.5 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
24 | #REF! | 21 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Клубная, д.10 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
25 | #REF! | 22 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Клубная, д.12 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
26 | #REF! | 23 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Клубная, д.3 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
27 | #REF! | 24 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Крайняя, д.10 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
28 | #REF! | 25 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Ленина, д.11 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
29 | #REF! | 26 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Сетевая, д.11 | 2015-12-31 | ремонт фасада | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
30 | #REF! | 27 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Сетевая, д.7 | 2015-12-31 | ремонт фасада | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
31 | #REF! | 28 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Сетевая, д.9 | 2015-12-31 | ремонт фасада | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
32 | #REF! | 29 | Пушкинский р-н, г.п.Софрино, п.Софрино, ул.Экспериментальная, д.5 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
33 | #REF! | 30 | Пушкинский р-н, г.п.Черкизово, п.Черкизово, ул.Ганны Шостак, д.54/1 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
34 | #REF! | 31 | Пушкинский р-н, г.п.Черкизово, п.Черкизово, ул.Ганны Шостак, д.54/1 | 2015-12-31 | ремонт фасада | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
35 | #REF! | 32 | Пушкинский р-н, Зеленоградский д.п., ул.Шоссейная, д.4 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1010-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
36 | #REF! | 33 | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.Садовая, д.17/1 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1009-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
37 | #REF! |  | Пушкинский р-н, р.п. Правдинский, ул.Садовая, д.17/1 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2015
38 | #REF! | 34 | Пушкинский р-н, с.Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.15 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1008-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
39 | #REF! | 35 | Пушкинский р-н, с.Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.15 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
40 | #REF! | 36 | Пушкинский р-н, с.Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.21 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1009-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
41 | #REF! | 37 | Пушкинский р-н, с.Ельдигино, мкр.Ельдигино, д.21 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 543-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
42 | #REF! | 38 | Пушкинский р-н, с.п.Тарасовское, п.Лесные Поляны, ул.Комбикормовый з-д, д.11а | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1011-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
43 | #REF! | 39 | Пушкинский р-н, с.п.Тарасовское, п.Лесные Поляны, ул.Ленина, д.6 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
44 | #REF! | 40 | Пушкинский р-н, с.п.Тарасовское, п.Лесные Поляны, ул.Совхозная, д.31 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1012-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
45 | #REF! |  | Пушкинский р-н, с.п.Тарасовское, п.Челюскинский, ул.Большая Тарасовская, д.1/114 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2015
46 | #REF! | 41 | Пушкинский р-н, с.п.Тарасовское, п.Челюскинский, ул.Большая Тарасовская, д.108 | 2015-12-31 | ремонт ВИС | 1012-К от 21.10.2015 | ООО "ЭКСПРОМ" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
47 | #REF! |  | Пушкинский р-н, с.п.Тарасовское, п.Челюскинский, ул.Большая Тарасовская, д.110 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2015
48 | #REF! |  | Пушкинский р-н, с.п.Тарасовское, п.Челюскинский, ул.Большая Тарасовская, д.2/112 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2015
49 | #REF! | 42 | Пушкинский р-н, с.п.Тарасовское, с.Тарасовка, ул.Центральная, д.12 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 545-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик приступил к выполнению ремонтно-строительных работ, но не завершив приостановил работу | 2016
50 | #REF! | 43 | Пушкинский р-н, с.п.Царевское, п.Зверосовхоз, ул.Парковая, д.18 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016
51 | #REF! | 44 | Пушкинский р-н, с.п.Царевское, п.Зверосовхоз, ул.Соболиная, д.9 | 2015-12-31 | ремонт крыши | 544-К от 03.08.2015 | ООО "ИСК Гринвич" | конкурс признан состоявшимся, но подрядчик не приступил к выполнению ремонтно-строительных работ | 2016